## IN_84_TCU_-ANO_23-TRF6-1º_TRI
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTRATAÇÕES
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
TRF - 6ª REGIÃO (MINAS GERAIS)
PROJETOS, OBRAS E REFORMAS DA 6ª REGIÃO - 2023
POSIÇÃO: 1º TRIMESTRE/2023
UG | AÇÃO | TÍTULO DA AÇÃO - CÓDIGO SIOP | INÍCIO (MÊS/ANO) | TÉRMINO (MÊS/ANO) | ÁREA (M²) | VALOR TOTAL ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA (R$) | CUSTO DA AÇÃO/M² (= F/E) (R$) | ORÇAMENTO 2023 | [5 empty] | STATUS | SITUAÇÃO | MACRODESAFIO - PEJF | OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEJF | INDICADOR LOA | META FIXADA NA LOA (2) | PA SEI/CONTRATO (LINK)
[8 empty] | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS (SUPLEMENTAÇÃO/CANCELAMENTO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS PAGAS | % PAGO | RESTOS A PAGAR PAGOS (PROCESSADOS/NÃO PROCESSADOS)
MG | 15R8 | REFORMA DO COMPLEXO DE IMÓVEIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM BELO HORIZONTE - MG (Até 2021 - 15R8; Em 2022 - Ação 4257 - PO 00003 - MIJF) (1) | 2019-01-01 | 2025-12-01 | 45118.12 | 6259918 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | EM EXECUÇÃO | OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA | NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO | INSTITUIÇÃO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA (PEJF 2015/2020) | PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS | 11% | PA SEI MODERNIZ. ELEVADORES 0011503-50.2021.4.01.8008
MG | 15S7 | REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO JOÃO DEL REI - MG (Até 2021 - Ação 15S7; Em 2022 - Ação 4257 - PO 00003 - MIJF) (1) | 2019-01-01 | 2023-12-23 | 2944.6 | 5476268 | 1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 125763.02 | EM EXECUÇÃO | OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA | NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO | BUSCAR A SATISFAÇÃO DO USUÁRIO/CIDAÇÃO (PEJF2015/2020) | PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS | 1% | PA SEI REFORMA 0024903-05.2019.4.01.8008 PA SEI FISCALIZAÇÃO 0048978-74.2020.4.01.8008
MG | 219Z-0010 | REFORMA DO COMPLEXO DE IMÓVEIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM BELO HORIZONTE - MG - ETAPA 2 (Em 2022 - Ação 4257 - PO 00003 - MIJF) (1) | 2022-01-01 | 2025-12-01 | 45118 | 11161211.25 | 180.63 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0% | 524235.92 | EM EXECUÇÃO | OBRA DE FACHADA NÃO CONTRATADA / LAUDO CONTRATADO / PROJETO EM FASE INTERNA DE CONTRATAÇÃO / OBRA DE ELÉTRICA CONTRATADA E EM EXECUÇÃO | NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO | APRIMORAR A GOVERNANÇA E A GESTÃO DA TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO SOB A ÓTICA DE SOLUÇÕES COLABORATIVAS (PEJF 2021/2026) | PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS | 83% | PA SEI BARRAMENTO ED. ERA 0020146-60.2022.4.01.8008 PA SEI PROJETO REFORMA ODC 0014211-39.2022.4.01.8008
MG | 219Z-0047 | REFORMA DO EDIFICIO-SEDE DA JUSTICA FEDERAL EM UBERABA - MG | 2023-01-01 | 2027-12-01 | 6545.09 | 3277000 | 500.6807 | 1545000 | 0 | 1545000 | 0 | 0% | 0 | NC – OBRA NÃO CONTRATADA | PROJETO CONTRATADO DE CLIMATIZAÇÃO CONTRATADO E DE REFORMA / REFORMA DE CLIMATIZAÇÃO EM FASE INTERNA / REFORMA PREDIAL EM FASE INTERNA | NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO | APRIMORAR A GOVERNANÇA E A GESTÃO DA TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO SOB A ÓTICA DE SOLUÇÕES COLABORATIVAS (PEJF 2021/2026) | PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS | 1% | PA SEI REFORMA - 0016597-42.2022.4.01.8008 PA SEI REF. CLIMATIZAÇÃO - 0002551-48.2022.4.01.8008
MG | 219Z-0001 | REFORMA DO COMPLEXO DE IMOVEIS DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6. REGIAO (aguarda definições - verba recebida após criação do TRF6) | - | - | - | - | - | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0% | 0 | NC – OBRA NÃO CONTRATADA | - | - | - | - | 100% | -
TOTAL | [5 empty] | 26174397.25 | 2183.3107 | 4145000 | 0 | 4145000 | 0 |  | 649998.94
(1) | Em 2022, tendo em vista a implantação do TRF6 da 6a. Região, por incompatibilidade de localizador, parte da dotação foi remanejada para o MIJF pelo CJF.
(2) | Em relação aos percentuais das metas fixadas na LOA, cumpre informar que foram mantidos os percentuais informados pelo TRF1 nos autos do PAe 0018952-49.2022.4.01.8000 (SEI/TRF1), constantes nas planilhas publicadas na página da transparência - 2o. trimestre/2022 (SEI/TRF1 16190634) e 3o. trimestre (inalterada, conforme informação SEI/TRF1 16786937), bem como da planilha relativa ao 4o. trimestre, já publicada pelo TRF6 com as metas mantidas (SEI/TRF6 0202928).
(2) | Sobre os desdobramentos das metas fixadas na LOA, cabe esclarecer:
| 15R8 | Nesta ação somente está ativa a execução de modernização de elevadores. No momento houve a execução física de 27,87%. Entretanto, o contrato está em processo de rescisão e está sendo verificada a possibilidade da segunda empresa colocada assumir o contrato;
| 15S7 | A reforma de São João del Rei contou com diversos atrasos, em termos físicos a obra encontra-se 50% pronta. No momento está em processo de aditivo de prazo entre a JF e a empresa. A contratação sofreu bastante com prazos em decorrência de ser uma edificação com mais de 50 anos e que não possuia projetos, além de ter enfrentado o período de pandemia e alta inflação posterior;
| 219Z-0010 | Esta ação possui diversos desdobramentos sendo previstos serviços de modernização elétrica para os 3 edifícios e a contratação de projeto e reforma para o edifício 3. Foi executada a contratação de serviços de modernização de elétrica para o ed. II. Para a contratação modernização do ed II, o serviço foi empenhado no final de 2022 e executado neste início de ano, estando 100% executado. Para a reforma do prédio III, está sendo licitada novamente (fase interna - 1ª licitação foi deserta) a contratação de projeto para o ed. III, com isso a execução física para 2023 seria de 0% e para 2024 estima-se em 50% neste momento;
| 219Z-0047 | Esta ação tem o objetivo de ser contratada e iniciada sua execução neste ano. É difícil estimar a execução física, dado que o contrato ainda inexiste. Entretanto, caso seja iniciada a obra em setembro, seria factível uma execução de 50% dos serviços;
| 219Z-0001 | Para esta demanda está sendo relocado um serviço de modernização do PO 0010 referente à modernização elétrica do prédio III. A estimativa de execução é de aproximadamente 1mi, sendo que em termos físicos, a meta é que seja finalizada ainda em 2023, ou ao menos executada parcela relevante.
SITUAÇÃO
| NC | NÃO CONTRATADA
| OE | OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA
| OP | OBRA PARALISADA
| OC | OBRA CONCLUÍDA/RECEBIDA
Note on G8: tr58503: DOCUMENTO SEI 13054822
Note on I9: tr58503: DADOS CONSTANTES NA PUBLICAÇÃO DA LOA/2022 - PAGINA TRANSPARENCIA.
Note on U10: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 090013 2021NE000815
Note on E11: Em vias de ser aditivado por 120 dias – considerado +3 meses adicionais até o fim do ano para fechamento da ação
Note on G11: Em processo de aditivos, pode haver necessidade de recursos adicionais. Principalmente devido aos reajustes e reequilíbrio.
Note on U11: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Obra: 090013 2021NE000518 e 2022NE000926 (MIJF) Fiscalização: 090013 2022NE000570 (MIJF)
Note on U12: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 090013 2022NE000906 e 2022NE000908 (MIJF)