## IN_84_TCU_-ANO_23-TRF6-3_TRI
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTRATAÇÕES
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
TRF - 6ª REGIÃO (MINAS GERAIS)
PROJETOS, OBRAS E REFORMAS DA 6ª REGIÃO - 2023
POSIÇÃO: 3º TRIMESTRE/2023 (OUTUBRO/23)
UG | AÇÃO | TÍTULO DA AÇÃO - CÓDIGO SIOP | INÍCIO (MÊS/ANO) | TÉRMINO (MÊS/ANO) | ÁREA (M²) | VALOR TOTAL ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA (R$) | CUSTO DA AÇÃO/M² (= G/F) (R$) | ORÇAMENTO 2023 | [5 empty] | STATUS | SITUAÇÃO | MACRODESAFIO - PEJF | OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEJF | INDICADOR LOA | META FIXADA NA LOA (2) | PA SEI/CONTRATO (LINK)
[8 empty] | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS (SUPLEMENTAÇÃO/CANCELAMENTO) (2) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS PAGAS | % PAGO | RESTOS A PAGAR PAGOS (PROCESSADOS/NÃO PROCESSADOS)
MG | 219Z-0006 | REFORMA DO COMPLEXO DE IMÓVEIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM BELO HORIZONTE - MG (Até 2021 - Ação 15R8; Em 2022 - Ação 4257 - PO 000R - MIJF) (1) | 2019-01-01 | 2023-07-28 | 45118.12 | 6259918 | 138.7451 | - | 0 | - | 0 | #VALUE! | 66474.08 | CONTRATO INICIAL RESCINDIDO - DECISÃO SJMG-SECAD 19/2023 DE 28/7/2023 (PAe SEI 0397573 / 0433342 0006836-36.2023.4.06.8000) | CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2021 | NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO | INSTITUIÇÃO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA (PEJF 2015/2020) | PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS | 11% | PA SEI MODERNIZ. ELEVADORES 0011503-50.2021.4.01.8008. Os recursos a serem utilizados para o remanescente da contratação (Contrato 045/2023 - 0480279) sairão da 219Z-0010.
MG | 219Z-0008 | REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM SÃO JOÃO DEL REI - MG (Até 2021 - Ação 15S7; Em 2022 - Ação 4257 - PO 0003 - MIJF) (1) | 2023-05-01 | 2023-12-20 | 2629.34 | 5834807.78 | 2219.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 487355.92 | EM EXECUÇÃO | OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA | NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO | BUSCAR A SATISFAÇÃO DO USUÁRIO/CIDAÇÃO (PEJF2015/2020) | PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS | 1% | PA SEI REFORMA 0024903-05.2019.4.01.8008 PA SEI FISCALIZAÇÃO 0048978-74.2020.4.01.8008
MG | 219Z-0010 | REFORMA DO COMPLEXO DE IMÓVEIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM BELO HORIZONTE - MG - ETAPA 2 (Em 2022 - Ação 4257 - PO 00003 - MIJF) (1) | 2022-01-01 | 2025-12-01 | 45118 | 10132043.84 | 224.5677 | 600000 | 0 | 1225556 | 0 | 0% | 0 | EM EXECUÇÃO | OBRA DE FACHADA NÃO CONTRATADA / LAUDO CONTRATADO / PROJETO EM LICITAÇÃO / OBRA DE ELÉTRICA FINALIZADA | NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO | APRIMORAR A GOVERNANÇA E A GESTÃO DA TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO SOB A ÓTICA DE SOLUÇÕES COLABORATIVAS (PEJF 2021/2026) | PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS | 1% | PA SEI BARRAMENTO ED. ERA 0020146-60.2022.4.01.8008 PA SEI PROJETO REFORMA ODC 0014211-39.2022.4.01.8008
MG | 219Z-0047 | REFORMA DO EDIFICIO-SEDE DA JUSTICA FEDERAL EM UBERABA - MG | 2023-01-01 | 2027-12-01 | 6545.09 | 3277000 | 500.6807 | 1545000 | 778711 | 2323711 | 0 | 0% | 0 | NC – OBRA NÃO CONTRATADA | PROJETO CONTRATADO DE CLIMATIZAÇÃO CONTRATADO E DE REFORMA / REFORMA DE CLIMATIZAÇÃO EM FASE INTERNA / REFORMA PREDIAL EM FASE INTERNA | NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO | APRIMORAR A GOVERNANÇA E A GESTÃO DA TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO SOB A ÓTICA DE SOLUÇÕES COLABORATIVAS (PEJF 2021/2026) | PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS | 1% | PA SEI REFORMA - 0016597-42.2022.4.01.8008 PA SEI REF. CLIMATIZAÇÃO - 0002551-48.2022.4.01.8008
MG | 219Z-0001 | REFORMA DO COMPLEXO DE IMOVEIS DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6. REGIAO | - | - | - | - | - | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0% | 0 | NC – OBRA NÃO CONTRATADA | CONTRATAÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DE ELÉTRICA ED.III EM FASE DE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE PROJETO DE OCUPAÇÃO TRF6 EM FASE INTERNA DE LICITAÇÃO ADITIVOS DE OBRA DO PLENÁRIO DO TRF6 | NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO | APRIMORAR A GOVERNANÇA E A GESTÃO DA TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO SOB A ÓTICA DE SOLUÇÕES COLABORATIVAS (PEJF 2021/2026) | PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS | 100% | PA SEI REFORMA BARRAMENTO ED. ODC 0028759-06.2021.4.01.8008 PA SEI ADITIVO OBRA PLENÁRIO ERA 0007969-16.2023.4.06.8000 PA SEI CONTRATAÇÃO DE PROJETO OCUPAÇÃO TRF6 3 EDIFÍCIOS 0012694-48.2023.4.06.8000
TOTAL | [5 empty] | 19243851.62 | 2944.3633 | 4145000 | 778711 | 5549267 | 0 |  | 487355.92
(1) | Em 2022, tendo em vista a implantação do TRF6 da 6a. Região, por incompatibilidade de localizador, parte da dotação foi remanejada para o MIJF pelo CJF.
(2) | Em relação aos percentuais das metas fixadas na LOA, cumpre informar que foram mantidos os percentuais informados pelo TRF1 nos autos do PAe 0018952-49.2022.4.01.8000 (SEI/TRF1), constantes nas planilhas publicadas na página da transparência - 2o. trimestre/2022 (SEI/TRF1 16190634) e 3o. trimestre (inalterada, conforme informação SEI/TRF1 16786937), bem como da planilha relativa ao 4o. trimestre, já publicada pelo TRF6 com as metas mantidas (SEI/TRF6 0202928). Exceções feitas aos POs 0010 e 0047, com meta física de '1' na LOA/2023 e PO 0001, cuja meta física foi de '100' na LOA/2023.
Cumpre esclarecer:
| 219Z-0006 - Não prevista na LOA | Está ativa neste PO a execução de modernização de elevadores. Restos a pagar não processados reinscritos: R$ 643.492,24 / Restos a pagar não processados a pagar: R$ 577.018,16. O contrato anterior foi rescindido e nova empresa foi contratada para finalização do serviço (Contrato 045/2023 - 0480279 - Ação 219Z-0010).
| 219Z-0008 - Não prevista na LOA | A reforma de São João del Rei contou com diversos atrasos, em termos físicos a obra encontra-se 95% pronta. No momento está em processo de aditivo final de serviços entre a JF e a empresa. A contratação sofreu bastante com prazos em decorrência de ser uma edificação com mais de 50 anos e que não possuia projetos, além de ter enfrentado o período de pandemia e alta inflação posterior. Previsão de finalização para Outubro-Novembro/2023;
| 219Z-0010 | Esta ação possui diversos desdobramentos sendo previstos serviços de modernização elétrica para os 3 edifícios e a contratação de projeto e reforma para o edifício 3. Foi executada a contratação de serviços de modernização de elétrica para o ed. II. Para a contratação modernização do ed II, o serviço foi empenhado no final de 2022 e executado neste início de ano, estando 100% executado. Para a reforma do prédio III, está sendo licitada novamente (fase interna - 1ª licitação foi deserta) a contratação de projeto para o ed. III, com isso a execução física para 2023 seria de 0% e para 2024 estima-se em 25% neste momento;
| 219Z-0047 | Esta ação tem o objetivo de ser contratada e iniciada sua execução neste ano. É difícil estimar a execução física, dado que o contrato ainda inexiste. Dado o andamento da fase interna, não há viabilidade de execução do serviço contratado no ano de 2023, talvez possa ocorrer o empenho ainda neste ano de alguma das contratação, são 4 no total, obra e fiscalização de serviços de reforma predial e reforma e fiscalização de substituição de sistema de climatização.
| 219Z-0001 | Para esta demanda está sendo relocado um serviço de modernização do PO 0010 referente à modernização elétrica do prédio III. Foi também adicionado o aditivo da obra do plenário nesta ação, sendo um 1 termo aditivo já elaborado no valor de R$ 209.268,19. Está também em fase interna a licitação de contratação de projetos de reformas de ocupação para os edifícios da capital, de modo a possibilitar a ocupação pelo TRF6.
SITUAÇÃO
| NC | NÃO CONTRATADA
| OE | OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA
| OP | OBRA PARALISADA
| OC | OBRA CONCLUÍDA/RECEBIDA
Note on G8: tr58503: DOCUMENTO SEI 13054822
Note on I9: tr58503: DADOS CONSTANTES NA PUBLICAÇÃO DA LOA/2022 - PAGINA TRANSPARENCIA.
Note on F10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Considerando-se a área dos 3 prédios, conforme informação da SEPOB.
Note on U10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Obra: 090013 2021NE000518 e 2022NE000926 (MIJF) Fiscalização: 090013 2022NE000570 (MIJF)
Note on U11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Obra: 090013 2021NE000518 e 2022NE000926 (MIJF) Fiscalização: 090013 2022NE000570 (MIJF)
Note on U12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 090013 2022NE000906 e 2022NE000908 (MIJF)