## PAPEL
|  | PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL SJMG |  |  |  |  | OBS. 1 : No campo SITUAÇÃO mencionar como se encontra o detalhamento da ação
|  | PLANO DE AÇÃO |  |  |  |  | OBS. 2: No campo STATUS mencionar situação da ação: FUTURA, EM ANDAMENTO, CONCLUÍDA E CANCELADA
TEMA: PAPEL
AÇÕES (revisar, complementar, comentar, inclusive com ações que já ocorreram) |  | ÁREA (Unidades envolvidas) | ONDE (onde ação ocorre) | OBJETIVO (revisar, complementar) | META (revisar e definir metas) | DETALHAMENTO (complementar passo a passo como ação será feita) | PRAZO (início da ação) | RESP. (unidade executora) | SITUAÇÃO ATUAL (complementar o que já foi realizado) | STATUS (revisar e preencher ação futura, em andamento, concluída ou cancelada) | INDICADORES (conforme Resolução CNJ 201/2015) | APURAÇÃO (do indicador)
1 | Campanha para uso racional de impressoras | SECOS / Comissão de Sustentabilidade | SJMG | Diminuir o impacto ambiental e econômico do consumo de papel | 10% de redução de consumo de resmas de papel até o ponto de equilíbrio de consumo | • ASCOM elabora campanha informando sobre as ações de configuração de impressoras. | 1º sem./ 2016 | SECOS |  | Ação futura | 1.GASTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL Gasto total com aquisição de papel = Gasto com aquisição de papel branco + Gasto com aquisição de papel reciclado 2.CONSUMO DE PAPEL Consumo total de papel = Consumo de resmas de papel branco + Consumo de resmas de papel reciclado | Mensal
2 | Configuração das impressoras para padrão frente e verso | NUTEC |  |  |  | • NUTEC configura equipamentos da SJMG para impressão frente e verso, como parte da Campanha Consumo Consciente; • NUTEC prepara atendimento para demandas de configuração diferenciada. | 1º sem./ 2016 | NUTEC |  | Ação futura
3 | Campanha para evitar impressão e revisar documentos | SECOS / Comissão de Sustentabilidade |  |  |  | • Ação sugerida pela Resolução CNJ 201/2015 • ASCOM e CPS elaboram campanhas de sensibilização quanto ao gasto excessivo de papel; • Divulgação por meio de intranet, murais e e-mails, das lotações mais "sustentáveis". | 1º sem./ 2016 | ASCOM / Comissão de Sustentabilidade |  | Ação futura
4 | Avaliar a sistemática de distribuição de papel | SEMAT / DIREF |  |  |  | • Avaliar desde o processo de solicitação, aquisição e entrega de papel nas unidades para possibilitar a diminuição do fornecimento de papel quando verificado que seu consumo pode ser reduzido na unidade avaliada | 1º sem./ 2016 | SEMAT |  | Ação futura
5 | Campanha para devolução de material não consumido ao almoxarifado para reaproveitamento e destinação social | SEMAT / Comissão de Sustentabilidade / DIREF |  |  |  | • Unidades devolvem ao almoxarifado as resmas de papel, papel timbrado e envelopes que estejam estocados devido a excessos nos pedidos ; • Avaliar a possibilidade de receber outros itens | 2º sem./ 2016 | SEPAT / SEMAT |  | Ação futura
6 | Analisar a possibilidade de redução dos itens do acervo do Almoxarifado (estoques mínimos) | SEMAT |  |  |  | • Avaliar a diminuição da quantidade de itens por tipo de produto no almoxarifado, buscando manter um estoque mínimo viável | 1º sem./ 2016 | SEMAT |  | Ação futura
7 | Reduzir em 10% o fornecimento de material solicitado considerando a média de consumo de 2015 | SEMAT / Comissão de Sustentabilidade / DIREF |  |  |  | • Disponibilizar os dados de consumo de papel das unidades; • Apresentação periódica dos dados para os gestores das unidades; • Criar espaço de comunicação constante na intranet informando o consumo da SJMG. | 1º sem./ 2016 | SEMAT / Comissão de Sustentabilidade / DIREF |  | Ação futura
8 | Informar dados de consumo ao corpo funcional | SEMAT / Comissão de Sustentabilidade / ASCOM |  |  |  | • Ação sugerida pela Resolução CNJ 201/2015 • Aperfeiçoar ferramentas de gerenciamento de consumo das unidades - SICAM; • Apresentar periodicamente os dados de consumo para os gestores das unidades; • Criar espaço de comunicação constante na intranet informando o consumo da SJMG. | 1º sem./ 2016 | SEMAT / Comissão de Sustentabilidade / ASCOM | A divulgação dos dados de consumo foi autorizada pela DIREF e será realizada por meio de destaque no link da Sustentabilidade na página da Seccional | Em andamento
9 | Solicitar o aperfeiçoamento do sistema SICAM para eliminação de impressão | SEMAT / NUTEC / Comissões / DIREF |  |  |  | • Criação de sistema digital de confirmação de recebimento ou devolução de bens | 1º sem./ 2016 | SECIN |  | Ação futura
10 | Campanha de estímulo ao uso do papel reciclado ou não clorado | SECOS / Comissão de Sustentabilidade |  |  |  | • Ação sugerida pela Resolução CNJ 201/2015 • Medida para implementação da recomendação do item 2.2.1 .h do Relatório de Auditoria Operacional 01/2015 da Secretaria de Controle Interno do TRF 1ª Região; • ASCOM elabora de campanha de sensibilização para restringir uso do papel branco, como parte da Campanha Consumo Consciente. Obs.: Ação postergada p/ 2017 em virtude dos valores da atual contratação: papel branco com preço mais acessível | 1º sem./ 2017 | ASCOM / Comissão de Sustentabilidade |  | Ação futura
11 | Normatização para o uso do papel Ofício II | DIREF/SECAD |  |  |  | . Evitar o uso do papel ofício II, a ser entregue somente mediante autorização expressa da SECAD após solicitação justificada do demandante | 1º sem./ 2016 | SECAD |  | Ação futura
12 | Avaliar a viabilidade de utilização de papel-toalha em rolo | SESEG |  |  |  | •avaliar a viabilidade técnico-econômica para substituição das folhas de papel por rolos | 1º sem./ 2016 | SESEG |  | Ação futura
13 | Pesquisar a viabilidade de aquisição ou desenvolvimento de softwares para gestão de consumo da Seccional | SEMAT / NUTEC |  |  |  | . Buscar soluções para melhoria da gestão administrativa das unidades | 2º sem./ 2016 | SESEG / SEMAT / Comissões |  | Ação futura
14 | Campanha para estimular a digitalização de documentos |  |  |  |  | • Ação sugerida pela Resolução CNJ 201/2015 • criar metodologia padronizada de digitalização, nomenclatura e arquivamento de documentação na rede do STJ; • SCO elabora campanha para ampliar a digitalização documental nas unidades, diminuir necessidade do uso de papel e de espaço físico para arquivamento; • veiculação por meio das Campanhas de Consumo Consciente e demais canais como o Vem Comigo, Jornal Mural, e-mails. | 2º sem./ 2015 | COMM SED AGS
15 | Implementação do Peticionamento Eletrônico Obrigatório (processos originários e petições incidentais). | SJD | SJD |  |  | Resultado de Projeto Estratégico | 2014 | CATJ CPRO | Inicialmente 25% das petições eram eletrônicas (2013) Ao final do projeto 75% das petições eram eletrônicas (2014) Atualmente 88% das petições estão em formato eletrônico (2015)
16 | Avaliar nova gestão de solicitação de materiais gráficos | SAD |  |  |  | •verificar possibilidade de publicação de portaria com quantitativo máximo de material gráfico por unidade de trabalho (avaliar modelo TJDFT) •quantitativo de entrega baseado no consumido no ano anterior e com pedidos adicionais mediante justificativa
17 | Adoção de medidas de incentivo à remessa de processos recursais por meio eletrônico | SJD Tribunais de Origem | SJD |  |  | Edição de ato normativo (Resolução STJ 01/2014) que concede isenção de porte remessa/retorno para os tribunais que enviam mais de 80% dos processos recursais por meio eletrônico. Resolução STJ 03/2015 consolidou a iniciativa | 2014 | SJD | 85,14% de média de processos recebidos em formato eletrônico de janeiro a junho 2015 93,31% de média de processos recebidos em meio eletrônico no mês de junho de 2015 Apenas 4 Tribunais atualmente não estão atendendo o disposto nas Resoluções (MT, PI, GO, TRF 3ª Região)
18 | Adoção de obrigatoriedade na remessa de processos recursais por meio eletrônico | SJD Tribunais de Origem | SJD |  |  | Edição de ato normativo que torna compulsório o envio de processos recursais e dados cadastrais por meio eletrônico (novo CPC define que cada Tribunal pode definir sistemática em relação ao processo eletrônico) | Prazo conclusão 2º sem./ 2015 | SJD | Minuta de Ato Normativo já encaminhado à Presidência. Aguardando Deliberação.
19 | Verificação das caixas individuais coletoras de papel |  |  |  |  | •Equipes de limpeza irão verificar se as caixas individuais coletoras de papel estão instaladas em todas as unidades do STJ | 2º sem./ 2015 | SELIC SPR
20 | Campanha para utilização da caixa individual coletora de papel |  |  |  |  | •SCO elabora campanha de sensibilização para utilização da caixa individual coletora de papel, como parte da Campanha Consumo Consciente; •veiculação por meio das Campanhas de Consumo Consciente e demais canais como o Vem Comigo, Jornal Mural e e-mails. | 2º sem./ 2015 | COMM SCO
21 | Campanha para reaproveitamento de papel para nova impressão | AGS SCO |  |  |  | •Ação sugerida pela Resolução CNJ 201/2015 •SCO elabora campanha orientando a separar papel com uma face impressa para que seja usado em nova impressão, como parte do projeto STJ Reutiliza; •veiculação por meio das Campanhas de Consumo Consciente e demais canais como o Vem Comigo, Jornal Mural, e-mails | 2º sem./ 2015 | COMM SCO
22 | Campanha para ampliar a virtualização da gestão administrativa | AGS SCO |  |  |  | •Ação sugerida pela Resolução CNJ 201/2015 • SCO elabora campanha para ampliar a virtualização da gestão administrativa por meio de ferramentas como o SEI, Correio Eletrônico, Agenda, Post it, Lync, etc •veiculação por meio das Campanhas de Consumo Consciente e demais canais como o Vem Comigo, Jornal Mural, e-mails | 2º sem./ 2015 | COMM SCO |  | Já implantado
23 | Capacitação para ampliar a virtualização da gestão administrativa | SGP |  |  |  | •Ação sugerida pela Resolução CNJ 201/2015 •CDEP/SGP inclui na capacitação do SEI a ampliação da virtualização da gestão administrativa por meio de exploração de ferramentas como Correio Eletrônico, Agenda, Post it, Lync, etc | 2º sem./ 2015 | SAEST CDEP SGP |  | Já implantado
24 | Substituição da agenda em papel por agenda eletrônica | SCO |  |  |  | •Ação sugerida pela Resolução CNJ 201/2015 •Eliminar aquisição de agendas anuais em papel Estímulo ao uso da Agenda Eletrônica | 2014/2015 | SCO |  | Já implantado
25 | Reutilização de capas de processos para confecção de porta-clips do STJ Reutiliza | SAD |  |  |  | • Seção de Reprografia reaproveita capas de processos (cartolina) para confeccionar porta-clips; • Porta-clips são encaminhados à CSUP para guarda no almoxarifado; • o material já possui código no Administra e encontra-se disponível para utilização dos usuários | Ação contínua | Luiz Areal e Carlos Viana
26 | Reavaliar aquisições de convites em papel para eventos oficiais | SCO PRESI AGS |  |  |  | •pesquisa e comparação em outros órgãos, inclusive experiências no exterior, de opções para eliminação de convites em papel | 2º sem./ 2015 | COMM Cerimonial AGS
27 | Implantação de secadores de mão nos banheiros | SPR |  |  |  | •avaliar a viabilidade técnico-econômica para substituição das folhas de papel por secadores elétricos nos banheiros | 2º sem./ 2015 | CEAR SPR
28 | Aperfeiçoamento do sistema Justiça | STI |  |  |  | Aperfeiçoamento do sistema para otimização de sua operação e diminuição da necessidade de impressão | 2º sem./ 2015 | STI
29 | Adoção de plataforma de Business Inteligence | AGS STI AMG SAD |  |  |  | Implantação de plataforma de Business Intelligence para auxiliar a tomada de decisões a partir de fontes de dados, pessoas e ambiente em tempo real. | 2º sem./ 2015 | STI SAD
30 | Confecção de blocos de anotações do STJ Reutiliza | SAD SPR | SERENG |  |  | •ação sugerida pela Resolução CNJ 201/2015 •servidor descarta papel com uma face impressa na caixa individual de coleta; • equipe de limpeza recolhe e separa os papéis a serem reaproveitados como bloco de rascunho; • papéis são encaminhados à Seção de Reprografia; • Seção de Reprografia confecciona os blocos de anotação com identificação STJ Reutiliza; • blocos de anotação são encaminhados à CSUP para guarda no almoxarifado; • o material já possui código no Administra e encontra-se disponível para utilização dos usuários | Ação contínua | SERENG
31 | Campanha de capacitação em PJe para Ministros e Gabinetes | SGP SCO | Gabinetes |  |  | •Ação sugerida pela Resolução CNJ 201/2015 •CDEP/SGP promove capacitação para Ministros e gabinetes no manuseio eficiente do PJe para diminuir a necessidade de impressão dos processos; •SCO comunica a ação no Vem Comigo. | 2º sem./ 2015 | SAJUR CDEP SGP
32 | Avaliar as publicações da Revista do STJ | AGS GDR | Revista STJ |  |  | •avaliar a necessidade da quantidade de publicações impressas da Revista do STJ com vistas à redução da quantidade de papel utilizado. | 2º sem./ 2015 | GDR SEREN |  | Já implantado
33 | Implementação da Emissão de Certidões On-Line | SJD | SJD | Redução de custos com aquisição de papel, utilização de serviços de envio (Correios) e do tempo gasto com a demanda. |  | •desenvolvimento de sistema eletrônico de emissão de certidões eletrônicas de "nada consta" de andamento de processos, eleitoral e atuação de advogado. •realizar levantamento de economia do papel timbrado utilizado para as certidões | 2014 | CATJ CPRO |  | Já implantado
34 | Formulário eletrônico para participação em evento externo no SEI | SGP | SGP |  |  | Substituição do formulário em papel para participação em evento externo diretamente no SEI |  | SEVEP |  | Já implantado
35 | Formulário eletrônico para Adicional de Qualificação no SEI | SGP | SGP |  |  | Substituição do formulário em papel para solicitação de Adicional de Qualificação diretamente no SEI | 2º sem./ 2015 | SEVEP | Será solicitado em breve à equipe do SEI | Já implantado
36 | Avaliações de treinamento eletrônicas | SGP | SGP |  |  | Avaliações de treinamento feitas totalmente de forma eletrônica |  | CDEP |  | Já implantado
37 | Contracheque eletrônico | SGP | SGP |  |  | Implantação de contracheque eletrônico na intranet em substituição aos contracheques impressos para servidores ativos |  | CPAG |  | Já implantado
38 | Declaração de imposto de renda em meio eletrônico | SGP | SGP |  |  | Substituição da declaração de imposto de renda por versão eletrônica |  | CPIF |  | Já implantado
39 | Formulários eletrônicos | SGP SDE | SGP |  |  | Formulários da SGP disponíveis na intranet para impressão tramitarão totalmente de forma eletrônica Equipe responsável pelo SEI fará a migração dos formulários para o sistema eletrônico | 1º sem./ 2016 | SDE |  | Já implantado
40 | Eliminação de Certificado de participação em ações de Educação Corporativa impresso | SGP | SGP |  |  | Substituição do certificado de participação em ações de Educação Corporativa impresso por registro do currículo do servidor |  | CDEP |  | Já implantado
1 | Realizar treinamento do sistema SEI | Comissão de Sustentabilidade / DIREF |  |  |  | • Buscar a utilização de formulários virtuais, evitando, assim, a digitalização de documentos . Focar na utilizaçcão de formulários virtuais visando a diminuição de impressão de documentos | 1º sem./ 2016 | SEDER / Gestores do SEI |  | Ação futura

## COPOS 200
|  | PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL SJMG |  |  |  |  | OBS. 1 : No campo SITUAÇÃO mencionar como se encontra o detalhamento da ação
|  | PLANO DE AÇÃO |  |  |  |  | OBS. 2: No campo STATUS mencionar situação da ação: FUTURA, EM ANDAMENTO, CONCLUÍDA E CANCELADA
TEMA: COPOS DESCARTÁVEIS 200 ml
AÇÕES (revisar, complementar, comentar, inclusive com ações que já ocorreram) |  | ÁREA (Unidades envolvidas) | ONDE (onde ação ocorre) | OBJETIVO (revisar, complementar) | META (revisar e definir metas) | DETALHAMENTO (complementar passo a passo como ação será feita) | PRAZO (início da ação) | RESP. (unidade executora) | SITUAÇÃO ATUAL (complementar o que já foi realizado) | STATUS (revisar e preencher ação futura, em andamento, concluída ou cancelada) | INDICADORES (conforme Resolução CNJ 201/2015) | APURAÇÃO (do indicador)
1 | Avaliar a viabilidade da substituição dos copos plásticos descartáveis 200 ml por modelos oxibiodegradáveis | SEMAT / Comissão de Sustentabilidade | SJMG | Diminuir o impacto ambiental e econômico do consumo do material | 10% de redução no consumo de copos descartáveis de 200 ml | • Ação sugerida pela Resolução CNJ 201/2015 • Avaliar a inserção de critérios de sustentabilidade para aquisição de copos descartáveis oxibiodegradáveis; • Pesquisar novas tecnologias disponibilizadas no mercado; • Efetuar comparativo custo/benefício e respectivo impacto financeira em relação a situação atual. • Medida para implementação da recomendação do item 2.1.1 .a do Relatório de Auditoria Operacional 01/2015 da Secretaria de Controle Interno do TRF 1ª Região; | 1º sem./ 2016 | SEMAT / Comissão de Sustentabilidade | A aquisição de copos descartáveis oxibiodegradáveis foi autorizada pela DIREF e será realizada por meiod e registro de preços | Em andamento | 1.GASTO COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS Valor total da aquisição de copos descartáveis = Valor de aquisição de copos descartáveis de 200 ml + Valor de aquisição de copos descartáveis de 50 ml. 2.CONSUMO DE COPOS DESCARTÁVEIS Consumo total de copos descartáveis = Consumo de copos descartáveis de 200 ml + Consumo de copos descartáveis de 50 ml. | Mensal
2 | Campanha para uso racional do copo descartável 200 ml e estímulo ao uso do copo retornável | Comissão de Sustentabilidade / SECOS / DIREF |  |  |  | • Ação sugerida pela Resolução CNJ 201/2015 • Elaborar campanha de conscientização quanto o consumo de copos descartáveis 200 ml; • Informar servidores sobre dados de consumo de copos descartáveis 200 ml; • Estimular o uso de copos retornáveis; • Realizar campanha por meio da intranet, murais, e-mails etc. | 1º sem./ 2016 | Comissão de Sustentabilidade / ASCOM / DIREF |  | Ação futura
3 | Informar dados de consumo ao corpo funcional | SEMAT / Comissão de Sustentabilidade |  |  |  | • Ação sugerida pela Resolução CNJ 201/2015 • Aresentar periodicamente dos dados de consumo para os gestores das unidades; • Criar espaço de comunicação constante na intranet, murais e e-mails informando o consumo da SJMG. | 1º sem./ 2016 | SEMAT / Comissão de Sustentabilidade | A divulgação dos dados de consumo foi autorizada pela DIREF e será realizada por meio de destaque no link da Sustentabilidade na página da Seccional | Em andamento
4 | Reduzir em 10% o fornecimento de material solicitado conforme dados de consumo de 2015 | SEMAT / Comissão de Sustentabilidade / DIREF |  |  |  | • Disponibilizar os dados de consumo de copos 200ml das unidades; • Apresentação periódica dos dados para os gestores das unidades; • Criar espaço de comunicação constante na intranet informando o consumo da SJMG. • Realizar pedidos de copos descartáveis 200 ml pelo sistema de pedido de material, mediante necessidade; • Estimar quantidade de copos descartáveis de acordo com número de servidores; • Verificar a viabilidade de implantação de substituição por copos de vidro. | 1º sem./ 2016 | SEMAT / Comissão de Sustentabilidade / DIREF |  | Ação futura
5 | Pesquisar a viabilidade de aquisição ou desenvolvimento de softwares para gestão de consumo da Seccional | SEMAT / NUTEC |  |  |  | . Buscar soluções para melhoria da gestão administrativa das unidades | 1º sem./ 2016 | SESEG / SEMAT / Comissões |  | Ação futura
6 | Reduzir uso de copos descartáveis 200 ml nas áreas comuns | SAD |  |  |  | •fazer a reposição constante de copo descartável 200 ml apenas junto aos bebedouros das áreas comuns; •verificar existência de dispensersde copos descartáveis 200 ml junto aos bebedouros; •recolher todas as bandejas de copo descartável 200 ml | 1º sem./ 2015 | SECOP | •a reposição constante dos copos plásticos descartáveis só tem sido feita nas áreas comuns, no momento de reposição dos galões de água; •já há dispensers em quase todas as áreas comuns do STJ; •quase todas as bandejas já foram recolhidas.
7 | Eliminar uso de copos descartáveis 200 ml nas unidades (projeto piloto) | SAD | Ed. Adm. 1º Andar |  |  | •usar copos de vidro para servir água das copas; •fornecer copos de vidro para cada servidor; •trocar copos de vidro para higienização na troca de turno e ao final do expediente; •avaliar financeiramente a troca entre o copo de vidro e de plástico; •avaliar período necessário para amortização do investimento na aquisição dos copos de vidro. | 1º sem./ 2015 | CSUP COSG SECOP | •o projeto piloto de copos de vidro começou a ser implantado em abril no 1º andar do Ed. Administração; •foram adquiridos 500 copos e distribuídos para os servidores dessa área (exceto NURER); •o serviço de copeiragem entrega nas mesas o copo limpo e o servidor se serve nos bebedouros próximos; •nas reuniões a agua é servida pelas copeiras em copo de vidro, com água do sistema de tripla filtragem; •na hora do almoço, os copos são substituídos pelo serviço de copeiragem para a novo turno; •até o momento o projeto tem sido bem sucedido, sem reclamações •AGS e SAD avaliarão o impacto no consumo de água, detergentes e esponjas; •será realizado trabalho de conscientização e melhorias operacionais na lavagem dos copos visando a diminuição no uso de recursos.
8 | Avaliar viabilidade de nova gestão de aquisição e entrega de copos descartáveis | SAD | CSUP |  |  | •monitorar mensalmente comportamento do consumo de copos descartáveis 200 ml; •definir tempo mínimo de reposição emergencial; •definir estoque mínimo viável; •definir quantitativo de entrega com base no consumido no ano anterior; •entregar pedidos adicionais além do previsto somente mediante justificativa. | 2º sem./ 2015 | CSUP
9 | Adoção de plataforma de Business Intelligence | AGS STI SAD AMG | STJ |  |  | Implantação de plataforma de Business Intelligence para auxiliar a tomada de decisões a partir de fontes de dados, pessoas e ambiente em tempo real. | 2º sem./ 2015 | STI SAD | Sendo realizadas visitas a instituições de referência que já utilizam a ferramenta, como o TJDFT

## COPOS 50
|  | PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL SJMG |  |  |  |  | OBS. 1 : No campo SITUAÇÃO mencionar como se encontra o detalhamento da ação
|  | PLANO DE AÇÃO |  |  |  |  | OBS. 2: No campo STATUS mencionar situação da ação: FUTURA, EM ANDAMENTO, CONCLUÍDA E CANCELADA
TEMA: COPOS DESCARTÁVEIS 50 ml
AÇÕES (revisar, complementar, comentar, inclusive com ações que já ocorreram) |  | ÁREA (Unidades envolvidas) | ONDE (onde ação ocorre) | OBJETIVO (revisar, complementar) | META (revisar e definir metas) | DETALHAMENTO (complementar passo a passo como ação será feita) | PRAZO (início da ação) | RESP. (unidade executora) | SITUAÇÃO ATUAL (complementar o que já foi realizado) | STATUS (revisar e preencher ação futura, em andamento, concluída ou cancelada) | INDICADORES (conforme Resolução CNJ 201/2015) | APURAÇÃO (do indicador)
1 | Campanha para uso racional do copo descartável 50 ml e estímulo ao uso do copo retornável | Comissão de Sustentabilidade / ASCOM / DIREF | SJMG | Diminuir o impacto ambiental e econômico do consumo do material | 10% de redução no consumo de copos descartáveis de 50 ml | • Ação sugerida pela Resolução CNJ 201/2015 • Elaborar campanha de conscientização quanto o consumo de copos descartáveis 50 ml; • Informar servidores sobre dados de consumo de copos descartáveis 50 ml; • Estimular o uso de copos retornáveis; • Realizar campanha por meio da intranet, murais, e-mails etc. | 1º sem./ 2016 | Comissão de Sustentabilidade / ASCOM / DIREF |  | Ação futura
2 | Informar dados de consumo ao corpo funcional | SEMAT / Comissão de Sustentabilidade |  |  |  | • Ação sugerida pela Resolução CNJ 201/2015 • Aresentar periodicamente dos dados de consumo para os gestores das unidades; • Criar espaço de comunicação constante na intranet, murais e e-mails informando o consumo da SJMG. | 1º sem./ 2016 | SEMAT / Comissão de Sustentabilidade | A divulgação dos dados de consumo foi autorizada pela DIREF e será realizada por meio de destaque no link da Sustentabilidade na página da Seccional | Em andamento
3 | Reduzir em 10% o fornecimento de material solicitado conforme dados de consumo de 2015 | SEMAT / Comissão de Sustentabilidade / DIREF |  |  |  | • Disponibilizar os dados de consumo de copos 50 ml das unidades; • Apresentação periódica dos dados para os gestores das unidades; • Criar espaço de comunicação constante na intranet informando o consumo da SJMG. • Realizar pedidos de copos descartáveis 50 ml pelo sistema de pedido de material, mediante necessidade; • Estimar quantidade de copos descartáveis de acordo com número de servidores; • Verificar a viabilidade de implantação de substituição por copos de vidro. | 1º sem./ 2016 | SEMAT / Comissão de Sustentabilidade / DIREF |  | Ação futura
4 | Pesquisar a viabilidade de aquisição ou desenvolvimento de softwares para gestão de consumo da Seccional | SEMAT / NUTEC |  |  |  | . Buscar soluções para melhoria da gestão administrativa das unidades | 2º sem./ 2016 | SESEG / SEMAT / Comissões |  | Ação futura
5 | Reduzir uso de copos descartáveis 200 ml nas áreas comuns | SAD |  |  |  | •fazer a reposição constante de copo descartável 50 ml apenas junto aos bebedouros das áreas comuns; •verificar existência de dispensersde copos descartáveis 50 ml junto aos bebedouros; •recolher todas as bandejas de copo descartável 50 ml | 1º sem./ 2015 | SECOP | •a reposição constante dos copos plásticos descartáveis só tem sido feita nas áreas comuns, no momento de reposição dos galões de água; •já há dispensers em quase todas as áreas comuns do STJ; •quase todas as bandejas já foram recolhidas.
6 | Eliminar uso de copos descartáveis 200 ml nas unidades (projeto piloto) | SAD | Ed. Adm. 1º Andar |  |  | •usar copos de vidro para servir água das copas; •fornecer copos de vidro para cada servidor; •trocar copos de vidro para higienização na troca de turno e ao final do expediente; •avaliar financeiramente a troca entre o copo de vidro e de plástico; •avaliar período necessário para amortização do investimento na aquisição dos copos de vidro. | 1º sem./ 2015 | CSUP COSG SECOP | •o projeto piloto de copos de vidro começou a ser implantado em abril no 1º andar do Ed. Administração; •foram adquiridos 500 copos e distribuídos para os servidores dessa área (exceto NURER); •o serviço de copeiragem entrega nas mesas o copo limpo e o servidor se serve nos bebedouros próximos; •nas reuniões a agua é servida pelas copeiras em copo de vidro, com água do sistema de tripla filtragem; •na hora do almoço, os copos são substituídos pelo serviço de copeiragem para a novo turno; •até o momento o projeto tem sido bem sucedido, sem reclamações •AGS e SAD avaliarão o impacto no consumo de água, detergentes e esponjas; •será realizado trabalho de conscientização e melhorias operacionais na lavagem dos copos visando a diminuição no uso de recursos.
7 | Avaliar viabilidade de nova gestão de aquisição e entrega de copos descartáveis | SAD | CSUP |  |  | •monitorar mensalmente comportamento do consumo de copos descartáveis 200 ml; •definir tempo mínimo de reposição emergencial; •definir estoque mínimo viável; •definir quantitativo de entrega com base no consumido no ano anterior; •entregar pedidos adicionais além do previsto somente mediante justificativa. | 2º sem./ 2015 | CSUP
8 | Adoção de plataforma de Business Intelligence | AGS STI SAD AMG | STJ |  |  | Implantação de plataforma de Business Intelligence para auxiliar a tomada de decisões a partir de fontes de dados, pessoas e ambiente em tempo real. | 2º sem./ 2015 | STI SAD | Sendo realizadas visitas a instituições de referência que já utilizam a ferramenta, como o TJDFT
1 | Avaliar a viabilidade da substituição dos copos plásticos descartáveis 50 ml por modelos oxibiodegradáveis | SEMAT / Comissão de Sustentabilidade |  |  |  | • Ação sugerida pela Resolução CNJ 201/2015 • Avaliar a inserção de critérios de sustentabilidade para aquisição de copos descartáveis; • Pesquisar novas tecnologias disponibilizadas no mercado; • Efetuar comparativo custo/benefício e respectivo impacto financeira em relação a situação atual. • Medida para implementação da recomendação do item 2.1.1 .a do Relatório de Auditoria Operacional 01/2015 da Secretaria de Controle Interno do TRF 1ª Região; | 1º sem./ 2016 | SEMAT / Comissão de Sustentabilidade | A aquisição de copos descartáveis oxibiodegradáveis foi autorizada pela DIREF e será realizada por meio de registro de preços. | Em andamento

## IMPRESSÃO
|  | PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL SJMG |  |  |  |  | OBS. 1 : No campo SITUAÇÃO mencionar como se encontra o detalhamento da ação
|  | PLANO DE AÇÃO |  |  |  |  | OBS. 2: No campo STATUS mencionar situação da ação: FUTURA, EM ANDAMENTO, CONCLUÍDA E CANCELADA
TEMA: IMPRESSÃO
AÇÕES (revisar, complementar, comentar, inclusive com ações que já ocorreram) |  | ÁREA (Unidades envolvidas) | ONDE (onde ação ocorre) | OBJETIVO (revisar, complementar) | META (revisar e definir metas) | DETALHAMENTO (complementar passo a passo como ação será feita) | PRAZO (início da ação) | RESP. (unidade executora) | SITUAÇÃO ATUAL (complementar o que já foi realizado) | STATUS (revisar e preencher ação futura, em andamento, concluída ou cancelada) | INDICADORES (conforme Resolução CNJ 201/2015) | APURAÇÃO (do indicador)
1 | Configuração das impressoras para padrão frente e verso | NUTEC / SECOS | SJMG | Redução da quantidade dos equipamentos de impressão, insumos utilizados e número de impressões em conformidade com o processo eletrônico | 10% de redução do consumo de cartuchos até o ponto de equilíbrio de consumo | • Ação sugerida pela Resolução CNJ 201/2015 • Programar vistoria geral no parque de impressoras da SJMG e realizar configuração • Realizar campanha de esclarecimento | 1º sem./ 2016 | NUTEC / SECOS |  | Ação futura | 1.IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS Quantidade total de impressões/ corpo funcional e força de trabalho auxiliar 2.QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS INSTALADOS Quantidade de equipamentos instalados 3.DESEMPENHO DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS (Quantidade de impressões / capacidade mínima de impressão) x 100 4.GASTO RELATIVO COM CONTRATO DE IMPRESSÃO Gasto com o contrato de outsourcing de impressão/ quantidade de equipamentos | Semestral
2 | Configurar impressoras e computadores em modo de economia de energia | NUTEC / SECOS |  |  |  | • Ação sugerida pela Resolução CNJ 201/2015; • Programar vistoria geral no parque de impressoras da SJMG e realizar configuração; • Realizar campanha de esclarecimento. | 1º sem./ 2016 | NUTEC / SECOS |  | Ação futura
3 | Avaliar a viabilidade técnica da redução do nº de copiadoras instaladas nas unidades | SECAM / Comissões |  |  |  | •monitorar a execução do contrato; - verificar o quantitativo necessário de copiadoras - Verificar o descarte ecologicamente correto dos tonners em conformidade com o contrato •revisão das especificações técnicas dos contratos de terceirização de equipamentos de impressão verificando se são os mais eficientes e sustentáveis | 1º sem./ 2016 | SECAM / Comissões |  | Ação futura
4 | Informar dados de gerenciamento de copiadoras ao corpo funcional | NUTEC / Comissão de Sustentabilidade / DIREF |  |  |  | • Ação sugerida pela Resolução CNJ 201/2015 • Aperfeiçoar ferramentas de gerenciamento de impressão e obtenção de informações; • Apresentar periodicamente dos dados de impressão e impressoras para os gestores das unidades; • Criar espaço de comunicação constante na intranet informando os dados ao corpo funcional da SJMG. | 1º sem./ 2016 | NUTEC / Comissão de Sustentabilidade / DIREF | A divulgação dos dados de consumo foi autorizada pela DIREF e será realizada por meio de destaque no link da Sustentabilidade na página da Seccional | Em andamento
5 | Pesquisar a viabilidade de aquisição ou desenvolvimento de softwares para gestão de consumo da Seccional | SEMAT / NUTEC |  |  |  | . Buscar soluções para melhoria da gestão administrativa das unidades | 2º sem./ 2016 | SESEG / SEMAT / Comissões |  | Ação futura
6 | Avaliação sistemática do nível de ociosidade das impressoras, com sugestão de devoluções | NUTEC / Comissão de Sustentabilidade / DIREF |  |  |  | • Avaliação de ociosidade nas visitas às unidades; • Estabelecer os quantitativos ideais de impressoras por unidades; • Devolução dos equipamentos ociosos. | 1º sem./ 2016 | NUTEC / Comissão de Sustentabilidade / DIREF
7 | Revisão do contrato de outsourcing de impressão | AGS STI |  |  |  | •monitorar a execução do contrato; verificar o descarte ecologicamente correto dos tonners em conformidade com o contrato •revisão das especificações técnicas dos contratos de terceirização de equipamentos de impressão verificando se são os mais eficientes e sustentáveis | 1º sem./ 2016
5 | Adoção da qualidade rascunho de impressão como padrão | STI | STJ |  |  | •Ação sugerida pela Resolução CNJ 201/2015 •programar vistoria geral no parque de impressoras do STJ e realizar configuração •realizar campanha de esclarecimento
6 | Estimular impressão cumulativa | AGS SCO | STJ |  |  | •campanha de estímulo à impressão cumulativa para que se gaste menos energia no aquecimento da impressora laser para que entre em funcionamento
7 | Programa de Recondicionamento de Cartuchos de Toner | STI | STJ |  |  | •implantação do Programa de Recondicionamento de Cartuchos de Toner, nos casos de impressoras próprias
8 | Melhorias na reprografia e impressão | SAD | STJ |  |  | •avaliar o uso da reprografia e impressão identificando possíveis melhorias operacionais e logísticas (materiais e procedimentos) |  | SEREN COSG
9 | Cobrança para cópias e impressões particulares | SAD | STJ |  |  | •avaliar a implantação de sistema de cobrança para cópias e impressões particulares na reprografia
10 | Disponibilizar ferramenta gerencial de impressão tipo "paper cut" | STI | STJ |  |  | •disponibilizar ferramenta gerencial tipo "paper cut" nos computadores dos servidores •registro da origem, tipo de quantidade das impressões, informar a quantidade de árvores e litros de água consumidas e CO2 emitidos e equivalentes à impressões realizadas |  | STI
11 | Avaliação de real necessidade de impressoras coloridas | AGS STI | STJ |  |  | •substituir os equipamentos coloridos pelos monocromáticos em razão de sua subutilização |  | STI
12 | Adoção de plataforma de Business Intelligence | AGS STI AMG | STJ |  |  | Implantação de plataforma de Business Intelligence para auxiliar a tomada de decisões a partir de fontes de dados, pessoas e ambiente em tempo real. | 2º sem./ 2016 | AGS STI | Sendo realizadas visitas a instituições de referência que já utilizam a ferramenta, como o TJDFT | Em andamento
1 | Adoção da fonte Spranq Eco Sans como padrão | NUTEC / ASCOM |  |  |  | • Ação sugerida pela Resolução CNJ 201/2015 • Confirmar a vantajosidade de adoção da fonte Spranq Eco Sans como ecofonte padrão; • Configurar os softwares da SJMG para adoção de ecofonte como padrão; • Realizar monitoramento piloto de unidade para verificação de economia de toner. | 1º sem./ 2016 | NUTEC / ASCOM |  | Ação futura

## ENERGIA
|  | PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL SJMG |  |  |  |  | OBS. 1 : No campo SITUAÇÃO mencionar como se encontra o detalhamento da ação
|  | PLANO DE AÇÃO |  |  |  |  | OBS. 2: No campo STATUS mencionar situação da ação: FUTURA, EM ANDAMENTO, CONCLUÍDA E CANCELADA
TEMA: ENERGIA
AÇÕES (revisar, complementar, comentar, inclusive com ações que já ocorreram) |  | ÁREA (Unidades envolvidas) | ONDE (onde ação ocorre) | OBJETIVO (revisar, complementar) | META (revisar e definir metas) | DETALHAMENTO (complementar passo a passo como ação será feita) | PRAZO (início da ação) | RESP. (unidade executora) | SITUAÇÃO ATUAL (complementar o que já foi realizado) | STATUS (revisar e preencher ação futura, em andamento, concluída ou cancelada) | INDICADORES (conforme Resolução CNJ 201/2015) | APURAÇÃO (do indicador)
1 | Configurar impressoras e computadores em modo econômico | NUTEC ASCOM |  | Maior eficiência no gasto relacionado ao consumo de energia na SJMG | 10% de redução no consumo | •verificar se todas as impressoras e computadores estão configurados para o modo de economia de energia | 2016 | SESIS |  | Ação futura
2 | Campanha de conscientização sobre uso racional da energia elétrica | NUASG ASCOM |  |  |  | •ação sugerida pela Resolução CNJ 201/2015 •realizar campanha de conscientização sobre o uso racional da energia elétrica em computadores, iluminação, impressoras, elevadores, equipamentos de limpeza •desligar monitores e impressoras ao final do expediente •desligar luzes das salas (ADM) | 2016 | SECOS / Comissão de Sustentabilidade |  | Ação futura
3 | Implantar iluminação LED | SESEG e SEMAT |  |  |  | •ação sugerida pela Resolução CNJ 201/2015 •avaliar adoção da iluminação LED em substituição às fluorescentes tubulares, dicróicas, eletrônicas compactas, incandescentes e vapor metálico | 2016 | SESEG | A substituição das lâmpadas fluorescentes por modelos LEDs é realizada desde o início do exercício de 2015 | Em andamento
4 | Reduzir quantidade de lâmpadas | SESEG |  |  |  | •ação sugerida pela Resolução CNJ 201/2015 •reduzir quantidade de lâmpadas •estabelecer padrão mínimo de iluminação por m² •estudar viabilidade de substituição de calhas | 2016 | SESEG |  | Ação futura
5 | Destinar lâmpadas usadas | SESEG |  |  |  | •manter o atual sistema de descarte de lâmpadas por meio de papa-lâmpadas definir local adequado para armazenamento das lâmpadas usadas até descarte final | 2015 | SESEG |  | Ação futura
6 | Redução de funcionamento do sistema de climatização | DIREF SECAD E NUASG |  |  |  | •avaliar redução de horários de funcionamento do sistema de climatização vinculando à temperatura externa. | 2016 | NUASG |  | Ação futura
7 | Informar dados de consumo ao corpo funcional | SESEG / Comissão de Sustentabilidade |  |  |  | •ação sugerida pela Resolução CNJ 201/2015 •apresentar periodicamente dos dados de consumo para os gestores das unidades; •criar espaço de comunicação constante na intranet informando o consumo ao corpo funcional. | 2016 | NUASG | A divulgação dos dados de consumo foi autorizada pela DIREF e será realizada por meio de destaque no link da Sustentabilidade na página da Seccional | Em andamento
8 | Pesquisar a viabilidade de aquisição ou desenvolvimento de softwares para gestão de consumo da Seccional | SESEG / NUTEC |  |  |  | . Buscar soluções para melhoria da gestão administrativa das unidades | 2016 | DIREF |  | Ação futura
| Desligamento da iluminação dos estacionamentos públicos (externos) | SES | STJ | Maior eficiência no gasto relacionado ao consumo de energia elétrica no STJ | (meta definida com base na média dos percentuais de redução de consumo dos últimos cinco anos) | Avaliar horário possível para desligamento dos postes ou diminuição da iluminação intercalando os postes ligados |  |  |  | Futura
| Elaborar diagnóstico do sistema de iluminação existente |  |  |  |  | •diretriz PROCEL EPP e Resolução CNJ 201/2015 •verificar a conformidade das especificações dos equipamentos com as normas técnicas aplicáveis •definir as substituições de lâmpadas e demais equipamentos, qualitativa e quantitativamente
| Elaborar diagnóstico do sistema de climatização |  |  |  |  | •diretriz PROCEL EPP •realizar estimativa da carga térmica dos ambientes e compatibilização com sistema existente •verificar conformidade das especificações dos equipamentos com as normas técnicas •avaliar sistemas visando eventuais aperfeiçoamentos
| Elaborar diagnóstico da Envoltória da edificação |  |  |  |  | •diretriz do PROCEL EPP •identificar materiais utilizados e presença de proteções solares (como brises e marquises) •classificar a envoltória com base no RTQ-C, avaliar substituições de materiais (vidros e revestimentos) •avaliar instalação de sistemas adicionais como isolamento sobre coberturas, sombreamentos e pinturas
| Avaliar a possibilidade de Certificação de Edificações |  |  |  |  | •avaliar adoção da Instrução Normativa SLTI-MP Nº 02/2014 para novas edificações do STJ e edificações existentes
| Identificar equipamentos de grande consumo de energia |  |  |  |  | •identificar e avaliar frequência de utilização de equipamentos de grande consumo de energia
| Estimular a impressão cumulativa |  |  |  |  | •campanha de estímulo à impressão cumulativa para que se gaste menos energia no aquecimento da impressora laser para que entre em funcionamento
| Controlador de demanda |  |  |  |  | •ação sugerida pelo SisPES •avaliar a instação do controlador de demanda, para desarmar cargas quando a demanda se aproximar do limite contratado
| Avaliar estrutura tarifária |  |  |  |  | •ação sugerida pelo SisPES e Resolução CNJ 201/2015 •avaliar a possibilidade de readequar a estrutura tarifária e ajustar a demanda contratada
| Controlador de demanda |  |  |  |  | •ação sugerida pelo SisPES •avaliar a instação do controlador de demanda, para desarmar cargas quando a demanda se aproximar do limite contratado
| Geração de energia solar |  |  |  |  | •avaliar a viabilidade de adoção de células fotovoltaicas para fornecimento de energia nos Edifícios do STJ
| Avaliar manutenção elétrica |  |  |  |  | •ação sugerida pelo SisPES •avaliar os parâmetros da rotina de manutenção predial elétrica identificando possíveis aperfeiçoamentos e intensificação de vistorias
9 | Campanha de utilização dos elevadores |  |  |  |  | •ação sugerida pela Resolução CNJ 201/2015 •não usar para subir ou descer um andar •aguardar a saída de usuários antes de entrar •acionar a chamada para sua subida ou descida de forma correta
16 | Campanha para utilização de escadas | AGS SIS SCO |  |  |  | •ação sugerida pela Resolução CNJ 201/2015 •incentivar uso das escadas para subir os primeiros três andares dos edifícios ou para descer de qualquer andar; •promoção pelo Programa STJ de Qualidade de Vida em conjunto com Comunicação
17 | Redução das atividades |  |  |  |  | •fazer campanha para diminuir o uso das dependências do órgão após as 19 horas •avaliar quantos servidores permanecem no Tribunal após as 19h e local onde trabalham
23 | Competição positiva de energia |  |  |  |  | •criar competição positiva relativa ao consumo de energia por meio de divulgação de planilha considerando índice por servidor e o consumo dos prédios do STJ
As metas propostas podem ser alteradas em decorrência: •do Novo Código de Processo Civil com crescimento da demanda processual na ordem de 45% (projeção) •da eventual aprovação do Projeto de Lei 1.179/2015 pode resultar na criação de 670 novos postos de trabalho
1 | Elaborar diagnóstico dos elevadores | SESEG |  |  |  | •diretriz PROCEL EPP •identificar tipos e quantidades de motores e conjuntos moto-bomba •avaliar sistemas de acionamento e instalações passíveis de substituição •avaliar redução da demanda e do consumo visando um sistema mais econômico/eficiente | 2016 | SESEG |  | Ação futura
7 | Revisar acionamento de lâmpadas | SESEG |  |  |  | •avaliar a possibilidade de individualização de interruptores agrupando linearmente luminárias paralelas às janelas para acionamento conforme distância da luminária à iluminação natural | 2016 | SESEG |  | Ação futura
8 | Sensores de presença | SESEG |  |  |  | •ação sugerida pela Resolução CNJ 201/2015 •avaliar possibilidade de instalação de sensores de presença para acionamento de iluminação de áreas de ocupação eventual (circulação, banheiros etc) | 2015 | SESEG |  | Ação futura

## ÁGUA
|  | PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL SJMG |  |  |  |  | OBS. 1 : No campo SITUAÇÃO mencionar como se encontra o detalhamento da ação
|  | PLANO DE AÇÃO |  |  |  |  | OBS. 2: No campo STATUS mencionar situação da ação: FUTURA, EM ANDAMENTO, CONCLUÍDA E CANCELADA
TEMA: ÁGUA
AÇÕES (revisar, complementar, comentar, inclusive com ações que já ocorreram) |  | ÁREA (Unidades envolvidas) | ONDE (onde ação ocorre) | OBJETIVO (revisar, complementar) | META (revisar e definir metas) | DETALHAMENTO (complementar passo a passo como ação será feita) | PRAZO (início da ação) | RESP. (unidade executora) | SITUAÇÃO ATUAL (complementar o que já foi realizado) | STATUS (revisar e preencher ação futura, em andamento, concluída ou cancelada) | INDICADORES (conforme Resolução CNJ 201/2015) | APURAÇÃO (do indicador)
1 | Instalação de descargas econômicas | NUASG | SJMG | Maior eficiência no gasto relacionado ao consumo de água na SJMG | 2% de redução no consumo | •ação sugerida pela Resolução CNJ 201/2015 •avaliar viabilidade de instalação de descargas de parede com duplo acionamento (sólidos e líquidos) | 2016 | NUASG | Concluída | Em andamento
2 | Torneiras com redutores de pressão | NUASG |  |  |  | •avaliar a necessidade de instalar redutores de pressão nas torneiras | 2016 | NUASG | Concluída | Em andamento
3 | Normas para irrigação de jardins e lavagem de fachadas | DIREF |  |  |  | •criar normas acerca da periodicidade de irrigação de jardins e lavagem de fachadas, definindo periodicidades para cada época do ano | 2016 | DIREF | Concluída | Ação futura
4 | Capacitação de terceirizados de limpeza e copa | SESEG / Comissão de Sustentabilidade |  |  |  | •capacitar trabalhadores das copas e da limpeza para o uso consciente da água e uso correto de materiais | 2016 | SESEG / Comissão de Sustentabilidade | Foi realizada no 1º semestre de 2015 uma reunião entre a Comissão de Sustentabilidade e os encarregados da terceirizada com o objetivo de esclarecer | Em andamento
5 | Campanha de conscientização sobre uso racional da água | SESEG / SECOS / Comissão de Sustentabilidade |  |  |  | •ação sugerida pela Resolução CNJ 201/2015 •realizar campanha de conscientização com os servidores sobre o uso racional da água | 2016 | SECOS / Comissão de Sustentabilidade |  | Ação futura
6 | Competição positiva de água | SESEG / Comissão de Sustentabilidade |  |  |  | •criar competição positiva relativa ao consumo de energia por meio de divulgação de planilha considerando índice por servidor e o consumo dos prédios do SJMG | 2016 | Comissão de Sustentabilidade |  | Ação futura
7 | Informar dados de consumo ao corpo funcional | SESEG / Comissão de Sustentabilidade |  |  |  | •ação sugerida pela Resolução CNJ 201/2015 •apresentar periodicamente dos dados de consumo para os gestores das unidades; •criar espaço de comunicação constante na intranet informando o consumo da SJMG ao corpo funcional. | 2016 | SESEG / Comissão de Sustentabilidade | A divulgação dos dados de consumo foi autorizada pela DIREF e será realizada por meio de destaque no link da Sustentabilidade na página da Seccional | Em andamento
8 | Pesquisar a viabilidade de aquisição ou desenvolvimento de softwares para gestão de consumo da Seccional | SESEG / NUTEC |  |  |  | . Buscar soluções para melhoria da gestão administrativa das unidades | 2016 | SESEG / NUTEC |  | Ação futura
13 | Eficiência no uso da água |  |  |  |  | •avaliar a eficiência do uso da água em relação à irrigação, lavagem de pisos, de banheiros, de utensílios e de veículos
11 | Captação de água de chuva |  |  |  |  | •ação sugerida pela Resolução CNJ 201/2015 •avaliar a criação de sistemas de captação da água da chuva para utilização em irrigação, lavagem de veículos etc.
23 | Adoção de plataforma de Business Intelligence |  |  |  |  | Implantação de plataforma de Business Intelligence para auxiliar a tomada de decisões a partir de fontes de dados, pessoas e ambiente em tempo real. | 2º sem./ 2015 | STI SPR | Sendo realizadas visitas a instituições de referência que já utilizam a ferramenta, como o TJDFT | Em andamento
24 | Realizar testes laboratoriais de qualidade da água encanada |  |  |  |  | O corpo funcional utiliza a água para higiene bucal, higienização de vasilhames de alimentos, por isso há a necessidade de verificar a qualidade da água que consome. Há ainda o consumo pelo serviço odontológico e médico, além do restaurante.
25 | Informar os resultados dos testes ao corpo funcional |  |  |  |  | Tornar público o resultado dos testes de qualidade da água Campanha de esclarecimento sobre a relação da coloração da água potável e o material metálico dos encanamentos
| Monitorar situação de instalações hidráulicas |  |  |  |  | •ação sugerida pela Resolução CNJ 201/2015 •avaliar a manutenção preventiva de torneiras e descargas •realizar levantamento e monitorar periodicamente a situação das instalações hidráulicas visando a redução de consumo
| Torneiras temporizadas nos banheiros públicos |  |  |  |  | •ação sugerida pela Resolução CNJ 201/2015 •Adotar torneiras temporizadas nos banheiros públicos
| Torneiras com aeradores spray |  |  |  |  | •ação sugerida pela Resolução CNJ 201/2015 •avaliar a adoção de dispositivos aeradores tipo spray nas torneiras
| Hidrômetros individualizados nos edifícios |  |  |  |  | •ação sugerida pela Resolução CNJ 201/2015 •avaliar viabilidade de instalação de medidores individualizados para os edifícios do STJ
| Utilização de poços artesianos |  |  |  |  | •ação sugerida pela Resolução CNJ 201/2015 •verificar a existência de poços artesianos que permitam a retirada de água do solo, ressalvados os parâmetros legais a serem respeitados, diminuindo a necessidade de uso da água fornecida pelas companhias de abastecimento de água.
Avaliar uso de água pela SIS
Identificação de grandes demandas
Cobrar uso do Auditório
Aproveitamento resto água potável e mineral
Competição positiva de água
| Sensores de presença em lavatórios e descargas |  |  |  |  | •avaliar viabilidade de instalação de lavatórios e mictórios com sensores de presença
Observação SJD
As metas propostas podem ser alteradas em decorrência: •do Novo Código de Processo Civil com crescimento da demanda processual na ordem de 45% (projeção) •da eventual aprovação do Projeto de Lei 1.179/2015 pode resultar na criação de 670 novos postos de trabalho
1 | Adoção de lavagem ecológica na frota oficial de veículos | SEVIT |  |  |  | • Desenvolver projeto para análise da viabilidade da lavagem ecológica de veículos | 2016 | SEVIT |  | Ação futura

## TELEFONIA
|  | PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL SJMG |  |  |  |  | OBS. 1 : No campo SITUAÇÃO mencionar como se encontra o detalhamento da ação
|  | PLANO DE AÇÃO |  |  |  |  | OBS. 2: No campo STATUS mencionar situação da ação: FUTURA, EM ANDAMENTO, CONCLUÍDA E CANCELADA
TEMA: TELEFONIA
AÇÕES (revisar, complementar, comentar, inclusive com ações que já ocorreram) |  | ÁREA (Unidades envolvidas) | ONDE (onde ação ocorre) | OBJETIVO (revisar, complementar) | META (revisar e definir metas) | DETALHAMENTO (complementar passo a passo como ação será feita) | PRAZO (início da ação) | RESP. (unidade executora) | SITUAÇÃO ATUAL (complementar o que já foi realizado) | STATUS (revisar e preencher ação futura, em andamento, concluída ou cancelada) | INDICADORES (conforme Resolução CNJ 201/2015) | APURAÇÃO (do indicador)
1 | Acompanhamento de contratos | SESEG | SJMG | Maior eficiência no gasto relacionado à telefonia na SJMG | 10% de redução no consumo (meta definida com base na média dos percentuais de redução de consumo dos últimos cinco anos) | Acompanhar o cumprimento das condições pactuadas nos contratos de telefonia | 1º semestre / 2016 | SESEG |  | Ação futura | 1.GASTO RELATIVO COM TELEFONIA FIXA/VoIP Valor da fatura de telefonia fixa ou VoIP / quantidade de linhas ou terminais 2.GASTO RELATIVO COM TELEFONIA MÓVEL Valor da fatura com telefonia móvel / quantidade de linhas 3.GASTO RELATIVO COM TELEFONIA FIXA/VoIP Valor da fatura de telefonia fixa ou VoIP / quantidade de linhas ou terminais 4.GASTO RELATIVO COM TELEFONIA MÓVEL Valor da fatura com telefonia móvel / quantidade de linhas | Mensal
2 | Estimular uso de e-mail | NUTEC / SECOS |  |  |  | Estimular o uso do correio eletrônico em substituição às ligações interurbanas; Conscientização do e-mail como ferramenta obrigatória de trabalho | 1º semestre / 2016 | SECOS |  | Ação futura
3 | Tecnologia VoIP | SESEG |  |  |  | • Verificar se há viabilidade de substituição completa do sistema telefônico por VoIP • Acompanhar queda nos valores do serviço • Manter capacitação para uso eficiente do terminal VoIP | 1º semestre / 2016 | SESEG |  | Ação futura
4 | Redução do quantitativo de ramais com acesso para ligações interurbanas e para celulares | SESEG |  |  |  | Reduzir a quantidade de ramais com acesso por unidade, adaptando à realidade de cada tipo de unidade administrativa e judiciária. | 2016 | SESEG |  | Em andamento
5 | Pesquisar a viabilidade de aquisição ou desenvolvimento de softwares para gestão de consumo da Seccional | SESEG / NUTEC |  |  |  | . Buscar soluções para melhoria da gestão administrativa das unidades | 2016 | SESEG |  | Ação futura
1 | Revisão de contratos |  | STJ | Maior eficiência no gasto relacionado à telefonia no STJ |  | •Revisão das especificações técnicas e escopo dos contratos de terceirização •Revisão do conteúdo contratual sobre segurança do trabalho e sustentabilidade ambiental conforme IN SLTI/MPOG 01/2010 •Revisar encargos, benefícios e impostos da planilha de formação de custos •Revisão do dimensionamento de equipes e equipamentosnecessários às atividades •Verificar eventual alteração de editais de licitação ou repactuação dos instrumentos contratuais vigentes •Rever eventuais contratos de concessões de linhas de celulares
2 | Campanha uso racional de telefonia |  |  |  |  | Realizar campanha de sensibilização para uso racional da telefonia fixa e móvel com base no “Folder de boas práticas” do PES
3 | Regulamentação de telefonia |  |  |  |  | Verificar a regulamentação do uso de telefonia móvel em relação ao limite de custeio, à distribuição e uso particular dos aparelhos
4 | Avaliação de autorizações |  |  |  |  | Atualizar usuários detentores de senha para ligações para celular e interurbano
5 | Otimização entre centrais telefônicas e celulares |  |  |  |  | Verificar a instalação de chips de telefonia móvel nas centrais telefônicas para reduzir o valor das ligações para celulares;
7 | Estimular uso de mensagens instantâneas |  |  |  |  | •Estimular a utilização de software de comunicação eletrônica para o envio de mensagens instantâneas (Lync) •Campanha de esclarecimento •Avaliar encerramento de bate papo e substituição total por Lync
11 | Adoção de plataforma de Business Intelligence | AGS STI AMG |  |  |  | Implantação de plataforma de Business Intelligence para auxiliar a tomada de decisões a partir de fontes de dados, pessoas e ambiente em tempo real. | 2º sem./ 2015 | STI | Sendo realizadas visitas a instituições de referência que já utilizam a ferramenta, como o TJDFT | Em andamento
| Implementação de Unidade de Resposta Audível (URA) | STI SJD |  |  |  | Sistema integrado ao Call Center Disponibilizar ao cidadão que utiliza o canal telefônico para buscar informações sobre o Tribunal um sistema eletrônico de atendimento (URA) com opções para distribuir as ligações para diferentes áreas do tribunal, conforme seja a sua necessidade. O sistema deve fazer uma associação entre o tipo de demanda desejada e a unidade responsável pelo serviço, a fim de que o usuário seja atendido com qualidade e precisão. A URA poderia inclusive apresentar ao usuário informações relevantes sobre o funcionamento do tribunal, tais como suspensão de prazos, etc, abreviando o atendimento ao cidadão e evitando que este tenha de interpelar um atendente do Tribunal (referência: sistema utilizado pela empresa NET). | A DEFINIR | STI/SJD |  | Futura

## LIMPEZA
|  | PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL SJMG |  |  |  |  | OBS. 1 : No campo SITUAÇÃO mencionar como se encontra o detalhamento da ação
|  | PLANO DE AÇÃO |  |  |  |  | OBS. 2: No campo STATUS mencionar situação da ação: FUTURA, EM ANDAMENTO, CONCLUÍDA E CANCELADA
TEMA: LIMPEZA
AÇÕES (revisar, complementar, comentar, inclusive com ações que já ocorreram) |  | ÁREA (Unidades envolvidas) | ONDE (onde ação ocorre) | OBJETIVO (revisar, complementar) | META (revisar e definir metas) | DETALHAMENTO (complementar passo a passo como ação será feita) | PRAZO (início da ação) | RESP. (unidade executora) | SITUAÇÃO ATUAL (complementar o que já foi realizado) | STATUS (revisar e preencher ação futura, em andamento, concluída ou cancelada) | INDICADORES (conforme Resolução CNJ 201/2015) | APURAÇÃO (do indicador)
1 | Revisão dos contratos de terceirização | NUASG e SESAPs | SJMG | Diminuir o impacto ambiental e econômico do consumo dos materiais e serviços relacionados aos procedimentos de limpeza da SJMG |  | •revisar dimensionamento de equipes e materiais de consumo necessários às atividades. | 2016 | NUASG e SESAPs |  | Ação futura | 1.GASTO RELATIVO SERVIÇO DE LIMPEZA Valor anual do contrato / área construída 2.GRAU DE REPACTUAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA Valor anual de repactuação / valor anual de assinatura do contrato 3.GASTO COM MATERIAL DE LIMPEZA Valor das aquisições de material de limpeza | Anual
2 | Capacitação de fiscais de contrato | SEDER / NUASG e SESAPs |  |  |  | •capacitar fiscais dos contratos com vistas a maior eficiência na avaliação e monitoramento das condições contratuais | 2015 | SEDER / NUASG e SESAPs | Concluída | Ação futura
3 | Avaliar consumo ideal de insumos para limpeza | Comissão de Sustentabilidade / NUASG e SESAPs |  |  |  | •avaliar procedimentos e uso de materiais para criação de perfil de consumo ideal de acordo com as características das unidades como tamanho (área), número de servidores, público externo ou interno; •reavaliar os materiais utilizados para os procedimentos de limpeza e conservação com o objetivo de reduzir e melhorar a qualidade e eficiência dos produtos utilizados. | 2º semestre / 2016 | Comissão de Sustentabilidade / NUASG e SESAPs |  | Ação futura
4 | Produtos biodegradáveis | SECAD / NUCAF |  |  |  | •Ação sugerida pela Resolução CNJ 201/2015 •usar preferencialmente produtos biodegradáveis de limpeza para os novos contratos | 2º semestre / 2016 | SECAD / NUCAF |  | Ação futura
5 | Pesquisar a viabilidade de aquisição ou desenvolvimento de softwares para gestão de consumo da Seccional | SESEG / NUTEC |  |  |  | . Buscar soluções para melhoria da gestão administrativa das unidades | 2016 | SESEG |  | Ação futura
4 | Revisão de procedimentos de limpeza |  |  |  |  | •ação sugerida pela Resolução CNJ 201/2015 •revisão de hábitos já consolidados como aumento de prazo entre as lavagens de veículos, limpeza diária do edifício (banheiros, pisos em geral, vidraças, calhas, etc) e regas das plantas •rever rotinas de trabalho quanto à limpeza das instalações de modo a otimizar os serviços realizados
6 | Avaliação de procedimentos em áreas de concessão |  |  |  |  | •avaliação dos procedimentos adotados em áreas concedidas como restaurante e agências bancárias
7 | Verificação das caixas individuais coletoras de papel |  |  |  |  | •equipes de limpeza irão verificar se as caixas individuais coletoras de papel estão instaladas em todas as unidades do STJ •eventuais faltas serão comunicadas à AGS para fornecimento | 2º sem./ 2015 | SELIC/ SPR AGS
8 | Adoção de plataforma de Business Intelligence | AGS STI AMG SPR |  |  |  | Implantação de plataforma de Business Intelligence para auxiliar a tomada de decisões a partir de fontes de dados, pessoas e ambiente em tempo real. | 2º sem./ 2015 | STI SPR | Sendo realizadas visitas a instituições de referência que já utilizam a ferramenta, como o TJDFT | Em andamento

## VIGILÂNCIA
|  | PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL SJMG |  |  |  |  | OBS. 1 : No campo SITUAÇÃO mencionar como se encontra o detalhamento da ação
|  | PLANO DE AÇÃO |  |  |  |  | OBS. 2: No campo STATUS mencionar situação da ação: FUTURA, EM ANDAMENTO, CONCLUÍDA E CANCELADA
TEMA: VIGILÂNCIA
AÇÕES (revisar, complementar, comentar, inclusive com ações que já ocorreram) |  | ÁREA (Unidades envolvidas) | ONDE (onde ação ocorre) | OBJETIVO (revisar, complementar) | META (revisar e definir metas) | DETALHAMENTO (complementar passo a passo como ação será feita) | PRAZO (início da ação) | RESP. (unidade executora) | SITUAÇÃO ATUAL (complementar o que já foi realizado) | STATUS (revisar e preencher ação futura, em andamento, concluída ou cancelada) | INDICADORES (conforme Resolução CNJ 201/2015) | APURAÇÃO (do indicador)
1 | Avaliar o contrato de terceirização e o quantitativo de mão de obra empregada. | SEVIT | SJMG | Maior eficiência no gasto relacionado aos serviços de vigilância na SJMG |  | Definir novo qwuantitativo ideal para cada edifício ocupado pela JFMG. | 2016 | SEVIT |  | Ação futura | 1.GASTO RELATIVO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA Valor total anual do contrato / quantidade de postos 2.GRAU DE REPACTUAÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA Valor anual de repactuação / valor anual de assinatura do contrato | Anual
2 | Pesquisar a viabilidade de aquisição ou desenvolvimento de softwares para gestão de consumo da Seccional | SEVIT / NUTEC |  |  |  | . Buscar soluções para melhoria da gestão administrativa das unidades | 2016 | SEVIT |  | Ação futura
1 | Revisão de contratos | SSE | STJ | Maior eficiência no gasto relacionado aos serviços de vigilância no STJ |  | •Revisão das especificações técnicas e escopo dos contratos de terceirização •Revisão do conteúdo contratual sobre segurança do trabalho e sustentabilidade ambiental conforme IN SLTI/MPOG 01/2010 •Revisar encargos, benefícios e impostos da planilha de formação de custos •Revisão do dimensionamento de equipes e equipamentosnecessários às atividades • Verificar eventual alteração de editais de licitação ou repactuação dos instrumentos contratuais vigentes |  |  |  |  | 1.GASTO RELATIVO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA Valor total anual do contrato / quantidade de postos 2.GRAU DE REPACTUAÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA Valor anual de repactuação / valor anual de assinatura do contrato | Anual
4 | Revisar funções | SSE | STJ |  |  | avaliar possibilidade de substituição de alguns postos de vigilante por recepcionistas;
5 | Revisar serviços | SSE | STJ |  |  | avaliar a substituição do serviço de vigilância armada por desarmada e por vigilância eletrônica, no todo ou em parte, se houver.
6 | Revisar escalas | SSE | STJ |  |  | avaliar a substituição das contratações de vigilância armada com carga horária de 12 x 36 por portaria com 44 horas semanais, se houver
8 | Adoção de plataforma de Business Intelligence | AGS STI AMG SSE | STJ |  |  | Implantação de plataforma de Business Intelligence para auxiliar a tomada de decisões a partir de fontes de dados, pessoas e ambiente em tempo real. | 2º sem./ 2015 | STI SSE | Sendo realizadas visitas a instituições de referência que já utilizam a ferramenta, como o TJDFT | Em andamento
#REF! | Avaliar a implantação do sistema de acesso eletrônico às garagens | SEVIT / DIREF |  |  |  | Instalação de equipamentos de controle de acesso às garagens | 2016 | SEVIT |  | Ação futura

## COMBUSTÍVEIS
|  | PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL SJMG |  |  |  |  | OBS. 1 : No campo SITUAÇÃO mencionar como se encontra o detalhamento da ação
|  | PLANO DE AÇÃO |  |  |  |  | OBS. 2: No campo STATUS mencionar situação da ação: FUTURA, EM ANDAMENTO, CONCLUÍDA E CANCELADA
TEMA: COMBUSTÍVEIS
AÇÕES (revisar, complementar, comentar, inclusive com ações que já ocorreram) |  | ÁREA (Unidades envolvidas) | ONDE (onde ação ocorre) | OBJETIVO (revisar, complementar) | META (revisar e definir metas) | DETALHAMENTO (complementar passo a passo como ação será feita) | PRAZO (início da ação) | RESP. (unidade executora) | SITUAÇÃO ATUAL (complementar o que já foi realizado) | STATUS (revisar e preencher ação futura, em andamento, concluída ou cancelada) | INDICADORES (conforme Resolução CNJ 201/2015) | APURAÇÃO (do indicador)
1 | Avaliar a viabilidade de redução da cota de combustível/veículo | SEVIT | SJMG |  |  | Definir novo quantitativo para cota de combustível/veículo
2 | Pesquisar a viabilidade de aquisição ou desenvolvimento de softwares para gestão de consumo da Seccional | SEVIT / NUTEC | SJMG | Diminuir o impacto ambiental e econômico do consumo do material Diminuir consumo de combustíveis fósseis | (média dos percentuais de redução de consumo de gasolina dos últimos dois anos) | . Buscar soluções para melhoria da gestão administrativa das unidades | 2016 | SEVIT |  | Ação futura | 1.CONSUMO DE GASOLINA quantidade de km rodados / quantidade de litros de gasolina 2.CONSUMO DE ETANOL quantidade de km rodados / quantidade de litros de etanol 3.CONSUMO DE DIESEL quantidade de km rodados / quantidade de litros de diesel | Mensal
1 | Revisão do sistema de solicitação de veículos |  | SJMG | Diminuir o impacto ambiental e econômico do consumo do material Diminuir consumo de combustíveis fósseis | (média dos percentuais de redução de consumo de gasolina dos últimos dois anos) | •otimizar uso de veículos de acordo agrupando por destinos similares |  |  |  |  | 1.CONSUMO DE GASOLINA quantidade de km rodados / quantidade de litros de gasolina 2.CONSUMO DE ETANOL quantidade de km rodados / quantidade de litros de etanol 3.CONSUMO DE DIESEL quantidade de km rodados / quantidade de litros de diesel | Mensal
2 | Avaliação de rotas, trajetos e horários |  |  |  |  | •avaliar utilização de aplicativo de rotas como o Waze
3 | Substituir o uso do automóvel pela motocicleta |  |  |  |  | •avaliar substituição de veículos por motos para envio de documentos e objetos pequenos. •avaliar possível utilização de motocicleta elétrica
4 | Adoção de abastecimento por etanol |  |  |  |  | •avaliar pegada ecológica e não somente custos diretos •priorizar abastecimento com etanol e diminuir utilização de diesel e gasolina
5 | Avaliar ônibus elétricos |  |  |  |  | Avaliar viabilidade técnica e financeira da substituição da frota de ônibus a diesel atualmente utilizada para transporte funcional por ônibus elétricos
6 | Adoção de plataforma de Business Intelligence | AGS STI AMG SAD |  |  |  | Implantação de plataforma de Business Intelligence para auxiliar a tomada de decisões a partir de fontes de dados, pessoas e ambiente em tempo real. | 2º sem./ 2015 | STI SAD | Sendo realizadas visitas a instituições de referência que já utilizam a ferramenta, como o TJDFT | Em andamento

## VEÍCULOS
|  | PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL SJMG |  |  |  |  | OBS. 1 : No campo SITUAÇÃO mencionar como se encontra o detalhamento da ação
|  | PLANO DE AÇÃO |  |  |  |  | OBS. 2: No campo STATUS mencionar situação da ação: FUTURA, EM ANDAMENTO, CONCLUÍDA E CANCELADA
TEMA: VEÍCULOS
AÇÕES (revisar, complementar, comentar, inclusive com ações que já ocorreram) |  | ÁREA (Unidades envolvidas) | ONDE (onde ação ocorre) | OBJETIVO (revisar, complementar) | META (revisar e definir metas) | DETALHAMENTO (complementar passo a passo como ação será feita) | PRAZO (início da ação) | RESP. (unidade executora) | SITUAÇÃO ATUAL (complementar o que já foi realizado) | STATUS (revisar e preencher ação futura, em andamento, concluída ou cancelada) | INDICADORES (conforme Resolução CNJ 201/2015) | APURAÇÃO (do indicador)
1 | Redução dos custos com manutenção. | SEVIT | SJMG | Diminuir consumo de combustíveis e manutenção dos veículos da JFMG |  | •Revisão da rotina de aprovação de orçamentos e comparação de preços entre as empresas autorizadas | 2016 | SEVIT |  | Ação futura | 1.VEÍCULOS PARA SERVIÇO Quantidade de veículos para serviço / total de servidores 2.VEÍCULOS PARA MAGISTRADOS Quantidade de veículos para transporte de magistrados / total de magistrados 3.GASTOS COM MANUTENÇÃO Valor da fatura do total de contratos de manutenção/Quantidade de veículos | Anual
2 | Pesquisar a viabilidade de aquisição ou desenvolvimento de softwares para gestão de consumo da Seccional | SEVIT / Comissões |  |  |  | . Buscar soluções para melhoria da gestão administrativa das unidades | 2016 | SEVIT |  | Ação futura
1 | Revisão do sistema de solicitação de veículos |  |  |  |  | •otimizar uso de veículos de acordo agrupando por destinos similares capacitação motoristas para conhecimento de trajetos
2 | Avaliar rotas, trajetos e horários |  |  |  |  | •avaliar utilização de aplicativo de rotas como o Waze
3 | Rever tamanho da frota |  |  |  |  | •avaliar real necessidade da quantidade de veículos (brancos), pois sempre há muitos estacionados no pilotis do Ministros II
4 | Substituir automóvel por motocicleta |  |  |  |  | •avaliar substituição de veículos por motos para envio de documentos e objetos pequenos. •avaliar possível utilização de motocicleta elétrica •avaliar utilização de bicicletas
5 | Aproveitamento de estepes novos |  |  |  |  | •utilizar estepes novos na renovação dos pneus da frota
6 | Abastecimento por etanol |  |  |  |  | •avaliar ampliação do uso do etanol na frota do STJ •avaliar pegada ecológica e não somente custos diretos
7 | Dar preferência a aquisição de veículos com dação em pagamento
10 | Adoção de plataforma de Business Intelligence | AGS STI AMG SAD |  |  |  | Aquisição e implantação de plataforma de Business Intelligence para auxiliar a tomada de decisões a partir de fontes de dados, pessoas e ambiente em tempo real. | 2º sem./ 2015 | STI SAD | Sendo realizadas visitas a instituições de referência que já utilizam a ferramenta, como o TJDFT | Em andamento
28 | Retorno das linhas de ônibus do tribunal às cidades satélites | SAD | STJ |  |  | •avaliar mecanismos que viabilizem o retorno das linhas de ônibus do STJ para as cidades do DF | 2º Sem./ 2015 | SETRA | •atualmente há a necessidade de utilização de dois ônibus. E os do STJ muitas vezes estão lotados ou tem horários inviáveis | Futura

## QUALIDADE DE VIDA
|  | PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL SJMG |  |  |  |  | OBS. 1 : No campo SITUAÇÃO mencionar como se encontra o detalhamento da ação
|  | PLANO DE AÇÃO |  |  |  |  | OBS. 2: No campo STATUS mencionar situação da ação: FUTURA, EM ANDAMENTO, CONCLUÍDA E CANCELADA
TEMA: QUALIDADE DE VIDA
AÇÕES (revisar, complementar, comentar, inclusive com ações que já ocorreram) |  | ÁREA (Unidades envolvidas) | ONDE (onde ação ocorre) | OBJETIVO (revisar, complementar) | META (revisar e definir metas) | DETALHAMENTO (complementar passo a passo como ação será feita) | PRAZO (início da ação) | RESP. (unidade executora) | SITUAÇÃO ATUAL (complementar o que já foi realizado) | STATUS (revisar e preencher ação futura, em andamento, concluída ou cancelada) | INDICADORES (conforme Resolução CNJ 201/2015) | APURAÇÃO (do indicador)
1 | Ações ergonômicas | Nubes / Secad / Diref | SJMG | Melhorias no clima organizacional, manutenção da saúde do servidor e conscientização ambiental | Manter, em todos os anos, o absenteísmo abaixo ou igual a 3% | • Promover avaliação no local de trabalho, verificando mobiliário e equipamentos, fornecendo orientações aos usuários; • Identificação, por unidade, do mobiliário inadequado para futuras destinações e substituições. | 1º Sem/2016 | NUBES | A avaliação já é realizada pelo Médico Assistente nas unidades solicitantes | Em andamento
2 | [5 empty] | Avaliar a adoção de critérios de ergonomia para aquisição de mobiliário. | 2016 | NUBES | Não iniciado | Ação futura
3 | [5 empty] | • Estabelecer, em parceria com a SEFAS, ações de participação dos médicos nos treinamentos dos diretores de secretaria e núcleos e supervisores para senseibilização quanto a necessidade de participação do servidor nas ações do EPS, ergonômicas, entre outras. | 2016 | NUBES / SEFAS | Não iniciado | Ação futura
4 | [5 empty] | • Projeto para implantar ginástica laboral através da formação de servidores como multiplicadores; • Elaboração e acompanhamento do médico do trabalho, com 2 treinamentos no ano; • Divulgar a Cartilha de Ergonomia do TRF1. | 2º Sem/2016 | NUBES | Não iniciado | Ação futura
5 | Atendimento de saúde | Nubes / Secad / Diref |  |  |  | Serviço continuado de atendimento médico a servidores e magistrados para prestação de informação, orientação e apoio necessários quanto a situações vivenciadas no âmbito do trabalho, da família e do convívio social, direcionado à saúde e bem-estar do usuário. | Ação contínua | NUBES | A ação existe e está em funcionamento | Em andamento
6 | Campanhas de Promoção da Saúde | Nubes / Secad / Diref |  |  |  | •Ações com foco na promoção da Saúde, com a Vacinação H1N1 dos magistrados e servidores, medição de pressão arterial, ocular, glicose, acuidade visual, IMC (índice de massa corporal) | Ação contínua | Nubes e SESAP's | A ação existe e está em funcionamento | Em andamento
7 | Ação de Saúde | Nubes / Secad / Diref |  |  |  | •Ações com foco na prevenção de enfermidades. •As campanhas são desenvolvidas ao longo do ano e destinadas a todos os servidores e magistrados, sendo: Dengue, Dia Mundial do Rim, Outubro Rosa, Novembro Azul, Câncer de Pele. | Ação contínua | Nubes e SESAP's | A ação existe e está em funcionamento | Em andamento
8 | Exames periódicos | Nubes / Secad / Diref |  |  | Aumentar em 10% ao ano a taxa de adesão aos EPS | • Os Exames Periódicos de Saúde buscam acompanhar o estado de saúde dos servidores e magistrados e detectar precocemente o surgimento de doenças relacionadas ao trabalho ou não. | Ação contínua | NUBES | A ação existe e está em funcionamento na Sede | Em andamento
9 | Programa Saúde Bucal em Foco/EPS | Nubes / Secad / Diref |  |  |  | • A ação visa realizar o encaminhamento de pacientes que finalizaram o EPS para realizar a profilaxia, orientar e responder questionamentos de usuários e obter informações referentes aos problemas de causa odontológica. | 1º semestre / 2016 | NUBES | Não iniciado | Em andamento
10 | Programa Saúde Mental em Foco/EPS | Nubes / Secad / Diref |  |  |  | • A ação visa realizar o encaminhamento de pacientes dos Consultórios Assistencial e Odontológico ao Consultório Psicológico, para orientação e encaminhamento para tratamento, caso necessário. | 1º semestre / 2016 | NUBES | Não iniciado | Ação futura
11 | Incentivo a boas práticas | Comissão de Sustentabilidade |  |  | Taxa de Satisfação de Magistrados e Servidores com o Clima Organizacional | •incentivar práticas sustentáveis e colaborativas, reconhecendo e premiando unidades de melhor desempenho dentro da Campanha de Consumo Consciente •trocar experiências com outros órgãos para intercâmbio de boas práticas | 2º semestre / 2016 | Comissão de Sustentabilidade | Não iniciado | Ação futura
12 | Inclusão de pessoas com deficiência | Comissão de Acessibilidade |  |  | Manter, em todos os anos, o absenteísmo abaixo ou igual a 3% | • Manter as políticas de inclusão para pessoas com deficiência. | Ação contínua | Comissão de Acessibilidade | Não iniciado | Em andamento
13 | Saúde financeira | Nubes / Seder/ Secad / Diref |  |  |  | • a ação promove a educação financeira por meio de palestras com orientações; • buscar o estímulo do uso racional dos recursos financeiros e necessidade de se identificar e separar os hábitos que geram equilíbrio dos hábitos que geram desequilibrio financeiro | 2º Sem/2016 | NUBES | Não iniciado | Ação futura
1 | Instalações para usuários de bicicleta | Nuasg Diref |  |  |  | • Elaborar projetos e executar obras para instalação de bicicletário e vestiário; • Elaborar normas de utilização de bicicletário. | 1º Sem./ 2016 | NUASG | • Demarcação das vagas de garagens e espaços para bicicletário concluída; • Normas de acesso às garagens e vagas especiais já editadas. | Em andamento
2 | Campanha para uso de bicicleta | Nuasg Ascom Diref |  |  |  | Elaborar campanha divulgando as novas instalações e normas de utilização, além de incentivar a utilização de bicicletas | 1º Sem./ 2016 | NUASG | Não iniciado | Futura
5 | Software de ergonomia | Nubes Secad Diref |  |  |  | Implantação de software que sinaliza nos computadores a necessidade da pausa para a realização dos alongamentos | 1º Sem/2016 | Nubes | Não iniciado | Futura
10 | Qualidade do ar climatizado | Nubes/ Nuasg Secad/ Diref/ |  |  |  | •a ação ocorre por meio do Programa Qualidade de Ar Ambiente •é feita avaliação e diagnóstico da qualidade do ar interior do STJ, tendo em vista a preocupação com a saúde, a segurança e o bem-estar dos ocupantes de ambientes climatizados | 1º Sem./ 2016 | Nuasg |  | Futura
11 | Prevenção de Acidentes | Nubes Secad Diref |  |  |  | •realizar campanha que promova a prevenção de acidentes na SJMG •alvo principal nos trabalhadores terceirizados e servidores cujas atribuições laborais envolvam risco iminente de vida ou de acidentes •foco secundário nos demais servidores alertando sobre os cuidados no trabalho | 1º Sem./ 2016 | Nubes | Não iniciado | Futura
15 | Campanha de doação de livros |  |  |  | Aumentar a taxa de satisfação | •arrecadação semestral de livros usados junto aos usuários do STJ •destinação de livros para instituições carentes, presídios etc | 1º Sem./ 2016 |  |  | Futura
16 | Programa de reconhecimento às Pessoas | Nucre / Secad /Diref |  |  |  | . Ação com cerimônia de despedida aos servidores que se aposentarem, com carta, exclusiva, de agradecimento. Realizado em 2 cerimônias | 1º e 2º Sem/2016 | Nubes | . O projeto visa o reconhecimento do servidor. . Atualmente os servidores não possui nenhuma atuação da Administração quando de sua aposentadoria. . A ação poderá ser ampliada às Subseções. | Futura
18 | Ciclovia e estação Bike Brasília no SAF Sul | SIS | STJ |  |  | •solicitar extensão da malha cicloviária einstalação de uma estação de Sistema de Bicicletas Públicas Bike Brasília no Setor de Administração Federal Sul (SAF Sul) | 1º Sem./ 2015 | AGS | •Ofício do STJ solicitando sistema no SAF Sul já encaminhado ao GDF •Avaliar oficio conjunto TST, TSE e STJ | Em andamento
19 | Criação de sistema de carona | SIS | STJ |  |  | •STI criará sistema informatizado interno para implantação do Programa Carona Solidária •sistema constaria de cadastro de usuários interessados, infomando endereços de origem e destino e respectivos horários | 2º Sem./ 2015 | AGS STI | •demanda foi apresentada à AGS •sistema está sendo criado pela STI para funcionar por meio da intranet •previsão de conclusão até setembro de 2015 | Em andamento
20 | Campanha de estímulo à carona solidária | SIS | STJ |  |  | •SCO criará campanha de estímulo à "carona solidária" entre os usuários do STJ •campanha é divulgada em mídia interna, conscientizando sobre benefícios dessa iniciativa | 2º Sem./ 2015 | SCO |  | Futura
21 | Retorno das linhas de ônibus do tribunal às cidades satélites | SIS | STJ |  |  | •avaliar mecanismos que viabilizem o retorno das linhas de ônibus do STJ para as cidades do DF | 2º Sem./ 2015 | SETRA | •atualmente há a necessidade de utilização de dois ônibus para se chegar ao STJ •ônibus do STJ que fazem o trajeto até a rodoviária muitas vezes estão lotados ou tem horários inviáveis | Futura
23 | Projeto Visita Hospitalar | SIS | STJ |  |  | •Equipe da SIS realiza visitas hospitalares ao servidor e depedente; •Prestar orientação, apoio e acompanhamento aos servidores do STJ e CJF, e dependentes, em situação de internação hospitalar. | Ação contínua | SEAPS | A ação existe e está em funcionamento | Em andamento
24 | Destinação de medicamentos | SIS | SIS |  |  | •avaliar possibilidade de criação de posto de recolhimento de medicamentos no STJ •avaliar como é realizada a destinação de medicamentos que sobram da SIS •avaliar como são destinadas as sobras de vacinação da SIS | 1º Sem./ 2016 | SIS |  | Futura
25 | Campanha de emagrecimento | SIS | STJ |  |  | •a ação ocorre por meio do Programa STJ de Olho na Balança •motivar os servidres a emagrecer, melhroar seu padrão alimentar e adotar um estilo de vida ativo | 2º Sem./ 2015 | SANUT | •a ação é anual e está em planejamento •a ação deve ocorrer entre outubro e dezembro de 2015 | Em andamento
26 | Acompanhamento de dependência química | SIS SGP | STJ |  |  | •a ação ocorre por meio do Programa Alvorecer, de acompanhamento de dependência química •incertiva a adoção de uma atitude responsável com relação ao uso de drogas lícitas e ilícitas, por meio de ações educativas e preventivas dirigidas a todos os servidores e aos seus familiares | Ação contínua | SIS SGP | •o Programa Alvorecer existe há 15 anos e é uma ação contínua com equipe multidisciplinar da SIS e SGP | Em andamento
27 | Estímulo a atividades físicas e socialização | SIS | STJ |  |  | •ação ocorre por meio do Projeto Vida Ativa com estímulo a atividades físicas e socialização •promove a socialização por meio de um estilo de vida ativo e atividades como canto coral para melhorar a relação servidor-instituição e servidor-servidor •abrange atividades como ginástica laboral, Ioga, Grupo de corrida e caminhada, Coral Corte em Canto •ação também promove a participação em eventos como Corrida do Judiciário, o Aberto de Tênis do Judiciário, a Caminhada da Lua | Ação contínua | CES | A ação existe e está em funcionamento | Em andamento
29 | Feira Orgânica | AGS | STJ |  |  | •estímulo à conscientização ambiental •stímulo à adoção de hábitos saudáveis pelo corpo funcional •evento semanal na Praça do Servidor •serviço de marcenaria providencia montagem e desmontagem dos stands | 1º Sem./ 2015 | AGS CCOP | Feira Orgânica implantada e em funcionamento às quartas-feiras | Em andamento
30 | Bazar do STJ | AGS Eventos | STJ |  |  | •ação de estímulo ao não-desperdício, reaproveitamento e consumo consciente; •será realizada feira na Praça do Servidor estimulando trocas e doações entre os servidores | 2º Sem./ 2015 | AGS Eventos |  | Futura
31 | Promoção positiva da imagem institucional | SCO | STJ |  |  | Criar política de divulgação de boas práticas do STJ e Judiciário junto à população externa – marketing positivo | 2º Sem./ 2015 | SCO |  | Futura
32 | Utilização dos Jardins do STJ | SPR | Ed. Adm. |  |  | •deve ser avaliada a utilização de jardins internos e externos pelos usuários do STJ com atividades, ginástica laboral, descanso, horta comunitária •a SPR/CEAR deve avaliar a possibilidade de franquear o acesso de usuários do prédio aos Jardins Internos do Edifício da Administração; •SPR/CEAR providenciaria reformas necessárias como bancos e ambientação dos Jardins Internos | 1º Sem./ 2016 | CEAR |  | Futura
33 | Pesquisa de clima organizacional | SGP Ouvidoria AMG AGS | STJ |  |  | •buscar apoio da Administração Superior à iniciativa •realizar pesquisas de clima organizacional no STJ •realizar Benchmarking com outras instituições como Caixa Econômica Federal | 1º Sem./ 2016 | CDEP | O projeto está em elaboração, no entanto há necessidade de patrocínio institucional da Administração Superior e de sistema para preenchimento da pesquisa e tabulação dos resultados | Futura
34 | Campanha de incentivo de ações motivacionais | SCO Eventos | STJ |  |  | •estímulo à realização mensal ou bimestral de debates e vivências nas unidades a partir de vídeos motivacionais como os do TED •avaliar realização dessa iniciativa no Auditório | 1º Sem./ 2016 | SCO Eventos |  | Futura
35 | Regulamentação do teletrabalho | SGP | STJ |  |  | •avaliar iniciativas de teletrabalho existentes (TCU, TST) •fomentar a implantação do teletrabalho no STJ | 2º Sem./ 2015 | SGP | •há proposta de regulamentação no CNJ •o projeto está em fase de análise e formulação e é apoiado pela ASSTJ | Em andamento
36 | Ciclovia e estação Bike Brasília no SAF Sul | SGP | STJ |  |  | •solicitar extensão da malha cicloviária einstalação de uma estação de Sistema de Bicicletas Públicas Bike Brasília no Setor de Administração Federal Sul (SAF Sul) | 1º Sem./ 2015 | AGS | •Ofício do STJ solicitando sistema no SAF Sul já encaminhado ao GDF •Avaliar oficio conjunto TST, TSE e STJ | Em andamento
37 | Criação de sistema de carona | SGP | STJ |  |  | •STI criará sistema informatizado interno para implantação do Programa Carona Solidária •sistema constaria de cadastro de usuários interessados, infomando endereços de origem e destino e respectivos horários | 2º Sem./ 2015 | AGS STI | •demanda foi apresentada à AGS •sistema está sendo criado pela STI para funcionar por meio da intranet •previsão de conclusão até setembro de 2015 | Em andamento
38 | Campanha de estímulo à carona solidária | SGP | STJ |  |  | •SCO criará campanha de estímulo à "carona solidária" entre os usuários do STJ •campanha é divulgada em mídia interna, conscientizando sobre benefícios dessa iniciativa | 2º Sem./ 2015 | SCO |  | Futura
39 | Retorno das linhas de ônibus do tribunal às cidades satélites | SGP | STJ |  |  | •avaliar mecanismos que viabilizem o retorno das linhas de ônibus do STJ para as cidades do DF | 2º Sem./ 2015 | SETRA | •atualmente há a necessidade de utilização de dois ônibus para se chegar ao STJ •ônibus do STJ que fazem o trajeto até a rodoviária muitas vezes estão lotados ou tem horários inviáveis | Futura

## CAPACITAÇÃO
|  | PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL SJMG |  |  |  |  | OBS. 1 : No campo SITUAÇÃO mencionar como se encontra o detalhamento da ação
|  | PLANO DE AÇÃO |  |  |  |  | OBS. 2: No campo STATUS mencionar situação da ação: FUTURA, EM ANDAMENTO, CONCLUÍDA E CANCELADA
TEMA: CAPACITAÇÃO
AÇÕES (revisar, complementar, comentar, inclusive com ações que já ocorreram) |  | ÁREA (Unidades envolvidas) | ONDE (onde ação ocorre) | OBJETIVO (revisar, complementar) | META (revisar e definir metas) | DETALHAMENTO (complementar passo a passo como ação será feita) | PRAZO (início da ação) | RESP. (unidade executora) | SITUAÇÃO ATUAL (complementar o que já foi realizado) | STATUS (revisar e preencher ação futura, em andamento, concluída ou cancelada) | INDICADORES (conforme Resolução CNJ 201/2015) | APURAÇÃO (do indicador)
1 | Capacitação processo eletrônico | SEFAS / Comissão do PJe | SJMG | Ampliar virtualização de processos e procedimentos Aperfeiçoar responsabilidade socioambiental de corpo funcional |  | • Ação sugerida pela Resolução CNJ 201/2015 • Capacitação em PJe para Juízes e servidores; • SEDER / Comissão do PJe promovem capacitação para Juízes e servidores no manuseio eficiente do PJe para diminuir a necessidade de impressão dos processos. | 2º Sem./2016 | SEFAS / Comissão do PJe |  | Ação futura | 1.SENSIBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO (%) (Quantidade de ações de sensibilização e capacitação/total de servidores x 100) | Anual
2 | Realizar treinamento do sistema SEI | SEFAS / Gestores SEI |  |  |  | • Buscar a utilização de formulários virtuais, evitando, assim, a digitalização de documentos . Focar na utilizaçcão de formulários virtuais visando a diminuição de impressão de documentos | 1º sem./ 2016 | SEFAS / Gestores do SEI |  | Ação futura
3 | Ações educativas direcionadas aos terceirizados e estagiários | SEFAS |  |  |  | Orientar terceirizados e estagiários quanto às diretrizes de sustentabilidade da SJMG | 1º Sem./ 2016 | SEFAS |  | Ação futura
4 | Pesquisar a viabilidade de aquisição ou desenvolvimento de softwares para gestão de consumo da Seccional | SEFAS / Comissões |  |  |  | . Buscar soluções para melhoria da gestão administrativa das unidades | 2016 | SEVIT |  | Ação futura
3 | Capacitação Gestão de Logística Sustentável | SGP |  |  |  | •Capacitação sobre Gestão de Logística Sustentável | 1º Sem./ 2016 | SAEST/ CDEP/ SGP |  | FUTURA
4 | Desempenho funcional | SGP |  |  |  | Incluir na avaliação de desempenho funcional a responsabilidade socioambienal do servidor | 1º Sem./ 2016 |  |  | FUTURA
5 | Capacitação Licitações Sustentáveis | SGP |  |  |  | •Capacitação para gestores e fiscais de contratos quanto às licitações sustentáveis e gestão de contratos | 1º Sem./ 2016 | SAEST/ CDEP/ SGP |  | FUTURA
6 | Capacitação Gestão Socioambiental | SGP |  |  |  | Incluir gestão socioambiental como capacitação obrigatória Incentivar participação em cursos à distância com temática de sustentabilidade com foco nas práticas do STJ | 2º Sem./ 2015 | SEAD/ CDEP/ SGP | Curso está sendo elaborado pela SEAD e AGS | EM ANDAMENTO
8 | Capacitação de terceirizados | AGS SELIC |  |  |  | •Capacitar terceirizados para alfabetização e aperfeiçoamento e inclusão digital •Capacitar terceirizados quanto a noções de saúde, higiene pessoal e etiqueta | 1º Sem./ 2015 | AGS |  | EM ANDAMENTO
9 | Capacitação social | AGS SED |  |  |  | Incluir nos programas de visitação da CULT exposição das ações de sustentabilidade do STJ e noções de educação ambiental | 2º Sem./ 2015 | AGS CULT |  | FUTURA
10 | Adoção de plataforma de Business Intelligence | AGS STI SGP |  |  |  | Implantação de plataforma de Business Intelligence para auxiliar a tomada de decisões a partir de fontes de dados, pessoas e ambiente em tempo real. | 2º sem./ 2015 | STI SGP | Sendo realizadas visitas a instituições de referência que já utilizam a ferramenta, como o TJDFT | Em andamento
1 | Palestra de lançamento do Plano STJ 2020, incluindo a apresentação novos valores institucionais, entre eles, a Sustentabilidade | SAGEC/AMG | STJ | Comunicar aos servidores a adoção da Sustentabilidade como um valor do STJ | Não foi previamente definida | A ação de educação corporativa lançou o Plano STJ 2020, que foi elaborado pelo grupo de estudos nomeado pela Portaria GDG n. 792 de 25 de setembro de 2014, com participação de ministros e servidores do STJ e foi aprovado pelo Conselho de Administração em 05/05/2015. (Processo SEI n. 012957/2015). A apresentação do Plano foi conduzida pelo Assessor-chefe de Modernização e Gestão Estratégica - luiz Otávio Borges de Moura | 2015-06-11 | SAGEC | Concluída: 97% dos servidores participantes da palestra declararam-se cientes da aprovação do Plano STJ 2020, que estabelece os novos valores institucionais, entre eles, a Sustentabilidade | CONCLUÍDA
2 | Dinâmica sobre a Sustentabilidade como um valor do STJ na Ambientação de novos servidores | SAGEC | STJ | Disseminar aos novos servidores a Sustentabilidade como um valor do STJ, estimulando a adoção de políticas e práticas economicamente viáveis, socialmente justas e ambientalmente corretas | Não foi previamente definida | A Dinâmica consiste na divisão dos participantes em grupos, nos quais se apresentam e elencam seus principais valores pessoais. Posteriormente, retornam à Plenária e um representante de cada grupo traz os valores pessoais dos grupos para a Plenária. Em seguida, o facilitador expõe os cinco valores que o STJ espera do seu corpo funcional. Em seguida, há a exibição de cinco vídeos públicos, disponíveis no Youtube, para reflexão. Os participantes são convidados a correlacionem os valores com os vídeos. Os que se disponibilizam a responder e acertam recebem premiações simbólicas (bombons). Posteriormente, o facilitador apresenta as definições dos valores adotadas no Plano STJ 2020.(A dinâmica foi conduzida pela servidora Jeanne da Silva Nogueira com o apoio de outros servidores da CDEP) | 23 a 25/jun/2015 | SAGEC | Concluída: Dos servidores participantes da dinâmica, 88,89% concordaram plenamente e 11,11% concordaram parcialmente que reconhecem os valores Institucionais do STJ. | CONCLUÍDA
3 | Palestra da AGS na Ambientação de novos servidores | SAGEC/AGS | STJ | Disseminar aos novos servidores a Sustentabilidade como um valor do STJ, estimulando a adoção de políticas e práticas economicamente viáveis, socialmente justas e ambientalmente corretas | Não foi previamente definida | O palestrante expõe durante cerca de 1h os empreendimentos e campanhas do STJ com o objetivo de disseminar políticas de Responsabilidade Socioambiental aos novos servidores (A palestra foi conduzida pela servidora Ketlin Scartezini) | 23 a 25/jun/2015 | SAGEC | Concluída: Dos servidores participantes da dinâmica, 100% concordaram plenamente que compreenderam o conteúdo abordado pela servidora Ketlin Scartezini sobre a responsabilidade Socioambiental. | CONCLUÍDA
4 | Criação de uma Coluna no VemComigo para tratar dos Valores institucionais, entre eles, a Sustentabilidade. | SGP SCO | STJ | Disseminar aos servidores os valores do STJ | Publicar pelo menos uma matéria relativa aos valores a cada mês | A Coluna é um espaço para disseminação aos servidores dos valores institucionais do STJ. A periodicidade é aproximandmente mensal e os textos serão construídos em parceria pela SAGEC e pela Comunicação Interna | 2015-08-01 | SAGEC | A SAGEC está em negociação com a Comunicação Interna para estruturar a Coluna e Definir o nome e as imagens a ela relacionados. | FUTURA
5 | Dinâmica sobre a Sustentabilidade como um valor do STJ na Ambientação de novos servidores | SGP | STJ | Disseminar aos novos servidores a Sustentabilidade como um valor do STJ, estimulando a adoção de políticas e práticas economicamente viáveis, socialmente justas e ambientalmente corretas | Manter em pelo menos 95% o somatório dos novos servidores participantes da ambientação que concordam plenamente com os que concordam parcialmente que reconhecem os valores Institucionais do STJ. | A Dinâmica consiste na divisão dos participantes em grupos, nos quais se apresentam e elencam seus principais valores pessoais. Posteriormente, retornam à Plenária e um representante de cada grupo traz os valores pessoais dos grupos para a Plenária. Em seguida, o facilitador expõe os cinco valores que o STJ espera do seu corpo funcional. Em seguida, há a exibição de cinco vídeos públicos, disponíveis no Youtube, para reflexão. Os participantes são convidados a correlacionem os valores com os vídeos. Os que se disponibilizam a responder e acertam recebem premiações simbólicas (bombons). Posteriormente, o facilitador apresenta as definições dos valores adotadas no Plano STJ 2020.(A dinâmica foi conduzida pela servidora Jeanne da Silva Nogueira com o apoio de outros servidores da CDEP) | 23 a 25/Set/2015 | SAGEC | A Dinâmica aplicada em junho será replicada, considerando a eficácia de seu resultado. | FUTURA
6 | Palestra da AGS na Ambientação de novos servidores | SAGEC/AGS | STJ | Disseminar aos novos servidores a Sustentabilidade como um valor do STJ, estimulando a adoção de políticas e práticas economicamente viáveis, socialmente justas e ambientalmente corretas | Manter em pelo menos 95% o somatório dos novos servidores participantes da ambientação que concordam plenamente com os que concordam parcialmente que compreenderam o conteúdo sobre a responsabilidade Socioambiental. | O palestrante expõe durante cerca de 1h os empreendimentos e campanhas do STJ com o objetivo de disseminar políticas de Responsabilidade Socioambiental aos novos servidores (A palestra foi conduzida pela servidora Ketlin Scartezini) | 23 a 25/Set/2015 | SAGEC | A Palestra de junho será replicada, considerando a eficácia de seu resultado | FUTURA
7 | Publicação de entrevista no VemComigo com foco em Contratações Sustentáveis | SAGEC/AGS/SAD | STJ | Disseminar aos servidores a Sustentabilidade como um valor do STJ, estimulando contratações economicamente viáveis, socialmente justas e ambientalmente corretas | Atingir pelo menos X acessos em uma semana após a publicação da Entrevista | • Foco: Sustentabilidade • Reportagem no VemComigo sobre Sustentabilidade no STJ. Foco em Contratações Sustentáveis. • Possíveis parceiros: SAD e Assessoria de Gestão Socioambiental | 2016-04-01 | SAGEC | Ainda em fase de planejamento | FUTURA
8 | Produção e Divulgação de um E-café sobre Sustentabilidade com a participação do Ministro Herman Benjamin e com a mediação da Assessora-Chefe da Assessoria de Gestão Socioambiental. | SAGEC/AGS/Gab. Ministro Herman Benjamin | STJ | Disseminar aos servidores a Sustentabilidade como um valor do STJ, estimulando a adoção de políticas e práticas economicamente viáveis, socialmente justas e ambientalmente corretas | Atingir pelo menos X acessos em um mês após a publicação da Entrevista | • Foco: Sustentabilidade • Produção e Divulgação de um E-café sobre Sustentabilidade com a participação do Ministro Herman Benjamin e com a mediação da Assessora da Coordenadoria de Gestão Socioambiental. • OBS: 5 de junho é dia do meio ambiente - O e-café é um arquivo de áudio (podcast) disponibilizado na Plataforma de Educação à Distância doSTJ (Moodle) | 2016-06-01 | SAGEC | Ainda em fase de planejamento | FUTURA
9 | Produção e Divulgação de uma Animação (lúdica) sobre a Sustentabilidade como um valor do STJ | SAGEC / CDEP/ Rádio STJ / Coordenadoria de TV | STJ | Disseminar aos servidores a Sustentabilidade como um valor do STJ, estimulando a adoção de políticas e práticas economicamente viáveis, socialmente justas e ambientalmente corretas | Usar a Animação no Curso EaD de Gestão Socioambiental e na Ambientação Virtual / Usar a Animação pelo menos na primeira ambientação presencial após setembro de 2016 | Vídeo-animado com personagens em biscuit que atuam em um microcenário, que representa uma repartição pública (STJ). Os personagens ganham voz com a participação de servidores voluntários. A Rádio do STJ faz a edição do audio e a Coordenadoria de TV se encarrega da edição das imagens | 2016-09-01 | SAGEC | Ainda em fase de planejamento | FUTURA
10 | Realização do Projeto dos 5S da qualidade no Tribunal |  | SGP, AMG, AGS, SAD | Permite o destarte, reaproveitamento de materiais, mobiliários e equipamentos, além de contribuir para a conscientização quanto a importância de se ter um ambiente limpo, sadio e organizado para o trabalho |  | Leve a vida leve | 1º Sem/ 2016 |  |  | Futura
11 | II Seminário de Planejamento Estratégico Sustentável | SAEST/AGS | STJ | Consolidar os valores socioambientais dentro das instituições com foco no estabelecimento das unidades socioambientais e na implantação do Plano de Logística Sustentável. | Não foi previamente definida | A ação interna de educação corporativa foi realizada nos dias 28 e 29 de maio do corrente ano e foi planejada pela Assessoria de Responsabilidade Socioambiental, com o apoio da Seção de Aprimoramento Estratégico e Técnico-Administrativo. O Seminário contou com apresentações e palestras de renomados profissionais, tais como: Ministro Ricardo Lewandowski – Presidente do STF; Ministro Dias Toffoli – Presidente do TSE; Ministro Aroldo Cedraz – Presidente do TCU; Ministro Herman Benjamin – STJ; Ministro Mauro Campbell – STJ; Ministra Izabella Teixeira – Ministério do Meio Ambiente; Paulo Teixeira – Conselheiro CNJ (Departamento de Pesquisas Jurídicas do CNJ); Rubens Curado – Conselheiro do CNJ; Junnius Marques Arifa – Secretário de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmbiental) – TCU; Ana Carla Leite de Almeida – Gerente de Projeto (Departamento de Cidadania e Responsabilidade Socioambiental/MMA); Nelson Suassuna – Coordenador de Documentação, Informação e Logística (FNDE); Júlio Pinheiro – Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas; André Trigueiro; Adriana Tostes – TJDFT; Ganem Amiden Neto – CNJ; Ketlin Feitosa Scartezini – STJ; Cláudia Amorim – Diretora do Laboratório de Controle Ambiental e Eficiência Energética da UnB; Mário Viggiano – Arquiteto/Senado Federal; Karina Alvarenga – CNJ. O evento contou com a participação de mais XX servidores desta Corte e de outros órgãos da Administração Pública. Um total de 328 servidores participaram do evento, sendo 97 deste STJ e 231 de outros ógãos da Administração Pública. | 28 de maio | SAEST | Concluída: Quase 40% dos servidores desta Corte responderam à avaliação de reação do evento, sendo que todos os respondentes se consideram capazes de compreender os conceitos de gestão socioambiental e de compreender as práticas de gestão socioambiental de sucesso. | CONCLUÍDA
12 | Licitações e Contratações Públicas Sustentáveis | SAEST/AGS | STJ | Capacitar os servidores a perceber a importância da inserção de critérios de sustentabilidade nas compras e contratações do STJ, a partir das novas mudanças na legislação e jurisprudência do TCU. | Não definida ainda. | A ação é destinada a todos os gestores de contratos e será ministrado em duas partes: Parte Geral 1. Visão sustentabilidade (conceito, história) 2. Aspectos legais da Sustentabilidade 3. A responsabilidade do Setor Público 4. Política de Sustentabilidade do STJ 5. Aspectos gerais das licitações (Fundamento constitucional, Princípios aplicáveis, Objeto das licitações, Modalidades licitações, Contratações diretas) Parte Específica LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS 1. Conceito 2. Contexto Jurídico (critérios legais para as contratações sustentáveis, exemplos de normas federais, estaduais, distritais e municipais sobre licitações e contratações sustentáveis) 3. O que são critérios de sustentabilidade e como eles podem ser abordados no ciclo da compra sustentável: do planejamento da aquisição ou contratação do serviço, passando pelo procedimento licitatório até a destinação final dos resíduos porventura gerados. • Plano de Logística Sustentável e Gestão socioambiental na esfera pública (planejamento, mudança de procedimentos, consumo consciente dos recursos naturais e redução dos desperdícios, gestão de resíduos) • Compras compartilhadas • Lei 123/2006 – preferência para micro e pequenas empresas • Evolução tecnológica e inovação de mercados • As certificações de produtos e serviços e as compras públicas • Lei 12305/2010 – Responsabilidade Compartilhada e Logística Reversa 4. Elaboração de projeto e termo de referência sustentáveis 5. Implantação da gestão de compras públicas sustentáveis (análise de manuais e normativos) 6. A visão dos órgãos de controle sobre as licitações sustentáveis. | 2º Sem./ 2015 | SAEST | Ainda em fase de planejamento | FUTURA
13 | Divulgação de vídeos curtos e animações existentes sobre sustentabilidade e temas afins | SEADI/AGS/STI | Portal de Educação a Distância do STJ | Disseminar aos servidores a Sustentabilidade como um valor do STJ, estimulando a adoção de políticas e práticas economicamente viáveis, socialmente justas e ambientalmente corretas | Divulgação de um vídeo por mês. | Entrar em contato com respositórios de vídeos sobre o assunto (SEBRAE, TED, etc) e solicitar autorização para o uso educativo do material. Baixar os vídeos para servidor local e disponibilizar no Portal EaD/STJ em interface desenvolvida para o projeto. | 2015-10-01 | SEADI | Levantamento de repositórios de vídeo existentes sobre o tema | FUTURA
14 | Produção e divulgação de histórias em quadrinhos (HQ) curtas sobre sustentabilidade e temas afins | SEADI/AGS | Portal de Educação a Distância do STJ | Disseminar aos servidores a Sustentabilidade como um valor do STJ, estimulando a adoção de políticas e práticas economicamente viáveis, socialmente justas e ambientalmente corretas | Divulgação de uma HQ por mês. | Em conjunto com a AGS, definir temas e roteiros para as histórias em quadrinhos que serão disponibilizadas no Portal EaD/STJ em interface desenvolvida para o projeto. | 2016-02-01 | SEADI | Levantamento de programas/modelos de HQ que agilizem a produção das histórias. Identificação de fontes de "dicas" sobre o tema, passíveis de serem adaptadas para roteiro de HQ. | FUTURA
21 | Capacitação em sustentabilidade | SEADI/AGS | Portal de Educação a Distância do STJ | Disseminar aos servidores a Sustentabilidade como um valor do STJ, estimulando a adoção de políticas e práticas economicamente viáveis, socialmente justas e ambientalmente corretas | Oferta de um curso por ano | Incentivar participação em cursos à distância com temática de sustentabilidade com foco nas práticas do STJ. O curso é autoinstrucional e o conteúdo programático está dividido em três módulos: 1) responsabilidade socioambiental: história e conceitos; 2) Gestão pública socioambiental e a A3P; 3) Mãos à obra: gestão pública socioambiental em ação. | 2015-09-01 | SEADI | Está em desenvolvimento o curso a distância - Gestão sócioambiental. A fase atual é de transposição dos conteúdos para a interface ead. | Em andamento
| Realização da ação de educação "Elaboração Consciente de Pedido de Material" | SGP |  | sensibilizar os servidores quanto à importância do planejamento sustentável e consciente dos materiais que lhes são afetos, além de propiciar conhecimentos sobre o sistema em si e sobre todo o fluxo que ocorre nesta Corte após este pedido. |  | Elaborar projeto básico, submeter à aprovação do Diretor-Geral, realizar a ação. | 16/10 a 27/11/15 | SAEST/SGP, AGS, SAD | 1ª reunião já realizada | Em andamento