## RESUMO
ORÇAMENTO SINTÉTICO
ÓRGÃO CONTRATANTE: | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para levantamento cadastral, com desenvolvimento em plataforma BIM (Building Information Modeling) e elaboração de Projeto Básico, destinados à contratação de empresa de manutenção preventiva e corretiva no âmbito dos Edifícios SEDE da seccional de Belo Horizonte-MG.
PRAZO DE EXECUÇÃO: | 240
|  | % | R$ | R$
1 | EDIFÍCIO ANTÔNIO FERNANDO PINHEIRO – AFP | 24.98% | 225442.2788
2 | EDIFÍCIO EUCLYDES REIS AGUIAR – ERA | 24.98% | 225442.2788
3 | EDIFÍCIO OSCAR DIAS CÔRREA – ODC | 24.98% | 225442.2788
4 | NÚCLEO JUDICIÁRIO DE CONCILIAÇÃO – NUCON (CASA) | 6.023% | 54354.7519
5 | ARQUIVO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO (GALPÃO) | 13.01% | 117386.9987
6 | CASA - CENTRAL DE PERICIAS | 6.023% | 54354.7519
TOTAL | PROJETO 100% | 100% | 902423.3391
ÁREA TOTAL do TRF-6
[5 empty] | Edifício | Área Construída(m²)
[5 empty] | AFP | 11771
|  | 1200000 | 44681.39 | m² | ERA | 16103.9
|  | 26.8568 | 20.1969 | R$/m² | ODC | 9730.8
[5 empty] | NUCON | 569
[5 empty] | Arquivo | 6506.69
[5 empty] | Central de Perícias | 0
44681.39

## ORÇAMENTO POR ESCOPO
ORÇAMENTO POR ESCOPO
ÓRGÃO CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para levantamento cadastral, com desenvolvimento em plataforma BIM (Building Information Modeling) e elaboração de Projeto Básico, destinados à contratação de empresa de manutenção preventiva e corretiva no âmbito dos Edifícios SEDE da seccional de Belo Horizonte-MG.
DATA-BASE SINAPI NÃO DESONERADO MENSALISTA: 10/2022
ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES | Percentual das horas | Quantidade de hora x custo da hora | Fator "K" | Outros custos diretos | Fator "TRDE" | Preço | Valor das Etapas
1.0 | EDIFÍCIO ANTÔNIO FERNANDO PINHEIRO - AFP | 25%
1.1 | Levantamento Cadastral em BIM (Edifício AFP) |  | 41749.7748 | 2.4264 |  |  | 101301.8251
1.2 | Memorial de Descritivo e Justificado (Edifício AFP) |  | 13916.5916 | 2.4264 |  |  | 33767.275
1.3 | Especificação Técnica Geral - ETG (Edifício AFP) |  | 4638.8639 | 2.4264 |  |  | 11255.7583
1.4 | Especificação Técnica Específica - ETE (Edifício AFP) |  | 9277.7277 | 2.4264 |  |  | 22511.5167
1.5 | Planilhas Orçamentárias e de Quantitativos PSQ's (Edifício AFP) |  | 9277.7277 | 2.4264 |  |  | 22511.5167
1.6 | Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC (Edifício AFP) |  | 13916.5916 | 2.4264 |  |  | 33767.275
1.7 | Outros Custos Diretos - Impressões |  |  |  | 260.5 | 1.2557 | 327.1119
| Total da Etapa - Edifício AFP | [6 empty] | 225442.2788
2.0 | EDIFÍCIO EUCLYDES REIS AGUIAR - ERA | 25%
2.1 | Levantamento Cadastral em BIM (Edifício ERA) |  | 41749.7748 | 2.4264 |  |  | 101301.8251
2.2 | Memorial de Descritivo e Justificado (Edifício ERA) |  | 13916.5916 | 2.4264 |  |  | 33767.275
2.3 | Especificação Técnica Geral - ETG (Edifício ERA) |  | 4638.8639 | 2.4264 |  |  | 11255.7583
2.4 | Especificação Técnica Específica - ETE (Edifício ERA) |  | 9277.7277 | 2.4264 |  |  | 22511.5167
2.5 | Planilhas Orçamentárias e de Quantitativos PSQ's (Edifício ERA) |  | 9277.7277 | 2.4264 |  |  | 22511.5167
2.6 | Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC (Edifício ERA) |  | 13916.5916 | 2.4264 |  |  | 33767.275
2.7 | Outros Custos Diretos - Impressões |  |  |  | 260.5 | 1.2557 | 327.1119
| Total da Etapa - Edifício ERA | [6 empty] | 225442.2788
3.0 | OSCAR DIAS CÔRREA – ODC | 25%
3.1 | Levantamento Cadastral em BIM (Edifício ODC) |  | 41749.7748 | 2.4264 |  |  | 101301.8251
3.2 | Memorial de Descritivo e Justificado (Edifício ODC) |  | 13916.5916 | 2.4264 |  |  | 33767.275
3.3 | Especificação Técnica Geral - ETG (Edifício ODC) |  | 4638.8639 | 2.4264 |  |  | 11255.7583
3.4 | Especificação Técnica Específica - ETE (Edifício ODC) |  | 9277.7277 | 2.4264 |  |  | 22511.5167
3.5 | Planilhas Orçamentárias e de Quantitativos PSQ's (Edifício ODC) |  | 9277.7277 | 2.4264 |  |  | 22511.5167
3.6 | Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC (Edifício ODC) |  | 13916.5916 | 2.4264 |  |  | 33767.275
3.7 | Outros Custos Diretos - Impressões |  |  |  | 260.5 | 1.2557 | 327.1119
| Total da Etapa - Edifício ODC | [6 empty] | 225442.2788
4.0 | NÚCLEO JUDICIÁRIO DE CONCILIAÇÃO – NUCON (CASA) | 6%
4.1 | Levantamento Cadastral em BIM (Edifício NUCON) |  | 10019.946 | 2.4264 |  |  | 24312.438
4.2 | Memorial Descritivo e Justificativo (Edifício NUCON) |  | 3339.982 | 2.4264 |  |  | 8104.146
4.3 | Especificação Técnica Geral - ETG (Edifício NUCON) |  | 1113.3273 | 2.4264 |  |  | 2701.382
4.4 | Especificação Técnica Específica - ETE (Edifício NUCON) |  | 2226.6547 | 2.4264 |  |  | 5402.764
4.5 | Planilhas Orçamentárias e de Quantitativos PSQ's (Edifício NUCON) |  | 2226.6547 | 2.4264 |  |  | 5402.764
4.6 | Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC (Edifício NUCON) |  | 3339.982 | 2.4264 |  |  | 8104.146
4.7 | Outros Custos Diretos - Impressões |  |  |  | 260.5 | 1.2557 | 327.1119
| Total da Etapa - Edifício NUCON | [6 empty] | 54354.7519
5.0 | ARQUIVO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO (GALPÃO) | 13%
5.1 | Levantamento Cadastral em BIM (Galpão - Arquivo Judicial) |  | 21709.8829 | 2.4264 |  |  | 52676.9491
5.2 | Memorial Descritivo e Justificativo (Galpão - Arquivo Judicial) |  | 7236.6276 | 2.4264 |  |  | 17558.983
5.3 | Especificação Técnica Geral - ETG (Galpão - Arquivo Judicial) |  | 2412.2092 | 2.4264 |  |  | 5852.9943
5.4 | Especificação Técnica Específica - ETE (Galpão - Arquivo Judicial) |  | 4824.4184 | 2.4264 |  |  | 11705.9887
5.5 | Planilhas Orçamentárias e de Quantitativos PSQ's (Galpão - Arquivo Judicial) |  | 4824.4184 | 2.4264 |  |  | 11705.9887
5.6 | Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC (Galpão - Arquivo Judicial) |  | 7236.6276 | 2.4264 |  |  | 17558.983
5.7 | Outros Custos Diretos - Impressões |  |  |  | 260.5 | 1.2557 | 327.1119
| Total da Etapa - Galpão - Arquivo Judicial | [6 empty] | 117386.9987
6.0 | CASA - CENTRAL DE PERICIAS | 6%
6.1 | Levantamento Cadastral em BIM (Casa Central de Perícias) |  | 10019.946 | 2.4264 |  |  | 24312.438
6.2 | Memorial Descritivo e Justificativo (Casa Central de Perícias) |  | 3339.982 | 2.4264 |  |  | 8104.146
6.3 | Especificação Técnica Geral - ETG (Casa Central de Perícias) |  | 1113.3273 | 2.4264 |  |  | 2701.382
6.4 | Especificação Técnica Específica - ETE (Casa Central de Perícias) |  | 2226.6547 | 2.4264 |  |  | 5402.764
6.5 | Planilhas Orçamentárias e de Quantitativos PSQ's (Casa Central de Perícias) |  | 2226.6547 | 2.4264 |  |  | 5402.764
6.6 | Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC (Casa Central de Perícias) |  | 3339.982 | 2.4264 |  |  | 8104.146
6.7 | Outros Custos Diretos - Impressões |  |  |  | 260.5 | 1.2557 | 327.1119
| Total da Etapa - Galpão - Arquivo Judicial | [6 empty] | 54354.7519
| VALOR FINAL | 100% | [5 empty] | 902423.3391

## CRONOGRAM FÍSICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ÓRGÃO CONTRATANTE: | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para levantamento cadastral, com desenvolvimento em plataforma BIM (Building Information Modeling) e elaboração de Projeto Básico, destinados à contratação de empresa de manutenção preventiva e corretiva no âmbito dos Edifícios SEDE da seccional de Belo Horizonte-MG.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PRAZO DE EXECUÇÃO: |  | 240 |  | DIAS
ETAPA | DESCRIÇÃO | EDIFÍCIO ANTÔNIO FERNANDO PINHEIRO – AFP | [5 empty] | EDIFÍCIO EUCLYDES REIS AGUIAR – ERA |  |  |  |  | EDIFÍCIO OSCAR DIAS CÔRREA – ODC |  |  |  |  | NÚCLEO JUDICIÁRIO DE CONCILIAÇÃO – NUCON (CASA) |  |  |  |  | ARQUIVO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO (GALPÃO) |  |  |  |  | CASA - CENTRAL DE PERICIAS
|  | REUNIÃO INICIAL | PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO | ANÁLISE | CORREÇÃO | REUNIÃO DE APROVAÇÃO | PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO | ANÁLISE | CORREÇÃO | REUNIÃO DE APROVAÇÃO | PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO | ANÁLISE | CORREÇÃO | REUNIÃO DE APROVAÇÃO | PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO | ANÁLISE | CORREÇÃO | REUNIÃO DE APROVAÇÃO | PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO | ANÁLISE | CORREÇÃO | REUNIÃO DE APROVAÇÃO | PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO | ANÁLISE | CORREÇÃO | REUNIÃO DE APROVAÇÃO
1 | Levantamento Cadastral em BIM | 1 | 1 | 22 |  | 3 |  | 1 | 23 |  | 3 |  | 1 | 23 |  | 3 |  | 1 | 4 |  | 1 |  | 1 | 9 |  | 1 |  | 1 | 4 |  | 1 |  | 104 | 43.33%
2 | Caderno de Encargos |  |  | 5 |  | 1 |  |  | 5 |  | 1 |  |  | 5 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 |  | 27 | 11.25%
3 | Memorial de Descritivo |  |  | 4 |  | 1 |  |  | 4 |  | 1 |  |  | 4 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 4 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 |  | 26 | 10.83%
4 | Especificações Técnicas |  |  | 4 |  | 1 |  |  | 4 |  | 1 |  |  | 4 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 |  | 24 | 10%
5 | Projeto Básico |  |  | 7 |  | 1 |  |  | 7 |  | 1 |  |  | 7 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 4 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 |  | 35 | 14.58%
6 | Planilhas Orçamentárias e de Quantitativos PSQ's |  |  | 4 |  | 1 |  |  | 4 |  | 1 |  |  | 4 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 |  | 24 | 10%
|  |  |  | Etapas dias |  |  | 56 |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 21 | 240 | 100%
|  |  |  | TOTAL dias |  |  | 56 |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  | 168 |  |  |  |  | 189 |  |  |  |  | 219 |  |  |  |  | 240
8
| VALOR SIMPLES (R$) | [5 empty] | 225442.2788 |  |  |  |  | 225442.2788 |  |  |  |  | 225442.2788 |  |  |  |  | 54354.7519 |  |  |  |  | 117386.9987 |  |  |  |  | 54354.7519 | 240
| PERCENTUAL SIMPLES | [5 empty] | 24.98% |  |  |  |  | 24.98% |  |  |  |  | 24.98% |  |  |  |  | 6.023% |  |  |  |  | 13.01% |  |  |  |  | 6.023%
| VALOR ACUMULADO (R$) | [5 empty] | 225442.2788 |  |  |  |  | 450884.5577 |  |  |  |  | 676326.8365 |  |  |  |  | 730681.5885 |  |  |  |  | 848068.5871 |  |  |  |  | 902423.3391
| PERCENTUAL ACUMULADO | [5 empty] | 24.98% |  |  |  |  | 49.96% |  |  |  |  | 74.95% |  |  |  |  | 80.97% |  |  |  |  | 93.98% |  |  |  |  | 100%
[7 empty] | 56 | [14 empty] | 21 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 21
1.1051

## CALCULO DO FATO K
CÁLCULO DO FATOR "K" E "TRDE"
Legenda fator "K"*²
K1 | 73.23%
K2 | 20% | (valor estimado 20%, conforme "Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias Obras Públicas")
K3 | 10% | (valor estimado 10%, conforme "Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias Obras Públicas")
K4 | 14.16%
fator "K" | 2.4264
TRDE | 1.2557
Legenda e fórmulas utilizadas conforme "Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias Obras Públicas" TCU.
PV = CDsal x K + Cdoutros
K = (1+k1+k2)(1+k3)(1+k4)
sendo:
PV: preço de venda total praticado pela empresa de engenharia consultiva.
Cdsal: custo direto de salários.
K: fator "K"
CDoutros: demais custos diretos
TRDE: taxa de ressarcimento de despesas e encargos
K1: encargos sociais incidentes sobre a mão de obra mensalista - SINAPI outubro/2022 = 73,23%
K2: administração central da empresa de consultoria (ou overhead)
K3: remuneração bruta da empresa de consultoria
K4: fator relativo aos tributos incidentes sobre o preço de venda, dado pela equação K4 = I/(1-I), em que “I” são os referidos tributos.
PIS - considerar 80 % da taxa |  | 1.65% | 0.0165 | 0.0132
Cofins - Considerar 80 % da taxa |  | 7.6% | 0.076 | 0.0608
ISS |  | 5% | 0.05 | 0.05
K4: |  |  | 0.14155
Notas:
*¹ Não foram incluídas passagens nos cálculos dos custos considerando a estimativa do preço mais vantajoso para a Administração.
*² Os valores de K2 a K4 foram definidos conforme exemplo "Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias Obras Públicas" TCU. E o de K1 foi retirado do SINAPI, sendo os Encargos Sociais em Minas Gerais a partir de 10/2022, sem a desoneração da folha de pagamentos, para profissionais mensalistas, igual a 73,23%.

## Curva ABC
CURVA ABC
ÓRGÃO CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para levantamento cadastral, com desenvolvimento em plataforma BIM (Building Information Modeling) e elaboração de Projeto Básico, destinados à contratação de empresa de manutenção preventiva e corretiva no âmbito dos Edifícios SEDE da seccional de Belo Horizonte-MG.
DATA-BASE SINAPI NÃO DESONERADO MENSALISTA: 10/2022
ITEM | DISCIPLINAS | VALOR | % | % ACUMULADO | CONCEITO
1.1 | Levantamento Cadastral em BIM (Edifício AFP) | 101301.8251 | 11.23% | 11.23% | A
2.1 | Levantamento Cadastral em BIM (Edifício ERA) | 101301.8251 | 11.23% | 22.45% | A
3.1 | Levantamento Cadastral em BIM (Edifício ODC) | 101301.8251 | 11.23% | 33.68% | A
5.1 | Levantamento Cadastral em BIM (Galpão - Arquivo Judicial) | 52676.9491 | 5.837% | 39.51% | A
1.2 | Memorial de Descritivo e Justificado (Edifício AFP) | 33767.275 | 3.742% | 43.26% | A
1.6 | Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC (Edifício AFP) | 33767.275 | 3.742% | 47% | A
2.2 | Memorial de Descritivo e Justificado (Edifício ERA) | 33767.275 | 3.742% | 50.74% | A
2.6 | Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC (Edifício ERA) | 33767.275 | 3.742% | 54.48% | A
3.2 | Memorial de Descritivo e Justificado (Edifício ODC) | 33767.275 | 3.742% | 58.22% | A
3.6 | Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC (Edifício ODC) | 33767.275 | 3.742% | 61.96% | A
4.1 | Levantamento Cadastral em BIM (Edifício NUCON) | 24312.438 | 2.694% | 64.66% | A
6.1 | Levantamento Cadastral em BIM (Casa Central de Perícias) | 24312.438 | 2.694% | 67.35% | B
1.4 | Especificação Técnica Específica - ETE (Edifício AFP) | 22511.5167 | 2.495% | 69.85% | B
1.5 | Planilhas Orçamentárias e de Quantitativos PSQ's (Edifício AFP) | 22511.5167 | 2.495% | 72.34% | B
2.4 | Especificação Técnica Específica - ETE (Edifício ERA) | 22511.5167 | 2.495% | 74.84% | B
2.5 | Planilhas Orçamentárias e de Quantitativos PSQ's (Edifício ERA) | 22511.5167 | 2.495% | 77.33% | B
3.4 | Especificação Técnica Específica - ETE (Edifício ODC) | 22511.5167 | 2.495% | 79.83% | B
3.5 | Planilhas Orçamentárias e de Quantitativos PSQ's (Edifício ODC) | 22511.5167 | 2.495% | 82.32% | B
5.2 | Memorial Descritivo e Justificativo (Galpão - Arquivo Judicial) | 17558.983 | 1.946% | 84.27% | B
5.6 | Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC (Galpão - Arquivo Judicial) | 17558.983 | 1.946% | 86.21% | B
5.4 | Especificação Técnica Específica - ETE (Galpão - Arquivo Judicial) | 11705.9887 | 1.297% | 87.51% | B
5.5 | Planilhas Orçamentárias e de Quantitativos PSQ's (Galpão - Arquivo Judicial) | 11705.9887 | 1.297% | 88.81% | B
1.3 | Especificação Técnica Geral - ETG (Edifício AFP) | 11255.7583 | 1.247% | 90.05% | C
2.3 | Especificação Técnica Geral - ETG (Edifício ERA) | 11255.7583 | 1.247% | 91.3% | C
3.3 | Especificação Técnica Geral - ETG (Edifício ODC) | 11255.7583 | 1.247% | 92.55% | C
4.2 | Memorial Descritivo e Justificativo (Edifício NUCON) | 8104.146 | 0.898% | 93.45% | C
4.6 | Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC (Edifício NUCON) | 8104.146 | 0.898% | 94.34% | C
6.2 | Memorial Descritivo e Justificativo (Casa Central de Perícias) | 8104.146 | 0.898% | 95.24% | C
6.6 | Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC (Casa Central de Perícias) | 8104.146 | 0.898% | 96.14% | C
5.3 | Especificação Técnica Geral - ETG (Galpão - Arquivo Judicial) | 5852.9943 | 0.6486% | 96.79% | C
4.4 | Especificação Técnica Específica - ETE (Edifício NUCON) | 5402.764 | 0.5987% | 97.39% | C
4.5 | Planilhas Orçamentárias e de Quantitativos PSQ's (Edifício NUCON) | 5402.764 | 0.5987% | 97.99% | C
6.4 | Especificação Técnica Específica - ETE (Casa Central de Perícias) | 5402.764 | 0.5987% | 98.59% | C
6.5 | Planilhas Orçamentárias e de Quantitativos PSQ's (Casa Central de Perícias) | 5402.764 | 0.5987% | 99.18% | C
4.3 | Especificação Técnica Geral - ETG (Edifício NUCON) | 2701.382 | 0.2993% | 99.48% | C
6.3 | Especificação Técnica Geral - ETG (Casa Central de Perícias) | 2701.382 | 0.2993% | 99.78% | C
1.7 | Outros Custos Diretos - Impressões | 327.1119 | 0.03625% | 99.82% | C
2.7 | Outros Custos Diretos - Impressões | 327.1119 | 0.03625% | 99.86% | C
3.7 | Outros Custos Diretos - Impressões | 327.1119 | 0.03625% | 99.89% | C
4.7 | Outros Custos Diretos - Impressões | 327.1119 | 0.03625% | 99.93% | C
5.7 | Outros Custos Diretos - Impressões | 327.1119 | 0.03625% | 99.96% | C
6.7 | Outros Custos Diretos - Impressões | 327.1119 | 0.03625% | 100% | C
902423.3391
|  | CONCEITO | %
|  | A | 65%
|  | B | 90%
|  | C | 100%

## ESTIMATIVA DE HORAS TÉCNICAS
ESTIMATIVA DE DE HORAS TÉCNICAS
ÓRGÃO CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO
OBJETO: Crontratação de empresa especializada para elaboração de levantamento cadastral, com desenvolvimento em plataforma BIM (Building Information Modeling), caderno de encargos, memorial descritivo, especificações técnicas, projeto básico, planilhas orçamentárias e de quantitativos PSQ's e plano de manutenção, destinados à contratação de empresa de manutenção preventica e corretiva no âmbito das edificações pertecentes ao TRF da 6ª Região em Belo Horizonte.
DATA-BASE SINAPI NÃO DESONERADO MENSALISTA: 07/2022
CUSTO HORAS TÉCNICAS
ITEM |  | Percentual | UNID |  | ESTIMATIVA DE HORAS TÉCNICAS
EQUIPE TÉCNICA
1.0 | PROFISSIONAIS |  |  |  | Engº civil júnior | Engº civil pleno | Engº civil sênior | Arqº júnior | Arqº pleno | Arqº sênior | Engº eletricista | Engº eletricista / Automação pleno | Engº mecânico junior | Engº mecânico pleno | Engº sanitarista / ambiental | Auxiliar Desenhista | Desenhista Projetista | Auxiliar de Escritório | Auxiliar Técnico / Assitente de engenharia
|  |  |  | HORAS: | 880 | 880 | 440 | 880 | 880 | 440 | 1100 | 0 | 660 | 0 | 0 | 880 | 880 | 1760 | 880
1.0 | EDIFÍCIO ANTÔNIO FERNANDO PINHEIRO - AFP | 25% |  |  | 220 | 220 | 110 | 220 | 220 | 110 | 275 | 0 | 165 | 0 | 0 | 220 | 220 | 440 | 220
1.1 | Levantamento Cadastral em BIM (Edifício AFP) |  |  |  | 99 | 99 | 49.5 | 99 | 99 | 49.5 | 123.75 | 0 | 74.25 | 0 | 0 | 99 | 99 | 198 | 99
1.1.1 | Cadastramento das Instalações Hidrossanitárias |  | Horas |  | 49.5 | 49.5 | 24.75 | 9.9 | 9.9 | 4.95 |  |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.9 | 19.8 | 9.9
1.1.2 | Cadastramento dos Sistemas Elétricos |  | Horas | [7 empty] | 37.125 | 0 |  |  |  | 14.85 | 14.85 | 29.7 | 14.85
1.1.3 | Cadastramento dos Sistemas Eletrônicos |  | Horas | [7 empty] | 37.125 | 0 |  |  |  | 14.85 | 14.85 | 29.7 | 14.85
1.1.4 | Cadastramento dos Sistemas Eletrômecânicos |  | Horas | [7 empty] | 6.1875 | 0 | 29.7 | 0 |  | 9.9 | 9.9 | 19.8 | 9.9
1.1.5 | Cadastramento de Telemática |  | Horas | [7 empty] | 37.125 | 0 |  |  |  | 14.85 | 14.85 | 29.7 | 14.85
1.1.6 | Cadastramento dos Sistemas de Ar Condicionado |  | Horas | [7 empty] | 6.1875 | 0 | 44.55 | 0 |  | 14.85 | 14.85 | 29.7 | 14.85
1.1.7 | Cadastramento dos Elementos de Obras Civis |  | Horas |  | 49.5 | 49.5 | 24.75 | 89.1 | 89.1 | 44.55 | [5 empty] | 19.8 | 19.8 | 39.6 | 19.8
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Memorial de Descritivo e Justificado (Edifício AFP) |  |  |  | 33 | 33 | 16.5 | 33 | 33 | 16.5 | 41.25 | 0 | 24.75 | 0 | 0 | 33 | 33 | 66 | 33
1.2.1 | Arquitetônico |  | Horas |  | 3.3 | 3.3 | 1.65 | 19.8 | 19.8 | 9.9 | [5 empty] | 3.3 | 3.3 | 6.6 | 3.3
1.2.2 | Estrutural |  | Horas |  | 9.9 | 9.9 | 4.95 | 3.3 | 3.3 | 1.65 | [5 empty] | 3.3 | 3.3 | 6.6 | 3.3
1.2.3 | Instalações Elétricas - normal, estabilizada e SPDA |  | Horas | [7 empty] | 8.25 | 0 |  |  |  | 3.3 | 3.3 | 6.6 | 3.3
1.2.4 | Rede Lógica - Sistema de Cabeamento Estruturado |  | Horas | [7 empty] | 8.25 | 0 |  |  |  | 3.3 | 3.3 | 6.6 | 3.3
1.2.5 | Circuito fechado de TV (CFTV) e controle de acesso |  | Horas | [7 empty] | 6.1875 | 0 |  |  |  | 1.65 | 1.65 | 3.3 | 1.65
1.2.6 | Controle de acesso para ambiente da informática e CPD |  | Horas | [7 empty] | 6.1875 | 0 |  |  |  | 1.65 | 1.65 | 3.3 | 1.65
1.2.7 | Instalações de detecção, alarme, prevenção e combate contra incêndio |  | Horas |  | 4.95 | 4.95 | 2.475 | 3.3 | 3.3 | 1.65 | 6.1875 | 0 |  |  |  | 3.3 | 3.3 | 6.6 | 3.3
1.2.8 | Instalações de Climatização |  | Horas | [7 empty] | 6.1875 | 0 | 14.85 | 0 |  | 3.3 | 3.3 | 6.6 | 3.3
1.2.9 | Instalações Mecânicas - elevadores e bombas hidráulicas |  | Horas | [9 empty] | 9.9 | 0 |  | 3.3 | 3.3 | 6.6 | 3.3
1.2.10 | Instalações Hidrossanitárias - água fria, esgoto e pluvial |  | Horas |  | 9.9 | 9.9 | 4.95 | 3.3 | 3.3 | 1.65 |  |  |  |  | 0 | 3.3 | 3.3 | 6.6 | 3.3
1.2.11 | Impermeabilizações |  | Horas |  | 4.95 | 4.95 | 2.475 | 3.3 | 3.3 | 1.65 | [5 empty] | 3.3 | 3.3 | 6.6 | 3.3
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Especificação Técnica Geral - ETG (Edifício AFP) |  |  |  | 11 | 11 | 5.5 | 11 | 11 | 5.5 | 13.75 | 0 | 8.25 | 0 | 0 | 11 | 11 | 22 | 11
1.3.1 | Especificação Técnica Geral (ETG) |  | Horas |  | 11 | 11 | 5.5 | 11 | 11 | 5.5 | 13.75 | 0 | 8.25 | 0 | 0 | 11 | 11 | 22 | 11
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Especificação Técnica Específica - ETE (Edifício AFP) |  |  |  | 22 | 22 | 11 | 22 | 22 | 11 | 27.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 22 | 22 | 44 | 22
1.4.1 | Especificação Técnica Específica (ETE) |  | Horas |  | 22 | 22 | 11 | 22 | 22 | 11 | 27.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 22 | 22 | 44 | 22
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Planilhas Orçamentárias e de Quantitativos PSQ's (Edifício AFP) |  |  |  | 22 | 22 | 11 | 22 | 22 | 11 | 27.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 22 | 22 | 44 | 22
1.5.1 | Planilha Orçamentária |  | Horas |  | 11 | 11 | 5.5 | 11 | 11 | 5.5 | 13.75 | 0 | 8.25 | 0 | 0 | 11 | 11 | 22 | 11
1.5.2 | Planilha de Quantidades - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  | 11 | 11 | 5.5 | 11 | 11 | 5.5 | 13.75 | 0 | 8.25 | 0 | 0 | 11 | 11 | 22 | 11
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC (Edifício AFP) |  |  |  | 33 | 33 | 16.5 | 33 | 33 | 16.5 | 41.25 | 0 | 24.75 | 0 | 0 | 33 | 33 | 66 | 33
1.6.1 | Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) |  | Horas |  | 33 | 33 | 16.5 | 33 | 33 | 16.5 | 41.25 | 0 | 24.75 | 0 | 0 | 33 | 33 | 66 | 33
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total de Horas - Edifício AFP |  | horas | 25% | 220 | 220 | 110 | 220 | 220 | 110 | 275 | 0 | 165 | 0 | 0 | 220 | 220 | 440 | 220
|  |  | horas |  | 220 | 220 | 110 | 220 | 220 | 110 | 275 | 0 | 165 | 0 | 0 | 220 | 220 | 440 | 220
|  |  |  | Zerar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 | EDIFÍCIO EUCLYDES REIS AGUIAR - ERA | 25% |  |  | 220 | 220 | 110 | 220 | 220 | 110 | 275 | 0 | 165 | 0 | 0 | 220 | 220 | 440 | 220
2.1 | Levantamento Cadastral em BIM (Edifício ERA) |  |  |  | 99 | 99 | 49.5 | 99 | 99 | 49.5 | 123.75 | 0 | 74.25 | 0 | 0 | 99 | 99 | 198 | 99
2.1.1 | Cadastramento das Instalações Hidrossanitárias |  | Horas |  | 49.5 | 49.5 | 24.75 | 9.9 | 9.9 | 4.95 |  |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.9 | 19.8 | 9.9
2.1.2 | Cadastramento dos Sistemas Elétricos |  | Horas | [7 empty] | 37.125 | 0 |  |  |  | 14.85 | 14.85 | 29.7 | 14.85
2.1.3 | Cadastramento dos Sistemas Eletrônicos |  | Horas | [7 empty] | 37.125 | 0 |  |  |  | 14.85 | 14.85 | 29.7 | 14.85
2.1.4 | Cadastramento dos Sistemas Eletrômecânicos |  | Horas | [7 empty] | 6.1875 | 0 | 29.7 | 0 |  | 9.9 | 9.9 | 19.8 | 9.9
2.1.5 | Cadastramento de Telemática |  | Horas | [7 empty] | 37.125 | 0 |  |  |  | 14.85 | 14.85 | 29.7 | 14.85
2.1.6 | Cadastramento dos Sistemas de Ar Condicionado |  | Horas | [7 empty] | 6.1875 | 0 | 44.55 | 0 |  | 14.85 | 14.85 | 29.7 | 14.85
2.1.7 | Cadastramento dos Elementos de Obras Civis |  | Horas |  | 49.5 | 49.5 | 24.75 | 89.1 | 89.1 | 44.55 | [5 empty] | 19.8 | 19.8 | 39.6 | 19.8
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Memorial de Descritivo e Justificado (Edifício ERA) |  |  |  | 33 | 33 | 16.5 | 33 | 33 | 16.5 | 41.25 | 0 | 24.75 | 0 | 0 | 33 | 33 | 66 | 33
2.2.1 | Arquitetônico |  | Horas |  | 3.3 | 3.3 | 1.65 | 19.8 | 19.8 | 9.9 | [5 empty] | 3.3 | 3.3 | 6.6 | 3.3
2.2.2 | Estrutural |  | Horas |  | 9.9 | 9.9 | 4.95 | 3.3 | 3.3 | 1.65 | [5 empty] | 3.3 | 3.3 | 6.6 | 3.3
2.2.3 | Instalações Elétricas - normal, estabilizada e SPDA |  | Horas | [7 empty] | 8.25 | 0 |  |  |  | 3.3 | 3.3 | 6.6 | 3.3
2.2.4 | Rede Lógica - Sistema de Cabeamento Estruturado |  | Horas | [7 empty] | 8.25 | 0 |  |  |  | 3.3 | 3.3 | 6.6 | 3.3
2.2.5 | Circuito fechado de TV (CFTV) e controle de acesso |  | Horas | [7 empty] | 6.1875 | 0 |  |  |  | 1.65 | 1.65 | 3.3 | 1.65
2.2.6 | Controle de acesso para ambiente da informática e CPD |  | Horas | [7 empty] | 6.1875 | 0 |  |  |  | 1.65 | 1.65 | 3.3 | 1.65
2.2.7 | Instalações de detecção, alarme, prevenção e combate contra incêndio |  | Horas |  | 4.95 | 4.95 | 2.475 | 3.3 | 3.3 | 1.65 | 6.1875 | 0 |  |  |  | 3.3 | 3.3 | 6.6 | 3.3
2.2.8 | Instalações de Climatização |  | Horas | [7 empty] | 6.1875 | 0 | 14.85 | 0 |  | 3.3 | 3.3 | 6.6 | 3.3
2.2.9 | Instalações Mecânicas - elevadores e bombas hidráulicas |  | Horas | [9 empty] | 9.9 | 0 |  | 3.3 | 3.3 | 6.6 | 3.3
2.2.10 | Instalações Hidrossanitárias - água fria, esgoto e pluvial |  | Horas |  | 9.9 | 9.9 | 4.95 | 3.3 | 3.3 | 1.65 |  |  |  |  | 0 | 3.3 | 3.3 | 6.6 | 3.3
2.2.11 | Impermeabilizações |  | Horas |  | 4.95 | 4.95 | 2.475 | 3.3 | 3.3 | 1.65 | [5 empty] | 3.3 | 3.3 | 6.6 | 3.3
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Especificação Técnica Geral - ETG (Edifício ERA) |  |  |  | 11 | 11 | 5.5 | 11 | 11 | 5.5 | 13.75 | 0 | 8.25 | 0 | 0 | 11 | 11 | 22 | 11
2.3.1 | Especificação Técnica Geral (ETG) |  | Horas |  | 11 | 11 | 5.5 | 11 | 11 | 5.5 | 13.75 | 0 | 8.25 | 0 | 0 | 11 | 11 | 22 | 11
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Especificação Técnica Específica - ETE (Edifício ERA) |  |  |  | 22 | 22 | 11 | 22 | 22 | 11 | 27.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 22 | 22 | 44 | 22
2.4.1 | Especificação Técnica Específica (ETE) |  | Horas |  | 22 | 22 | 11 | 22 | 22 | 11 | 27.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 22 | 22 | 44 | 22
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Planilhas Orçamentárias e de Quantitativos PSQ's (Edifício ERA) |  |  |  | 22 | 22 | 11 | 22 | 22 | 11 | 27.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 22 | 22 | 44 | 22
2.5.1 | Planilha Orçamentária |  | Horas |  | 11 | 11 | 5.5 | 11 | 11 | 5.5 | 13.75 | 0 | 8.25 | 0 | 0 | 11 | 11 | 22 | 11
2.5.2 | Planilha de Quantidades - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  | 11 | 11 | 5.5 | 11 | 11 | 5.5 | 13.75 | 0 | 8.25 | 0 | 0 | 11 | 11 | 22 | 11
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC (Edifício ERA) |  |  |  | 33 | 33 | 16.5 | 33 | 33 | 16.5 | 41.25 | 0 | 24.75 | 0 | 0 | 33 | 33 | 66 | 33
2.6.1 | Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) |  | Horas |  | 33 | 33 | 16.5 | 33 | 33 | 16.5 | 41.25 | 0 | 24.75 | 0 | 0 | 33 | 33 | 66 | 33
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total de Horas - Edifício ERA |  | horas | 25% | 220 | 220 | 110 | 220 | 220 | 110 | 275 | 0 | 165 | 0 | 0 | 220 | 220 | 440 | 220
|  |  | horas |  | 220 | 220 | 110 | 220 | 220 | 110 | 275 | 0 | 165 | 0 | 0 | 220 | 220 | 440 | 220
|  |  |  | Zerar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | OSCAR DIAS CÔRREA – ODC | 25% |  |  | 220 | 220 | 110 | 220 | 220 | 110 | 275 | 0 | 165 | 0 | 0 | 220 | 220 | 440 | 220
3.1 | Levantamento Cadastral em BIM (Edifício ODC) |  |  |  | 99 | 99 | 49.5 | 99 | 99 | 49.5 | 123.75 | 0 | 74.25 | 0 | 0 | 99 | 99 | 198 | 99
3.1.1 | Cadastramento das Instalações Hidrossanitárias |  | Horas |  | 49.5 | 49.5 | 24.75 | 9.9 | 9.9 | 4.95 |  |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.9 | 19.8 | 9.9
3.1.2 | Cadastramento dos Sistemas Elétricos |  | Horas | [7 empty] | 37.125 | 0 |  |  |  | 14.85 | 14.85 | 29.7 | 14.85
3.1.3 | Cadastramento dos Sistemas Eletrônicos |  | Horas | [7 empty] | 37.125 | 0 |  |  |  | 14.85 | 14.85 | 29.7 | 14.85
3.1.4 | Cadastramento dos Sistemas Eletrômecânicos (verificar no documento TR) |  | Horas | [7 empty] | 6.1875 | 0 | 29.7 | 0 |  | 9.9 | 9.9 | 19.8 | 9.9
3.1.5 | Cadastramento de Telemática |  | Horas | [7 empty] | 37.125 | 0 |  |  |  | 14.85 | 14.85 | 29.7 | 14.85
3.1.6 | Cadastramento dos Sistemas de Ar Condicionado |  | Horas | [7 empty] | 6.1875 | 0 | 44.55 | 0 |  | 14.85 | 14.85 | 29.7 | 14.85
3.1.7 | Cadastramento dos Elementos de Obras Civis |  | Horas |  | 49.5 | 49.5 | 24.75 | 89.1 | 89.1 | 44.55 | [5 empty] | 19.8 | 19.8 | 39.6 | 19.8
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Memorial de Descritivo e Justificado (Edifício ODC) |  |  |  | 33 | 33 | 16.5 | 33 | 33 | 16.5 | 41.25 | 0 | 24.75 | 0 | 0 | 33 | 33 | 66 | 33
3.2.1 | Arquitetônico |  | Horas |  | 3.3 | 3.3 | 1.65 | 19.8 | 19.8 | 9.9 | [5 empty] | 3.3 | 3.3 | 6.6 | 3.3
3.2.2 | Estrutural |  | Horas |  | 9.9 | 9.9 | 4.95 | 3.3 | 3.3 | 1.65 | [5 empty] | 3.3 | 3.3 | 6.6 | 3.3
3.2.3 | Instalações Elétricas - normal, estabilizada e SPDA |  | Horas | [7 empty] | 8.25 | 0 |  |  |  | 3.3 | 3.3 | 6.6 | 3.3
3.2.4 | Rede Lógica - Sistema de Cabeamento Estruturado |  | Horas | [7 empty] | 8.25 | 0 |  |  |  | 3.3 | 3.3 | 6.6 | 3.3
3.2.5 | Circuito fechado de TV (CFTV) e controle de acesso |  | Horas | [7 empty] | 6.1875 | 0 |  |  |  | 1.65 | 1.65 | 3.3 | 1.65
3.2.6 | Controle de acesso para ambiente da informática e CPD |  | Horas | [7 empty] | 6.1875 | 0 |  |  |  | 1.65 | 1.65 | 3.3 | 1.65
3.2.7 | Instalações de detecção, alarme, prevenção e combate contra incêndio |  | Horas |  | 4.95 | 4.95 | 2.475 | 3.3 | 3.3 | 1.65 | 6.1875 | 0 |  |  |  | 3.3 | 3.3 | 6.6 | 3.3
3.2.8 | Instalações de Climatização |  | Horas | [7 empty] | 6.1875 | 0 | 14.85 | 0 |  | 3.3 | 3.3 | 6.6 | 3.3
3.2.9 | Instalações Mecânicas - elevadores e bombas hidráulicas |  | Horas | [9 empty] | 9.9 | 0 |  | 3.3 | 3.3 | 6.6 | 3.3
3.2.10 | Instalações Hidrossanitárias - água fria, esgoto e pluvial |  | Horas |  | 9.9 | 9.9 | 4.95 | 3.3 | 3.3 | 1.65 |  |  |  |  | 0 | 3.3 | 3.3 | 6.6 | 3.3
3.2.11 | Impermeabilizações |  | Horas |  | 4.95 | 4.95 | 2.475 | 3.3 | 3.3 | 1.65 | [5 empty] | 3.3 | 3.3 | 6.6 | 3.3
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Especificação Técnica Geral - ETG (Edifício ODC) |  |  |  | 11 | 11 | 5.5 | 11 | 11 | 5.5 | 13.75 | 0 | 8.25 | 0 | 0 | 11 | 11 | 22 | 11
3.3.1 | Especificação Técnica Geral (ETG) |  | Horas |  | 11 | 11 | 5.5 | 11 | 11 | 5.5 | 13.75 | 0 | 8.25 | 0 | 0 | 11 | 11 | 22 | 11
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Especificação Técnica Específica - ETE (Edifício ODC) |  |  |  | 22 | 22 | 11 | 22 | 22 | 11 | 27.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 22 | 22 | 44 | 22
3.4.1 | Especificação Técnica Específica (ETE) |  | Horas |  | 22 | 22 | 11 | 22 | 22 | 11 | 27.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 22 | 22 | 44 | 22
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Planilhas Orçamentárias e de Quantitativos PSQ's (Edifício ODC) |  |  |  | 22 | 22 | 11 | 22 | 22 | 11 | 27.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 22 | 22 | 44 | 22
3.5.1 | Planilha Orçamentária |  | Horas |  | 11 | 11 | 5.5 | 11 | 11 | 5.5 | 13.75 | 0 | 8.25 | 0 | 0 | 11 | 11 | 22 | 11
3.5.2 | Planilha de Quantidades - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  | 11 | 11 | 5.5 | 11 | 11 | 5.5 | 13.75 | 0 | 8.25 | 0 | 0 | 11 | 11 | 22 | 11
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC (Edifício ODC) |  |  |  | 33 | 33 | 16.5 | 33 | 33 | 16.5 | 41.25 | 0 | 24.75 | 0 | 0 | 33 | 33 | 66 | 33
3.6.1 | Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) |  | Horas |  | 33 | 33 | 16.5 | 33 | 33 | 16.5 | 41.25 | 0 | 24.75 | 0 | 0 | 33 | 33 | 66 | 33
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total de Horas - Edifício ODC |  | horas | 25% | 220 | 220 | 110 | 220 | 220 | 110 | 275 | 0 | 165 | 0 | 0 | 220 | 220 | 440 | 220
|  |  | horas |  | 220 | 220 | 110 | 220 | 220 | 110 | 275 | 0 | 165 | 0 | 0 | 220 | 220 | 440 | 220
|  |  |  | Zerar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 | NÚCLEO JUDICIÁRIO DE CONCILIAÇÃO – NUCON (CASA) | 6% |  |  | 52.8 | 52.8 | 26.4 | 52.8 | 52.8 | 26.4 | 66 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 105.6 | 52.8
4.1 | Levantamento Cadastral em BIM (Edifício NUCON) |  |  |  | 23.76 | 23.76 | 11.88 | 23.76 | 23.76 | 11.88 | 29.7 | 0 | 17.82 | 0 | 0 | 23.76 | 23.76 | 47.52 | 23.76
4.1.1 | Cadastramento das Instalações Hidrossanitárias |  | Horas |  | 11.88 | 11.88 | 5.94 | 2.376 | 2.376 | 1.188 |  |  |  |  | 0 | 2.376 | 2.376 | 4.752 | 2.376
4.1.2 | Cadastramento dos Sistemas Elétricos |  | Horas | [7 empty] | 8.91 | 0 |  |  |  | 3.564 | 3.564 | 7.128 | 3.564
4.1.3 | Cadastramento dos Sistemas Eletrônicos |  | Horas | [7 empty] | 8.91 | 0 |  |  |  | 3.564 | 3.564 | 7.128 | 3.564
4.1.4 | Cadastramento dos Sistemas Eletrômecânicos |  | Horas | [7 empty] | 1.485 | 0 | 7.128 | 0 |  | 2.376 | 2.376 | 4.752 | 2.376
4.1.5 | Cadastramento de Telemática |  | Horas | [7 empty] | 8.91 | 0 |  |  |  | 3.564 | 3.564 | 7.128 | 3.564
4.1.6 | Cadastramento dos Sistemas de Ar Condicionado |  | Horas | [7 empty] | 1.485 | 0 | 10.692 | 0 |  | 3.564 | 3.564 | 7.128 | 3.564
4.1.7 | Cadastramento dos Elementos de Obras Civis |  | Horas |  | 11.88 | 11.88 | 5.94 | 21.384 | 21.384 | 10.692 | [5 empty] | 4.752 | 4.752 | 9.504 | 4.752
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Memorial Descritivo e Justificativo (Edifício NUCON) |  |  |  | 7.92 | 7.92 | 3.96 | 7.92 | 7.92 | 3.96 | 9.9 | 0 | 5.94 | 0 | 0 | 7.92 | 7.92 | 15.84 | 7.92
4.2.1 | Arquitetônico |  | Horas |  | 0.792 | 0.792 | 0.396 | 4.752 | 4.752 | 2.376 | [5 empty] | 0.792 | 0.792 | 1.584 | 0.792
4.2.2 | Estrutural |  | Horas |  | 2.376 | 2.376 | 1.188 | 0.792 | 0.792 | 0.396 | [5 empty] | 0.792 | 0.792 | 1.584 | 0.792
4.2.3 | Instalações Elétricas - normal, estabilizada e SPDA |  | Horas | [7 empty] | 1.98 | 0 |  |  |  | 0.792 | 0.792 | 1.584 | 0.792
4.2.4 | Rede Lógica - Sistema de Cabeamento Estruturado |  | Horas | [7 empty] | 1.98 | 0 |  |  |  | 0.792 | 0.792 | 1.584 | 0.792
4.2.5 | Circuito fechado de TV (CFTV) e controle de acesso |  | Horas | [7 empty] | 1.485 | 0 |  |  |  | 0.396 | 0.396 | 0.792 | 0.396
4.2.6 | Controle de acesso para ambiente da informática e CPD |  | Horas | [7 empty] | 1.485 | 0 |  |  |  | 0.396 | 0.396 | 0.792 | 0.396
4.2.7 | Instalações de detecção, alarme, prevenção e combate contra incêndio |  | Horas |  | 1.188 | 1.188 | 0.594 | 0.792 | 0.792 | 0.396 | 1.485 | 0 |  |  |  | 0.792 | 0.792 | 1.584 | 0.792
4.2.8 | Instalações de Climatização |  | Horas | [7 empty] | 1.485 | 0 | 3.564 | 0 |  | 0.792 | 0.792 | 1.584 | 0.792
4.2.9 | Instalações Mecânicas - elevadores e bombas hidráulicas |  | Horas | [9 empty] | 2.376 | 0 |  | 0.792 | 0.792 | 1.584 | 0.792
4.2.10 | Instalações Hidrossanitárias - água fria, esgoto e pluvial |  | Horas |  | 2.376 | 2.376 | 1.188 | 0.792 | 0.792 | 0.396 |  |  |  |  | 0 | 0.792 | 0.792 | 1.584 | 0.792
4.2.11 | Impermeabilizações |  | Horas |  | 1.188 | 1.188 | 0.594 | 0.792 | 0.792 | 0.396 | [5 empty] | 0.792 | 0.792 | 1.584 | 0.792
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Especificação Técnica Geral - ETG (Edifício NUCON) |  |  |  | 2.64 | 2.64 | 1.32 | 2.64 | 2.64 | 1.32 | 3.3 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 2.64 | 2.64 | 5.28 | 2.64
4.3.1 | Especificação Técnica Geral (ETG) |  | Horas |  | 2.64 | 2.64 | 1.32 | 2.64 | 2.64 | 1.32 | 3.3 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 2.64 | 2.64 | 5.28 | 2.64
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Especificação Técnica Específica - ETE (Edifício NUCON) |  |  |  | 5.28 | 5.28 | 2.64 | 5.28 | 5.28 | 2.64 | 6.6 | 0 | 3.96 | 0 | 0 | 5.28 | 5.28 | 10.56 | 5.28
4.4.1 | Especificação Técnica Específica (ETE) |  | Horas |  | 5.28 | 5.28 | 2.64 | 5.28 | 5.28 | 2.64 | 6.6 | 0 | 3.96 | 0 | 0 | 5.28 | 5.28 | 10.56 | 5.28
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Planilhas Orçamentárias e de Quantitativos PSQ's (Edifício NUCON) |  |  |  | 5.28 | 5.28 | 2.64 | 5.28 | 5.28 | 2.64 | 6.6 | 0 | 3.96 | 0 | 0 | 5.28 | 5.28 | 10.56 | 5.28
4.5.1 | Planilha Orçamentária |  | Horas |  | 2.64 | 2.64 | 1.32 | 2.64 | 2.64 | 1.32 | 3.3 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 2.64 | 2.64 | 5.28 | 2.64
4.5.2 | Planilha de Quantidades - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  | 2.64 | 2.64 | 1.32 | 2.64 | 2.64 | 1.32 | 3.3 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 2.64 | 2.64 | 5.28 | 2.64
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC (Edifício NUCON) |  |  |  | 7.92 | 7.92 | 3.96 | 7.92 | 7.92 | 3.96 | 9.9 | 0 | 5.94 | 0 | 0 | 7.92 | 7.92 | 15.84 | 7.92
4.6.1 | Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) |  | Horas |  | 7.92 | 7.92 | 3.96 | 7.92 | 7.92 | 3.96 | 9.9 | 0 | 5.94 | 0 | 0 | 7.92 | 7.92 | 15.84 | 7.92
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total de Horas - Edifício NUCON |  | horas | 6% | 52.8 | 52.8 | 26.4 | 52.8 | 52.8 | 26.4 | 66 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 105.6 | 52.8
|  |  | horas |  | 52.8 | 52.8 | 26.4 | 52.8 | 52.8 | 26.4 | 66 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 105.6 | 52.8
|  |  |  | Zerar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | ARQUIVO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO (GALPÃO) | 13% |  |  | 114.4 | 114.4 | 57.2 | 114.4 | 114.4 | 57.2 | 143 | 0 | 85.8 | 0 | 0 | 114.4 | 114.4 | 228.8 | 114.4
5.1 | Levantamento Cadastral em BIM (Galpão - Arquivo Judicial) |  |  |  | 51.48 | 51.48 | 25.74 | 51.48 | 51.48 | 25.74 | 64.35 | 0 | 38.61 | 0 | 0 | 51.48 | 51.48 | 102.96 | 51.48
5.1.1 | Cadastramento das Instalações Hidrossanitárias |  | Horas |  | 25.74 | 25.74 | 12.87 | 5.148 | 5.148 | 2.574 |  |  |  |  | 0 | 5.148 | 5.148 | 10.296 | 5.148
5.1.2 | Cadastramento dos Sistemas Elétricos |  | Horas | [7 empty] | 19.305 | 0 |  |  |  | 7.722 | 7.722 | 15.444 | 7.722
5.1.3 | Cadastramento dos Sistemas Eletrônicos |  | Horas | [7 empty] | 19.305 | 0 |  |  |  | 7.722 | 7.722 | 15.444 | 7.722
5.1.4 | Cadastramento dos Sistemas Eletrômecânicos |  | Horas | [7 empty] | 3.2175 | 0 | 15.444 | 0 |  | 5.148 | 5.148 | 10.296 | 5.148
5.1.5 | Cadastramento de Telemática |  | Horas | [7 empty] | 19.305 | 0 |  |  |  | 7.722 | 7.722 | 15.444 | 7.722
5.1.6 | Cadastramento dos Sistemas de Ar Condicionado |  | Horas | [7 empty] | 3.2175 | 0 | 23.166 | 0 |  | 7.722 | 7.722 | 15.444 | 7.722
5.1.7 | Cadastramento dos Elementos de Obras Civis |  | Horas |  | 25.74 | 25.74 | 12.87 | 46.332 | 46.332 | 23.166 | [5 empty] | 10.296 | 10.296 | 20.592 | 10.296
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Memorial Descritivo e Justificativo (Galpão - Arquivo Judicial) |  |  |  | 17.16 | 17.16 | 8.58 | 17.16 | 17.16 | 8.58 | 21.45 | 0 | 12.87 | 0 | 0 | 17.16 | 17.16 | 34.32 | 17.16
5.2.1 | Arquitetônico |  | Horas |  | 1.716 | 1.716 | 0.858 | 10.296 | 10.296 | 5.148 | [5 empty] | 1.716 | 1.716 | 3.432 | 1.716
5.2.2 | Estrutural |  | Horas |  | 5.148 | 5.148 | 2.574 | 1.716 | 1.716 | 0.858 | [5 empty] | 1.716 | 1.716 | 3.432 | 1.716
5.2.3 | Instalações Elétricas - normal, estabilizada e SPDA |  | Horas | [7 empty] | 4.29 | 0 |  |  |  | 1.716 | 1.716 | 3.432 | 1.716
5.2.4 | Rede Lógica - Sistema de Cabeamento Estruturado |  | Horas | [7 empty] | 4.29 | 0 |  |  |  | 1.716 | 1.716 | 3.432 | 1.716
5.2.5 | Circuito fechado de TV (CFTV) e controle de acesso |  | Horas | [7 empty] | 3.2175 | 0 |  |  |  | 0.858 | 0.858 | 1.716 | 0.858
5.2.6 | Controle de acesso para ambiente da informática e CPD |  | Horas | [7 empty] | 3.2175 | 0 |  |  |  | 0.858 | 0.858 | 1.716 | 0.858
5.2.7 | Instalações de detecção, alarme, prevenção e combate contra incêndio |  | Horas |  | 2.574 | 2.574 | 1.287 | 1.716 | 1.716 | 0.858 | 3.2175 | 0 |  |  |  | 1.716 | 1.716 | 3.432 | 1.716
5.2.8 | Instalações de Climatização |  | Horas | [7 empty] | 3.2175 | 0 | 7.722 | 0 |  | 1.716 | 1.716 | 3.432 | 1.716
5.2.9 | Instalações Mecânicas - elevadores e bombas hidráulicas |  | Horas | [9 empty] | 5.148 | 0 |  | 1.716 | 1.716 | 3.432 | 1.716
5.2.10 | Instalações Hidrossanitárias - água fria, esgoto e pluvial |  | Horas |  | 5.148 | 5.148 | 2.574 | 1.716 | 1.716 | 0.858 |  |  |  |  | 0 | 1.716 | 1.716 | 3.432 | 1.716
5.2.11 | Impermeabilizações |  | Horas |  | 2.574 | 2.574 | 1.287 | 1.716 | 1.716 | 0.858 | [5 empty] | 1.716 | 1.716 | 3.432 | 1.716
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Especificação Técnica Geral - ETG (Galpão - Arquivo Judicial) |  |  |  | 5.72 | 5.72 | 2.86 | 5.72 | 5.72 | 2.86 | 7.15 | 0 | 4.29 | 0 | 0 | 5.72 | 5.72 | 11.44 | 5.72
5.3.1 | Especificação Técnica Geral (ETG) |  | Horas |  | 5.72 | 5.72 | 2.86 | 5.72 | 5.72 | 2.86 | 7.15 | 0 | 4.29 | 0 | 0 | 5.72 | 5.72 | 11.44 | 5.72
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Especificação Técnica Específica - ETE (Galpão - Arquivo Judicial) |  |  |  | 11.44 | 11.44 | 5.72 | 11.44 | 11.44 | 5.72 | 14.3 | 0 | 8.58 | 0 | 0 | 11.44 | 11.44 | 22.88 | 11.44
5.4.1 | Especificação Técnica Específica (ETE) |  | Horas |  | 11.44 | 11.44 | 5.72 | 11.44 | 11.44 | 5.72 | 14.3 | 0 | 8.58 | 0 | 0 | 11.44 | 11.44 | 22.88 | 11.44
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Planilhas Orçamentárias e de Quantitativos PSQ's (Galpão - Arquivo Judicial) |  |  |  | 11.44 | 11.44 | 5.72 | 11.44 | 11.44 | 5.72 | 14.3 | 0 | 8.58 | 0 | 0 | 11.44 | 11.44 | 22.88 | 11.44
5.5.1 | Planilha Orçamentária |  | Horas |  | 5.72 | 5.72 | 2.86 | 5.72 | 5.72 | 2.86 | 7.15 | 0 | 4.29 | 0 | 0 | 5.72 | 5.72 | 11.44 | 5.72
5.5.2 | Planilha de Quantidades - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  | 5.72 | 5.72 | 2.86 | 5.72 | 5.72 | 2.86 | 7.15 | 0 | 4.29 | 0 | 0 | 5.72 | 5.72 | 11.44 | 5.72
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC (Galpão - Arquivo Judicial) |  |  |  | 17.16 | 17.16 | 8.58 | 17.16 | 17.16 | 8.58 | 21.45 | 0 | 12.87 | 0 | 0 | 17.16 | 17.16 | 34.32 | 17.16
5.6.1 | Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) |  | Horas |  | 17.16 | 17.16 | 8.58 | 17.16 | 17.16 | 8.58 | 21.45 | 0 | 12.87 | 0 | 0 | 17.16 | 17.16 | 34.32 | 17.16
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total de Horas - Galpão - Arquivo Judicial |  | horas | 13% | 114.4 | 114.4 | 57.2 | 114.4 | 114.4 | 57.2 | 143 | 0 | 85.8 | 0 | 0 | 114.4 | 114.4 | 228.8 | 114.4
|  |  | horas |  | 114.4 | 114.4 | 57.2 | 114.4 | 114.4 | 57.2 | 143 | 0 | 85.8 | 0 | 0 | 114.4 | 114.4 | 228.8 | 114.4
|  |  |  | Zerar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.0 | CASA - CENTRAL DE PERICIAS | 6% |  |  | 52.8 | 52.8 | 26.4 | 52.8 | 52.8 | 26.4 | 66 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 105.6 | 52.8
6.1 | Levantamento Cadastral em BIM (Casa Central de Perícias) |  |  |  | 23.76 | 23.76 | 11.88 | 23.76 | 23.76 | 11.88 | 29.7 | 0 | 17.82 | 0 | 0 | 23.76 | 23.76 | 47.52 | 23.76
6.1.1 | Cadastramento das Instalações Hidrossanitárias |  | Horas |  | 11.88 | 11.88 | 5.94 | 2.376 | 2.376 | 1.188 |  |  |  |  | 0 | 2.376 | 2.376 | 4.752 | 2.376
6.1.2 | Cadastramento dos Sistemas Elétricos |  | Horas | [7 empty] | 8.91 | 0 |  |  |  | 3.564 | 3.564 | 7.128 | 3.564
6.1.3 | Cadastramento dos Sistemas Eletrônicos |  | Horas | [7 empty] | 8.91 | 0 |  |  |  | 3.564 | 3.564 | 7.128 | 3.564
6.1.4 | Cadastramento dos Sistemas Eletrômecânicos |  | Horas | [7 empty] | 1.485 | 0 | 7.128 | 0 |  | 2.376 | 2.376 | 4.752 | 2.376
6.1.5 | Cadastramento de Telemática |  | Horas | [7 empty] | 8.91 | 0 |  |  |  | 3.564 | 3.564 | 7.128 | 3.564
6.1.6 | Cadastramento dos Sistemas de Ar Condicionado |  | Horas | [7 empty] | 1.485 | 0 | 10.692 | 0 |  | 3.564 | 3.564 | 7.128 | 3.564
6.1.7 | Cadastramento dos Elementos de Obras Civis |  | Horas |  | 11.88 | 11.88 | 5.94 | 21.384 | 21.384 | 10.692 | [5 empty] | 4.752 | 4.752 | 9.504 | 4.752
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Memorial Descritivo e Justificativo (Casa Central de Perícias) |  |  |  | 7.92 | 7.92 | 3.96 | 7.92 | 7.92 | 3.96 | 9.9 | 0 | 5.94 | 0 | 0 | 7.92 | 7.92 | 15.84 | 7.92
6.2.1 | Arquitetônico |  | Horas |  | 0.792 | 0.792 | 0.396 | 4.752 | 4.752 | 2.376 | [5 empty] | 0.792 | 0.792 | 1.584 | 0.792
6.2.2 | Estrutural |  | Horas |  | 2.376 | 2.376 | 1.188 | 0.792 | 0.792 | 0.396 | [5 empty] | 0.792 | 0.792 | 1.584 | 0.792
6.2.3 | Instalações Elétricas - normal, estabilizada e SPDA |  | Horas | [7 empty] | 1.98 | 0 |  |  |  | 0.792 | 0.792 | 1.584 | 0.792
6.2.4 | Rede Lógica - Sistema de Cabeamento Estruturado |  | Horas | [7 empty] | 1.98 | 0 |  |  |  | 0.792 | 0.792 | 1.584 | 0.792
6.2.5 | Circuito fechado de TV (CFTV) e controle de acesso |  | Horas | [7 empty] | 1.485 | 0 |  |  |  | 0.396 | 0.396 | 0.792 | 0.396
6.2.6 | Controle de acesso para ambiente da informática e CPD |  | Horas | [7 empty] | 1.485 | 0 |  |  |  | 0.396 | 0.396 | 0.792 | 0.396
6.2.7 | Instalações de detecção, alarme, prevenção e combate contra incêndio |  | Horas |  | 1.188 | 1.188 | 0.594 | 0.792 | 0.792 | 0.396 | 1.485 | 0 |  |  |  | 0.792 | 0.792 | 1.584 | 0.792
6.2.8 | Instalações de Climatização |  | Horas | [7 empty] | 1.485 | 0 | 3.564 | 0 |  | 0.792 | 0.792 | 1.584 | 0.792
6.2.9 | Instalações Mecânicas - elevadores e bombas hidráulicas |  | Horas | [9 empty] | 2.376 | 0 |  | 0.792 | 0.792 | 1.584 | 0.792
6.2.10 | Instalações Hidrossanitárias - água fria, esgoto e pluvial |  | Horas |  | 2.376 | 2.376 | 1.188 | 0.792 | 0.792 | 0.396 |  |  |  |  | 0 | 0.792 | 0.792 | 1.584 | 0.792
6.2.11 | Impermeabilizações |  | Horas |  | 1.188 | 1.188 | 0.594 | 0.792 | 0.792 | 0.396 | [5 empty] | 0.792 | 0.792 | 1.584 | 0.792
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Especificação Técnica Geral - ETG (Casa Central de Perícias) |  |  |  | 2.64 | 2.64 | 1.32 | 2.64 | 2.64 | 1.32 | 3.3 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 2.64 | 2.64 | 5.28 | 2.64
6.3.1 | Especificação Técnica Geral (ETG) |  | Horas |  | 2.64 | 2.64 | 1.32 | 2.64 | 2.64 | 1.32 | 3.3 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 2.64 | 2.64 | 5.28 | 2.64
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Especificação Técnica Específica - ETE (Casa Central de Perícias) |  |  |  | 5.28 | 5.28 | 2.64 | 5.28 | 5.28 | 2.64 | 6.6 | 0 | 3.96 | 0 | 0 | 5.28 | 5.28 | 10.56 | 5.28
6.4.1 | Especificação Técnica Específica (ETE) |  | Horas |  | 5.28 | 5.28 | 2.64 | 5.28 | 5.28 | 2.64 | 6.6 | 0 | 3.96 | 0 | 0 | 5.28 | 5.28 | 10.56 | 5.28
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | Planilhas Orçamentárias e de Quantitativos PSQ's (Casa Central de Perícias) |  |  |  | 5.28 | 5.28 | 2.64 | 5.28 | 5.28 | 2.64 | 6.6 | 0 | 3.96 | 0 | 0 | 5.28 | 5.28 | 10.56 | 5.28
6.5.1 | Planilha Orçamentária |  | Horas |  | 2.64 | 2.64 | 1.32 | 2.64 | 2.64 | 1.32 | 3.3 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 2.64 | 2.64 | 5.28 | 2.64
6.5.2 | Planilha de Quantidades - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  | 2.64 | 2.64 | 1.32 | 2.64 | 2.64 | 1.32 | 3.3 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 2.64 | 2.64 | 5.28 | 2.64
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC (Casa Central de Perícias) |  |  |  | 7.92 | 7.92 | 3.96 | 7.92 | 7.92 | 3.96 | 9.9 | 0 | 5.94 | 0 | 0 | 7.92 | 7.92 | 15.84 | 7.92
6.6.1 | Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) |  | Horas |  | 7.92 | 7.92 | 3.96 | 7.92 | 7.92 | 3.96 | 9.9 | 0 | 5.94 | 0 | 0 | 7.92 | 7.92 | 15.84 | 7.92
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total de Horas - Casa Central de Perícias |  | horas | 6% | 52.8 | 52.8 | 26.4 | 52.8 | 52.8 | 26.4 | 66 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 105.6 | 52.8
|  |  | horas |  | 52.8 | 52.8 | 26.4 | 52.8 | 52.8 | 26.4 | 66 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 105.6 | 52.8
|  |  |  | Zerar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total de Horas = | 100% |  |  | 880 | 880 | 440 | 880 | 880 | 440 | 1100 | 0 | 660 | 0 | 0 | 880 | 880 | 1760 | 880
|  |  |  | Zerar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUSTO DAS HORAS TÉCNICAS | [6 empty] | LEVANTAMENTO DAS HORAS TÉCNICAS - Foi considerado um cronograma de 8 meses de execução, conforme proposta da RETA Engenharia
SINAPI 10/2022 | Categoria | Unid. | Custo/mês com leis sociais | Custo/mês sem leis sociais | Custo/hora sem leis sociais |  | Horas Totais | Horas por dia | Dias | Meses
101403 | Engenheiro Civil Sênior | mês | 28484.21 | 16443.0006 | 74.7409 |  | 440 | 1.8333 | 240 | 8 | 440 |  |  |  |  | 44 | horas semanais
100320 | Engenheiro Civil Pleno | mês | 20863.52 | 12043.8261 | 54.7447 |  | 880 | 3.6667 | 240 | 8 | [5 empty] | 6 | dias/semana
100319 | Engenheiro Civil junior | mês | 18525.69 | 10694.2735 | 48.6103 |  | 880 | 3.6667 | 240 | 8 | 880 |  |  |  |  | 7.3333 | Horas/dia
93571 | Arquiteto Sênior | mês | 25119.91 | 14500.9005 | 65.9132 |  | 440 | 1.8333 | 240 | 8 | [5 empty] | 30 | dias por mês
93569 | Arquiteto Junior | mês | 13511.85 | 7799.948 | 35.4543 |  | 880 | 3.6667 | 240 | 8 | [5 empty] | 220 | Horas mensal
93570 | Arquiteto Pleno | mês | 19070.71 | 11008.8957 | 50.0404 |  | 880 | 3.6667 | 240 | 8
101405 | Engenheiro Sanitarista/Ambiental | mês | 14314.8 | 8263.4648 | 37.5612 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
100320 | Engenheiro Mecânico pleno | mês | 20863.52 | 12043.8261 | 54.7447 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
100319 | Engenheiro Mecânico júnior | mês | 18525.69 | 10694.2735 | 48.6103 |  | 660 | 7.3333 | 90 | 3 | 660
100320 | Engenheiro Eletricista/Automação Pleno | mês | 20863.52 | 12043.8261 | 54.7447 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
101404 | Engenheiro Eletricista | mês | 18535.92 | 10700.179 | 48.6372 |  | 1100 | 7.3333 | 150 | 5 | 1100 |  |  | 0
93562 | Auxiliar de Desenhista | mês | 5252.81 | 3032.275 | 13.7831 |  | 880 | 3.6667 | 240 | 8 | 880
93561 | Desenhista Projetista | mês | 7334.27 | 4233.8336 | 19.2447 |  | 880 | 3.6667 | 240 | 8
93560 | Desenhista Copista | mês | 5859.84 | 3382.6935 | 15.3759 |  | - | - |  | 0 |  |  |  | #DIV/0!
93559 | Desenhista Detalhista | mês | 4718.1 | 2723.6045 | 12.38 |  | - | - |  | 0 |  |  |  | 0
93566 | Auxiliar de Escritório | mês | 3243.83 | 1872.5567 | 8.5116 |  | 1760 | 7.3333 | 240 | 8 | 1760
93572 | Encarregado geral de obras | mês | 7292.96 | 4209.9867 | 19.1363 |  | - | - |  | 0
94295 | Mestre de obras | mês | 11653.14 | 6726.9757 | 30.5772 |  | - | - |  | 0
94296 | Topógrafo | mês | 7235.33 | 4176.7188 | 18.9851 |  | - | - |  | 0
101389 | Auxiliar de Topógrafo | mês | 3418.06 | 1973.134 | 8.9688 |  | - | - |  | 0
101390 | Auxiliar Técnico / Assitente de engenharia | mês | 5805.34 | 3351.2325 | 15.2329 |  | 880 | 3.6667 | 240 | 8 | 880
101456 | Técnico de Laboratório e campo de contrução | mês | 6176.07 | 3565.2427 | 16.2056 |  | - | - |  | 0
101457 | Técnico em Sondagem | mês | 7418.67 | 4282.555 | 19.4662 |  | - | - |  | 0
Encargos Sociais SINAPI em Belo Horizonte a partir de 10/2022. Sem desoneração - Mensalista = 73,23% |  | 1.7323 |  |  |  | Total de Horas: | 10560
| Fator K | 2.4264 |  |  |  | Horas mensal x nº meses: | 1760
[6 empty] | Nº Equipe: | 6
[6 empty] | Equipe Mínima: | Coordenador + Eng. Civil + Arquiteto + Eng. Elet/Mec + Desenhista + Auxiliar Técnico

## OUTROS CUSTOS DIRETOS
ESTIMATIVA DE OUTROS CUSTOS DIRETOS
ÓRGÃO CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6º REGIÃO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para levantamento cadastral, com desenvolvimento em plataforma BIM (Building Information Modeling) e elaboração de Projeto Básico, destinados à contratação de empresa de manutenção preventiva e corretiva no âmbito dos Edifícios SEDE da seccional de Belo Horizonte-MG.
DATA-BASE: 10/2022
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PR. UNIT. S/"TRDE" | SUBTOTAL S/ "TRDE"
1.0 | EDIFÍCIO ANTÔNIO FERNANDO PINHEIRO – AFP
pesquisa de merc. | Encadernações | Unid. | 4 | 3.25 | 13
pesquisa de merc. | Cópia/ impressão A4 | Unid. | 110 | 0.08 | 8.8
pesquisa de merc. | Impressão A1 | Unid. | 55 | 4.34 | 238.7
SUBTOTAL: |  |  |  |  | 260.5
2.0 | EDIFÍCIO EUCLYDES REIS AGUIAR – ERA
pesquisa de merc. | Encadernações | Unid. | 4 | 3.25 | 13
pesquisa de merc. | Cópia/ impressão A4 | Unid. | 110 | 0.08 | 8.8
pesquisa de merc. | Impressão A1 | Unid. | 55 | 4.34 | 238.7
SUBTOTAL: |  |  |  |  | 260.5
3.0 | EDIFÍCIO OSCAR DIAS CÔRREA – ODC
pesquisa de merc. | Encadernações | Unid. | 4 | 3.25 | 13
pesquisa de merc. | Cópia/ impressão A4 | Unid. | 110 | 0.08 | 8.8
pesquisa de merc. | Impressão A1 | Unid. | 55 | 4.34 | 238.7
SUBTOTAL: |  |  |  |  | 260.5
4.0 | NÚCLEO JUDICIÁRIO DE CONCILIAÇÃO – NUCON (CASA)
pesquisa de merc. | Encadernações | Unid. | 4 | 3.25 | 13
pesquisa de merc. | Cópia/ impressão A4 | Unid. | 110 | 0.08 | 8.8
pesquisa de merc. | Impressão A1 | Unid. | 55 | 4.34 | 238.7
SUBTOTAL: |  |  |  |  | 260.5
5.0 | ARQUIVO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO (GALPÃO)
pesquisa de merc. | Encadernações | Unid. | 4 | 3.25 | 13
pesquisa de merc. | Cópia/ impressão A4 | Unid. | 110 | 0.08 | 8.8
pesquisa de merc. | Impressão A1 | Unid. | 55 | 4.34 | 238.7
SUBTOTAL: |  |  |  |  | 260.5
63.0 | CASA - CENTRAL DE PERICIAS
pesquisa de merc. | Encadernações | Unid. | 4 | 3.25 | 13
pesquisa de merc. | Cópia/ impressão A4 | Unid. | 110 | 0.08 | 8.8
pesquisa de merc. | Impressão A1 | Unid. | 55 | 4.34 | 238.7
SUBTOTAL: |  |  |  |  | 260.5
TOTAL: |  |  |  |  | 1563
Observações:
0% | Foi considerado 10 folhas A4 por encardenação e 5 pranchas A1 por disciplina.
Verificar preço unitário. (ver aba "Pesquisa de Mercado")

## Pesquisa de Mercado
SEPOB - JFMG
Item | Qtde Total | Wind Gráfica Copiadora BH | Paginar Copiadora | Delivery Print | Copia Express | Lancopy | Copiadora Vitoria | Copiadora Exata | BH Copiadora | FINAL | INCC Setembro 22 | Valor corrigido para Janeiro
Encadernações | 12 | 4 | 3 | 5.11 | 3 | 3.9 | 4.9 | 6 | 4 | 3 | 8.48% | 3.25
Cópia/ impressão A4 | 330 | - | 0.07 | 0.15 | 0.07 | 0.2 | 0.18 | 0.5 | 0.2 | 0.07 |  | 0.08
Impressão A1 | 165 | 5.3 | 4.5 | - | - | 4.9 | 6.4 | 6 | 4 | 4 |  | 4.34
Data | Link das cotações:
2021-12-17 | http://windgrafica.com.br/categor%C3%ADa-producto/plotagem-de-engenharia/ | [8 empty] | 2022-01-01 | 0.71 |  | https://sindusconpr.com.br/incc-di-fgv-310-p
2021-12-17 | http://windgrafica.com.br/categor%C3%ADa-producto/encadernacao-2/ | [8 empty] | 2022-02-01 | 0.38
2021-12-17 | https://www.paginar.com.br/ | [8 empty] | 2022-03-01 | 0.86
2021-12-17 | https://deliveryprint.com.br/impressao-a4 | [8 empty] | 2022-04-01 | 0.95
2021-12-17 | https://deliveryprint.com.br/encadernacao-espiral | [8 empty] | 2022-05-01 | 2.28
2021-12-17 | https://www.copiaexpress.com.br/servicos-e-produtos | [8 empty] | 2022-06-01 | 2.14
[10 empty] | 2022-07-01 | 0.86
[10 empty] | 2022-08-01 | 0.09
[10 empty] | 2022-09-01 | 0.09
[10 empty] | 2022-10-01 | 0.12
| Sites: |  |  |  |  | Enviar propostas para: | [5 empty] | 8.48
| https://www.paginar.com.br/ |  |  |  |  | imprimir@paginar.com.br
| https://www.copiaexpress.com.br/contato |  |  |  |  | copiaexpressbh@gmail.com
| http://www.bhplotagem.com.br/nossos-servicos |  |  |  |  | bhplotagem@bhplotagem.com.br
| https://bhcopiadora.com.br/contato/ |  |  |  |  | contato@bhcopiadora.com.br
| http://copiar.com.br/#servicos |  |  |  |  | copiar@copiar.com.br
| http://www.copiadoraexata.com.br/#servicos |  |  |  |  | rcaldas@copiadoraexata.com.br
| https://lancopy.com.br/plotagens-de-engenharia/ |  |  |  |  | lancopy@gmail.com
| https://copiadoravitoria.com/contato/ |  |  |  |  | contato@copiadoravitoria.com
| https://www.conceitocopiadora.com.br/ |  |  |  |  | CONCEITO@CONCEITOCOPIADORA.COM.BR

## IMEC
TABELA DE HONÁRIOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 2022
https://imecmg.org.br/tabela-de-honorarios-e-servicos/
Serviços |  | Valor por m²par aobras acima de 400 m²
1 - Projeto Arquitetônico |  | 22
2 - Projeto Executivo |  | 22
3 - Projeto Estrutural |  | 22
4 - Proejto de Instalações Elétrica de Baixa Tensão |  | 12.5
5 - Projeto de Padrão de Entrada de Energia |  | -
6 - Projeto de Instalações Telefônica |  | -
7 - Projeto de Instalação de Comunicação |  | 7.5
8 - Projeto de Instalação Hidráulicas, Sanitárias, Pluviais e Gás |  | 12.5
9 - Projeto de Instalação de Prevenção e Combate à Incêndio |  | 18.75
etc.
| Valor Total por m² | 117.25 | 73.25
| Área Total (m²) = | 0
| Valor Estimado = | 0 | 0