## PLANILHA SINTÉTICA
ÓRGÃO CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO
NOME DO PROJETO: Modernização do grupo de elevadores do Edifício Oscar Dias Corrêa, composto por quatro equipamentos
ENDEREÇO DA OBRA: Rua Santos Barreto, 161, Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG
NOME DA EMPRESA: REOFRMAR ELEVADORES LTDA | [5 empty] | RESP. TÉCN.: FRANK DA SILVA COUTINHO
CNPJ: 21.633.171/0001-28 | [5 empty] | DATA DA APRES. DA PROPOSTA: 14/08/2023
PROPOSTA SERVIÇO | [5 empty] | PRAZO (DIAS CORRIDOS): |  | BDI = | 29.07% | ÍNDICE REAJUSTE: | 1.0841
[6 empty] | 300 dias |  | BDI DIF. = | 20.93%
|  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS | [6 empty] | NOVOS PREÇOS
ITEM | TIPO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | CUSTO UNIT.(R$) SEM BDI | SUBTOTAL SEM BDI (R$) | BDI | SUBTOTAL COM BDI (R$) | SUBTOTAL REAJUSTE SEM BDI | SUBTOTAL REAJUSTE COM BDI
1 |  |  | DETALHES, ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1.3 | COMPOSICAO | BH-ELEV-014 | MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, LOGÍSTICA E APOIO | UNID | 1 | 1993.28 | 1993.28 | 579.36 | 2572.64 | 2160.9456 | 2789.044
1.1 | COMPOSICAO | BH-ELEV-003 | DETALHES, PISO, ILUMINAÇÃO E ACABAMENTOS | UNID | 4 | 3206 | 12824 | 3727.41 | 16551.41 | 13902.7215 | 17943.6732
1.2 | COMPOSICAO | BH-ELEV-004 | BALANCEAMENTO DA CABINA | UNID | 4 | 600 | 2400 | 697.58 | 3097.58 | 2601.8806 | 3358.1407
2 |  |  | MODERNIZAÇÃO INFRA CIVIL
2.1 | COMPOSICAO | BH-ELEV-007 | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA CIVIL - ADEQUAÇÃO CASA DE MÁQUINAS | UNID | 4 | 6065 | 24260 | 7051.38 | 31311.38 | 26300.6834 | 33945.215
3 |  |  | MODERNIZAÇÃO INFRA ELÉTRICA
3.1 | COMPOSICAO | BH-ELEV-008 | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA - ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS | UNID | 3 | 6120.07 | 18360.21 | 5336.56 | 23696.77 | 19904.624 | 25690.0831
4 |  |  | MODERNIZAÇÃO DA INFRA MECÂNICA
4.1 | COMPOSICAO | BH-ELEV-009 | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MECÂNICA - ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS | UNID | 4 | 2580.04 | 10320.16 | 2999.64 | 13319.8 | 11188.2594 | 14440.2283
5 |  |  | MOTOR E MÁQUINA DE TRAÇÃO
5.1 | COMPOSICAO | BH-ELEV-010 | SUBSTITUIÇÃO DE MOTORES E MÁQUINAS DE TRAÇÃO POR SISTEMA GEARLESS | UNID | 3 | 25800 | 77400 | 16196.61 | 93596.61 | 83910.6919 | 101469.7228
6 |  |  | POLIA DA MÁQUINA DE TRAÇÃO
6.1 | COMPOSICAO | BH-ELEV-012 | SUBSTITUIÇÃO POLIA MÁQUINA DE TRAÇÃO | UNID | 3 | 5920 | 17760 | 3716.43 | 21476.43 | 19253.9249 | 23282.9736
7 |  |  | CABOS DE AÇO E CONTRAPESO
7.1 | COMPOSICAO | BH-ELEV-005 | SISTEMAS DE CABOS DE AÇO E CONTRAPESO - SUBSTITUIÇÃO | UNID | 4 | 22883 | 91532 | 19153.85 | 110685.85 | 99231.4386 | 119996.467
8 |  |  | PAINEL DE COMANDO
8.1 | COMPOSICAO | BH-ELEV-011 | QUADROS DE COMANDO PRINCIPAIS E ACESSÓRIOS - SUBSTITUIÇÃO | UNID | 3 | 13831 | 41493 | 8682.76 | 50175.76 | 44983.2824 | 54396.4195
9 |  |  | PORTAS
9.1 | COMPOSICAO | BH-ELEV-013 | MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE PORTAS - ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS E SUBSTITUIÇÕES | UNID | 4 | 16105.72 | 64422.88 | 18725.09 | 83147.97 | 69841.9691 | 90142.1694
10 |  |  | BOTOEIRAS DA CABINA
10.1 | COMPOSICAO | BH-ELEV-001 | BOTOEIRAS DA CABINA - SUBSTITUIÇÃO | UNID | 4 | 20998.39 | 83993.56 | 24413.48 | 108407.04 | 91058.8814 | 117525.9692
11 |  |  | BOTOEIRAS DO PAVIMENTO
11.1 | COMPOSICAO | BH-ELEV-002 | BOTOEIRAS DO PAVIMENTO - SUBSTITUIÇÃO | UNID | 4 | 600 | 2400 | 697.58 | 3097.58 | 2601.8806 | 3358.1407
12 |  |  | INTERCOMUNICAÇÃO E ALARME
12.1 | COMPOSICAO | BH-ELEV-006 | SISTEMAS DE ALARME E INTERCOMUNICAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO | UNID | 4 | 3076.2 | 12304.8 | 3576.5 | 15881.3 | 13339.8478 | 17217.1953
[8 empty] | TOTAL DO ORÇAMENTO SEM BDI: | 461463.89 | 500281.0311 | 625555.4417
[8 empty] | TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI : | 577018.14
Obs.: BDI diferenciado nos itens 5, 6, 7 e 8
WAGNER ALVES DOS SANTOS
DIRETOR EXECUTIVO
CPF 791.418.975-87

## BDI
A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MINAS GERAIS REF: PREGÃO ELETRÔNICO 08/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 0011503-50.2021.4.01.8008
COMPOSIÇÃO DE BDI - JUSTIÇA FEDERAL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | VALOR
DESPESAS (INCIDEM SOBRE O CUSTO DIRETO)
| TAXAS LIMITES TCU - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 | 1o Quartil | Médio | 3o Quartil
AC | TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (%) | 3% | 4% | 5.5% | 4%
S | SEGURO (%) | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8%
G | GARANTIA (%) | 0% | 0% | 0% | 0%
R | RISCO (%) | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 1.27%
DF | DESPESAS FINANCEIRAS (%) | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1.23%
L | LUCRO BRUTO (%) | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 7.4%
14.7%
TRIBUTOS (INCIDEM SOBRE O FATURAMENTO)
| PIS (%) - Lei Complementar nº 7 de 07 de setembro de 1970 |  |  |  | 0.65%
| ISSQN (%) BH 2.5% considerando 50% sobre o preço de venda - TCU 2369/2011 |  |  |  | 2.5%
| COFINS (%) - Lei Complementar 70 de 30 dezembro de 1991 |  |  |  | 3%
| Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta (CPRB) (%) Lei nº 13.161 de 31/08/15 |  |  |  | 4.5%
T | TOTAL DE TRIBUTOS |  |  |  | 10.65%
BDI | %BDI = ((1+(AC+S+R+G)) * (1+DF) * (1+L)) / (1-T) - 1 |  |  |  | 29.07%
OBS.: | ELABORADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013
UTILIZADO AS TAXAS MÉDIAS CONFORME ACÓRDÃO
COMPOSIÇÃO DE BDI DIFERENCIADO- JUSTIÇA FEDERAL
DESPESAS (INCIDEM SOBRE O CUSTO DIRETO)
| TAXAS LIMITES TCU - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 | 1o Quartil | Médio | 3o Quartil
AC | TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (%) | 1.5% | 3.45% | 4.94% | 3.45%
S | SEGURO (%) | 0.3% | 0.48% | 0.82% | 0.48%
G | GARANTIA (%) | 0% | 0% | 0% | 0%
R | RISCO (%) | 0.56% | 0.85% | 0.89% | 0.85%
DF | DESPESAS FINANCEIRAS (%) | 0.85% | 0.85% | 1.11% | 0.85%
L | LUCRO BRUTO (%) | 3.5% | 5.11% | 6.22% | 5.11%
10.74%
TRIBUTOS (INCIDEM SOBRE O FATURAMENTO)
| PIS (%) - Lei Complementar nº 7 de 07 de setembro de 1970 |  |  |  | 0.65%
| ISSQN (%) BH 2.5% considerando 50% sobre o preço de venda - TCU 2369/2011 |  |  |  | 0%
| COFINS (%) - Lei Complementar 70 de 30 dezembro de 1991 |  |  |  | 3%
| Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta (CPRB) (%) Lei nº 13.161 de 31/08/15 |  |  |  | 4.5%
T | TOTAL DE TRIBUTOS |  |  |  | 8.15%
BDI | %BDI = ((1+(AC+S+R+G)) * (1+DF) * (1+L)) / (1-T) - 1 |  |  |  | 20.93%
OBS.: | ELABORADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013
UTILIZADO AS TAXAS MÉDIAS CONFORME ACÓRDÃO

## Encargos sociais
DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS - OBRAS DE EDIFICAÇÃO
MINAS GERAIS |  |  |  |  | VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2020
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2%
A | Total | 18% | 18% | 38% | 38%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.76% | Não Incide | 17.76% | Não Incide
B2 | Feriados | 3.68% | Não Incide | 3.68% | Não Incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.87% | 0.67% | 0.87% | 0.67%
B4 | 13º Salário | 10.81% | 8.33% | 10.81% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.72% | 0.56% | 0.72% | 0.56%
B7 | Dias de Chuva | 1.05% | Não Incide | 1.05% | Não Incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.08% | 0.11% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 9.72% | 7.49% | 9.72% | 7.49%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03%
B | Total | 44.82% | 17.22% | 44.82% | 17.22%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.83% | 4.5% | 5.83% | 4.5%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14% | 0.11% | 0.14% | 0.11%
C3 | Férias Indenizadas | 3.93% | 3.03% | 3.93% | 3.03%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.78% | 2.91% | 3.78% | 2.91%
C5 | Indenização Adicional | 0.49% | 0.38% | 0.49% | 0.38%
C | Total | 14.17% | 10.93% | 14.17% | 10.93%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.07% | 3.1% | 17.03% | 6.54%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.49% | 0.38% | 0.52% | 0.4%
D | Total | 8.56% | 3.48% | 17.55% | 6.94%
TOTAL (A+B+C+D) |  | 85.55% | 49.63% | 114.5% | 73.09%
Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

## CPU`S
|  | CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | Custo Un. | Custo Tot. | Valor Final
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 |  | BH-ELEV-001 | BOTOEIRAS DA CABINA - SUBSTITUIÇÃO | UNID |  |  |  | 20998.39
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | MO | COTAÇÃO | ELIMINADOR CHAMADAS FALSAS - INSTALAR 8 | hora | 8 | 150 | 1200
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | MO | COTAÇÃO | ETIQUETAS DE SINALIZAÇÃO - INSTALAR 2 | hora | 2 | 80 | 160
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | MO | COTAÇÃO | CHAVE DE SINAL SF2 NA CABINA - INSTALAR 2 | hora | 2 | 120 | 240
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | MO | COTAÇÃO | SUPORTES E PLACAS DE PARADAS SF2 (FDN/G/DC CONTROL) - INSTAL | hora | 1 | 120 | 120
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | BOT PAV NEW SOFT PRESS VERMELHA ACSINTER | UNID | 19.5 | 150 | 2925
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | BOT PAV NEW SOFT PRESS VERMELHA ACSINFER | UNID | 1 | 180 | 180
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | BOT PAV NEW SOFT PRESS VERMELHA ACSSUPER | UNID | 1 | 200 | 200
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | RABICHO DE ACOPLAMENTO | UNID | 21 | 30 | 630
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | REBITE POP 4,8X10 CABECA ABAUL | UNID | 6 | 0.12 | 0.72
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | CABO ELETRICO 0,75MM2,AZUL,CLASSE 4 EM C | UNID | 2 | 2.7 | 5.4
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | CONECTOR AMP PARA CABOS ELETR | UNID | 2 | 1.6 | 3.2
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | ADESIVO DUAL-LOCK 15MMX40MM | UNID | 12 | 12 | 144
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | ABRACADEIRA NYLON 100X2,5MM BRANCA | UNID | 20 | 0.06 | 1.2
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | INDICADOR DE PAVTO. SF2 24V VERMELHO | UNID | 19 | 480 | 9120
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | CAIXA PLASTICA P/ IND. 245X82X80 | UNID | 19 | 7.55 | 143.45
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | RABICHO DE ACOPLAMENTO | UNID | 1 | 30 | 30
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | PAINEL DE EMERG./INCEND ABS 1NF ANTI | UNID | 1 | 120 | 120
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | PAINEL DE OPERAÇÃO | UNID | 1 | 0 | 0
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | CONJ. TAMPA; COM ALTO FALANTE | UNID | 1 | 80 | 80
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | PARAF CAB SEXT M5X20 DIN EN 24017 5.8 B | UNID | 2 | 0.21 | 0.42
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | TERMINAL CAPA AWG 22-14(0,25/2,5MM)L=18, | UNID | 2 | 0.78 | 1.56
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | BUCHA | UNID | 2 | 3.53 | 7.06
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | BOTAO TELEFONE STEP-C-PORTUG/ESPAN.SEM I | UNID | 1 | 40 | 40
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | BOTAO ABRE PORTA PORTUG./ESPANHOL ILUM. | UNID | 1 | 50 | 50
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | BOTAO FECHA PORTA STEPC-PORTUGUES ILUMI | UNID | 1 | 40 | 40
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | BOTAO ALARME STEP-C-PORT/ESP/INGLESSEM I | UNID | 1 | 30 | 30
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | BOTAO STEPC-ILUM. VERM.SEM ETIQUETA(3Y.0 | UNID | 21 | 23 | 483
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | PORCA SEXT. M3 DIN EN 24034 | UNID | 2 | 0.03 | 0.06
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | ARRUELA PRESSAO M3 DIN 127 BICROM. | UNID | 2 | 0.23 | 0.46
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | ARRUELA LISA M3 DIN 125 BICROMATIZ. | UNID | 2 | 0.01 | 0.02
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | CHAVE EXTRAIVEL 2 POS, 90 GRAUS, | UNID | 1 | 60 | 60
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | ETIQUETA OFF/IND DIM. 35X29MM | UNID | 1 | 2.78 | 2.78
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | CABINEIRO | UNID | 1 | 45 | 45
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | ETIQUETA ATENCAO | UNID | 1 | 1.7 | 1.7
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | "ETIQUETA ""G2"" BOTAO STEPC- PRETO" | UNID | 1 | 30 | 30
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | "ETIQUETA ""G3"" BOTAO STEPC- PRETO" | UNID | 1 | 30 | 30
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | "ETIQUETA ""10"" BOTAO STEPC- PRETO" | UNID | 1 | 25 | 25
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | "ETIQUETA ""G1"" BOTAO STEPC- PRETO" | UNID | 1 | 30 | 30
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | "ETIQUETA ""L"" DO BOTAO STEPC- PRETO" | UNID | 1 | 30 | 30
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | "ETIQUETA ""13"" BOTAO STEPC- PRETO" | UNID | 1 | 30 | 30
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | "ETIQUETA ""14"" DO BOTAO STEPC- PRETO" | UNID | 1 | 15 | 15
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | "ETIQUETA ""G4"" BOTAO STEPC- PRETO" | UNID | 1 | 30 | 30
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | "ETIQUETA ""T"" BOTAO STEPC- PRETO" | UNID | 1 | 15 | 15
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | "ETIQUETA ""9"" BOTAO STEPC- PRETO" | UNID | 1 | 15 | 15
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | "ETIQUETA ""11"" BOTAO STEPC- PRETO" | UNID | 1 | 20 | 20
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | "ETIQUETA ""8"" BOTAO STEPC- PRETO" | UNID | 1 | 25 | 25
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | "ETIQUETA ""12"" BOTAO STEPC- PRETO" | UNID | 1 | 20 | 20
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | "ETIQUETA ""15"" DO BOTAO STEPC- PRETO" | UNID | 1 | 23 | 23
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | "ETIQUETA ""16"" DO BOTAO STEPC- PRETO" | UNID | 1 | 22 | 22
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | "ETIQUETA ""3"" BOTAO STEPC- PRETO" | UNID | 1 | 20 | 20
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | "ETIQUETA ""2"" BOTAO STEPC- PRETO" | UNID | 1 | 15 | 15
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | "ETIQUETA ""7"" BOTAO STEPC- PRETO" | UNID | 1 | 15 | 15
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | "ETIQUETA ""6"" BOTAO STEPC- PRETO" | UNID | 1 | 22 | 22
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | "ETIQUETA ""5"" BOTAO STEPC- PRETO" | UNID | 1 | 35 | 35
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | "ETIQUETA ""4"" BOTAO STEPC- PRETO" | UNID | 1 | 20 | 20
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | FIACAO DE PAINEL PRINCIPAL TIPO 1 D | UNID | 1 | 380 | 380
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | CONJUNTO VISOR (SF-II) | UNID | 1 | 2000 | 2000
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | PORCA SEXT. M3 DIN EN 24034 | UNID | 4 | 0.03 | 0.12
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | ARRUELA PRESSAO M3 DIN 127 BICROM. | UNID | 4 | 0.23 | 0.92
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | ARRUELA LISA DIAM. INT.4.3X12X1MM | UNID | 4 | 0.03 | 0.12
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | VISOR DE ACRILICO INDICADOR | UNID | 1 | 100 | 100
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | CJ FILTRO P/ INDICADOR BST | UNID | 1 | 90 | 90
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | CONJUNTO BASE PAINEL DE OPERACAO | UNID | 1 | 480 | 480
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | ACESSORIO DE ANCORAGEM P/ CABOS | UNID | 4 | 1.9 | 7.6
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | ABRACADEIRA DE NYLON (3,6 X 140MM) | UNID | 4 | 0.15 | 0.6
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | FITA AUTOADESIVA P/PROTECAO DE SUPE | UNID | 2 | 2.11 | 4.22
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | ETIQUETA LOGOTIPO FABRICANTE ELEVADOR | UNID | 1 | 5.78 | 5.78
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | "PARAF.FLANG. PONTA BROCA 12 -14X 1""" | UNID | 8 | 0.4 | 3.2
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | REBITE AD-540-S DIAM. 4X10 DIN 7337 | UNID | 8 | 0.06 | 0.48
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | ACESSORIO DE ANCORAGEM P/ CABOS | UNID | 6 | 1.92 | 11.52
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | ABRACADEIRA DE NYLON (3,6 X 140MM) | UNID | 7 | 0.15 | 1.05
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | SACO PLASTICO PEQUENO TRANSPARENTE 15 X | UNID | 1 | 0.23 | 0.23
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | MANUAL DA BOTOEIRA DE CABINA | UNID | 1 | 18.22 | 18.22
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | MODULO PSC2 L1 MODULO CONVERSOR SERIAL | UNID | 1 | 200 | 200
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | DG.2 MODULO PSC2 L2 MODULO CONVERSOR SERIAL P | UNID | 1 | 200 | 200
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | IMA FLEXIVEL 5X15X300 | UNID | 21 | 20 | 420
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | KIT FIXACAO C/ PRESILHA AJUSTAVEL | UNID | 93 | 1.1 | 102.3
BH-ELEV-001 | BH-ELEV-001 | INSUMO | COTAÇÃO | FIACAO DA REDE SERIAL PARA BOTOEIRA | UNID | 70 | 6 | 420
BH-ELEV-002 | BH-ELEV-002 |  | BH-ELEV-002 | BOTOEIRAS DO PAVIMENTO - SUBSTITUIÇÃO | UNID |  |  |  | 600
BH-ELEV-002 | BH-ELEV-002 | MO | COTAÇÃO | BOTOEIRA PAVIMENTO NSP SF2 S/ PARAFUSO APARENTE - INSTALAR 1 | hora | 1 | 120 | 120
BH-ELEV-002 | BH-ELEV-002 | MO | COTAÇÃO | INDICADOR NO PAVIMENTO-INSTALAR 1 | hora | 1 | 120 | 120
BH-ELEV-002 | BH-ELEV-002 | MO | COTAÇÃO | PAINEL DE OPERAÇÃO TOTEM JIT SF2 - INSTALAR 3 | hora | 3 | 120 | 360
BH-ELEV-003 | BH-ELEV-003 |  | BH-ELEV-003 | DETALHES, PISO, ILUMINAÇÃO E ACABAMENTOS |  |  |  |  | 3206
BH-ELEV-003 | BH-ELEV-003 | MO | COTAÇÃO | SUBTETO (FL)- INSTALAR 1 | hora | 1 | 120 | 120
BH-ELEV-003 | BH-ELEV-003 | INSUMO | COTAÇÃO | KIT ILUMINACAO LED C/ LLC 4LAMPADAS | UNID | 1 | 600 | 600
BH-ELEV-003 | BH-ELEV-003 | INSUMO | COTAÇÃO | CABO PP 2X1,5 MM2,PRETO/CINZA | UNID | 2 | 12 | 24
BH-ELEV-003 | BH-ELEV-003 | COMPOSICAO | COTAÇÃO | Fornecimento Local do SubTeto | UNID | 1 | 900 | 900
BH-ELEV-003 | BH-ELEV-003 | COMPOSICAO | COTAÇÃO | FRONTAL DA CABINA EM AÇO INOX | UNID | 1 | 112 | 112
BH-ELEV-003 | BH-ELEV-003 | COMPOSICAO | COTAÇÃO | PISO DA CASA DE MAQUINAS - DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÃO | UNID | 1 | 350 | 350
BH-ELEV-003 | BH-ELEV-003 | COMPOSICAO | COTAÇÃO | SERVIÇOS DE MONTAGEM E MODERNIZAÇÃO | UNID | 1 | 200 | 200
BH-ELEV-003 | BH-ELEV-003 | COMPOSICAO | COTAÇÃO | ESPELHO CEGO PARA OS TERMINAIS GIC | UNID | 1 | 900 | 900
BH-ELEV-004 | BH-ELEV-004 |  | BH-ELEV-004 | BALANCEAMENTO DA CABINA | UNID |  |  |  | 600
BH-ELEV-004 | BH-ELEV-004 | MO | COTAÇÃO | BALANCEAMENTO DA CABINA | hora | 5 | 120 | 600
BH-ELEV-005 | BH-ELEV-005 |  | BH-ELEV-005 | SISTEMAS DE CABOS DE AÇO E CONTRAPESO - SUBSTITUIÇÃO | UNID |  |  |  | 22883
BH-ELEV-005 | BH-ELEV-005 | MO | COTAÇÃO | CABO DE TRAÇÃO 3/8, 1/2 e 5/8 2:1 - 5 LANCES-SUBSTITUIR 42 | hora | 42 | 120 | 5040
BH-ELEV-005 | BH-ELEV-005 | MO | COTAÇÃO | CABO DE MANOBRA - 1 LANCE-INSTALAR 7 | hora | 7 | 120 | 840
BH-ELEV-005 | BH-ELEV-005 | MO | COTAÇÃO | SUSPENSÃO CABO MANOBRA (DE 11 A 25 PAV.) INSTALAR 2 | hora | 2 | 120 | 240
BH-ELEV-005 | BH-ELEV-005 | MO | COTAÇÃO | ACRESCENTAR PESO NA BATERIA DE CONTRAPESO 3 | hora | 3 | 120 | 360
BH-ELEV-005 | BH-ELEV-005 | INSUMO | COTAÇÃO | CABO MANOBRA 25X0.75MM2 DUPLA ISO COMP | UNID | 1 | 2100 | 2100
BH-ELEV-005 | BH-ELEV-005 | INSUMO | COTAÇÃO | CONJ. FIXACAO DO CABO DE MANOBRA | UNID | 16 | 13 | 208
BH-ELEV-005 | BH-ELEV-005 | INSUMO | COTAÇÃO | CABO DE ACO DIAM.10MM, ALMA DE ACO 8X19 | M | 900 | 14.15 | 12735
BH-ELEV-005 | BH-ELEV-005 | INSUMO | COTAÇÃO | "CLIPS P/ CABO DE ACO 3/8"" ZB DIN741(CL | UNID | 20 | 3 | 60
BH-ELEV-005 | BH-ELEV-005 | INSUMO | COTAÇÃO | SUSPENSAO DO CABO DE MANOBRA ELEV. | UNID | 1 | 400 | 400
BH-ELEV-005 | BH-ELEV-005 | INSUMO | COTAÇÃO | PLACA DE SUSPENSAO (CONTRAPESO) | UNID | 1 | 300 | 300
BH-ELEV-005 | BH-ELEV-005 | COMPOSICAO | COTAÇÃO | Pesos do Contrapeso (Comprado Local) | UNID | 1 | 600 | 600
BH-ELEV-006 | BH-ELEV-006 |  | BH-ELEV-006 | SISTEMAS DE ALARME E INTERCOMUNICAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO | UNID |  |  |  | 3076.2
BH-ELEV-006 | BH-ELEV-006 | MO | COTAÇÃO | CENTRAL TELEFONICA BST - INSTALAR 6 | hora | 6 | 120 | 720
BH-ELEV-006 | BH-ELEV-006 | MO | COTAÇÃO | DIGIVOX PARA LINHA SF 2 7 | hora | 7 | 120 | 840
BH-ELEV-006 | BH-ELEV-006 | INSUMO | COTAÇÃO | MODULO VIVA VOZ BH201/Z 2W | UNID | 1 | 120 | 120
BH-ELEV-006 | BH-ELEV-006 | INSUMO | COTAÇÃO | TECIDO ORTOFONICO COR PRETA | UNID | 1 | 1.2 | 1.2
BH-ELEV-006 | BH-ELEV-006 | INSUMO | COTAÇÃO | MODULO VOX4 FABRICADO (ROHS) MODUL | UNID | 1 | 400 | 400
BH-ELEV-006 | BH-ELEV-006 | INSUMO | COTAÇÃO | INTERFONE BH201/K 12V ATE 99 RAMAIS | UNID | 1 | 130 | 130
BH-ELEV-006 | BH-ELEV-006 | INSUMO | COTAÇÃO | INTERFONE MASTER BH201/M DC12V | UNID | 1 | 150 | 150
BH-ELEV-006 | BH-ELEV-006 | INSUMO | COTAÇÃO | FIACAO CENTRAL TELEFONICA BST | UNID | 70 | 10 | 700
BH-ELEV-006 | BH-ELEV-006 | INSUMO | COTAÇÃO | MANUAL SSQDC | UNID | 1 | 15 | 15
BH-ELEV-007 | BH-ELEV-007 |  | BH-ELEV-007 | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA CIVIL - ADEQUAÇÃO CASA DE MÁQUINAS | UNID |  |  |  | 6065
BH-ELEV-007 | BH-ELEV-007 | MO | COTAÇÃO | GUARDA CORPO (FL) - INSTALAR 1 | hora | 1 | 120 | 120
BH-ELEV-007 | BH-ELEV-007 | MO | COTAÇÃO | GUARDA CORPO SOBRE CABINA - INSTALAR 1 | hora | 1 | 120 | 120
BH-ELEV-007 | BH-ELEV-007 | MO | COTAÇÃO | CAIXA DE TOMADA PARA FUNDO DE POÇO - INSTALAR 1 | hora | 1 | 120 | 120
BH-ELEV-007 | BH-ELEV-007 | MO | COTAÇÃO | SERVIÇO COMPLEMENTAR DE PINTURAS 1 | hora | 1 | 120 | 120
BH-ELEV-007 | BH-ELEV-007 | MO | COTAÇÃO | ESCADA DE SEGURANCA DO FUNDO DO POÇO - INSTALAR 1 | hora | 1 | 120 | 120
BH-ELEV-007 | BH-ELEV-007 | INSUMO | COTAÇÃO | "CHUMBADOR DE CABO DIAMETRO 3/8"" SEM M" | UNID | 5 | 80 | 400
BH-ELEV-007 | BH-ELEV-007 | INSUMO | COTAÇÃO | "CHUMBADOR DE CABO DIAMETRO 3/8"" COM M" | UNID | 5 | 170 | 850
BH-ELEV-007 | BH-ELEV-007 | INSUMO | COTAÇÃO | PLACA DE SUSPENSAO PARA CASA DE MAQUINAS | UNID | 1 | 1800 | 1800
BH-ELEV-007 | BH-ELEV-007 | INSUMO | COTAÇÃO | KIT ETIQUETA PARA CASA DE MAQUINA COMPL | UNID | 1 | 15 | 15
BH-ELEV-007 | BH-ELEV-007 | INSUMO | COTAÇÃO | KIT ETIQUETA DE SINALIZACAO PARA CASA | UNID | 1 | 10 | 10
BH-ELEV-007 | BH-ELEV-007 | COMPOSICAO | COTAÇÃO | Balaustrada no teto da cabina (Forn. Local) | UNID | 1 | 450 | 450
BH-ELEV-007 | BH-ELEV-007 | COMPOSICAO | COTAÇÃO | TELA DE SEPARAÇAO DE CAIXA | UNID | 1 | 320 | 320
BH-ELEV-007 | BH-ELEV-007 | COMPOSICAO | COTAÇÃO | Serviço complementar de Pintura | UNID | 1 | 120 | 120
BH-ELEV-007 | BH-ELEV-007 | COMPOSICAO | COTAÇÃO | PISO EM GRANITO COM REBAIXO | UNID | 1 | 1200 | 1200
BH-ELEV-007 | BH-ELEV-007 | COMPOSICAO | COTAÇÃO | Escada de acesso ao fundo do poço | UNID | 1 | 300 | 300
BH-ELEV-008 | BH-ELEV-008 |  | BH-ELEV-008 | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA - ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS | UNID |  |  |  | 6120.07
BH-ELEV-008 | BH-ELEV-008 | MO | COTAÇÃO | PRÉ-INSTALAÇÃO - MODERNIZAÇÃO 1 | hora | 1 | 120 | 120
BH-ELEV-008 | BH-ELEV-008 | MO | COTAÇÃO | ATERRAMENTO DE CABINA-INSTALAR 1 | hora | 1 | 120 | 120
BH-ELEV-008 | BH-ELEV-008 | MO | COTAÇÃO | ILUMINAÇÃO 4-LED C/ SISTEMA DE ECONOMIA DE ENERGIA-INSTALAR 4 | hora | 3 | 120 | 360
BH-ELEV-008 | BH-ELEV-008 | MO | COTAÇÃO | PRÉ-FIAÇÃO P/ CAIXA DE CORRIDA FDN/FDNG SF2 - INSTALAR 1 | hora | 1 | 120 | 120
BH-ELEV-008 | BH-ELEV-008 | MO | COTAÇÃO | CALHA PARA FIAÇÃO ELÉTRICA (21 A 25 PARADAS)-INSTALAR 13 | hora | 13 | 120 | 1560
BH-ELEV-008 | BH-ELEV-008 | INSUMO | COTAÇÃO | CALHA (PRETA) | M | 26 | 40 | 1040
BH-ELEV-008 | BH-ELEV-008 | INSUMO | COTAÇÃO | FIACAO DAS LINHAS COMUNS CM EM CIMA | M | 70 | 30 | 2100
BH-ELEV-008 | BH-ELEV-008 | INSUMO | COTAÇÃO | SUPORTE DE FIXACAO DA PLUGACAO | UNID | 1 | 250 | 250
BH-ELEV-008 | BH-ELEV-008 | INSUMO | COTAÇÃO | PARAF. MITTOFORM CAB OVAL FC MT4X16 | UNID | 1 | 0.06 | 0.06
BH-ELEV-008 | BH-ELEV-008 | INSUMO | COTAÇÃO | FIACAO DE POCO PARA 21 PARADAS | UNID | 1 | 0.01 | 0.01
BH-ELEV-008 | BH-ELEV-008 | INSUMO | COTAÇÃO | CONJUNTO REPETIDOR DE POCO | UNID | 1 | 100 | 100
BH-ELEV-008 | BH-ELEV-008 | INSUMO | COTAÇÃO | CONJUNTO SUPORTE SENSOR MAGNETICO | UNID | 1 | 350 | 350
BH-ELEV-009 | BH-ELEV-009 |  | BH-ELEV-009 | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MECÂNICA - ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS | UNID |  |  |  | 2580.04
BH-ELEV-009 | BH-ELEV-009 | MO | COTAÇÃO | COLETORA DE ÓLEO DAS GUIAS - INSTALAR 1 | hora | 1 | 120 | 120
BH-ELEV-009 | BH-ELEV-009 | MO | COTAÇÃO | DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO EXISTENTE P/ MP 1 | hora | 1 | 120 | 120
BH-ELEV-009 | BH-ELEV-009 | MO | COTAÇÃO | INSTALAR PESADOR DE CARGA NOS CABOS 4 | hora | 4 | 120 | 480
BH-ELEV-009 | BH-ELEV-009 | INSUMO | COTAÇÃO | ADAPTADOR COLETOR DE OLEO PRETO | UNID | 4 | 10 | 40
BH-ELEV-009 | BH-ELEV-009 | INSUMO | COTAÇÃO | KIT REFORCO | UNID | 1 | 30 | 30
BH-ELEV-009 | BH-ELEV-009 | INSUMO | COTAÇÃO | KIT FIX.OPER. VVVF NA CABINA | UNID | 2 | 100 | 200
BH-ELEV-009 | BH-ELEV-009 | INSUMO | COTAÇÃO | PORCA SEXT. M12 DIN EN 24034 BICRO | UNID | 4 | 0.51 | 2.04
BH-ELEV-009 | BH-ELEV-009 | INSUMO | COTAÇÃO | CAIXA DE TOMADA COM BOTAO DE SOCO REDUZ | UNID | 1 | 80 | 80
BH-ELEV-009 | BH-ELEV-009 | INSUMO | COTAÇÃO | CAIXA DE TOMADA COM BOTAO DE SOCO COM 2 | UNID | 1 | 140 | 140
BH-ELEV-009 | BH-ELEV-009 | INSUMO | COTAÇÃO | CHAVE LIMITE(INST.)GUIA T-161. S/NO | UNID | 1 | 700 | 700
BH-ELEV-009 | BH-ELEV-009 | INSUMO | COTAÇÃO | CAME DOS LIMITES C/ 1805MM COTA | UNID | 1 | 200 | 200
BH-ELEV-009 | BH-ELEV-009 | INSUMO | COTAÇÃO | CONJ. CONTATO ELETRICO P/ALCAPAO | UNID | 1 | 100 | 100
BH-ELEV-009 | BH-ELEV-009 | INSUMO | COTAÇÃO | ENVELOPE PVC/PAPELAO,AZUL,260X345MMFECHA | UNID | 1 | 25 | 25
BH-ELEV-009 | BH-ELEV-009 | INSUMO | COTAÇÃO | ETIQUETA NAO EMPILHAR | UNID | 1 | 8 | 8
BH-ELEV-009 | BH-ELEV-009 | INSUMO | COTAÇÃO | ETIQUETA TESTE INTEGRADO | UNID | 1 | 15 | 15
BH-ELEV-009 | BH-ELEV-009 | COMPOSICAO | COTAÇÃO | Proteção das Polias na casa de máquinas | UNID | 1 | 320 | 320
BH-ELEV-010 | BH-ELEV-010 |  | BH-ELEV-010 | SUBSTITUIÇÃO DE MOTORES E MÁQUINAS DE TRAÇÃO POR SISTEMA GEARLESS | UNID |  |  |  | 25800
BH-ELEV-010 | BH-ELEV-010 | MO | COTAÇÃO | M.TRACAO GEARLESS - INSTALAR 32 | hora | 32 | 120 | 3840
BH-ELEV-010 | BH-ELEV-010 | MO | COTAÇÃO | CABO BLINDADO PARA MOTOR DE TRAÇÃO 1 | hora | 1 | 120 | 120
BH-ELEV-010 | BH-ELEV-010 | MO | COTAÇÃO | RABICHO DA MAQUINA PARA FDN/FDNG/DC CONTROL 1 | hora | 1 | 120 | 120
BH-ELEV-010 | BH-ELEV-010 | MO | COTAÇÃO | CHAVE LIMITE SEGURANÇA FDN/G /DC CONTROL SF2 - INSTALAR 1 | hora | 1 | 120 | 120
BH-ELEV-010 | BH-ELEV-010 | INSUMO | COTAÇÃO | MAQUINA GTW10L112P0-1, 15.1KW,34.9A | UNID | 0.25 | 20000 | 5000
BH-ELEV-010 | BH-ELEV-010 | INSUMO | COTAÇÃO | MAQUINA GTW10L112P0-1, 15.1KW,34.9A | UNID | 0.25 | 20000 | 5000
BH-ELEV-010 | BH-ELEV-010 | INSUMO | COTAÇÃO | MAQUINA GTW10L112P0-1, 15.1KW,34.9A | UNID | 0.25 | 20000 | 5000
BH-ELEV-010 | BH-ELEV-010 | INSUMO | COTAÇÃO | MAQUINA GTW9-81P7,20.7A,9.3KW,380V,P.DIA | UNID | 0.25 | 10000 | 2500
BH-ELEV-010 | BH-ELEV-010 | INSUMO | COTAÇÃO | KIT INSTALACAO MAQUINA GTW. | UNID | 1 | 1100 | 1100
BH-ELEV-010 | BH-ELEV-010 | INSUMO | COTAÇÃO | CJ. BASE DE MAQUINA GTW10 | UNID | 0.75 | 2500 | 1875
BH-ELEV-010 | BH-ELEV-010 | INSUMO | COTAÇÃO | BASE PARA MAQ. TORIN ATE 12 PESSOAS | UNID | 0.25 | 1300 | 325
BH-ELEV-010 | BH-ELEV-010 | INSUMO | COTAÇÃO | KIT 17 PARADAS E ACIMA | UNID | 1 | 800 | 800
BH-ELEV-011 | BH-ELEV-011 |  | BH-ELEV-011 | QUADROS DE COMANDO PRINCIPAIS E ACESSÓRIOS - SUBSTITUIÇÃO | UNID |  |  |  | 13831
BH-ELEV-011 | BH-ELEV-011 | MO | COTAÇÃO | QUADRO DE COMANDO FDN/FDNG SERIAL FULL (SF2) OR - INSTALAR 15 | hora | 4 | 120 | 480
BH-ELEV-011 | BH-ELEV-011 | MO | COTAÇÃO | BASE DO QUADRO DE COMANDO-INSTALAR 1 | hora | 1 | 120 | 120
BH-ELEV-011 | BH-ELEV-011 | MO | COTAÇÃO | PAINEL DE EMERGÊNCIA P/ INCÊNDIO-SUBSTITUIR 3 | hora | 3 | 120 | 360
BH-ELEV-011 | BH-ELEV-011 | MO | COTAÇÃO | QUADRO DE COMANDO FDN/FDNG SERIAL FULL (SF2) OR - INSTALAR 15 | hora | 15 | 120 | 1800
BH-ELEV-011 | BH-ELEV-011 | MO | COTAÇÃO | CAIXA PLUGAÇÃO POLARIZADA FDN/FDNG SF2-INSTALAR 3 | hora | 3 | 120 | 360
BH-ELEV-011 | BH-ELEV-011 | INSUMO | COTAÇÃO | BASE P/ ARMARIO Q.C. REGENERATIVO PARA | UNID | 1 | 380 | 380
BH-ELEV-011 | BH-ELEV-011 | INSUMO | COTAÇÃO | KIT CABO BLINDADO 4 VIAS 4MM | UNID | 1 | 180 | 180
BH-ELEV-011 | BH-ELEV-011 | INSUMO | COTAÇÃO | KIT TERMINAL PARA QUADRO DE COMANDO | UNID | 1 | 30 | 30
BH-ELEV-011 | BH-ELEV-011 | INSUMO | COTAÇÃO | FIACAO DE FORCA COM FILTRO | UNID | 1 | 150 | 150
BH-ELEV-011 | BH-ELEV-011 | INSUMO | COTAÇÃO | FIACAO QC FDN M25 NAO GOLD | UNID | 1 | 680 | 680
BH-ELEV-011 | BH-ELEV-011 | INSUMO | COTAÇÃO | KIT NAO GOLD SC300/TORIN/DNH | UNID | 1 | 180 | 180
BH-ELEV-011 | BH-ELEV-011 | INSUMO | COTAÇÃO | KIT INSTALACAO FDN SF2 M18 | UNID | 1 | 180 | 180
BH-ELEV-011 | BH-ELEV-011 | INSUMO | COTAÇÃO | MANUAL FDN M25 EM PORTUGUES | UNID | 1 | 15 | 15
BH-ELEV-011 | BH-ELEV-011 | INSUMO | COTAÇÃO | MOD.INTPTC TORIN | UNID | 1 | 100 | 100
BH-ELEV-011 | BH-ELEV-011 | INSUMO | COTAÇÃO | QUADRO COMANDO | UNID | 1 | 8000 | 8000
BH-ELEV-011 | BH-ELEV-011 | INSUMO | COTAÇÃO | RABICHO CAN MCP8S/MCINV6S 0,6M | UNID | 1 | 70 | 70
BH-ELEV-011 | BH-ELEV-011 | INSUMO | COTAÇÃO | RABICHO CP1 | UNID | 1 | 90 | 90
BH-ELEV-011 | BH-ELEV-011 | INSUMO | COTAÇÃO | RABICHO CP3 | UNID | 1 | 50 | 50
BH-ELEV-011 | BH-ELEV-011 | INSUMO | COTAÇÃO | RABICHO CP18/CP18A/CP19 | UNID | 1 | 18 | 18
BH-ELEV-011 | BH-ELEV-011 | INSUMO | COTAÇÃO | RABICHO CP2 | UNID | 1 | 90 | 90
BH-ELEV-011 | BH-ELEV-011 | INSUMO | COTAÇÃO | RABICHO CPO/CP35/CP12 | UNID | 1 | 100 | 100
BH-ELEV-011 | BH-ELEV-011 | INSUMO | COTAÇÃO | RABICHO PARA INTERFONE COMP=1M QUADR | UNID | 1 | 12 | 12
BH-ELEV-011 | BH-ELEV-011 | INSUMO | COTAÇÃO | RABICHO PARA INTERFONE COMP=3.5M CABIN | UNID | 1 | 20 | 20
BH-ELEV-011 | BH-ELEV-011 | INSUMO | COTAÇÃO | RABICHO TIPO 1 | UNID | 1 | 150 | 150
BH-ELEV-011 | BH-ELEV-011 | INSUMO | COTAÇÃO | RABICHO TIPO 2 | UNID | 1 | 100 | 100
BH-ELEV-011 | BH-ELEV-011 | INSUMO | COTAÇÃO | RABICHO MOTOR | UNID | 1 | 80 | 80
BH-ELEV-011 | BH-ELEV-011 | INSUMO | COTAÇÃO | RABICHO TIPO 3 | UNID | 1 | 30 | 30
BH-ELEV-011 | BH-ELEV-011 | INSUMO | COTAÇÃO | RABICHO PARA CENTRAL BST | UNID | 1 | 6 | 6
BH-ELEV-012 | BH-ELEV-012 |  | BH-ELEV-012 | SUBSTITUIÇÃO POLIA MÁQUINA DE TRAÇÃO | UNID |  |  |  | 5920
BH-ELEV-012 | BH-ELEV-012 | MO | COTAÇÃO | POLIA E CABOS / PROTEÇÃO - INSTALAR 4 | hora | 4 | 120 | 480
BH-ELEV-012 | BH-ELEV-012 | MO | COTAÇÃO | CONTATO ELÉTRICO DA POLIA TENSORA - INSTALAR 1 | hora | 1 | 120 | 120
BH-ELEV-012 | BH-ELEV-012 | MO | COTAÇÃO | PROTEÇÃO DO REGULADOR DE VELOCIDADE - INSTALAR 1 | hora | 1 | 120 | 120
BH-ELEV-012 | BH-ELEV-012 | INSUMO | COTAÇÃO | KIT DE INSTALACAO PARA POLIA TENSO-RA 3Y | UNID | 1 | 200 | 200
BH-ELEV-012 | BH-ELEV-012 | INSUMO | COTAÇÃO | CJ POLIA DE DESVIO GTW10L-1 DIAM. | UNID | 0.75 | 5000 | 3750
BH-ELEV-012 | BH-ELEV-012 | INSUMO | COTAÇÃO | POLIA DE DESVIO MAQ. DE TRACAO | UNID | 0.25 | 1400 | 350
BH-ELEV-012 | BH-ELEV-012 | INSUMO | COTAÇÃO | PROTECAO DE POLIA MAQUINA GTW POLIA | UNID | 1 | 900 | 900
BH-ELEV-013 | BH-ELEV-013 |  | BH-ELEV-013 | MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE PORTAS - ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS E SUBSTITUIÇÕES | UNID |  |  |  | 16105.72
BH-ELEV-013 | BH-ELEV-013 | MO | COTAÇÃO | PORTA CABINA P/ACO INOXIDAVEL S/GRADE(CABINA AÇO)-SUBSTITUIR 3 | hora | 3 | 120 | 360
BH-ELEV-013 | BH-ELEV-013 | MO | COTAÇÃO | REGUA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA SEP MEMCO FIXA AC-INSTALAR 8 | hora | 8 | 120 | 960
BH-ELEV-013 | BH-ELEV-013 | MO | COTAÇÃO | OPERADOR DE PORTA VVVF AC-CABINA EM AÇO-SUBSTITUIR 12 | hora | 12 | 120 | 1440
BH-ELEV-013 | BH-ELEV-013 | MO | COTAÇÃO | FECHO ELETRO-MECANICO P/VVVF AC C/ACES.CAB. ACO-INSTALAR 2 | hora | 2 | 120 | 240
BH-ELEV-013 | BH-ELEV-013 | MO | COTAÇÃO | SOLEIRA DE CABINA-SUBSTITUIR 2 | hora | 2 | 120 | 240
BH-ELEV-013 | BH-ELEV-013 | INSUMO | COTAÇÃO | SOLEIRA AC A=1640 LU=800 | UNID | 1 | 120 | 120
BH-ELEV-013 | BH-ELEV-013 | INSUMO | COTAÇÃO | FECHO P/MODERNIZ CENTRAL | UNID | 21 | 120 | 2520
BH-ELEV-013 | BH-ELEV-013 | INSUMO | COTAÇÃO | TRINCO CHAVE TRIANGULO - AC/ALD | UNID | 21 | 38 | 798
BH-ELEV-013 | BH-ELEV-013 | INSUMO | COTAÇÃO | MOLA 15 X 1,4 | UNID | 21 | 4 | 84
BH-ELEV-013 | BH-ELEV-013 | INSUMO | COTAÇÃO | KIT FECHO VVVF AC P/FECHAM FUJI | UNID | 21 | 120 | 2520
BH-ELEV-013 | BH-ELEV-013 | INSUMO | COTAÇÃO | INVERSOR PORTA SIMPLES ALD/AC | UNID | 1 | 500 | 500
BH-ELEV-013 | BH-ELEV-013 | INSUMO | COTAÇÃO | OPERADOR PORTA AC OP=800 WI=1200 WI=13 | UNID | 1 | 1800 | 1800
BH-ELEV-013 | BH-ELEV-013 | INSUMO | COTAÇÃO | RAMPA ARTICUL. AC/ALD OPH=2100. | UNID | 1 | 500 | 500
BH-ELEV-013 | BH-ELEV-013 | INSUMO | COTAÇÃO | PORTA(AC) | UNID | 1 | 800 | 800
BH-ELEV-013 | BH-ELEV-013 | INSUMO | COTAÇÃO | PORTA(AC) | UNID | 1 | 800 | 800
BH-ELEV-013 | BH-ELEV-013 | INSUMO | COTAÇÃO | KIT INSTAL RÉGUA DE SEGURANÇA MOD 310 AC | UNID | 1 | 250 | 250
BH-ELEV-013 | BH-ELEV-013 | INSUMO | COTAÇÃO | FONTE SEP | UNID | 1 | 60 | 60
BH-ELEV-013 | BH-ELEV-013 | INSUMO | COTAÇÃO | RAB. DA REGUA SEM FONTE | UNID | 1 | 10 | 10
BH-ELEV-013 | BH-ELEV-013 | INSUMO | COTAÇÃO | DISPOSITIVO DE SEGURANCA / REGUA (DOOR) | UNID | 1 | 500 | 500
BH-ELEV-013 | BH-ELEV-013 | INSUMO | COTAÇÃO | ABRACADEIRA DE NYLON (4,8 X 370MM) NYLON | UNID | 6 | 0.62 | 3.72
BH-ELEV-013 | BH-ELEV-013 | INSUMO | COTAÇÃO | INVERSOR DE PORTA COM FONTE KTD ATE 1 | UNID | 1 | 1600 | 1600
BH-ELEV-014 | BH-ELEV-014 |  | BH-ELEV-014 | MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, LOGÍSTICA E APOIO | UNID |  |  |  | 1993.28
BH-ELEV-014 | BH-ELEV-014 | COMPOSICAO | COTAÇÃO | LOGÍSTICA E APOIO EM OBRA | UNID | 4 | 380 | 1520
BH-ELEV-014 | BH-ELEV-014 | COMPOSICAO | COTAÇÃO | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UNID | 4 | 118.32 | 473.28

## CRONOGRAMA FF
PLANEJAMENTO DE EXECUTIVO
ITEM | DESCRIÇÃO DO PROJETISTA | ETAPAS - GRUPO DE 3 ELEVADORES
|  | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª
1 | DETALHES, ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1.1 | DETALHES, ILUMINAÇÃO E ACABAMENTOS - ADICIONAR DESCRIÇÃO DETALHADA
1.2 | BALANCEAMENTO DA CABINA
1.3 | MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, LOGÍSTICA E APOIO
2 | MODERNIZAÇÃO INFRA CIVIL
3 | MODERNIZAÇÃO INFRA ELÉTRICA
4 | MODERNIZAÇÃO DA INFRA MECÂNICA
5 | MOTOR E MÁQUINA DE TRAÇÃO
6 | POLIA DA MÁQUINA DE TRAÇÃO
7 | CABOS DE AÇO E CONTRAPESO
8 | PAINEL DE COMANDO
9 | PORTAS
10 | BOTOEIRAS DA CABINA
11 | BOTOEIRAS DO PAVIMENTO
12 | INTERCOMUNICAÇÃO E ALARME
Informamos que este planejamento pode ser alterado para ter menos medições a critério da empresa, também poderá haver antecipação de pagamento de serviço previsto em etapa posterior caso o mesmo se encontre finalizado. Entretanto deverá ser aprovado um planejamento executivo, a ser elaborado pela Contratada e aprovado pela Contratante, anteriormente ao início dos serviços.