## IN_84_TCU_-ANO_24-TRF6-1_TRI
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTRATAÇÕES
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
TRF - 6ª REGIÃO (MINAS GERAIS)
PROJETOS, OBRAS E REFORMAS DA 6ª REGIÃO - 2023
POSIÇÃO: OUTUBRO/23
UO | UG | AÇÃO | TÍTULO DA AÇÃO - CÓDIGO SIOP | INÍCIO (MÊS/ANO) | TÉRMINO (MÊS/ANO) | ÁREA (M²) | VALOR TOTAL ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA (R$) | CUSTO DA AÇÃO/M² (= G/F) (R$) | ORÇAMENTO 2024 | [7 empty] | STATUS | SITUAÇÃO | MACRODESAFIO - PEJF | OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEJF | INDICADOR LOA | META FIXADA NA LOA (2) | META REPROGRAMADA SIOP DEZ-23 | META EXECUTADA | PA SEI/CONTRATO | OBSERVAÇÕES DO GESTOR DA OBRA / REFORMA | DESCRIÇÃO (O QUE ESTÁ NO SIOP)
[9 empty] | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS (SUPLEMENTAÇÃO/CANCELAMENTO) (2) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | % PAGO | RESTOS A PAGAR PAGOS (PROCESSADOS/NÃO PROCESSADOS)
12107 | MG | 219Z-0001 | REFORMA DO COMPLEXO DE IMOVEIS DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6a. REGIAO | 2023-01-01 | 2025-12-01 | 45118.12 | 7210112.63 | 159.8053 | 1871755 | 0 | 1871755 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | NC – OBRA NÃO CONTRATADA | CONTRATAÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DE ELÉTRICA ED.III EM FASE DE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE PROJETO DE OCUPAÇÃO TRF6 EM FASE INTERNA DE LICITAÇÃO ADITIVOS DE OBRA DO PLENÁRIO DO TRF6 | NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO | APRIMORAR A GOVERNANÇA E A GESTÃO DA TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO SOB A ÓTICA DE SOLUÇÕES COLABORATIVAS (PEJF 2021/2026) | PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS | 32.61% | 55% | 0% | PA SEI REFORMA BARRAMENTO ED. ODC 0028759-06.2021.4.01.8008 PA SEI ADITIVO OBRA PLENÁRIO ERA 0007969-16.2023.4.06.8000 PA SEI CONTRATAÇÃO DE PROJETO OCUPAÇÃO TRF6 3 EDIFÍCIOS 0012694-48.2023.4.06.8000 | Para a contratação de modernização de instalações elétricas do edifício III,a contratação está em fase interna, em decorrência de análise impeditiva do setor jurídico. Há a possibilidade de prosseguimento desta licitação ainda em 2023, entretanto depende de procedimentos internos desta JF e de definição do setor jurídico. Aditivo 01 de reforma do plenário, nota de empenho 2023NE173, R$209.268,19. Aditivo 02 de reforma do plenário, R$122.275,38. Para a contratação de projeto de ocupação, a contratação foi elaborada na Lei 8.666, entretanto devido à demanda foi requerida a alteração para a 14.133, está em elaboração a alteração ao Termo de Referência. | Reforma de edifício, com 45.118,00 m², com elaboração do projeto executivo, e execução de instalações elétricas, hidrossanitárias, infraestrutura de informática, sistema de ar condicionado, ajuste de layout (arquitetura) e demais características apropriadas ao funcionamento do tribunal na prestação jurisdicional na cidade de Belo Horizonte - MG.
12101 | MG | 219Z-0006 | REFORMA DO COMPLEXO DE IMÓVEIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM BELO HORIZONTE - MG (Até 2021 - Ação 15R8; Em 2022 - Ação 4257 - PO 000R - MIJF) (1) | 2019-01-01 | 2023-07-28 | 45118.12 | 5588455.46 | 123.8628 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 59155.65 | CONTRATO INICIAL RESCINDIDO - DECISÃO SJMG-SECAD 19/2023 DE 28/7/2023 (PAe SEI 0397573 / 0433342 0006836-36.2023.4.06.8000) | CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2021 | NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO | INSTITUIÇÃO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA (PEJF 2015/2020) | PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS | 0 | 0% | 9.4% | PA SEI MODERNIZ. ELEVADORES 0011503-50.2021.4.01.8008. O valor remanescente da contratação (Contrato 045/2023 - 0480279) será pago com o saldo inscrito em Restos a Pagar da Nota de Empenho 2023NE00507, emitida em 2023 com utilização de créditos do PO 0010, no total de R$ 625.555,44, sendo R$ 59.155,65, já pagos em JAN/2024, restando R$ 566.399,79. | Contrato rescindido, Novo contrato assinado. Foi dado reinício ao contrato e já houve execução da primeira medição em janeiro de 2024. Para 12/2023 não houve medição. | Reforma nos edifícios do complexo de imóveis em Belo Horizonte, incluindo a contratação de substituição do sistema de climatização do edifício Euclydes Reis Aguiar e contratação de projetos e execução de substituição dos elevadores dos três edifícios-sede da Justiça Federal em Belo Horizonte. Visa também a reforma do sistema de ar-condicionado do Edifício-Sede II.
| MG | 219Z-0008 | REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM SÃO JOÃO DEL REI - MG (Até 2021 - Ação 15S7; Em 2022 - Ação 4257 - PO 0003 - MIJF) (1) | 2023-05-01 | 2023-12-20 | 2629.34 | 5834807.78 | 2219.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 38536.52 | EM EXECUÇÃO | OBRA FINALIZADA / PAGAMENTO DE REMANESCENTE EM PROCESSAMENTO | NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO | BUSCAR A SATISFAÇÃO DO USUÁRIO/CIDAÇÃO (PEJF2015/2020) | PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS | 0 | 100% | 100% | PA SEI REFORMA 0024903-05.2019.4.01.8008 PA SEI FISCALIZAÇÃO 0048978-74.2020.4.01.8008 | Os serviços foram recebidos provisoriamente e se encontram em fase de recebimento definitivo. Em termos físicos a obra encontra-se recebida e executada. Em termos contratuais e financeiro faltam o recebimento definitivo e ajustes contratuais. A empresa está em processo de recebimento de aditivo por meio de reconhecimento de dívida e necessidade de pagamento de medição final. | Reforma das instalações do Edifício-Sede da Justiça Federal em São João Del Rei - MG, com o objetivo de adaptar e modernizar a edificação. Contendo a contratação de projetos, execução de obras de reforma e adaptação, serviços de engenharia e serviços de apoio técnico à fiscalização.
| MG | 219Z-0010 | REFORMA DO COMPLEXO DE IMÓVEIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM BELO HORIZONTE - MG - ETAPA 2 (Em 2022 - Ação 4257 - PO 00003 - MIJF) | 2022-01-01 | 2026-12-01 | 45118 | 8984043.84 | 199.1233 | 3990765 | 0 | 3990765 | 0 | 0 | 0 | 0% | 59155.65 | EM EXECUÇÃO | OBRA DE FACHADA NÃO CONTRATADA / LAUDO CONTRATADO / PROJETO EM LICITAÇÃO / OBRA DE ELÉTRICA FINALIZADA | NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO | APRIMORAR A GOVERNANÇA E A GESTÃO DA TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO SOB A ÓTICA DE SOLUÇÕES COLABORATIVAS (PEJF 2021/2026) | PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS | 39.47% | 3% | 0% | PA SEI BARRAMENTO ED. ERA 0020146-60.2022.4.01.8008 PA SEI PROJETO REFORMA ODC 0014211-39.2022.4.01.8008. Vide informação sobre 2023NE000507 (PO 0010), emitido para quitação do remanescente do PO 0006. | Havia a expectativa de contratação dos projetos de reforma do edifício ODC, porém a licitação foi deserta. Neste momento está em curso a tentativa de contratação por dispensa de licitação, em decorrência de duas licitações que foram desertas. Houve a coleta de propostas e a agora o processo está em fase de análise administrativa. Há chance de assinatura do contrato ainda em 2023.Houve decisão da SECAD em não autorizar a dispensa. Está em fase de elaboração a contratação dos projetos pela NLLC. | Reformas nos edifícios do complexo de imóveis em Belo Horizonte com substituição de circuitos e infraestrutura elétrica dos Edifícios-Sede da Justiça Federal em Belo Horizonte, compreendendo a contratação para reorganização de circuitos e quadros com o objetivo de modernizar a infraestrutura elétrica da edificação, aumentar o nível de segurança das instalações, instalar novos geradores e organizar o sistema de distribuição elétrica. Reformas e modernizações em sistemas eletromecânicos, incluindo elevadores, aparelhos de climatização, bombas e outros, incluindo as obras de construção civil necessárias a essas reformas e modernizações. Contratação de reforma do Edifício-Sede III da Justiça Federal em Belo Horizonte, incluindo projetos, fiscalização e obra para a reforma da fachada, estrutura, esquadria e obras civis em geral, para evitar a depreciação acelerada do imóvel e manter a segurança dos usuários.
| MG | 219Z-0047 | REFORMA DO EDIFICIO-SEDE DA JUSTICA FEDERAL EM UBERABA - MG | 2023-01-01 | 2027-12-01 | 6545.09 | 3277000 | 500.6807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 9444.32 | OE - OBRA CONTRATADA | OBRA E FISCALIZAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO EM EXECUÇÃO / OBRA E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA PREDIAL CONTRATADO À ESPERA DE EMISSÃO DE OS | NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO | APRIMORAR A GOVERNANÇA E A GESTÃO DA TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO SOB A ÓTICA DE SOLUÇÕES COLABORATIVAS (PEJF 2021/2026) | PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS | 0 | 45% | 0% | PA SEI REFORMA - 0016597-42.2022.4.01.8008 PA SEI REF. CLIMATIZAÇÃO - 0002551-48.2022.4.01.8008 PROCESSO DE REFORMA PREDIAL - 0007551-75.2023.4.06.8001 PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO DE REFORMA PREDIAL - 0009920-42.2023.4.06.8001 | O contrato de reforma e de fiscalização de serviço de reforma do sistema de climatização está vigente e o contrato de reforma predial juntamente com a fiscalização foi licitado e está previsto para execução no meio do ano. | Execução de reformas nas instalações da Justiça Federal em Uberaba, de natureza de engenharia civil, elétrica, mecânica, entre outras, que envolva a contratação de projetos, reformas, serviços de engenharia e serviços de apoio técnico à fiscalização, com o objetivo de manter e/ou modernizar a edificação.
| MG | 219Z-002J | REFORMA DO EDIFICIO-SEDE DA JUSTICA FEDERAL EM UBERLANDIA - MG | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 10789.35 | 3179214.15 | 294.6623 | 2083464 | 0 | 2083464 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | NC – OBRA NÃO CONTRATADA | FASE INTERNA - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ELÉTRICA, FORRO, QUADROS ELÉTRICOS | NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO | APRIMORAR A GOVERNANÇA E A GESTÃO DA TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO SOB A ÓTICA DE SOLUÇÕES COLABORATIVAS (PEJF 2021/2026) | PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS | 100% | - | 0% | PA SEI A SER ABERTO NO MÊS DE MAIO, POSSIVELMENTE. | Contrato de reforma do sistema luminotécnico, de forro com substituição de cabeamento elétrico, modernização de quadros elétricos, processos em fase interna, projeto executivo existente, porém necessita de contratação para complementação da solução | Reforma do Edifício-Sede da Justiça Federal em Uberlândia - MG compreendendo projetos de revisão do forro, de luminotécnico e elétrica; e serviços de obra/construção civil necessários para as reformas dos sistemas de forro, luminotécnico e de elétrica.
TOTAL | [6 empty] | 21275065.77 | 3213.5812 | 6074229 | 0 | 6074229 | 0 | 0 | 0 | 0% | 107136.49
(1) | PO 0006: faltaria apenas o remanescente da nova contratação realizada / PO 0008: pendente pagamento da parcela final.
(2) | Percentuais retirados do Plano do Obras, considerando que na LOA/2024 foi consignado o valor unitário ('1'), para cada PO nela constante, quais sejam POs 0001, 0010 e 002J. Os demais POs referem-se a obras em andamento/finalização de outros exercícios.
SITUAÇÃO
| NC | NÃO CONTRATADA
| OE | OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA
| OP | OBRA PARALISADA
| OC | OBRA CONCLUÍDA/RECEBIDA
Note on H8: tr58503: DOCUMENTO SEI 13054822
Note on J9: tr58503: DADOS CONSTANTES NA PUBLICAÇÃO DA LOA/2022 - PAGINA TRANSPARENCIA.
Note on G11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Considerando-se a área dos 3 prédios, conforme informação da SEPOB.
Note on Z11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Obra: 090013 2021NE000518 e 2022NE000926 (MIJF) Fiscalização: 090013 2022NE000570 (MIJF)
Note on Z12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Obra: 090013 2021NE000518 e 2022NE000926 (MIJF) Fiscalização: 090013 2022NE000570 (MIJF)
Note on Z13: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 090013 2022NE000906 e 2022NE000908 (MIJF)