## IN_84_TCU_-ANO_23-TRF6-4_TRI
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTRATAÇÕES
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
TRF - 6ª REGIÃO (MINAS GERAIS)
PROJETOS, OBRAS E REFORMAS DA 6ª REGIÃO - 2023
POSIÇÃO: OUTUBRO/23
UO | UG | AÇÃO | TÍTULO DA AÇÃO - CÓDIGO SIOP | INÍCIO (MÊS/ANO) | TÉRMINO (MÊS/ANO) | ÁREA (M²) | VALOR TOTAL ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA (R$) | CUSTO DA AÇÃO/M² (= G/F) (R$) | ORÇAMENTO 2023 | [7 empty] | STATUS | SITUAÇÃO | MACRODESAFIO - PEJF | OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEJF | INDICADOR LOA | META FIXADA NA LOA (2) | META REPROGRAMADA SIOP JUN-23 | META EXECUTADA | PA SEI/CONTRATO (LINK) | OBSERVAÇÕES DO GESTOR DA OBRA / REFORMA | DESCRIÇÃO (O QUE ESTÁ NO SIOP)
[9 empty] | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS (SUPLEMENTAÇÃO/CANCELAMENTO) (2) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | % PAGO | RESTOS A PAGAR PAGOS (PROCESSADOS/NÃO PROCESSADOS)
12101 | MG | 219Z-0006 | REFORMA DO COMPLEXO DE IMÓVEIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM BELO HORIZONTE - MG (Até 2021 - Ação 15R8; Em 2022 - Ação 4257 - PO 000R - MIJF) (1) | 2019-01-01 | 2023-07-28 | 45118.12 | 6259918 | 138.7451 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 66474.08 | CONTRATO INICIAL RESCINDIDO - DECISÃO SJMG-SECAD 19/2023 DE 28/7/2023 (PAe SEI 0397573 / 0433342 0006836-36.2023.4.06.8000) | CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2021 | NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO | INSTITUIÇÃO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA (PEJF 2015/2020) | PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS | 11% | 0% | 0% | PA SEI MODERNIZ. ELEVADORES 0011503-50.2021.4.01.8008. Os recursos a serem utilizados para o remanescente da contratação (Contrato 045/2023 - 0480279) sairão da 219Z-0010. | Contrato rescindido, Novo contrato assinado. Foi dado reinício ao contrato e já houve execução da primeira medição em janeiro de 2024. Para 12/2023 não houve medição. | Reforma nos edifícios do complexo de imóveis em Belo Horizonte, incluindo a contratação de substituição do sistema de climatização do edifício Euclydes Reis Aguiar e contratação de projetos e execução de substituição dos elevadores dos três edifícios-sede da Justiça Federal em Belo Horizonte. Visa também a reforma do sistema de ar-condicionado do Edifício-Sede II.
| MG | 219Z-0008 | REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM SÃO JOÃO DEL REI - MG (Até 2021 - Ação 15S7; Em 2022 - Ação 4257 - PO 0003 - MIJF) (1) | 2023-05-01 | 2023-12-20 | 2629.34 | 5834807.78 | 2219.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 487355.92 | EM EXECUÇÃO | OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA | NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO | BUSCAR A SATISFAÇÃO DO USUÁRIO/CIDAÇÃO (PEJF2015/2020) | PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS | 1% | 100% | 100% | PA SEI REFORMA 0024903-05.2019.4.01.8008 PA SEI FISCALIZAÇÃO 0048978-74.2020.4.01.8008 | Os serviços foram recebidos provisoriamente e se encontram em fase de recebimento definitivo. Em termos físicos a obra encontra-se recebida e executada. Em termos contratuais e financeiro faltam o recebimento definitivo e ajustes contratuais. A empresa está em processo de recebimento de aditivo por meio de reconhecimento de dívida e necessidade de pagamento de medição final. | Reforma das instalações do Edifício-Sede da Justiça Federal em São João Del Rei - MG, com o objetivo de adaptar e modernizar a edificação. Contendo a contratação de projetos, execução de obras de reforma e adaptação, serviços de engenharia e serviços de apoio técnico à fiscalização.
| MG | 219Z-0010 | REFORMA DO COMPLEXO DE IMÓVEIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM BELO HORIZONTE - MG - ETAPA 2 (Em 2022 - Ação 4257 - PO 00003 - MIJF) (1) | 2022-01-01 | 2025-12-01 | 45118 | 10132043.84 | 224.5677 | 600000 | 0 | 1225556 | 625555.44 | 0 | 0 | 0% | 0 | EM EXECUÇÃO | OBRA DE FACHADA NÃO CONTRATADA / LAUDO CONTRATADO / PROJETO EM LICITAÇÃO / OBRA DE ELÉTRICA FINALIZADA | NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO | APRIMORAR A GOVERNANÇA E A GESTÃO DA TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO SOB A ÓTICA DE SOLUÇÕES COLABORATIVAS (PEJF 2021/2026) | PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS | 1% | 3% | 0% | PA SEI BARRAMENTO ED. ERA 0020146-60.2022.4.01.8008 PA SEI PROJETO REFORMA ODC 0014211-39.2022.4.01.8008 | Havia a expectativa de contratação dos projetos de reforma do edifício ODC, porém a licitação foi deserta. Neste momento está em curso a tentativa de contratação por dispensa de licitação, em decorrência de duas licitações que foram desertas. Houve a coleta de propostas e a agora o processo está em fase de análise administrativa. Há chance de assinatura do contrato ainda em 2023.Houve decisão da SECAD em não autorizar a dispensa. Está em fase de elaboração a contratação dos projetos pela NLLC. | Reformas nos edifícios do complexo de imóveis em Belo Horizonte com substituição de circuitos e infraestrutura elétrica dos Edifícios-Sede da Justiça Federal em Belo Horizonte, compreendendo a contratação para reorganização de circuitos e quadros com o objetivo de modernizar a infraestrutura elétrica da edificação, aumentar o nível de segurança das instalações, instalar novos geradores e organizar o sistema de distribuição elétrica. Reformas e modernizações em sistemas eletromecânicos, incluindo elevadores, aparelhos de climatização, bombas e outros, incluindo as obras de construção civil necessárias a essas reformas e modernizações. Contratação de reforma do Edifício-Sede III da Justiça Federal em Belo Horizonte, incluindo projetos, fiscalização e obra para a reforma da fachada, estrutura, esquadria e obras civis em geral, para evitar a depreciação acelerada do imóvel e manter a segurança dos usuários.
| MG | 219Z-0047 | REFORMA DO EDIFICIO-SEDE DA JUSTICA FEDERAL EM UBERABA - MG | 2023-01-01 | 2027-12-01 | 6545.09 | 3277000 | 500.6807 | 1545000 | 778711 | 2323711 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | OE - OBRA CONTRATADA | PROJETO CONTRATADO DE CLIMATIZAÇÃO CONTRATADO E DE REFORMA / REFORMA DE CLIMATIZAÇÃO EM FASE INTERNA / REFORMA PREDIAL EM FASE INTERNA | NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO | APRIMORAR A GOVERNANÇA E A GESTÃO DA TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO SOB A ÓTICA DE SOLUÇÕES COLABORATIVAS (PEJF 2021/2026) | PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS | 1% | 45% | 0% | PA SEI REFORMA - 0016597-42.2022.4.01.8008 PA SEI REF. CLIMATIZAÇÃO - 0002551-48.2022.4.01.8008 | Havia a expectativa de contratação de obra e de reforma, além dos respectivos contratos de apoio à fiscalização. Entretanto não foi possível a contratação em tempo hábil. Neste momento já houve a homologação das duas contratações (ar condicionado e reforma) e serão licitadas as de apoio à fiscalização ainda neste ano. Ambos os contratos foram assinados e estão com a Ordem de Serviço emitida. | Execução de reformas nas instalações da Justiça Federal em Uberada, de natureza de engenharia civil, elétrica, mecânica, entre outras, que envolva a contratação de projetos, reformas, serviços de engenharia e serviços de apoio técnico à fiscalização, com o objetivo de manter e/ou modernizar a edificação.
12107 | MG | 219Z-0001 | REFORMA DO COMPLEXO DE IMOVEIS DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6. REGIAO | - | - | - | - | - | 2000000 | 0 | 2000000 | 220026.33 | 0 | 0 | 0% | 0 | NC – OBRA NÃO CONTRATADA | CONTRATAÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DE ELÉTRICA ED.III EM FASE DE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE PROJETO DE OCUPAÇÃO TRF6 EM FASE INTERNA DE LICITAÇÃO ADITIVOS DE OBRA DO PLENÁRIO DO TRF6 | NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO | APRIMORAR A GOVERNANÇA E A GESTÃO DA TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO SOB A ÓTICA DE SOLUÇÕES COLABORATIVAS (PEJF 2021/2026) | PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS | 100% | 55% | 0% | PA SEI REFORMA BARRAMENTO ED. ODC 0028759-06.2021.4.01.8008 PA SEI ADITIVO OBRA PLENÁRIO ERA 0007969-16.2023.4.06.8000 PA SEI CONTRATAÇÃO DE PROJETO OCUPAÇÃO TRF6 3 EDIFÍCIOS 0012694-48.2023.4.06.8000 | Para a contratação de modernização de instalações elétricas do edifício III,a contratação está em fase interna, em decorrência de análise impeditiva do setor jurídico. Há a possibilidade de prosseguimento desta licitação ainda em 2023, entretanto depende de procedimentos internos desta JF e de definição do setor jurídico. Aditivo 01 de reforma do plenário, nota de empenho 2023NE173, R$209.268,19. Aditivo 02 de reforma do plenário, R$122.275,38. Para a contratação de projeto de ocupação, a contratação foi elaborada na Lei 8.666, entretanto devido à demanda foi requerida a alteração para a 14.133, está em elaboração a alteração ao Termo de Referência. | Reforma de edifício, com 45.118,00 m², com elaboração do projeto executivo, e execução de instalações elétricas, hidrossanitárias, infraestrutura de informática, sistema de ar condicionado, ajuste de layout (arquitetura) e demais características apropriadas ao funcionamento do tribunal na prestação jurisdicional na cidade de Belo Horizonte - MG.
TOTAL | [6 empty] | 19243851.62 | 2944.3633 | 4145000 | 778711 | 5549267 | 845581.77 | 0 | 0 | 0% | 487355.92
(1) | Em 2022, tendo em vista a implantação do TRF6 da 6a. Região, por incompatibilidade de localizador, parte da dotação foi remanejada para o MIJF pelo CJF.
(2) | Em relação aos percentuais das metas fixadas na LOA, cumpre informar que foram mantidos os percentuais informados pelo TRF1 nos autos do PAe 0018952-49.2022.4.01.8000 (SEI/TRF1), constantes nas planilhas publicadas na página da transparência - 2o. trimestre/2022 (SEI/TRF1 16190634) e 3o. trimestre (inalterada, conforme informação SEI/TRF1 16786937), bem como da planilha relativa ao 4o. trimestre, já publicada pelo TRF6 com as metas mantidas (SEI/TRF6 0202928). Exceções feitas aos POs 0010 e 0047, com meta física de '1' na LOA/2023 e PO 0001, cuja meta física foi de '100' na LOA/2023.
SITUAÇÃO
| NC | NÃO CONTRATADA
| OE | OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA
| OP | OBRA PARALISADA
| OC | OBRA CONCLUÍDA/RECEBIDA
Note on H8: tr58503: DOCUMENTO SEI 13054822
Note on J9: tr58503: DADOS CONSTANTES NA PUBLICAÇÃO DA LOA/2022 - PAGINA TRANSPARENCIA.
Note on G10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Considerando-se a área dos 3 prédios, conforme informação da SEPOB.
Note on Z10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Obra: 090013 2021NE000518 e 2022NE000926 (MIJF) Fiscalização: 090013 2022NE000570 (MIJF)
Note on Z11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Obra: 090013 2021NE000518 e 2022NE000926 (MIJF) Fiscalização: 090013 2022NE000570 (MIJF)
Note on Z12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 090013 2022NE000906 e 2022NE000908 (MIJF)