## Mapa de Riscos - Setra
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS
MAPA DE RISCOS NA ELABORAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE TONER 305L
Escala Adotada para Nível de Risco (Probabilidade x Impacto)
Nível de Risco |  | Probabilidade
Extremo Alto Médio Baixo |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
IMPACTO | 5 Muito alto | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
| 4 Alto | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
| 3 Médio | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
| 2 Baixo | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
| 1 Muito Baixo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
OBJETIVO: Formalizar o instrumento contratual, promovendo o seu adequado gerenciamento e acompanhamento.
FASE | RISCO | PROBABILIDADE | IMPACTO | CRITICIDADE | RESPOSTA AO EVENTO DE RISCO
INTERNA | Demora na emissão/assinatura da nota de empenho, atrasando a aquisição do material. | 1 | 2 | Baixo | MITIGAR - Solicitar à Seção competente a emissão da nota de empenho e acompanhar a assinatura da mesma pelas autoridades competentes.
| Demora na formalização do instrumento contratual pela SECOM, após a assinatura da nota de empenho. | 1 | 2 | Baixo | MITIGAR - Após a adjudicação do objeto referente à licitação/dispensa/inexigibilidade, acompanhar de perto os procedimentos finais de emissão da nota de empenho e manter contato com a empresa, para coleta dos dados de seu representante.
| Demora para publicação, provisionamento, emissão de ordem de serviço de gestor e demais providências referentes às condições previstas no contrato. | X | X | X | A aquisição não será feita através de contrato.
FASE | RISCO | PROBABILIDADE | IMPACTO | CRITICIDADE | RESPOSTA AO EVENTO DE RISCO
FASE EXTERNA | Demora/recusa pela contratada para assinatura do contrato | X | X | X | A aquisição não será feita através de contrato.
| Empresa não entrega o material no prazo previsto | 3 | 4 | Alto | MITIGAR - Atividades de controle interno: Comunicar à empresa a emissão da nota de empenho, solicitando a confirmação de recebimento e informando a penalidade prevista no Termo de Referência para atraso na entrega. ACEITAR - de acordo com as justificativas apresentadas pela Empresa. NÃO ACEITAR - abertura de processo administrativo para apuração de irregularidade e eventual aplicação de penalidade.
| Providências intempestivas para prorrogação da entrega do produto. | 3 | 4 | Risco Médio | MITIGAR - Atividades de controle interno: treinamento e responsabilicação dos gestores pelo controle do contrato.
| Atraso na entrega do produto e/ou recebimento em desacordo | 3 | 4 | Risco Médio | MITIGAR - Gestor: controlar e documentar o acompanhamento da execução da compra. ACEITAR - Verificar justificativas da empresa e prorrogar o prazo de entrega, quando houver solicitação prévia de prorrogação do prazo de entrega. NÃO ACEITAR - Providenciar a abertura de processo administrativo para apuração de responsabilidade e aplicação das sanções previstas no Termo de Referência.
| Falha no recebimento do material | 1 | 4 | Alto | MITIGAR - Atividades de controle interno: Designar gestor/comissão de recebimento que tenham ligação com o material a ser adquirido.
| Documentação pendente para liberação de pagamento | 2 | 2 | Baixo | MITIGAR - Solicitar à Empresa a observância das cláusulas do Termo de Referência, principalemente, sobre a documentação necessária para liberação do pagamento.
| Atesto incorreto da nota fiscal e/ou fora do prazo, visando ao seu pagamento | 1 | 4 | Alto | MITIGAR - Atividades de controle interno: Acompanhamento rigoroso dos dados da Nota Fiscal, principalmente dados bancários do recebedor.