## PROJETOS
PLANO DE AÇÃO TRF6 E SJMG - Iniciativas do Planest 2021-2022 - Posição em dezembro de 2023
Iniciativas Estratégicas / (programas/projeto/ações propostos)		Objetivo estratégico alinhado	Necessidade a ser atendida	Escopo	Data de ínício	Data prevista para conclusão	Custo total previsto	Indicador(es) do projeto (* resultado a ser usado na planilha de contribuição)	Meta do projeto	Status	Situação	% de execução acumulada: / % entregas concluídas/%entregas previstas	índice de desempenho de prazo: / % de execução acumulada/% de execução previsto para a data	Índice de desempenho de custo: / Gasto real/orçamento previsto para a data	Unidade Responsável	Processo Administrativo no SEI	Gerente de Projeto
	Tr		Tribunal Regional Federal da 6ª Região
Iniciativas em execução de acordo com o cronograma
Iniciativas em execução com atraso em relação ao cronograma
	Programa de Residência Jurídica	Elevar a qualidade dos serviços prestados/Aprimorar a estrutura organizacional da área judicial/Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores- Objetivos Estratégicos do Planest 2021-2026 do TRF1	Instituir o Programa de Residência Jurídica para auxiliar os Desembargadores Federais na prestação da atividade jurisdicional e fornecer suporte ao setor de admissbilidade dos recursos.	1) Pesquisa de normativos; 2)Levantamento da necessidade da Administração e dados técnicos; 3) Consultas jurídica e tributária; 4)Consulta orçamentária; 5)Definição das atribuições da Escola de magistratura; 6)Minuta da Instrução Normativa; 7)Minuta aprovada pela Presidente do TRF6 e publicada; 8)Escolha da instituição que promoverá o processo seletivo; 9)Processo seletivo; 10)Contratação e lotação dos residentes; 11)Relatório sobre o funcionamento do programa e da qualidade do auxílio prestados nos primeiros 6 meses.	12 de setembro de 2022 (Pesquisa de normativos)	18 de dezembro de 2023 (Relatório sobre o funcionamento do programa)	R$ 2.580.000,00 (valor anual de bolsa, auxílio-transporte, seguro e tributos do processo seletivo.)	Fórmula: (Número de entregas concluídas/Número de entregas previstas) *100 7 entregas concluídas/11 entregas previstas * 100 = 64%	Instituir o Programa de Residência Jurídica	Em andamento	Processo de contratação da instituição que promoverá o processo seletivo em andamento.	64 % de execução acumulada em relação às entregas (7 entregas concluídas/11 entregas previstas)*100 = 64%	Índice = 0,64 (64% de execução acumulada/100% de execução prevista para a data = 0,64 ) (7/11*100= 64%)	Índice = 0 (R$ 0 gasto real / R$ 0 orçamento previsto para a data) Estão previstos R$ 2.580.000,00 ainda não gastos.	SECGP	0000988-05.2022.4.06.8000	Renata Lúcia Pimenta e Tatiana Carvalho Lacerda
Iniciativas Concluídas
	Plano Estratégico do Tribunal Regional Federal da 6ª Região	Faz parte do escopo do projeto a definição dos objetivos estratégicos	Elaborar o Plano Estratégico do Tribunal Regional Federal da 6ª Região para o período de 2023-2026.	1) Realizar levantamento de normativos; 2) Realizar reunião com a Juíza Federal em auxílio à Presidência - representante do Cogest; 3)Elaborar questionário a ser disponibilizado ao público interno, para fins de definição dos obejtivos estratégicos; 4)Disponibilizar questionário ao público interno; 5)Analiar resultado da pesquisa; 6)Analisar indicadores e dados disponíveis para traçar possíveis objetivos estratégicos e metas; 7)Realizar reunião com o Comitê da Estratégia para submeter o levantamento de dados do questionário, para alinhamento dos objetivos e metas; 8)Definir os objetivos estratégicos e metas para o período 2023-2026; 9)Elaborar minuta de Portaria do Plano Estratégico; 10)Submeter minuta de Portaria à Presidência para aprovação. Após, publicar.	1º de novembro de 2022 (levantamento de normativos)	18 de janeiro de 2023 (Aprovação e publicação da portaria do Plano Estratégico)	Sem custo	Fórmula: (Número de entregas concluídas/Número de entregas previstas) *100 10 entregas concluídas/10 entregas previstas * 100 = 100%	Elaborar e aprovar o Plano Estratégico do Tribunal Regional Federal da 6ª Região para o período de 2023-2026.	Finalizado	Elabora e publicada a portaria do Plano Estratégico do Tribunal Regional Federal da 6ª Região para o período de 2023-2026.	100 % de execução acumulada em relação às entregas (10 entregas concluídas/10 entregas previstas)*100 = 100%	Índice = 1 (100% de execução acumulada/100% de execução prevista para a data = 1 )	Sem custo	ASGES	0001198-56.2022.4.06.8000	Silene Soareas Lemos
			Seção Judiciária de Minas Gerais
Iniciativas em execução de acordo com o cronograma
Iniciativas em execução com atraso em relação ao cronograma
Iniciativas Concluídas
	Aprimoramento do Serviço de Atermação da Justiça Federal de Minas Gerais - inclusão digital	Elevar a qualidade dos serviços prestados/Ampliar a oferta de serviços digitais/Aprimorar a estrutura e os processos de trabalho da área cartorária/Incentivar a inovação/Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho/Aprimorar a estrutura organizacional da área judiciária Objetivos Estratégicos do Planest 2021-2026 do TRF1	Aprimorar o serviço de atermação por meio de capacitação dos servidores e padronização de formulários utilizados em todo o Estado	1)Reunir os magistrados para aprovação do projeto; 2)Adotar o Manual da atermação do NUCOD/MG; 3)Padronizar os formulários de atermação; 4)Treinar os servidores; 5)Criar o serviço de atermação on line da SJMG; 6)Interligar o balcão virtual com a atermação on line; 7)Levantar número de atermações on line recebidas; 8)Criar equipes de trabalho de atermadores; 9)Levantar a necessidade ou não de equipamentos para o funcionamento do novo formato de atermação; 10)Adaptar o equipamento disponível para os atendimentos; 11)Testar a plataforma de atermação on line da SJMG; 12)Colocar no site da SJMG o link para a nova atermação on line e retirar o link do TRF.	27 de maio de 2020 (data de autuação da FIP)	Jul/2021	R$ 2.843,43 (pagamento aos instrutores da capacitação)	Fórmula: (Número de entregas concluídas/Número de entregas previstas) *100 (9 entregas realizadas/9 entregas previstas)*100 = 100%	Implementar a atermação on-line padronizada no maior número de subseções possíveis	Finalizado	A capacitação dos servidores de todo o Estado que realizam atermação foi finalizada. A modernização dos formulários on-line; o levamento dos equipamentos para a disponibilização, em cada SSJ, de um micro e dois monitores para utilização dos jurisdicionados; assim como o novo sistema de atermação on-line também já foram finalizados e o projeto já apresenta resultados mensuráveis	100% de execução acumulada em relação às entregas (12 entregas realizadas/12 entregas previstas)*100 = 100%	Índice = 1 (100% de execução acumulada/100% de execução prevista para a data = 1% ) Até 31 de dezembro, estavam previstas 9 entregas (9/9*100=100%)	Índice = 1 (R$ 2.194,50 gasto real / R$ 2.194,50 orçamento previsto para a data)	NUCOD	0017844-92.2021.4.01.8008	Veridiane Santos Muzzi
	Almoxarifado Virtual	Elevar a qualidade dos serviços prestados/Ampliar a oferta de serviços digitais/Incentivar a inovação/Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho/Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Objetivos Estratégicos do Planest 2021-2026 do TRF1	Implantação do almoxarifado virtual, reduzindo-se o quantitativo de materiais em estoque físico, diminuição da área de almoxarifado, redução de gastos com a logística para entrega de materiais de expediente e informática	1)Aderir à Intenção de Registro de Preços nº 07/2020 - Almoxarifado Virtual - do Ministério da Economia; 2)Aguardar o comunicado do Ministério referente à confirmação da adesão; 3)Assinatura de contrato com o fornecedor para o fornecimento de materiais de expediente e informática; 4)Designação de gestores para acompanhamento do contrato; 5)Adquirir materiais necessários, até que sejam incluídos no rol;	21 de maio de 2020 (data da autuação do processo)	Dez/2021 (data prevista para assinatura do contrato). A intenção de Registro de Preço estipula o prazo de 30 meses para a Ata	R$ 600.000,00/ano, baseado nas saídas do almoxarifado dos anos de 2017, 2018 e 2019. Se por 30 meses, a estimativa foi de R$ 1.500.000,00	Fórmula: (Número de entregas concluídas/Número de entregas previstas) *100 (1 entregas realizadas/1 entregas previstas)*100 = 100%	Implantação do almoxarifado virtual na Justiça Federal de Minas Gerais	Finalizado	O Ministério da Economia já enviou confirmação da adesão da JFMG ao Almoxarifado Virtual, para o 2º semestre/2021. Já foi analisado o processo pela Seaju e autorizada pela Secad a assinatura, indicação dos gestores finalizada.	100% de execução acumulada em relação às entregas (5 entregas realizadas/5 entregas previstas)*100 = 100%	Índice = 1 (100% de execução acumulada/100% de execução prevista para a data = 1 )	Índice = 0 (R$ 0 gasto real / R$ 0 orçamento previsto para a data) Estão previstos R$ 600.000,00 reais/mês a partir da assinatura do contrato, prevista para o 2º semestre/21	NUCAF/SERMAC	0008568-71.2020.4.01.8008	Eduardo Nasário Carneiro
	Mapeamento de Processos e Conhecimentos Críticos da SJMG	Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal/Agilizar os trâmites judiciais/Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal Objetivos Estratégicos do Planest 2015-2020 do TRF1	Executar, por meio de capacitação contratada, o mapeamento de processos críticos de trabalho. Espera-se obter, ao final do projeto, a modelagem de 8 processos críticos, seus indicadores de desempenho, bem como a definição das competências.	1)Apresentar projeto para avaliação do EPES; 2)Realizar reunião com representantes das unidades envolvidas; 3)Providenciar a contratação do curso de capacitação para o público envolvido; 4)Acompanhar e dar suporte às equipes envolvidas no mapeamento 'ponto a ponto' dos processos trabalhados; 5)Encaminhar à SEMAD os mapas dos processos críticos de trabalho obtidos por meio da capacitação; 6)Encaminhar ao NUAUD os mapas dos processos e seus respectivos indicadores para que sejam realizadas auditorias periódicas; 7)Encaminhar ao NUCRE e ao COGECON os mapas dos processos críticos de trabalho obtidos por meio da capacitação; 8)Promover a divulgação dos mapas dos processos críticos de trabalho no portal institucional e o compartilhamento/disseminação dos conhecimentos críticos identificados.	11 de fevereiro de 2021 (data de autuação da FIP)	Outubro de 2021 (Divulgação dos mapas)	R$ 124.000,00 (curso de capacitação)	Fórmula: (Número de entregas concluídas/Número de entregas previstas) *100 (7 entregas realizadas/7 entregas previstas)*100 = 100%	Divulgação da modelagem de 8 processos críticos, seus indicadores de desempenho, bem como a definição das competências	Finalizado	A segunda etapa da capacitação foi concluída em agosto/2021. Foram mapeados oito processos de trabalho considerados críticos, definidos indicadores e competências. Os processos foram encaminhados à SEMAD para homologação do mapeamento e indicação da SEMAD como seção responsável pelo acompanhamento. Um novo projeto será realizado visando o monitoramento e a expansão do mapeamento de processos.	100% de execução acumulada em relação às entregas (8 entregas realizadas/8 entregas previstas)*100 = 100%	Índice = 1 (100% de execução acumulada/100% de execução prevista para a data = 1 )	Índice = 1 (R$124.000,00 gasto real / R$ 124.000,00 do orçamento previsto para o 2º semestre/21	COGECON/SEMAD/SEFAS	0006369-42.2021.4.01.8008	Márcia Regina dos Santos
	Criação da Central de Inteligência, Segurança e Transporte (Central de Policiamento)	Elevar a qualidade dos serviços prestados/Incentivar a inovação/Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Objetivos Estratégicos do Planest 2021-2026 do TRF1	Promover o estabelecimento de condições adequadas de segurança pessoal e patrimonial, bem como dos meios de inteligência , contemplando a busca permanente pela qualidade e pela eficiência nas atividades de segurança institucional.	1)Criação de equipe de projeto; 2)Apresentação à DIREF de proposta do plano final elaborada pela Equipe do Projeto; 3)Análise do plano de projeto pela DIREF; / 4)Reuniões internas; 5)Apresentação de cronograma para execução das atividades de estruturação da Central; 6)Reestruturação orgânica, com elaboração de norma de criação da Central, organograma e regulamentação dos seus serviços/funcionamento; / 7)Início da efetivação das medidas previstas no Plano de Projeto; 8)Implantação formal da Central de Inteligência, Segurança e Transportes, com início da prestação dos serviços de maneira gradual.	04 de março de 2021 (data de autuação da FIP)	Outubro de 2021 (Inauguração)	R$ 390.000,00 (O custo estimado poderá diminuir com a doação/destinação de equipamentos, aquisição pelo TRF1 e com convênios com Órgãos de Segurança Pública para treinamentos.	Fórmula: (Número de entregas concluídas/Número de entregas previstas) *100 (10 entregas realizadas/10 entregas previstas)*100 = 100%	Inauguração da Central de Policiamento - CEPOI	Finalizado	A definição da estrutura orgânica da Central foi encaminhada ao TRF1, SEI 0037141-85.2021.4.01.8008. Foi feito o convênio para treinamento de 15 Agentes da Polícia Judicial na Polícia Militar de Minas Gerais (Proc. Sei. 0040994-05.2021.4.01.8008). Vários processos de aquisição de materiais e equipamentos já forma concluídos. Resta agora Implantação da estruturação orgânica da CEPOI e sua inauguração.	100% de execução acumulada em relação às entregas (8 entregas realizadas/8 entregas previstas)*100 = 90%	Índice = 0,9 (90% de execução acumulada/100% de execução prevista para a data = 0,9 ) Em 31 de dezembro, estavam previstas 10 entregas (9/10*100=90%)	Índice = 0,8 (R$324.376,83 gasto real / R$ 390.000,00 orçamento previsto para a data) Estão previstos R$ 100.000,00 para estruturação da Central, mas é uma estimativa a ser confirmada	SEVIT	0037980-47.2020.4.01.8008	Jamilton Antônio Bitencourt Guedes