## PROJETOS
PLANO DE AÇÃO TRF6 E SJMG - Iniciativas do Planest 2021-2026 - Posição em outubro de 2024
Iniciativas Estratégicas / (programas/projeto/ações propostos)		Objetivo estratégico alinhado	Necessidade a ser atendida	Escopo	Data de ínício	Data prevista para conclusão	Custo total previsto	Indicador(es) do projeto (* resultado a ser usado na planilha de contribuição)	Meta do projeto	Status	Situação	% de execução acumulada: / % entregas concluídas/%entregas previstas	índice de desempenho de prazo: / % de execução acumulada/% de execução previsto para a data	Índice de desempenho de custo: / Gasto real/orçamento previsto para a data	Unidade Responsável	Processo Administrativo no SEI	Gerente de Projeto
	Tr		Tribunal Regional Federal da 6ª Região
Iniciativas em execução de acordo com o cronograma
	Unidades de Atendimento Avançado	Ampliar e facilitar o acesso à Justiça	Instalar, até 2026, unidades de atendimento avançado nas 10 regiões de planejamento do estado de Minas Gerais	1) Estudos e tratativas iniciais nas Subseções; 2) Análise pelo Diretor do Foro da SJMG; 3) Parecer da Coordenação dos Juizados Especiais; 4) Parecer da Corregedoria Regional; 5) Exame pela Presidência; 6) Julgamento pelo Conselho de Administração; 7) Implantação da UAA.	Janeiro de 2024 (Estudos e tratativas iniciais nas Subseções)	Dezembro de 2026 (Implantação da UAA)	Sem estimativa	Em andamento	Estudos e tratativas iniciais nas Subseções em andamento.	Em andamento	Estudos e tratativas iniciais nas Subseções em andamento.	28,6 % de execução acumulada em relação às entregas (2 entregas concluídas/7 entregas previstas)*100 = 28,6%	Juíza Federal Cristiane Miranda Botelho		COGER	0015321-25.2023.4.06.8000	Juiz Federal Lucilio Linhares Perdigão de Moraes
	Melhoria na Publicação da Transparência do TRF6	Aprimorar o controle interno e a transparência dos processos administrativos	Publicar no portal do TRF6 todas as informações consolidadas para acesso da população e também averiguação por parte dos órgãos superiores de fiscalização	1)Visitas em todas as unidades responsáveis pela publicação das informações; 2)Verificar o método de cumprimento dos requisitos exigidos pelos normativos; 3) Elencar as ações necessárias para cumprimento das obrigações; 4) Agendar previamente com as unidades identificadas; 5) Indicação dos colaboradores designados pelas unidades para atuação como publicadores;6) Treinar e orientar os publicadores para a utilização da edição do Portal da Transparência; 7) Monitorar para validação das alterações realizadas; 8) Elaborar templates para a padronização das publicações; 9) Reunião com as áreas que necessitam de apoio; 10) Elencar as dificuldades e necessidades; 11) Priorização das necessidades levantadas, diferenciando as de curto e de médio prazo; 12) Autuação de novas fichas de projetos, de curto e médio prazo; 13) As ações identificadas de longo prazo serão planejadas para implementação no próximo exercício; 14) Monitoramento periódico do Portal; 15) Monitoramento e acompanhamento dos Projetos originados para implementação das melhorias de curto, médio e longo prazo; 16) Atuar na prevenção e correção das informações publicadas junto as unidades; 17) Acompanhar a atualização dos atos normativos editados e publicados pelos órgãos superiores.	Janeiro de 2024 (Visitas Institucionais em todas as unidades responsáveis pela publicação das informações obrigatórias exigidas pelos órgãos superiores de fiscalização (TCU/CNJ)	Dezembro de 2026 ( 4ª etapa / 1-Monitoramento periódico do Portal verificando e validando as informações publicadas e a disponibilidade dos links; / 2-Monitoramento e Acompanhamento dos Projetos originados para implementação das melhorias de curto, médio e longo prazo; / 3-Atuar na prevenção e correção das informações publicadas junto as unidades; / 4-Acompanhar a atualização dos atos normativos editados e publicados pelos órgãos superiores.)	Sem custo	Em andamento	Realizadas as visistas em todas as unidades, a verificação de método de cumprimento dos requisitos exigidos pelos normativos, as ações necessárias para cumprimento das obrigações foram elencadas, foi agendado com as unidades, indicados e treinados os colaboadores que serão publicadores, as alterações monitoradas e elaborados os templates. Novas fichas de projetos e reuniões com as unidades em andamento.	Em andamento	Realizadas as visistas em todas as unidades, a verificação de método de cumprimento dos requisitos exigidos pelos normativos, as ações necessárias para cumprimento das obrigações foram elencadas, foi agendado com as unidades, indicados e treinados os colaboadores que serão publicadores, as alterações monitoradas e elaborados os templates,as novas fichas de projetos e reuniões com as unidades, reunião com áreas que necessitam de apoio, as dificuldades e necessidades elencadas,a priorização das necessidades, o planejamento das ações de longo prazo para próximo exercício.	76% de execução acumulada em relação às entregas (13 entregas concluídas/17 entregas previstas)*100 = 76%	José Fernando Barros Daniele Guimarães Silva		SEGEP/ASGES	0015542-08.2023.4.06.8000	José Fernando Barros Daniele Guimarães Silva
	Núcleo de Justiça 4.0 - Aceleração de julgamentos temáticos	Ampliar e facilitar o acesso à Justiça	Implantar Núcleos de Justiça 4.0 para aceleração de julgamentos temáticos, selecionando juízes para julgar processos de maior impacto social, que estejam acumulados nas Varas da 6ª Região, com julgamento à distância e sem prejuízo do trabalho na unidade de lotação	1) Primeiro Núcleo 4.0- Benefícios assistenciais; 2) Segundo Núcleo 4.0 - Benefícios previdenciários por incapacidade; 3) Terceiro Núcleo 4.0 - Aposentadoria por idade no RGPS.	Dezembro de 2023 (Primeiro Núcleo 4.0- Benefícios assistenciais)	Dezembro de 2025 (Terceiro Núcleo 4.0 - Aposentadoria por idade no RGPS)	Sem custo	Em andamento	Implantado Primeiro Núcleo 4.0- Benefícios assistenciais.	Em andamento	Implantado o Primeiro Núcleo 4.0- Benefícios assistenciais.	33 % de execução acumulada em relação às entregas 1 entregas concluídas/3 entregas previstas)*100 = 33%	Juíza Federal Cristiane Miranda Botelho		COGER	0015203-49.2023.4.06.8000	Juiz Federal Lucilio Linhares Perdigão de Moraes
	Cumprimento da meta 4 CNJ (processos de improbidade administrativa) - instrumentos de acompanhamento	Aprimorar os fluxos das ações de improbidade administrativa e das ações penais relacionadas a crimes contra a administração pública	Acompanhar e cobrar o cumprimento da Meta 4 do CNJ pelas unidades de primeiro grau com competência na matéria	1) Levantar, a partir dos dados do sistema, todos os processos em tramitação em primeiro grau que se enquadrem na Meta 4; 2) Selecionar os que estão conclusos para sentença e determinar às respectivas unidades o julgamento em prazo razoável; 3)Selecionar os que estão em tramitação e requisitar das respectivas unidades as informações sobre o planejamento para conclusão da instrução e de eventuais óbices, como demora de cartas precatórias expedidas; 4) Estabelecer um cronograma, na Corregedoria, de acompanhamento e cobrança das unidades julgadoras; 5) Atuar a Corregedoria, perante os outros Tribunais, solicitando agilidade no cumprimento das precatórias expedidas em processos da Meta4.	Dezembro de 2023 (Levantar, a partir dos dados do sistema, todos os processos em tramitação em primeiro grau que se enquadrem na Meta 4)	Dezembro de 2026 (Atuar a Corregedoria, perante os outros Tribunais, solicitando agilidade no cumprimento das precatórias expedidas em processos da Meta4)	Sem custo	Em andamento	Realizado o levantamento de todos os processos em tramitação em primeiro grau que se enquadrem na Meta 4. Selecionar os que estão conclusos para sentença e determinar às respectivas unidades o julgamento em prazo razoável em andamento.	Em andamento	Realizado o levantamento de todos os processos em tramitação em primeiro grau que se enquadrem na Meta 4. Selecionar os que estão conclusos para sentença e determinar às respectivas unidades o julgamento em prazo razoável em andamento.	40 % de execução acumulada em relação às entregas (2 entregas concluídas/5 entregas previstas)*100 = 40%	Juiz Federal Reginaldo Márcio Pereira.		COGER	0015451-15.2023.4.06.8000	Juiz Federal Carlos Henrique Borlido Haddad
	Mapeamento e edição dos normativos administrativos essenciais ao Tribunal em que ainda estejam utilizando os do TRF1	Internalização da normatização administrativa	Mapear, priorizar e editar normativos necessários à organização dos serviços e processos de trabalho administrativos do TRF6	1)Mapeamento e validação das normas a serem editadas; 2)Elaboração de Cronograma de atualização normatiza; 3)Atualização normativa; 4)Edição de das normas, separada em 6 etapas.	24 de outubro de 2023 (Mapeamento e validação das normas a serem editadas)	31 de dezembro de 2025 (Atualização normativa)	Sum custo	Em andamento	Realizado o mapeamento e validação das normas a serem editadas e elaborado o cronograma de atualização normativa. Edição das normas em andamento.	Em andamento	Realizado o mapeamento e validação das normas a serem editadas e elaborado o cronograma de atualização normativa. Edição das normas em andamento.	55 % de execução acumulada em relação às entregas (5 entregas concluídas/9 entregas previstas)*100 = 55%	Claudete Grossi		DIGER	0015716-17.2023.4.06.8000	Paulo Cesar de Paula Orício
	Implantação do sistema eproc no TRF6	Aprimorar os fluxos procedimentais das ações relativas a benefícios previdenciários e assistenciais	Implantar um sistema judicial eletrônico mais estável, confiável e eficiente para atender as demandas da Justiça Federal da 6ª Região	1)Aprovação da proposta no Plenário do TRF6; 2)Comunicação ao CNJ e CJF; 3)Assinatura do Termo de Cooperação Técnica com o TRF4; 4)Início do processo de contratação da Infra Estrutura de TI; 5)Treinamento dos usuários internos, representantes dos órgãos do comitê interinstitucional pela equipe do TRF4; 6)Treinamento dos peritos; 7)Treinamento dos usuários internos pelo dr. Pedro Henrique (servidores e magistrados); 8)Implantação do sistema nas subseções do Estado; 9)Migração dos processos do PJe.	Dezembro de 2022 (Aprovação da proposta no Plenário do TRF6)	Dezembro de 2024 (Migração dos processos do PJe)	R$ 9.303.307,20	Em andamento	E-proc implatado no Tribunal, Turma Regional de Uniformização e em todas as Subseções para todos os ritos processuais. Migração do acervo de processos em tramitação no PJe para o eproc em andamento.	Em andamento	E-proc implatado no Tribunal, Turma Regional de Uniformização e em todas as Subseções para todos os ritos processuais. Migração do acervo de processos em tramitação no PJe para o eproc em andamento.	89 % de execução acumulada em relação às entregas (8 entregas concluídas/9 entregas previstas)*100 = 89%	Edmundo Veras dos Santos Filho		Presidência, Secretaria Geral da Presidência	0014305-36.2023.4.06.8000	Jânio Mady dos Santos
Iniciativas em execução com atraso em relação ao cronograma
	Seleção interna por Competências	Promover o desenvolvimento profissional	Desenvolver programa que auxilie o gestor na de seleção de servidores para ocupação de CJ e FC, considerando o perfil da pessoa, bem como a capacidade técnica para o desempenho das atividades.	1) Planejamento do processo de divulgação e seleção de vagas; 2) Elaboração de documentos; 3) Definição dos critérios de seleção e indicação de servidor; 4) Aprovação da proposta; 5) Disponibilização na intranet do processo de seleção.	Março de 2024 (Planejamento do processo de divulgação e seleção de vagas)	Data da disponibilização na intranet do processo de seleção	À definir	Em andamento	Inventário dos bens	Em andamento	Projeto não iniciado.	0 % de execução acumulada em relação às entregas (0 entregas concluídas/5 entregas previstas)*100 = 0%	Ana Elisa Mendes de Paula		SUDAS/SECGP	0015949-14.2023.4.06.8000	Ana Elisa Mendes de Paula
	Sistema de Controle de Acesso de Pessoas e Veículos	Fortalecer a segurança de instalações	Adquirir o Sistema de Controle de Acesso de Pessoas e Veículos do TRF6, constituído de catracas, cancelas, leitores faciais, câmeras de segurança, programa de gerenciamento e outros equipamentos necessários para o pleno funcionamento do sistema	1) Elaboração de documentos para compor a licitação; 2) Licitação; 3) Instalação dos Equipamentos de Controle de Acesso .	Junho de 2024 (Elaboração de documentos para compor a licitação)	Dezembro de 2025 (Instalação dos Equipamentos de Controle de Acesso)	R$3.000.000,00			Em andamento	Elaboração de projeto executivo em andamento.	0 % de execução acumulada em relação às entregas (0 entregas concluídas/3 entregas previstas)*100 = 0%			SUSIT	0003327-63.2024.4.06.8000	Marcelo Luiz Pereira e Antônio Gonçalves Machado Filho
	Programa de Desenvolvimento de Gestores	Promover o desenvolvimento profissional	Desenvolver competências gerenciais daqueles(as) que ocupam posições de liderança e gestão no Tribunal	1) Planejamento das ações do PDGv; 2) Elaboração de documentos; 3) Aprovação da proposta do PDG; 4) Execução das ações do PDG; 5) Monitoramento das ações do PDG	Março de 2024 (Planejamento das ações do PDG)	Novembro de 2024 (Monitoramento das ações do PDG)	R$200.000,00	Em andamento	Realizado o planejamento das ações do PDGv e a elaboração de documentos.	Em andamento	Realizado o planejamento das ações do PDGv e a elaboração de documentos.	40 % de execução acumulada em relação às entregas (2 entregas concluídas/5 entregas previstas)*100 = 40%	Ana Elisa Mendes de Paula		SUDAS/SECGP	0015852-14.2023.4.06.8000	Ana Elisa Mendes de Paula
	Implementação da Política de Integridade	Aprimorar o controle interno e a transparência dos processos administrativos	Instituir e implementar a política de integridade do TRF6	1) Realização de Diagnóstico; 2) Elaboração de proposta de governança da integridade; 3) Elaboração de proposta de política de integridade.	1º de maio de 2024 (Realização de Diagnóstico)	20 de dezembro de 2024 (Elaboração de proposta de política de integridade)	Sem custo			Em andamento	Projeto não iniciado.	0 % de execução acumulada em relação às entregas (0 entregas concluídas/3 entregas previstas)*100 = 0%			DIGER	0015651-22.2023.4.06.8000	Paulo Cesar de Paula Orício
	Programa de Parcerias Interinstitucionais entre o TRF6 e áreas de inteligência de órgãos externos.	Fortalecimento da relação entre instituições públicas de segurança	Realizar parcerias interinstitucionais entre o TRF6 e áreas de inteligência de órgãos externos, buscando ferramentas de busca, pesquisa e autenticação de dados para produção de conhecimento pela Seção de Inteligência de Segurança Institucional do TRF6 (SEINT), visando o assessoramento da Administração (gestor) para uma melhor tomada de decisão	1) Aproximação Institucional com áreas de Inteligência dos órgãos de segurança pública; 2) Visitas técnicas para conhecimento de ferramentas de consultas, produção e mineração de dados; 3) Elaboração de Termo de Cooperação Técnica entre o TRF6 e as áreas de Inteligência dos Órgãos supracitados; 4) Assinatura dos Termos de Cooperação.	Fevereiro de 2024 (Aproximação Institucional com áreas de Inteligência dos órgãos de segurança pública)	Junho de 2024 (Assinatura dos Termos de Cooperação)	Sem custo	Em andamento	Aproximação Institucional com áreas de Inteligência dos órgãos de segurança pública e visitas técnicas para conhecimento de ferramentas de consultas, produção e mineração de dados concluídas. Elaboração de Termo de Cooperação Técnica entre o TRF6 e as áreas de Inteligência dos Órgãos em andamento.	Em andamento	Aproximação Institucional com áreas de Inteligência dos órgãos de segurança pública e visitas técnicas para conhecimento de ferramentas de consultas, produção e mineração de dados concluídas. Elaboração de Termo de Cooperação Técnica entre o TRF6 e as áreas de Inteligência dos Órgãos em andamento.	50 % de execução acumulada em relação às entregas (2 entregas concluídas/ 4 entregas previstas)*100 = 50%	Kleber Robson da Silva		SUSIT/SECAM	0015524-84.2023.4.06.8000	Eric Renan Brito e Leandro Ferreira Batista
	Pré-implantação do sistema de gestão de pessoas SERH na 6ª Região	Garantir a acurácia dos dados cadastrais e gerenciais de pessoal do 1º e do 2º graus	Criar mecanismos (estrutura de pessoal de TI) para possibilitar a implantação do sistema SERH até 2026	1) Oficiar aos órgãos superiores para solicitar autorização para o aproveitamento do concurso do TRT3; 2) Realizar o concurso público da 6ª Região; 3) Negociar com o CJF a liberação orçamentária para nomear candidatos para os cargos que estão com provimento suspenso; 4) Nomear candidatos do concurso do TRT3 ou do TRF6 para os 24 cargos vagos de analista de TI; 5) Destinar analistas de TI, em regime de dedicação exclusiva, para suporte no projeto de criação do SERH nacional; 6) Destinar analistas de TI para, juntamente com os dois analistas responsáveis pelo SARH, estudar esse sistema para possibilitar a migração dos dados quando o sistema SERH for definitivamente implantado na 6ª Região; 7) Negociar com o CJF um cronograma de implantação que seja mais rápido que o atualmente já estabelecido; 8) Manter contato com a equipe de TI do Projeto SERH, com a equipe negocial do CJF e demais regiões.	Novembro de 2023 (Oficiar aos órgãos superiores para solicitar autorização para o aproveitamento do concurso do TRT3 para possibilitar a nomeação de candidatos)	2026 (Manter contato com a equipe de TI do Projeto SERH, com a equipe negocial do CJF e demais regiões )	R$ 4.000.000,00 - Aproximadamente	Em andamento	Os órgãos superiores foram oficiados para solicitar autorização para o aproveitamento do concurso do TRT3 para possibilitar a nomeação de candidatos e foi realizada a negociação com o CJF para liberação orçamentária para nomear candidatos para os cargos que estão com provimento suspenso. o concurso público da está em andamento.	Em andamento	Os órgãos superiores foram oficiados para solicitar autorização para o aproveitamento do concurso do TRT3 para possibilitar a nomeação de candidatos e foi realizada a negociação com o CJF para liberação orçamentária para nomear candidatos para os cargos que estão com provimento suspenso. O edital do concurso foi publicado em 11/10/2024. Foram nomeados 18 candidatos Analistas de TI do TRE/PA para compor o time da SECTI. Foram destinados analistas de TI para estudar o sistema.	63 % de execução acumulada em relação às entregas (5 entregas concluídas/8 entregas previstas)*100 = 63%	Angélica da Costa Pereira		SECGP	0015717-02.2023.4.06.8000	Angélica da Costa Pereira
	Unificação da execução orçamentária e financeira do 1º e 2º grau, alinhando-o ao conceito de estrutura compartilhada	Otimizar o planejamento da execução orçamentária	Unificar a gestão orçamentaria de 1º e 2º graus a fim de racionalizar a execução do orçamento e centralização da gestão administrativa pelo TRF6	1) Visita ao TRT3; 2) Elaboração de relatório; 3) Análise pela Diger e encaminhamento para análise jurídica; 4) Análise jurídica; 5) Alinhamento com as autoridades superiores para aprovação; 6) Análise da proposta e viabilização da aprovação pelo CJF; 7) Aprovação da proposta pelo CJF.	01 de Março de 2024 (Visita ao TRT3)	30 de Julho de 2024 (Aprovação da proposta pelo CJF)	Sem custo	Em andamento	Realizada a visita ao TRT3. Relatório sendo elaborado.	Em andamento	Realizada a visita ao TRT3, elaborado e enviado à DIGER relatório.	28 % de execução acumulada em relação às entregas (2 entregas concluídas/7 entregas previstas)*100 = 28%	Maria Luciana Xavier Costa		SECOF/DIGER	0015305-71.2023.4.06.8000	Maria Luciana Xavier Costa
	Normatizar e implementar um modelo de Governança e Gestão de TI	Estabelecer mecanismos para a adequada tomada de decisão em relação aos investimentos em TI/ Implantar mecanismos essenciais de segurança da informação	Normatizar e implementar um modelo de Governança e Gestão de TI, visando o atendimento ao Macroprocesso 13 - Fortalecimento da estratégia de TIC e de proteção de dados previstos no Planejamento Estratégico do TRF6 2023-2026	1) Apresentar proposta do Modelo Estruturante de Governança da Tecnologia da Informação do TRF6 - MGoTI-JF6Contratação de licenças da Ferramenta JIRA; 2)Aquisição da Ferramenta de Gerenciamento de Serviços e Projetos de TIC (JIRA).; 3) Implantação de Ferramenta de Gerenciamento de Serviços e Projetos de TIC (JIRA); 4) Implantação de Processos ITIL e Cobit.	Janeiro de 2024 (Apresentar proposta do Modelo Estruturante de Governança da Tecnologia da Informação do TRF6 - MGoTI-JF6)	Dezembro de 2025 (Implantação de Processos ITIL e Cobit, abrangendo: Mapeamento dos processo já existentes, Avaliação de maturidade, Implementação dos principais processos ITIL e Cobit.)	R$1.734.825,00	Em andamento	Realizada a quisição da Ferramenta de Gerenciamento de Serviços e Projetos de TIC (JIRA)	Em andamento	Realizada a aquisição da Ferramenta de Gerenciamento de Serviços e Projetos de TIC (JIRA)	25% de execução acumulada em relação às entregas (1 entregas concluídas/4 entregas previstas)*100 = 25%	Antônio Keltke Guimarães		SECTI	0015360-22.2023.4.06.8000	Antônio Keltke Guimarães
	Gestão de Processos de Trabalho Críticos	Agilizar os trâmites administrativos	Estabelecer um modelo de gestão com vistas à identificação, ao mapeamento, à avaliação e à melhoria de fluxos e processos de trabalho.	1)Capacitação da Equipe do Projeto; 2) Elaboração dos Macroprocessos da 6ª Região; 3)Capacitação de Gestores; 4)Definição de unidades e processos a serem mapeados; 5)Realização de Piloto; 6)Elaboração de normativo instituindo a Política de Gestão de Processos na 6ª Região; 7)Mapear 10 processos e aplicar pelo menos uma melhoria prevista no 5W2H	04 de março (Capacitação da Equipe do Projeto)	30 de Novembro de 2026 (Mapear 10 processos e aplicar pelo menos uma melhoria prevista no 5W2H)	R$10.200,00	Em andamento		Em andamento	Realizada a capacitação da equipe do Projeto e dos gestores das unidades. Em andamento a definição do mapa de macroprocessos, de unidade e processos a serem mapeados.	28% de execução acumulada em relação às entregas (2 entregas concluídas/7 entregas previstas)*100 = 28%	Jacqueline Pelucci / José Fernando Barros / Daniele Guimarães		SEGEP	0015641-75.2023.4.06.8000	Jacqueline Pelucci / José Fernando Barros / Daniele Guimarães
	Subsídio à CPS-TRF6 na produção, desenvolvimento e análise de Normativos referente à Política de Segurança Institucional do TRF6	Promover a adoção de política de segurança institucional	Assessorar à CPS-TRF6 na produção de minutas de normativos, fundados em boas práticas e legislações de órgãos congêneres, através da elaboração de Normativos próprios, considerando as circunstancias e especificidades do Tribunal da 6ª Região	1)Pesquisa e análise de legislações de Tribunais e Órgãos congêneres; 2)Produção da Minuta do Plano de Segurança Institucional - PSI/TRF6; 3)Análise, discussão e aprovação pela CPS-TRF6 da Minuta do PSI/TRF6 e encaminhamento à Presidência do TRF6; 4) Pesquisa e análise de legislações para Produção dos Planos de Segurança Orgânicos; 5) Produção de Minuta dos Planos de Segurança Expecíficos; 6) Análise, discussão e aprovação pela CPS-TRF6 das Minutas dos Planos de Segurança Expecíficos e encaminhamento à Presidência do TRF6.	Fevereiro de 2024 (Pesquisa e análise de legislações de Tribunais e Órgãos congêneres)	Novembro de 2024 (Análise, discussão e aprovação pela CPS-TRF6 das Minutas dos Planos de Segurança Expecíficos e encaminhamento à Presidência do TRF6)	Sem custo	Em andamento	Realizada pesquisa, análise de legislações de Tribunais e Órgãos congêneres e produção da Minuta do Plano de Segurança Institucional - PSI/TRF6. Está em andamento a análise, discussão e aprovação pela CPS-TRF6 da Minuta do PSI/TRF6 e encaminhamento à Presidência do TRF6	Em andamento	Realizada pesquisa, análise de legislações de Tribunais e Órgãos congêneres, produção da Minuta do Plano de Segurança Institucional - PSI/TRF6 e discussão e aprovação pela CPS-TRF6 da Minuta do PSI/TRF6 e encaminhamento à Presidência do TRF6.	50% de execução acumulada em relação às entregas (3 entregas concluídas/6 entregas previstas)*100 = 50%	Kleber Robson da Silva		SUSIT/ CPS-TRF6	0003192-51.2024.4.06.8000	Eric Renan Brito e Leandro Ferreira Batista
	Aperfeiçoamento e Controle Patrimonial	Agilizar os trâmites administrativos	Aperfeiçoar os Controles patrimoniais do Tribunal Regional Federal da 6a Região (1a Instância e 2a Instância)	1) Escolha e aquisição de Software, etiquetas e leitores compatíveis com a tecnologia; 2) Implantação do Software; 3) Treinamento dos usuários; 4) Contratação de 3 Auxiliares de Almoxarifado; 5) Levantamento físico dos bens móveis; 6) Upload e processamento dos dados coletados; 7) Conciliação de dados processados para elaboração de Relatórios contábeis à SECOB e DIGER; 8) Emissão de Termos de Responsabilidade; 9) Emissão de relatórios de bens não localizados; 10) Transferência de dados coletados do Sicam para o novo sistema, ajustes e conciliações; 11) Apresentação dos relatórios à DIGER para tomada de decisões.	07 de Janeiro de 2024 (Escolha e aquisição de Software, etiquetas e leitores compatíveis com a tecnologia)	30 de junho de2025 (Apresentação dos relatórios à DIGER para tomada de decisões)	R$ 460.000,00	Em andamento		Em andamento	Projeto não iniciado.	0% de execução acumulada em relação às entregas (0 entregas concluídas/11 entregas previstas)*100 = 0%	Wilson Vieira da Cruz Reis		SUMES/SEMAP	0014257-77.2023.4.06.8000	Wilson Vieira da Cruz Reis
	Aperfeiçoar e normatizar o processo de gestão contratual	Fortalecer a integridade nos procedimentos licitatórios	Proporcionar maior transparência, clareza e uniformidade às contratações do Órgão	1) Minuta de ato normativo; 2) Análise jurídica da minuta; 3) Aprovação da minuta; 4) Implementação da norma; 5) Treinamento das áreas demandantes.	1º de dezembro de 2023 (Minuta de ato administrativo)	31 de maio de 2024 (Treinamento das áreas demandantes)	R$40.000,00	Em andamento		Em andamento	Projeto não iniciado.	0% de execução acumulada em relação às entregas (0 entregas concluídas/5 entregas previstas)*100 = 0%	Mirian Lima Lipovetsky		SULIC/SECOF	0015517-92.2023.4.06.8000	Mirian Lima Lipovetsky
	Aperfeiçoar e normatizar o processo de contratações	Fortalecer a integridade nos procedimentos licitatórios	Normatizar o macroprocesso de contratação	1) Minuta de ato normativo; 2) Análise jurídica da minuta; 3) Aprovação da minuta; 4) Implementação da norma; 5) Treinamento das áreas demandantes.	1º de dezembro de 2023 (Minuta de ato administrativo)	31 de maio de 2024 (Treinamento das áreas demandantes)	R$40.000,00	Em andamento		Em andamento	Projeto não iniciado.	0% de execução acumulada em relação às entregas (0 entregas concluídas/5 entregas previstas)*100 = 0%	Mirian Lima Lipovetsky		SULIC/SECOF	0014541-85.2023.4.06.8000	Mirian Lima Lipovetsky
	Aperfeiçoar o acompanhamento da execução do Planejamento Anual de Contratações – PAC	Otimizar o planejamento da execução orçamentária	Monitorar a execução tempestiva do Planejamento de Contratações Anual - PCA	1) Minuta de ato normativo; 2) Análise jurídica da minuta; 3) Aprovação da minuta; 4) Implementação da norma; 5) Treinamento das áreas demandantes.	1º de dezembro de 2023 (Minuta de ato administrativo)	19 de dezembro de 2024 (Treinamento das áreas demandantes)	R$ 40.000,00	Em andamento		Em andamento	Projeto não iniciado.	0% de execução acumulada em relação às entregas (0 entregas concluídas/5 entregas previstas)*100 = 0%	Mirian Lima Lipovetsky		SULIC/SECOF	0015518-77.2023.4.06.8000	Mirian Lima Lipovetsky
	Implementação de nova metodologia de elaboração do PAC 2024	Promover o desenvolvimento profissional	Aperfeiçoar o planejamento das ações de capacitação para 2024 para promover o efetivo desenvolvimento das servidoras e dos servidores	1) Análise dos métodos utilizados para realização de Levantamento de Necessidades de Capacitação (LNC) no TRF6 e outros tribunais; 2) Definição da nova metodologia para elaboração do LNC e do PAC no TRF6; 3) Levantamento das Necessidades de Capacitação; 4) Elaboração da Minuta do PAC; 5) Análise da disponibilidade orçamentária; 6) Aprovação do PAC; 7) Execução do PAC.	Outubro de 2023 (Levantamento das Necessidades de Capacitação)	Dezembro de 2024 (Execução do PAC)	Estimado em R$933.505,60	Em andamento	Realizado o levantamento das Necessidades de Capacitação, elaborada a minuta do PAC e a análise da disponibilidade orçamentária. O PAC está sendo executado.	Em andamento	Realizada a análise dos métodos utilizados para realização de Levantamento de Necessidades de Capacitação (LNC) no TRF6 e outros tribunais; Definição da nova metodologia para elaboração do LNC e do PAC no TRF6; realizado o levantamento das Necessidades de Capacitação, elaborada a minuta do PAC e a análise da disponibilidade orçamentária. O PAC está sendo executado.	71% de execução acumulada em relação às entregas (5 entregas concluídas/7 entregas previstas)*100 = 71%	Ana Elisa Mendes de Paula		SUDAS	0015783-79.2023.4.06.8000	Ana Elisa Mendes de Paula
	Modelo de gestão operacional - MGO	Estabelecer mecanismos mínimos de gestão operacional	Propiciar a aprendizagem e a melhoria contínua do desempenho das unidades operacionais	1)Elaboração Manual de Secretaria - nível de serviços; 2)Início dos relatórios gerenciais; 3)Elaboração do Manual de Secretaria - detalhamento de serviços; 4)Elaboração do Manual de Secretaria - nível de processos de trabalho; 5)Elaboração do Manual de Secretaria - detalhamento dos processos de trabalho; 6)Elaboração do Manual de Secretaria - detalhamento da estrutura; 7)Elaboração Manual de Secretaria - Elaboração do Regulamento da Diretoria-Geral.	1º de outubro de 2023 (Elaboração Manual de Secretaria - nível de serviços)	30 de junho de 2024 (Elaboração Manual de Secretaria - Elaboração do Regulamento da Diretoria-Geral)	Sem custo	Em andamento	Início dos relatórios gerenciais concluído. Manual de Secretaria - nível de serviços e Elaboração Manual de Secretaria - Elaboração do Regulamento da Diretoria-Geral em andamento.	Em andamento	Início dos relatórios gerenciais concluído. Manual de Secretaria - Elaboração do Regulamento da Diretoria-Geral concluído. Manual de Secretaria - nível de serviços e Elaboração Manual de Secretaria - Elaboração do Regulamento da Diretoria-Geral em andamento.	28 % de execução acumulada em relação às entregas (2 entregas concluídas/7 entregas previstas)*100 = 28%	Juliano Pimentel Duarte		DIGER	0015215-63.2023.4.06.8000	Juliano Pimentel Duarte
	Criação da Central de Atendimento	Incentivar a aproximação e melhorar a comunicação com a sociedade	Aprimorar o atendimento ao público externo por meio da criação da Central de Atendimento	1)Criação do Fluxo de Atendimento; 2)Configuração da Central de Telefone; 3)Disponibilização do Jira; 4)Elaboração de Layout e disponibilização de mobiliário e equipamentos; 5)Capacitação; 6)Estágio; 7) / Desenvolver a ferramenta Wiki; 8) / Atualizar a Carta de Atendimento ao Cidadão; 9) / Elaboração de normativo.	18 de julho de 2023 (Criação do fluxo de atendimento)	30 de novembro de 2023 (Atualizar a Carta de Atendimento ao Cidadão)	Os custos estão em projetos relacionados, não sendo contabilizados novamente no presente projeto.	Em andamento	Houve a configuração da Central de Telefone, a capacitação aos terceirizados contratados e o estágio para os servidores e Gerentes de Atendimento. Foi desenvolvida a ferramenta wiki. Atualmente o fluxo de atendimento está sendo criado e testado para a efetiva implantação da Central de Atendimento.	Em andamento	Houve a configuração da Central de Telefone, a capacitação aos terceirizados contratados e o estágio para os servidores e Gerentes de Atendimento. Foi desenvolvida a ferramenta wiki.	44 % de execução acumulada em relação às entregas ( 4 entregas concluídas/ 9 entregas previstas)*100 = 44%	Márcia Renata de Oliveira Moranda Ponsá		DIREF/SUADM	0011350-32.2023.4.06.8000	Márcia Renata de Oliveira Moranda Ponsá
	Atendimento Multiportas e Multiníveis	Incentivar a aproximação e melhorar a comunicação com a sociedade	Aprimorar a comunicação interna e externa, de modo a propiciar maior eficiência no atendimento.	1) Publicação do organograma; 2)Campanhas de divulgação e atualizações de serviços no Instagram; 3)Projeto para melhorias no site; 4)Divulgação do link para Depositos Judiciais e emissão de GRU; 5)Criar no site um campo para inscrição e sustentação oral; 6)Criar uma TI para usuário externo e criar chamados - parceria com a OAB; 7)Reativar o sistema Push; 8)Criação de um serviço para despacho diretamente com o magistrado; 9)Contratação de terceirizados para realização do atendimento presencial, telefone, e-mail e balcão virtual; 10)Elaboração de Projeto para estruturação da Central de Atendimento; 11)Contratação do serviço de manutenção da Central Telefônica; 12)Atualização da Carta de Atendimento ao Cidadão, com a inserção de linguagem simples e visual law e criação de cartilhas para o usuário externo; 13)Elaboração do manual de atribuições; 14) Normatização de atribuições dos Gabinetes, diferenciando das atribuições da Secretarias Únicas; 15)Projeto de capacitação da equipe de terceirizados; 16)Cronograma para digitalização dos processos físicos remanescentes; 17)Equipes no Teams; 18)Estudar melhorias na segurança durante o atendimento dos usuários pelos servidores; 19)Divulgação nas instituições parceiras da JF sobre o novo formato de atendimento.	Maio de 2023 ( Cronograma para digitalização dos processos físicos remanescentes)	19 de dezembro de 2023 ( Reativar o sistema Push)	R$ 1.116.000,00 (Custo anual Central Telefônica e Contrato de Terceirização)	Em andamento	Foi elaborado o projeto, criada uma TI para usuário externo, divulgado o link para depositos judiciais e emissão de GRU, contratados os terceirizados e o serviço de manutenção da central telefônica, elaborado o projeto de capacitação e criadas as equipes no teams. Está em andamento a reativação do sistema Push e o cronograma para digitalização dos processos físicos remanescentes.	Em andamento	Foi elaborado o projeto, criada uma TI para usuário externo, divulgado o link para depositos judiciais e emissão de GRU, contratados os terceirizados e o serviço de manutenção da central telefônica, elaborado o projeto de capacitação e criadas as equipes no teams. Está em andamento a reativação do sistema Push e o cronograma para digitalização dos processos físicos remanescentes.	37 % de execução acumulada em relação às entregas (7 entregas concluídas/19 entregas previstas)*100 = 37%	Jacqueline Braga Pelucci / José Fernando Barros e Silva / Veridiane Santos Muzzi		ASGES DIREF/SUADM	0005292-13.2023.4.06.8000	Jacqueline Braga Pelucci / José Fernando Barros e Silva / Veridiane Santos Muzzi
Iniciativas aguardando deliberação
	Regionalização Criminal no 1º Grau	Desenvolver fluxos de trabalhos para otimizar o andamento dos processos criminais	Realizar os estudos sobre a concentração da competência criminal em determinadas varas do interior, regionalizando e especializando a jurisdição criminal de primeiro grau, bem como implantando o sistema do Juiz de Garantias.	1) Criação da comissão encarregada dos trabalhos; 2) Levantamento dos dados, reuniões e consolidação inicial; 3) Oitiva dos magistrados e dos atores externos (Ministério Público Federal, Ordem dos Advogados, Defensoria Pública da União e Polícia Federal). Consolidação dos trabalhos e apresentação à Presidência do TRF; 4) Julgamento pela Corte.	Dezembro de 2023 (Criação da comissão encarregada dos trabalhos)	Maio de 2024 (Julgamento pela Corte)	Sem custo	Em andamento	Criada a comissão encarregada dos trabalhos.	Aguardando deliberação	Criada a comissão encarregada dos trabalhos.	25 % de execução acumulada em relação às entregas (1 entregas concluídas/4 entregas previstas)*100 = 25%	Juiz Federal Reginaldo Márcio Pereira		COGER	0015255-45.2023.4.06.8000	Juiz Federal Carlos Henrique Borlido Haddad
Iniciativas suspensas
	Mandamus: Uma diligência sustentável, segura e eficiente!	Promover a sustentabilidade ambiental, econômica e social	O "Mandamus" é um projeto de âmbito nacional, que fará parte da rotina de todos os oficiais de justiça do país, trazendo mais agilidade, segurança e qualidade de vida, não apenas para estes profissionais, mas também para as partes.	1) Fase de ajustes no sistema PJe; 2)Fase de testes com 03 (três) impressoras; 3)Aquisição de impressoras térmicas para implantação do projeto piloto; 4)Homologação e conexão do eproc com o Mandamus pelo CNJ para o TRF 6; 5) Testes em campo (Belo Horizonte); 6) Treinamento de todos os Oficiais de Justiça de Belo Horizonte; 7) Uso do sistema por todos os Oficiais de Justiça do Tribunal Regional Federal da 6ª Região.	02 de outubro de 2020 (data da autuação do processo SEI)	2024	Estimado de R$ 70.000,00	Em andamento	Homologação e conexão do eproc com o Mandamus pelo CNJ em análise.	Suspenso	Homologação e conexão do eproc com o Mandamus pelo CNJ em análise.	43% de execução acumulada em relação às entregas (3 entregas concluídas/7 entregas previstas)*100 = 43%	Henrique Maciel dos Santos Moreira e Juliana Santana Rick		CEMAN	0036412-93.2020.4.01.8008	Henrique Maciel dos Santos Moreira e Juliana Santana Rick
Iniciativas Concluídas
	Implantação e Consolidação do NUGEPNAC	Instituir a governança da aplicação dos precedentes qualificados do STJ e STF	Gerenciar e unificar os procedimentos administrativos decorrentes da aplicação da repercussão geral, do julgamento de casos repetitivos, de incidente de assunção de competência, de suspensão em incidente de resolução de demandas repetitivas e de ações coletivas	1) Criação do site; 2) Publicação do Informativo; 3) Gestão dos precedentes	01 de Dezembro (Criação do site)	Sem data (Gestão dos precedentes)	Sem custo			Finalizado	Site criado, informativos publicados e precedentes sendo gerenciados.	100 % de execução acumulada em relação às entregas (3 entregas concluídas/3 entregas previstas)*100 = 100%			Presidência, Secretaria Geral da Presidência	0015904-10.2023.4.06.8000	Leandra Mara Fernandes Zocrato
	Substituição dos equipamentos centrais do Datacenter com idades avançadas	Garantir infraestrutura tecnológica suficiente para continuidade da prestação jurisdicional e dos processos de trabalho administrativos críticos	Atualizar o parque tecnológico do TRF6	1) DOD; 2) Portaria comissão; 3) ETP; 4) Demais artefatos MCTI; 5) Termo de Referência v1; 6) Informações Integrante Administrativo; 7) Termo de Referência v2; 8) Coleta de Orçamentos; 9) Análise Crítica; 10) Termo de Referência v3; 11) Análise Jurídica; 12) Termo de Referência versão final; 13) Aprovação DIGER; 14) Publicação do Edital; 15) Análise das propostas e seleção do vencedor; 16) Emissão de empenho; 17) Celebração do contrato; 18) Expedição da Ordem de Serviço; 19) Acompanhamento da Execução Contratual.	05 de Fevereiro de 2024 (DOD)	Outubro de 2024 (Acompanhamento da Execução Contratual)	R$ 15.445.263,921	Em andamento		Finalizado	A troca da rede de Datacenter do TRF6 e a troca da rede de dados dos edifícios de Belo Horizonte foram concluídas, trazendo os resultados: Aumento da velocidade da rede de comunicações do Datacenter de 1 Gbps para 25 a 40 Gbps; Aumento da velocidade da rede dos computadores dos usuários de 0,1 Gbps para 1 Gbps; Controle de todos os ativos de rede através do gerenciamento Cisco DNA; Ativação do protocolo de alta performance VPC nos switches de Datacenter; Ativação do protocolo de spanning tree nos switches de borda; Segmentação das redes de Datacenter e Campus.	100 % de execução acumulada em relação às entregas (19 entregas concluídas/19 entregas previstas)*100 = 100%	Heli Lopes Rios		SECTI	0015313-48.2023.4.06.8000	Heli Lopes Rios
	Desafios da Saúde Mental no Mundo Contemporâneo	Oferecer um ambiente saudável de trabalho	Proporcionar a saúde psíquica do corpo funcional, visando à promoção do bem-estar e da qualidade de vida no trabalho, buscando gerar impactos positivos sobre a saúde mental de magistrados e servidores e sobre o clima organizacional.	1)Reuniões de organização do evento; 2)Criação e aprovação da FIP do projeto e contratação da palestra "Psicanálise, Cinema, Pandemia e Mudanças"; 3)Divulgação do evento e recebimento das inscrições; 4)Realização da palestra "Psicofobia: Preconceito contra pessoas com transtornos mentais no Brasil"; 5)Realização da roda de Conversa "Os Desafios do Cotidiano e a Saúde Mental no Mundo Contemporâneo"; 6)Participação do Centro de Valorização à Vida - CVV, com realização de bate-papo; 7)Realização da oficina de arteterapia; 8)Realização da palestra "Psicanálise, Cinema, Pandemia e Mudanças"; 9)Aplicação das avaliações de reação; 10)Divulgação dos resultados e elaboração do termo de encerramento do projeto.	1º de julho de 2023 (Reuniões de organização do evento)	31 de outubro de 2023 (Divulgação dos resultados e elaboração do termo de encerramento do projeto)	R$ 1.700,00 (palestra "Psicanálise, Cinema, Pandemia e Mudanças")	Fórmula: (Número de entregas concluídas/Número de entregas previstas) *100 8 entregas concluídas/10 entregas previstas * 100 = 80%	Proporcionar a saúde psíquica do corpo funcional e garantir a participação do maior número possível do público interno nas palestras.	Finalizado	As atividades previstas foram realizadas e obtiveram avaliação positiva por parte dos participantes superior a 80%.	100 % de execução acumulada em relação às entregas ( 10 entregas concluídas/ 10 entregas previstas)*100 = 100%	Índice = 0,8 (80% de execução acumulada/100% de execução prevista para a data = 0,8 ) (8/10*100=80%)	Índice = 1 (R$ 1.700,00 gasto real / R$ 1.700,00 orçamento previsto para a data)	SESAO/SUASA	0008844-83.2023.4.06.8000	Cássia Alves dos Santos Dias Ferreira
	Programa de Atenção à Saúde da Mulher voltado para o Climatério	Oferecer um ambiente saudável de trabalho	Promover a saúde física e mental das magistradas e servidoras durante o período do climatério.	1)Reuniões para planejamento e definição das atividades; 2)Palestra "Etarismo e longevidade"; 3)Palestra "Disfunções do Assoalho Pélvico, Sexualidade e Climatério"; 4)"Desmistificando a Terapia Hormonal da Menopausa"; 5)Palestra espetáculo "menopausa sem vergonha"; 6)Participação de profissionais da beleza; 7)Atendimento médico periódico ao corpo funcional feminino; 8)Atendimento psicológico ao corpo funcional feminino; 9)Roda de conversa com a equipe médica assistencial e de perícia.	1º de junho de 2023 (Reuniões para planejamento e definição das atividades e temas)	31 de outubro de 2023 (Roda de conversa com a equipe médica assistencial e de perícia da SUASA)	R$ 22.750,00 (Palestras "Etarismo e longevidade", "Desmistificando a Terapia Hormonal da Menopausa" e "Menopausa sem vergonha")	Fórmula: (Número de entregas concluídas/Número de entregas previstas) *100 10 entregas concluídas/10 entregas previstas * 100 = 100%	Minimizar os danos que o período do climatério acarreta à qualidade de vida das mulheres.	Finalizado	As ações e atividades educativas previstas foram realizadas e obtiveram resultados exitosos.	100 % de execução acumulada em relação às entregas (10 entregas concluídas/10 entregas previstas)*100 = 100%	Índice = 1 (100% de execução acumulada/100% de execução prevista para a data = 1 )	Índice = 1 (R$ 22.750,00 gasto real / R$ 22.750,00 orçamento previsto para a data)	SESAO/SUASA	0006333-15.2023.4.06.8000	Amanda Nunes Pires
	Contratação de Infraestrutura em Nuvem	Garantir infraestrutura tecnológica suficiente para continuidade da prestação jurisdicional e dos processos de trabalho administrativos críticos	Terceirizar custos operacionais e reduzir custos de infraestrutura e serviços de TI por meio de aplicações hospedadas em infraestrutura em nuvem, além de obter suporte prestados em regime de atendimento 24 x 7 (vinte e quatro horas, sete dias por semana)	1)DOD; 2)Portaria Comissão; 3)ETP; 4)Demais Artefatos MCTI; 5)Termo de Referência v1; 6)Informações Integrante Administrativo; 7)Termo de Referência v2; 8)Coleta de Orçamentos; 9)Análise Crítica; 10)Termo de Referência v3; 11)Análise Jurídica; 12)Termo de Referência versão final; 13)Aprovação; 14)Emissão de empenho; 15)Celebração do contrato; 16)Expedição da Ordem de Serviço; 17)Acompanhamento da Execução Contratual.	23 de fevereiro de 2023 (DOD)	23 de fevereiro de 2024 (Acompanhamento da Execução Contratual)	R$1.086.505,69			Finalizado	Ocorreram todas as entregas previstas, restando apenas o acompanhamento da execução contratual.	100% de execução acumulada em relação às entregas ( 17 entregas concluídas/ 17 entregas previstas)*100 = 100%			SUINF/SECTI	0015143-76.2023.4.06.8000	Heli Lopes Rios
	Plano Estratégico do Tribunal Regional Federal da 6ª Região	Faz parte do escopo do projeto a definição dos objetivos estratégicos	Elaborar o Plano Estratégico do Tribunal Regional Federal da 6ª Região para o período de 2023-2026.	1) Realizar levantamento de normativos; 2) Realizar reunião com a Juíza Federal em auxílio à Presidência - representante do Cogest; 3)Elaborar questionário a ser disponibilizado ao público interno, para fins de definição dos obejtivos estratégicos; 4)Disponibilizar questionário ao público interno; 5)Analiar resultado da pesquisa; 6)Analisar indicadores e dados disponíveis para traçar possíveis objetivos estratégicos e metas; 7)Realizar reunião com o Comitê da Estratégia para submeter o levantamento de dados do questionário, para alinhamento dos objetivos e metas; 8)Definir os objetivos estratégicos e metas para o período 2023-2026; 9)Elaborar minuta de Portaria do Plano Estratégico; 10)Submeter minuta de Portaria à Presidência para aprovação. Após, publicar.	1º de novembro de 2022 (levantamento de normativos)	18 de janeiro de 2023 (Aprovação e publicação da portaria do Plano Estratégico)	Sem custo	Fórmula: (Número de entregas concluídas/Número de entregas previstas) *100 10 entregas concluídas/10 entregas previstas * 100 = 100%	Elaborar e aprovar o Plano Estratégico do Tribunal Regional Federal da 6ª Região para o período de 2023-2026.	Finalizado	Elabora e publicada a portaria do Plano Estratégico do Tribunal Regional Federal da 6ª Região para o período de 2023-2026.	100 % de execução acumulada em relação às entregas (10 entregas concluídas/10 entregas previstas)*100 = 100%	Índice = 1 (100% de execução acumulada/100% de execução prevista para a data = 1 )	Sem custo	ASGES	0001198-56.2022.4.06.8000	Silene Soareas Lemos
	Digitalização de processos físicos em tramitação nas varas federais da Capital e das Subseções Judiciárias do interior de Minas Gerais.	Priorizar a digitalização e migração dos processos físicos	Finalizar a digitalização do acervo das Varas Cíveis e Criminais da Subseção Judiciária de Belo Horizonte e Subseções Judiciárias de Juiz de Fora, Pouso Alegre e Montes Claros.	1)Reunião com as partes envolvidas; 2)Verificação da estrutura e definição de layout; 3)Elaboração de Plano de Trabalho; 4)Elaboração de Termo de Referência; 5)Elaboração de Edital de Licitação; 6)Definição de layout e montagem da estrutura; 7)Treinamento da equipe do projeto piloto; 8)Inicio do projeto piloto; 9)Tratativas com outros órgãos; 10)Elaboração da Portaria de regulamentação do serviço; 11)Realização da Licitação; 12)Contratação da empresa vencedora; 13)Assinatura de Termo de Confidencialidade; 14)Treinamento da nova equipe contratada; 15)Criação de canal para o esclarecimento de dúvidas; 16)Finalizar a digitalização do acervo das Varas Cíveis e Criminais da Subseção Judiciária de Belo Horizonte e Subseções Judiciárias de Juiz de Fora, Pouso Alegre e Montes Claros.	12 de Junho de 2020 (Reunião com as partes envolvidas)	Fevereiro de 2024 ( Finalizar a digitalização do acervo)	R$ 3.554.844,60			Finalizado	As entregas previstas foram realizadas. No total foram digitalizadas aproximadamente 30.750.000 páginas ou 210.000 processos físicos.	100 % de execução acumulada em relação às entregas (16 entregas concluídas/ 16 entregas previstas)*100 = 0%			Diref	0011165-13.2020.4.01.8008	Márcia Renata de Oliveira Maronda Ponsá / Maria Aparecida Albuquerque Queiroz
	Aperfeiçoamento e normatização do processo de planejamento orçamentário	Otimizar o planejamento da execução orçamentária	Adotar normatização e padronização para solicitação de demandas de despesas discricionárias que deverão constar na Proposta Orçamentária dos 1º e 2º Graus do TRF da 6ª Região	1) Elaboração da Instrução Normativa e de Portaria com prazos; 2) Aprovação da Instrução Normativa e Portaria; 3) Elaboração do Manual de Captação de Demandas; 4) Aprovação da minuta do Manual ; 5) Disponibilização do manual e planilhas de captação para preenchimento pelas Unidades; 6) Reuniões para auxílio na captação das demandas com as Unidades; 7) Consolidação das demandas encaminhadas pelas Unidades; 8) Elaboração, revisão e submissão da Proposta Orçamentária à DIREF e DIGER para aprovação; 9) Aprovação da Proposta Orçamentária para envio ao CJF.	Novembro de 2023 (Elaboração da Instrução Normativa e de Portaria com prazos)	Julho de 2024 (Aprovação da Proposta Orçamentária para envio ao CJF)	Sem custo	Em andamento	Elaboradas e aprovadas a Instrução Normativa e Portaria. Elaborado o Manueal de Captação de demandas.	Finalizado	As entregas previstas foram realizadas.	100 % de execução acumulada em relação às entregas (9 entregas concluídas/9 entregas previstas)*100 = 100%	Gláucia Maria Machado Rocha Ribeiro		SUPLO/SECOF	0015162-82.2023.4.06.8000	Gláucia Maria Machado Rocha Ribeiro