## PROJETOS
PLANO DE AÇÃO TRF6 E SJMG - Iniciativas do Planest 2023-2026 - Posição em agosto de 2025
Iniciativas Estratégicas / (programas/projeto/ações propostos)		Objetivo estratégico alinhado	Necessidade a ser atendida	Escopo	Data de ínício	Data prevista para conclusão	Custo total previsto	Indicador(es) do projeto (* resultado a ser usado na planilha de contribuição)	Meta do projeto	Status	Situação	% de execução acumulada: / % entregas concluídas/%entregas previstas	índice de desempenho de prazo: / % de execução acumulada/% de execução previsto para a data	Índice de desempenho de custo: / Gasto real/orçamento previsto para a data	Unidade Responsável	Processo Administrativo no SEI	Gerente de Projeto	Observações
	Tr		Tribunal Regional Federal da 6ª Região
Iniciativas em execução de acordo com o cronograma
	Execução da Repactuação de Mariana	Incentivar a cultura da conciliação pré-processual	Reestruturar a capacidade operacional e estrutural do CEJUSC BH, adequando recursos humanos e materiais, para processar a homologação de aproximadamente 300.000 acordos até dezembro de 2026, garantindo a eficiência e a qualidade necessárias para atender à demanda gerada pelo acordo de reparação do rompimento da Barragem de Fundão.	1- Tratativas e assinatura do ACT TRF6 Samarco 2-Adequação da infraestrutura física e recursos materiais necessários 3- Alocação de recursos humanos 4- Implementação de sistemas de acompanhamento de homologações e atualização permanente 5- Treinamento da equipe 6- Processamento das homologações conforme a meta estabelecida 7- Monitoramento do cumprimento do acordo 8-Tratativas e assinatura do ACT TRF6 Samarco	Dezembro de 2024	Dezembro de 2026	Sem Custos			Em andamento	Foram realizadas todas as tratativas e assinatura dos ACT's TRF6 Samarco; adequação da infraestrutura física e recursos materiais necessários; alocação de recursos humanos e treinamento da equipe.	63% de execução acumulada em relação às entregas (5 entregas concluídas/8 entregas previstas)*100 = 63%			CEJUSC BH/ NUPEMEC/COJUS	0002753-06.2025.4.06.8000	Juiz Federal Substituto Robson de Magalhães Pereira/Juiz Federal Substituto José Maurício Lourenço	Projeto Incluído na Carteira de Iniciativas em abril/2025
	Medidas de estruturação, consolidação e profissionalização do Sistema de solução adequada de conflitos na Justiça Federal da 6ª Região.	Incentivar a cultura da conciliação pré-processual e processual	Estimular e consolidar o sistema de conciliação, no primeiro grau de jurisdição, como instrumento eficaz à política de solução adequada de conflitos instituída pela Resolução CNJ n. 125/2010, através da aplicação de um fluxo procedimental adequado, propositura de normativos, criação de novos centros de conciliação, dentre outros.	1-Planejamento das visitas técnicas (cronograma e instrumentos de coleta de dados) 2- Realização de visitas técnicas a todos os CEJUSCs instalados 3- Orientação técnica quanto aos fluxos de trabalho 4- Elaboração de relatórios individualizados com análise estatística e recomendações 5- Ampliação da articulação institucional como medida eficiente para alcançar os resultados 6- Proposta de minuta normativa para padronização e regulamentação dos CEJUSCs	Setembro de 2024	Dezembro de 2026	R$ 62.000,00			Em andamento	Foi realizada a proposta da minuta normativa, Cadastro CEJUSCs no sistema processual EPROC e retificação do nome da classe de ação.	17% de execução acumulada em relação às entregas (1 entrega concluídas/6 entregas previstas)*100 = 17%			NUPEMEC/COJUS	0002750-51.2025.4.06.8000	Juiz Federal Itelmar Raydan Evangelista/Eva Gualberto Bruno/ Haroldo Ferri	Projeto Incluído na Carteira de Iniciativas em abril/2025
	Normatizar e implementar um modelo de Governança e Gestão de TI	Estabelecer mecanismos para a adequada tomada de decisão em relação aos investimentos em TI	Normatizar e implementar um modelo de Governança e Gestão de TI, visando o atendimento ao Macroprocesso 13 - Fortalecimento da estratégia de TIC e de proteção de dados previstos no Planejamento Estratégico do TRF6 2023-2026	1) Apresentar proposta do Modelo Estruturante de Governança da Tecnologia da Informação do TRF6 - MGoTI-JF6Contratação de licenças da Ferramenta JIRA; 2)Aquisição da Ferramenta de Gerenciamento de Serviços e Projetos de TIC (JIRA).; 3) Implantação de Ferramenta de Gerenciamento de Serviços e Projetos de TIC (JIRA); 4) Implantação de Processos ITIL e Cobit.	Janeiro de 2024 (Apresentar proposta do Modelo Estruturante de Governança da Tecnologia da Informação do TRF6 - MGoTI-JF6)	Dezembro de 2025 (Implantação de Processos ITIL e Cobit, abrangendo: Mapeamento dos processo já existentes, Avaliação de maturidade, Implementação dos principais processos ITIL e Cobit.)	R$1.515.386,00	Em andamento	Realizada a quisição da Ferramenta de Gerenciamento de Serviços e Projetos de TIC (JIRA)	Em andamento	Realizada a aquisição da Ferramenta de Gerenciamento de Serviços e Projetos de TIC (JIRA), elaboração do PDTIC 2024-2025 e PCSTIC 2024-2025, criação do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação do TRF6 (CGETI), publicação da Política de Governança de TIC, implantação de Ferramenta de Gerenciamento de Serviços e Projetos de TIC (JIRA) e aprovação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação PDTIC 2025-2026.	75% de execução acumulada em relação às entregas (3 entregas concluídas/4 entregas previstas)*100 = 75%	Antônio Keltke Guimarães		SECTI	0015360-22.2023.4.06.8000	Antônio Keltke Guimarães
	JUS-POVOS	Incentivar a aproximação e melhorar a comunicação com a sociedade	Criar comitê interinstitucional, estudar, promover encontros, e com os conhecimentos adquiridos canalizar as informações para outros setores da Justiça (e do Poder Público), a fim de contribuir com os direitos dos povos indígenas, sobretudo no aspecto da sustentabilidade e acesso à justiça.	1-Editar a Resolução do Comitê Interinstitucional sobre os Povos Tradicionais; 2- Procurar indicações de nomes e formar o Comitê; 3- Levantar informações e mapear os povos tradicionais de Minas Gerais (começando pelos povos indígenas e depois quilombolas e em seguida os demais povos tradicionais de Minas Gerais); 4 -Instalação e primeira reunião do Comitê; e Preparativos da visita, encontro ou evento com a comunidade tradicional escolhida; 5- Primeiro evento, visita ou encontro; 6- Outras reuniões do comitê;Outros eventos, reuniões ou visitas com o povo tradicional escolhido; / Relatório e proposições do Comitê e da equipe encarregada do projeto; / Outras atividades decorrentes das anteriores.	Abril de 2025	Dezembro de 2026	Sem Custos			Em andamento	Editação do ato de criação do Comitê Interinstitucional sobre os Povos Tradicionais e procura por indicações de nomes para formar o Comitê.	33 % de execução acumulada em relação às entregas ( 2 entregas concluídas/6 entregas previstas)*100 = 33%			Presidência/Assessoria Especial de Sustentabilidade/Assessoria Especial da Presidência	0004427-19.2025.4.06.8000	Mariluce Santos/ / Antônio Enoque	Projeto Incluído na Carteira de Iniciativas em abril/2025
	Unidades de Atendimento Avançado	Ampliar e facilitar o acesso à Justiça	Instalar, até 2026, unidades de atendimento avançado nas 10 regiões de planejamento do estado de Minas Gerais	1) Estudos e tratativas iniciais nas Subseções; 2) Análise pelo Diretor do Foro da SJMG; 3) Parecer da Coordenação dos Juizados Especiais; 4) Parecer da Corregedoria Regional; 5) Exame pela Presidência; 6) Julgamento pelo Conselho de Administração; 7) Implantação da UAA.	Janeiro de 2024 (Estudos e tratativas iniciais nas Subseções)	Dezembro de 2026 (Implantação da UAA)	Sem estimativa	Em andamento	Estudos e tratativas iniciais nas Subseções em andamento.	Em andamento	Estudos e tratativas iniciais nas Subseções em andamento.	29 % de execução acumulada em relação às entregas (2 entregas concluídas/7 entregas previstas)*100 = 29%	Juíza Federal Cristiane Miranda Botelho		COGER	0015321-25.2023.4.06.8000	Juíza Federal Lucílio Linhares de Perdigão
	UAA em Tempo Real – Painel PowerBI para Unidades Avançadas de Atendimento	Estabelecer mecanismos mínimos de gestão operacional	Desenvolver, implantar e manter um painel interativo em PowerBI com dados processuais e operacionais das Unidades Avançadas de Atendimento da Justiça Federal da 6ª Região, acessível via intranet institucional, com visualização simples, segura e atualizada.	1-Apresentação e aprovação da FIP junto à Presidência do TRF6 2- Levantamento de requisitos e dados 3- Modelagem e desenvolvimento BI 4-Testes e validações 5-Treinamento dos usuários 6- Lançamento oficial	Abril de 2025	Dezembro de 2025	Sem custos			Em andamento	Apresentação e aprovação da FIP junto à Presidência do TRF6.	17% de execução acumulada em relação às entregas (1 entregas concluídas/ 6 entregas previstas)*100 = 17%			DIREF/ASREL	0004279-05.2025.4.06.8001	Sheila Melissa Ávila Teixeira/Raimundo do Nascimento Ferreira	Projeto Incluído na Carteira de Iniciativas em abril/2025
	Observatório de causas relevantes	Incentivar a aproximação e melhorar a comunicação com a sociedade	Subsidiar a atuação jurisdicional do TRF6 e a formulação da governança judicial sobre a política de administração da justiça federal na busca de respostas e entregas com eficiência e efetividade na prestação dos serviços e produtos judiciários, com ênfase na transparência, nos valores, na identidade institucional e na preservação das relações e experiências intergeracionais.	1- Criação do PAe Sei para desenvolvimento do Observatório; 2-Preenchimento da FIP; 3- Elaboração da minuta da Portaria para Criação do Observatório; 4-Inclusão do Projeto no Plano Estratégico do TRF; 5-Aprovar e publicar o normativo do Projeto 6- Iniciar mapeamento de processos das temáticas apontadas no item 6; 7-Publicar acompanhamento de processos do Observatório de Causas relevantes (pelo menos 1 publicação por semestre); 8- Finalização do Projeto com a entrega do Observatório para a próxima gestão.	13 de Novembro de 2024	17 Agosto de 2026	Sem custos			Em andamento	Criação do PAe Sei para desenvolvimento do Observatório; preenchimento da FIP; elaboração da minuta da Portaria para Criação do Observatório; inclusão do Projeto no Plano Estratégico do TRF; aprovação e publicação do normativo do Projeto e início do mapeamento de processos das temáticas.	75% de execução acumulada em relação às entregas (6 entregas concluídas/ 8 entregas previstas)*100 = 75%			Secretaria Geral da Presidência	0015462-10.2024.4.06.8000	Karina Medeiros de Abreu	Projeto Incluído na Carteira de Iniciativas em abril/2025
	Janela Verde	Promover a sustentabilidade ambiental, econômica e social	Criar um ambiente saudável e harmonioso para o magistrados, servidores, estagiários e prestadores de serviços.	1-Primeira fase do projeto; 2- Inauguração - Evento; 3- Campanhas; 4-Implementação do projeto; 5-Avaliação do Projeto - Primeira Fase; 6-Segunda fase do projeto; 7-Campanhas; 8-Avaliação do Projeto - Segunda Fase	Abril de 2025	Dezembro de 2026	Sem Custos			Em andamento	Primeira fase do projeto; inauguração - Evento e implementação do projeto.	38% de execução acumulada em relação às entregas ( 3 entregas concluídas/8 entregas previstas)*100 = 38%			ASESA	0004163-02.2025.4.06.8000	Danielle Dolci e Marcelo Abreu	Projeto Incluído na Carteira de Iniciativas em abril/2025	ok
	Central de Acolhimento - Justiça para Todos	Ampliar e facilitar o acesso à Justiça	Promover o acesso à justiça para pessoas em situação de rua por meio de um atendimento humanizado, especializado e inclusivo, conforme a Resolução CNJ nº 425/2021.	1-Aquisição de Equipamentos; 2-Aquisição de Materiais de Escritório; 3-Contratação de Serviços de Treinamento; 4-Implementação de Sistema de Gestão; 5-Acompanhamento e Avaliação do Projeto	Janeiro de 2025	Dezembro de 2025	Sem Custos			Em andamento	Aquisição de Equipamentos e de Materiais de Escritório; contratação de Serviços de Treinamento e implementação de Sistema de Gestão.	80 % de execução acumulada em relação às entregas (4 entregas concluídas/5 entregas previstas)*100 = 80%			DIREF/SJMG	0004133-61.2025.4.06.8001	Juiz Federal José Maurício Lourenço / Raimundo do Nascimento Ferreira	Projeto Incluído na Carteira de Iniciativas em abril/2025
	Programa TES –Tecnologias Éticas e Sustentáveis	Priorizar o desenvolvimento dos sistemas processuais eletrônicos/Agilizar os trâmites administrativos	Promover o uso compartilhado, ético e eficiente de novas tecnologias pela comunidade interna do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, visando à construção e execução de uma visão de futuro que integra essas tecnologias de maneira consciente e informada.	1-iluMinas informação - Cards enviados quinzenalmente; 2-iluMinas Colaborações - Realização de oficinas abertas 1 por mês; 3-Reuniões semanais de alinhamento; 4-Reunião com equipe da AWS para implementação de ambiente Interno de IA; 5-Campanha para buscar colaboradores voluntários para o iluMinas; 6-Realização de reuniões de alinhamento com os grupos voluntários; 7-Desenvolvimento de página dedicada à biblioteca de prompts e automações; 8-Fase de testes para o ambiente interno de IA; 9-Realização de pesquisa sobre o uso de IA e a percepção das novas tecnologias; 10-Aplicar a pesquisa de satisfação após a realização de oficinas e pesquisas periódicas sobre outras séries do programa	Dezembro de 2024	Novembro de 2026	Sem custos			Em andamento	Campanha para buscar colaboradores voluntários para o iluMinas; Realização de reuniões de alinhamento com os grupos voluntários e desenvolvimento de página dedicada à biblioteca de prompts e automações.	30% de execução acumulada em relação às entregas (3 entregas concluídas/10 entregas previstas)*100 = 30%			iluMinas	0004130-12.2025.4.06.8000	Juiz Federal Pedro Henrique Lima Carvalho/Juiz Federal Pedro Henrique Magalhães Lima/Daniele Guimarães Silva/ Jacqueline Braga Pelucci/ José Fernando Barros e Silva/Maykon Araujo de Souza	Projeto Incluído na Carteira de Iniciativas em abril/2025
	Melhoria na Publicação da Transparência do TRF6	Aprimorar o controle interno e a transparência dos processos administrativos	Publicar no portal do TRF6 todas as informações consolidadas para acesso da população e também averiguação por parte dos órgãos superiores de fiscalização	1)Visitas em todas as unidades responsáveis pela publicação das informações; 2)Verificar o método de cumprimento dos requisitos exigidos pelos normativos; 3) Elencar as ações necessárias para cumprimento das obrigações; 4) Agendar previamente com as unidades identificadas; 5) Indicação dos colaboradores designados pelas unidades para atuação como publicadores;6) Treinar e orientar os publicadores para a utilização da edição do Portal da Transparência; 7) Monitorar para validação das alterações realizadas; 8) Elaborar templates para a padronização das publicações; 9) Reunião com as áreas que necessitam de apoio; 10) Elencar as dificuldades e necessidades; 11) Priorização das necessidades levantadas, diferenciando as de curto e de médio prazo; 12) Autuação de novas fichas de projetos, de curto e médio prazo; 13) As ações identificadas de longo prazo serão planejadas para implementação no próximo exercício; 14) Monitoramento periódico do Portal; 15) Monitoramento e acompanhamento dos Projetos originados para implementação das melhorias de curto, médio e longo prazo; 16) Atuar na prevenção e correção das informações publicadas junto as unidades; 17) Acompanhar a atualização dos atos normativos editados e publicados pelos órgãos superiores.	Janeiro de 2024	Dezembro de 2026	Sem custos	Em andamento	Realizadas as visistas em todas as unidades, a verificação de método de cumprimento dos requisitos exigidos pelos normativos, as ações necessárias para cumprimento das obrigações foram elencadas, foi agendado com as unidades, indicados e treinados os colaboadores que serão publicadores, as alterações monitoradas e elaborados os templates. Novas fichas de projetos e reuniões com as unidades em andamento.	Em andamento	Realizadas as visistas em todas as unidades, a verificação de método de cumprimento dos requisitos exigidos pelos normativos, as ações necessárias para cumprimento das obrigações foram elencadas, foi agendado com as unidades, indicados e treinados os colaboadores que serão publicadores, as alterações monitoradas e elaborados os templates,as novas fichas de projetos e reuniões com as unidades, reunião com áreas que necessitam de apoio, as dificuldades e necessidades elencadas,a priorização das necessidades, o planejamento das ações de longo prazo para próximo exercício.	76% de execução acumulada em relação às entregas (13 entregas concluídas/17 entregas previstas)*100 = 76%	José Fernando Barros Daniele Guimarães Silva		SEGEP/ASGES	0015542-08.2023.4.06.8000	José Fernando Barros/Daniele Guimarães Silva
	Cumprimento da meta 4 CNJ (processos de improbidade administrativa) - instrumentos de acompanhamento	Aprimorar os fluxos das ações de improbidade administrativa e das ações penais relacionadas a crimes contra a administração pública	Acompanhar e cobrar o cumprimento da Meta 4 do CNJ pelas unidades de primeiro grau com competência na matéria	1) Levantar, a partir dos dados do sistema, todos os processos em tramitação em primeiro grau que se enquadrem na Meta 4; 2) Selecionar os que estão conclusos para sentença e determinar às respectivas unidades o julgamento em prazo razoável; 3)Selecionar os que estão em tramitação e requisitar das respectivas unidades as informações sobre o planejamento para conclusão da instrução e de eventuais óbices, como demora de cartas precatórias expedidas; 4) Estabelecer um cronograma, na Corregedoria, de acompanhamento e cobrança das unidades julgadoras; 5) Atuar a Corregedoria, perante os outros Tribunais, solicitando agilidade no cumprimento das precatórias expedidas em processos da Meta 4.	Dezembro de 2023 (Levantar, a partir dos dados do sistema, todos os processos em tramitação em primeiro grau que se enquadrem na Meta 4)	Dezembro de 2026 (Atuar a Corregedoria, perante os outros Tribunais, solicitando agilidade no cumprimento das precatórias expedidas em processos da Meta4)	Sem custos	Em andamento	Realizado o levantamento de todos os processos em tramitação em primeiro grau que se enquadrem na Meta 4. Selecionar os que estão conclusos para sentença e determinar às respectivas unidades o julgamento em prazo razoável em andamento.	Em andamento	Realizado o levantamento de todos os processos em tramitação em primeiro grau que se enquadrem na Meta 4 e selecionado os que estão conclusos para sentença e determinado às respectivas unidades o julgamento.	40 % de execução acumulada em relação às entregas (2 entregas concluídas/5 entregas previstas)*100 = 40%	Juiz Federal Reginaldo Márcio Pereira.		COGER	0015451-15.2023.4.06.8000	Juiz Federal Carlos Henrique Borlido Haddad
	Definir fluxos de ações para prevenção de litígios e adoção de soluções consensuais de conflitos por meio do Centro de Inteligência e da Central de Conciliação	Incentivar a cultura da conciliação pré-processual e processual	Elaborar Nota Técnica pelo CLI contendo recomendações aos CEJUSC's de todas as subseções da Justiça Federal em Minas Gerais para adoção do fluxo sugerido de ações para otimizar a implementação de medidas necessárias à prevenção de litígios e adoção de soluções consensuais de conflitos, a serem implementadas pela COJUS, através do NUPEMEC e CEJUSC's.	1-Aprovação da FIP e Formação do Grupo de Trabalho 2- Elaboração da primeira minuta da Nota Técnica para apresentação em reunião do CLI. 3- Nota Técnica - aprovação da minuta - Texto Final 4- Publicação da Nota Técnica 5- Envio da Nota Técnica para a Corregedoria do TRF6, para conhecimento 6- Implementação das Sugestões/Recomendações contidas na Nota Técnica 7-Avaliação dos Resultados	Dezembro de 2024	Dezembro de 2026	Sem custos			Em andamento	Houve aprovação da FIP e foi definido o grupo de trabalho, foi elaborada a primeira minuta da Nota Técnica para apresentação em reunião do CLI, também foi realizado texto inicial e texto final da Nota Técnica - elaboração da minuta, realizada a publicação e enviada para a Corregedoria do TRF6	86% de execução acumulada em relação às entregas (6 entregas concluídas/7 entregas previstas)*100 = 86%			CLI / COJUS	0000072-60.2025.4.06.8001	Juiz Federal Substituto Robson de Magalhães Pereira/Juíza Federal Substituta Marina de Mattos Salles/Juiz Federal Substituto Marcos Padula Coelho/Haroldo Ferri/Marcus Vinicius Carneiro Franco/Daniela César de Almeida Ribeiro
	PopRua – Cadastro e Encaminhamento de Pessoas em Situação de Rua	Ampliar e facilitar o acesso à Justiça	Desenvolver e implantar um aplicativo móvel para o cadastro, o acompanhamento e o encaminhamento de pessoas em situação de rua, com funcionalidades de identificação facial, geolocalização, consulta de processos judiciais e integração com a Central de Acolhimento, órgãos públicos e entidades parceiras.	1-Planejamento e requisitos; 2-Desenvolvimento do MVP; 3-Testes e integração; 4-Treinamento das equipes; 5-Lançamento oficial; 6- Cadastros e atendimentos; 7-Avaliação e relatórios	Maio de 2025	Setembro de 2026	Sem Custos			Em andamento	Realizado planejamento e requisitos.	14% de execução acumulada em relação às entregas (1 entregas concluídas/7 entregas previstas)*100 = 14%			DIREF/SJMG	0004278-20.2025.4.06.8001	Juiz Federal José Maurício Lourenço / Raimundo do Nascimento Ferreira	Projeto Incluído na Carteira de Iniciativas em abril/2025
	Tribunal Itinerante	Incentivar a aproximação e melhorar a comunicação com a sociedade	Realizar sessões híbridas (modalidade presencial e remota) do Plenário Judicial, do Plenário Administrativo e do Conselho de Administração do TRF6 em cidades do interior de Minas Gerais ao longo do ano de 2025 (1º semestre: Montes Claros e 2º semestre: Uberlândia).	1-Apresentação e aprovação da FIP junto à Presidência do TRF6; 2- Planejamento e desenho inicial do Projeto: Tribunal Itinerante; 3-Dimensionamento inicial dos custos (estimados) do Projeto; 4-Apresentação do Projeto para aprovação; 5-Aprovação do Projeto Tribunal Itinerante; 6-Execução do projeto	Março de 2025	Dezembro de 2025	Passagens/deslocamento e diárias, além dos custos de logística, transporte e aquisições, caso sejam necessários.			Em andamento		0% de execução acumulada em relação às entregas (0 entregas concluídas/6 entregas previstas)*100 = 0%			PRESI	0003917-06.2025.4.06.8000	Juiz Federal Antônio Francisco do Nascimento/José Fernando Barros e Silva/ / Betânea Rosa de Assis	Projeto Incluído na Carteira de Iniciativas em abril/2025
	Impulsionar a reforma da Escola da "Aldeia Escola Floresta Maxacali" / SSJ Teófilo Otoni.	Incentivar a aproximação e melhorar a comunicação com a sociedade	Impulsionar a reforma da Escola da "Aldeia Escola Floresta Maxacali" para que possam ter condições estruturais melhores e com melhoria do meio ambiente daqueles estudantes indígenas e da própria comunidade que habita ao redor daquela unidade.	1-Análise de viabilidade técnica (engenharia e arquitetura); 2-Acordos de cooperação e convênios; 3-Execução das obras; 4- Fiscalização das Obras; 5-Término e inauguração das obras	Abril de 2025	Dezembro de 2026	Sem custos			Em andamento	Análise de viabilidade técnica e acordos de cooperação e convênios em andamento.	0% de execução acumulada em relação às entregas (0 entregas concluídas/5 entregas previstas)*100 = 0%			ASESA	0004192-52.2025.4.06.8000	Mariluce Maria dos Santos /Fernando Gomes Sfredo	Projeto Incluído na Carteira de Iniciativas em abril/2025
	Vida 360 - Propósito, Saúde e Felicidade	Oferecer um ambiente saudável de trabalho	Promover o bem-estar, a saúde e a felicidade no ambiente corporativo, gerando efeitos positivos tanto para os indivíduos quanto para a organização como um todo.	1-Reuniões com representantes da N Produções para apresentação do projeto Vida 360; 2-Autorização da DIGER para andamento da contratação, considerando o alto custo; 3-Instrução do processo de contratação das 150 vagas para participação no projeto, com bonificação de acesso de todo corpo funcional do TRF6; 4-Assinatura do contrato Nº 038/2025; 5-Solicitação e recebimento dos dados dos magistrados, servidores, terceirizados e estagiários às unidades competentes, para importação na plataforma do projeto Vida 360, anteriormente ao início do 1º encontro; 6-Divulgação do projeto e dos encontros mensais; 7-1º encontro do projeto Vida 360; 8-2º encontro do projeto Vida 360; 9-3º encontro do projeto Vida 360; 10-4º encontro do projeto Vida 360; 11-5º encontro do projeto Vida 360; 12-6º encontro do projeto Vida 360; 13-7º encontro do projeto Vida 360; 14-8º encontro do projeto Vida 360; 15-9°encontro do projeto Vida 360; 16-10º encontro do projeto Vida 360; 17-11º encontro do projeto Vida 360; 18-12º encontro do projeto Vida 360; 19-Aplicação do questionário de satisfação do projeto executado; 20-Elaboração do termo de encerramento do projeto.	Janeiro de 2025	Junho de 2026	R$ 400.320,00			Em andamento	Foram realizadas as reuniões com representantes da N Produções para apresentação do projeto Vida 360, a autorização da DIGER para andamento da contratação, a instrução do processo de contratação das 150 vagas para participação no projeto, com bonificação de acesso de todo corpo funcional do TRF6, a assinatura do contrato Nº 038/2025. Também foi solicitado e recebido os dados dos magistrados, servidores, terceirizados e estagiários às unidades competentes, para importação na plataforma do projeto Vida 360. Além disso, já foram realizados o 1º, 2º,3º e 4º encontros do projeto Vida 360.	45% de execução acumulada em relação às entregas (9 entregas concluídas/20 entregas previstas)*100 = 45%			Tribunal Regional Federal da 6ª Região/Divisão de Saúde e Qualidade de Vida	0000611-29.2025.4.06.8000	Amanda Nunes Pires
	TRF6 em Pauta	Incentivar a aproximação e melhorar a comunicação com a sociedade	Criar um canal institucional dinâmico e acessível que contribua para a difusão das atividades do TRF6, com foco em transparência, cidadania e comunicação pública.	1- Aprovação do Projeto pela Presidência; 2-Envio de ofício para o CJF solicitando recursos para o Projeto; 3-Aprovação do Projeto pelo CJF; 4-Licitação e contratação dos projetos de arquitetura e engenharia; 5-Execução da reforma; 6-Licitação e aquisição de equipamentos; 7-Instalação e testes técnicos; 8-Estreia do Podcast.	Março de 2025	Setembro de 2026	R$581.535,71			Em andamento	Aprovação do Projeto pela Presidência.	14% de execução acumulada em relação às entregas (1 entregas concluídas/7 entregas previstas)*100 = 14%			ASCOM	0004296-44.2025.4.06.8000	Vera Lúcia Teixeira Carpes Azevedo	Projeto Incluído na Carteira de Iniciativas em abril/2025. Entrega cancelada: Envio de ofício para o CJF solicitando recursos para o Projeto.
	Conexão TRF6	Oferecer um ambiente saudável de trabalho	Promover o bem-estar e a interação entre os servidores, magistrados e a sociedade e fortalecer os laços entre o Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF6) e a sociedade.	1. Planejamento das Ações e visitas Institucionais semestrais 2. Execução do Projeto "Prosa no Tribunal" 3. Execução do Projeto "Sexta no Seis" 4. Execução do Projeto "Visitas Institucionais" 5. Elaboração de relatório anual das atividades.	Janeiro de 2025	Dezembro de 2026	Sem custos			Em andamento		0% de execução acumulada em relação às entregas (0 entregas concluídas/5 entregas previstas)*100 = 0%			GAPRE	0004272-16.2025.4.06.8000	Betânea Rosa de Assis / Natália Paes Carvalho
	Conheça as Comissões do TRF6	Aprimorar o controle interno e a transparência dos processos administrativos	Ampliar a visibilidade das comissões, valorizar os trabalhos desenvolvidos e promover a transparência e o engajamento institucional.	1-Levantamento de comissões e planejamento; 2-Painel com dados das Comissões e Comitês; 3-Vídeos Mensais; 4-Boletim digital Semestral; 5-Eventos Bimestrais; 6-Apresentação nas subseções; 7-Entrega do relatório final.	Maio de 2025	Dezembro de 2026	Diárias e passagens eventuais			Em andamento	Realizado o levantamento de comissões e planejamento, feito o painel com dados das Comissões e Comitês	29% de execução acumulada em relação às entregas (2 entregas concluídas/7 entregas previstas)*100 = 29%			Presidência/ASESP	0004222-87.2025.4.06.8000	Dayanne dos Santos e Jade Freire Miguel
	Mapeamento e edição dos normativos administrativos essenciais ao Tribunal em que ainda estejam utilizando os do TRF1	Internalização da normatização administrativa	Mapear, priorizar e editar normativos necessários à organização dos serviços e processos de trabalho administrativos do TRF6	1)Mapeamento e validação das normas a serem editadas; 2)Elaboração de Cronograma de atualização normatiza; 3)Atualização normativa; 4)Edição das normas, separada em 6 etapas.	24 de outubro de 2023 (Mapeamento e validação das normas a serem editadas)	31 de dezembro de 2025 (Atualização normativa)	Sem Custos	Em andamento	Realizado o mapeamento e validação das normas a serem editadas e elaborado o cronograma de atualização normativa. Edição das normas em andamento.	Em andamento	Realizado o mapeamento e validação das normas a serem editadas e elaborado o cronograma de atualização normativa. Edição das normas em andamento (4ª etapa).	66% de execução acumulada em relação às entregas (6 entregas concluídas/9 entregas previstas)*100 = 66%	Claudete Grossi		DIGER	0015716-17.2023.4.06.8000	Paulo Cesar de Paula Orício
Iniciativas em execução com atraso em relação ao cronograma
	Gestão de Melhorias nos índices do CNJ de qualidade 2025	Incentivar a aproximação e melhorar a comunicação com a sociedade / Aprimorar o controle interno e a transparência dos processos administrativos	Identificar os requisitos não alcançados e auxiliar as unidades de forma a atingir melhores resultados.	1ª etapa: 1) Identificar em planilha todos os prazos separado por unidade responsável, se possível;2) Identificar as unidades responsáveis pelas informações, quando não houver unidade será atribuído gestor para cumprimento do requisito;3) Atribuir gestor responsável pelo cumprimento do requisito; 4) Disponibilizar a planilha com os prazos;5) Verificar a forma/método de cumprimento dos requisitos exigidos pelos normativos;6) Elencar as ações necessárias para cumprimento das obrigações previstas para o preenchimento do formulário. / 2ª etapa: 7) Agendar previamente com as unidades identificadas na 1ª etapa; 8) Visitas Institucionais em todas as unidades responsáveis pela avaliação do CN; 9) Indicação dos colaboradores designados pelas unidades para o preenchimento das informações exigidas pelo formulário;10) Treinar e orientar os colaboradores para o preenchimento; 11)Monitoramento para validação das respostas enviadas; 12) Envio do formulário exigido pelo CNJ; / 3ª etapa:13) Divulgação e avaliação da nota recebida;14) Reunião com as áreas que necessitam de apoio para o cumprimento dos requisitos não atendidos;15) Elencar as dificuldades e necessidades para o cumprimento das exigências não cumpridas;16) Priorização das necessidades levantadas, diferenciando as de curto e de médio prazo;17) Autuação de novas fichas de projetos executáveis de curto e médio prazo, relacionadas a este projeto principal, para a execução das ações identificadas no item 3 da 3ª etapa. / 3ª etapa - 18) As ações identificadas de longo prazo serão planejadas para implementação no próximo exercício;/ 4ª etapa: 19) Monitoramento periódico junto às unidades;20) Monitoramento e Acompanhamento dos Projetos originados para implementação das melhorias de curto, médio e longo prazo;21) Atuar na prevenção e correção das informações publicadas junto as unidades;22) Acompanhar a atualização do ato normativo CNJ de Qualidade.	Fevereiro de 2025	Dezembro de 2026	Sem custos			Em andamento	Identificado em planilha todos os prazos, identificado unidades responsáveis pelas informações, atribuido gestor responsável pelo cumprimento do requisito, disponibilizado a planilha com prazos, verificado a forma/método de cumprimento dos requisitos exigidos pelos normativos e elencado as ações necessárias para cumprimento das obrigações previstas para o preenchimento do formulário. Agendado com as unidades identificadas na 1ª etapa; realizadas visitas Institucionais em todas as unidades responsáveis pela avaliação do CN, indicação dos colaboradores designados pelas unidades para o preenchimento das informações exigidas pelo formulário,treinamento e orientação dos colaboradores para o preenchimento;e monitoramento para validação das respostas enviadas.	50% de execução acumulada em relação às entregas (11 entregas concluídas/22 entregas previstas)*100 = 50%			ASGES	0014502-54.2024.4.06.8000	Jacqueline Braga Pelucci/Daniele Guimarães Silva
	Aplicativo Voz Contra o Assédio	Oferecer um ambiente saudável de trabalho	Implementar políticas claras, treinamentos contínuos e canais seguros de denúncia para prevenir e combater o assédio no ambiente de trabalho	1-Apresentação e aprovação da FIP junto à Presidência do TRF6 2-Definição de requisitos e funcionalidades do aplicativo e estruturação da equipe de desenvolvimento e design 3-Programação das funcionalidades principais e testes internos iniciais 4-Testes de usabilidade e segurança e correção de eventuais falhas e melhorias na interface com os celulares 5-Lançamento e Treinamento 6-Manutenção, monitoramento e atualizações.	Março de 2025	Dezembro de 2025	Sem Custos			Em andamento	A FIP foi apresentada e aprovada, definição de requisitos e funcionalidades do aplicativo e estruturação da equipe de desenvolvimento e design, programação das funcionalidades principais e testes internos iniciais e testes de usabilidade e segurança e correção de eventuais falhas e melhorias na interface com os celulares.	66% de execução acumulada em relação às entregas (4 entregas concluídas/6 entregas previstas)*100 = 66%			DIREF/SJMG	0004125-84.2025.4.06.8001	Juiz Federal José Carlos Machado Júnior / Mariza da Matta Alvarenga	Projeto Incluído na Carteira de Iniciativas em abril/2025
	Programa de Incentivo à Participação Feminina no TRF6	Promover o desenvolvimento profissional	Promover ações estruturadas de incentivo à participação feminina no TRF6, incluindo a criação de Comissão de Incentivo à Participação Feminina, realização de pesquisas internas, cursos de capacitação, revisão de processos internos e divulgação de resultados, com vistas a reduzir as deficiências apontadas pelo relatório de auditoria e fortalecer a equidade de gênero no âmbito do Tribunal.	1- Criação formal da Comissão de Incentivo à Participação Feminina ; 2-Elaboração e aplicação de pesquisa interna; 3- Plano de cursos e palestras; 4- Integração do tema de equidade no Planejamento Estratégico; 5- Relatórios de acompanhamento e divulgação periódica dos resultados; 6- Avaliação final do ciclo	Janeiro de 2025	Novembro de 2026	R$ 20.000,00, podendo variar conforme definições de eventos, instrutores e ferramentas.			Em andamento	Criação formal da Comissão de Incentivo à Participação Feminina	17% de execução acumulada em relação às entregas (1 entregas concluídas/ 6 entregas previstas)*100 = 17%			Assessoria Especial da Presidência	0004317-20.2025.4.06.8000	Dayanne dos Santos/Jade Freire Miguel/ Raquel Costa Viola	Projeto Incluído na Carteira de Iniciativas em abril/2025
	Atendimento destacado de desarquivamento de processos judiciais físicos	Ampliar e facilitar o acesso à Justiça/Agilizar os trâmites administrativos	Implementar um sistema de agendamento e um fluxo de trabalho otimizado para o desarquivamento de processos judiciais físicos, visando eliminar a necessidade de movimentação física dos autos entre setores.	1-Apresentação e aprovação da FIP junto à Presidência do TRF6; 2-Desenvolver um sistema de agendamento com a ferramenta Agenda Celevi. 3-Integrar o sistema Jira para gerenciamento das solicitações de desarquivamento. 4- Elaborar layout e disponibilizar computadores para o Posto de Atendimento Destacado da SEAJU. 5-Criar e-mail e SEI para o Posto de Atendimento Destacado da SEAJU. 6- Disponibilizar pelo menos 1(um) servidor, 1(um) terceirizado e 1(um) estagiário para o Posto de Atendimento Destacado da SEAJU. 7-Capacitar a equipe do Posto de Atendimento Destacado da SEAJU. 8-Criar novo fluxo de atendimento de trabalhos de desarquivamento de processos físicos. 9-Implementar pesquisa de satisfação do usuário externo 10-Monitoramento trimestral da satisfação do usuário externo por parte das Secretarias Únicas.	Março de 2025	Agosto de 2026	Sem Custos			Em andamento	Apresentação e aprovação da FIP junto à Presidência do TRF6.	9% de execução acumulada em relação às entregas (1 entregas concluídas/10 entregas previstas)*100 = 9%			DIREF	0004123-17.2025.4.06.8001	Raimundo do Nascimento Ferreira/Márcia Renata de Oliveira Moranda Ponsá	Projeto Incluído na Carteira de Iniciativas em abril/2025
	ChatBot na Central de Atendimento – Nível 0 da Central de Atendimento Virtual	Ampliar e facilitar o acesso à Justiça	Desenvolver e implantar um ChatBot para atendimento virtual de nível 0, com acesso aos dados do E-Proc, aos atos normativos e às rotinas da Central de Atendimento, visando orientar o público externo de forma ágil e automatizada.	1-Apresentação e aprovação da FIP junto à Presidência do TRF6; 2-Planejamento e Requisitos; 3-Desenvolvimento e Treinamento; 4-Testes e Integração; 5-Lançamento Oficial; 6-Avaliação de Métricas	Março de 2025	Agosto de 2026	Sem custos			Em andamento	Apresentação e aprovação da FIP junto à Presidência do TRF6.	17% de execução acumulada em relação às entregas (1 entregas concluídas/6 entregas previstas)*100 = 17%			DIREF	0004335-38.2025.4.06.8001	Márcia Renata de Oliveira Maronda Ponsá	Projeto Incluído na Carteira de Iniciativas em abril/2025
	Criação Estratégica de UAAs e PIDs	Ampliar e facilitar o acesso à Justiça	Como objetivo específico, o presente Projeto busca apresentar o mapeamento estratégico para a criação e instalação de UAAs e PIDs, buscando a cessação completa da competência delegada estadual na jurisdição do TRF6.	1-Apresentação e aprovação da FIP junto à Presidência do TRF6 e Comitê de Planejamento Estratégico; 2-Mapeamento e diagnóstico das condições técnicas; 3-Apresentar estudo com sugestão das localidades elegíveis para a criação e instalação das UAAs e PIDs; 4- Apresentar sugestão de Cronograma de criação de UAAs e PIDs; 5-Aprovar o Cronograma de criação de UAAs e PIDs junto à Presidência e ao CADIN 6-Formalizar Acordo de Cooperação Técnica de condições gerais com parceiros para instalação da UAAs; 7-Apresentar sugestão de Cronograma de instalação de UAAs e PIDs; 8-Apresentar Plano de Trabalho - Termo de Acordo de Cooperação n. 124/2024 (PID); 9-Apresentar Plano de Trabalho - Termo de Acordo de Cooperação UAA; 10-Apresentar Termo de Adesão aos PIDs - Termo de Acordo de Cooperaçaõ n. 124/2024; 11-Tratativas com as Subseções e parceiros para a instalação das UAAs e PIDs; 12-Avaliação/visita técnica aos locais elegidos estratégicamente para a instalação das UAAs e PIDs; 13-Adequação Normativa e Criação das UAAs e PIDs; 14- Adequação do Acordo de Cooperação Técnica para instalação das UAAs e PIDs	Março de 2025	Julho de 2026	Estimado R$15.000,00 para cada visita e R$ 30.000,00 de deslocamento e diárias para a comitiva por instalação			Em andamento	Realizada a apresentação e aprovação da FIP junto à Presidência do TRF6 e Comitê de Planejamento Estratégico; o mapeamento e diagnóstico das condições técnicas; a apresentação do estudo com sugestão das localidades elegíveis para a criação e instalação das UAAs e PIDs; a formalização de Acordo de Cooperação Técnica de condições gerais com parceiros para instalação da UAAs; Apresentação do Plano de Trabalho - Termo de Acordo de Cooperação n. 124/2024 (PID); a apresentação do Plano de Trabalho - Termo de Acordo de Cooperação UAA e apresentação do Termo de Adesão aos PIDs - Termo de Acordo de Cooperaçaõ n. 124/2024.	50% de execução acumulada em relação às entregas (7 entregas concluídas/14 entregas previstas)*100 = 50%			SEGEP	0004142-26.2025.4.06.8000	Sheila Melissa Avila Teixeira	Projeto Incluído na Carteira de Iniciativas em abril/2025
	Projeto-Piloto - Acordo de Cooperação entre o TRF 6ª Região e a Procuradoria da Fazenda Nacional - Dinamização de Descarte processual - Classe de Execução-Fiscal	Agilizar os trâmites administrativos/ Estabelecer mecanismos mínimos de gestão operacional	Construir uma parceria com a Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, para estabelecer um fluxo padronizado de análise e descarte de processos de Execução Fiscal findos, com vistas a otimizar a gestão do espaço no arquivo judicial e a fluidez das rotinas de descarte judicial.	1. Agendamento da reunião inicial com PFN; 2. Definição dos termos do Convênio/Acordo e cronogramas; 3. Elaboração do termo de acordo ou convênio; 4. Consolidação da base de processos físicos; 5. Verificação de temporalidade e elegibilidade; 6. Estimativa de impacto no arquivo; 7. Recebimento de listagens iniciais da PFN; 8. Geração de listagens intermediárias; 9. Publicação oficial das listagens; 10. Manifestação das partes interessadas (45 dias); 11. Consolidação final das listagens; 12. Início da eliminação física dos processos; 13. Geração do Edital de Descarte; 14. Registro e documentação do processo; 15. Medição de indicadores e avaliação; 16. Ajustes e revisão de gargalos; 17. Relatório final consolidado.	Abril de 2025	Janeiro de 2026	Sem Custos			Em andamento	Projeto não iniciado.	0% de execução acumulada em relação às entregas ( 0 entregas concluídas/ 17 entregas previstas)*100 = 0%			Presidência do TRF 6ª REGIÃO - COGER - SEGEP - DIGER - CPAD - SUGED	0003764-70.2025.4.06.8000	Silas Batista dos Santos Filho	Projeto Incluído na Carteira de Iniciativas em abril/2025
	Avaliação e acompanhamento multidisciplinar dos servidores e magistrados portadores de deficiência do TRF6	Oferecer um ambiente saudável de trabalho	Primar por atitudes e esforços em prol de um ambiente físico, social e psicológico que contribua para que os magistrados e servidores PcD possam realizar suas atividades laborais com autonomia, dignidade, equidade e bem-estar, além de ampliar o acesso e qualificar o atendimento prestado na SUASA.	1- Reuniões para planejamento do projeto, definição da periodicidade e fluxo das avaliações biopsicossociais, ergonômicas e psicológicas; 2- Formalização do projeto; 3- Aprovação do projeto; 4- Solicitação da listagem atualizada dos magistrados e servidores classificados como pessoa com deficiência; 5- Realizar a avaliação biopsicossocial dos servidores PcD recém-nomeados, na perícia admissional; 6- Avaliação ergonômica presencial ou via teams; 7- Realizar a avaliação biopsicossocial dos magistrados e servidores integrantes do quadro de pessoal do TRF6; 8- Realizar a avaliação psicológica do servidor PcD com vistas à nomeação nos cargos integrantes da estrutura organizacional do TRF6; 9- Realizar busca ativa dos magistrados e servidores PcD, integrantes do corpo funcional do TRF6;. 10- Atendimentos de psicologia focados no acolhimento e suporte aos magistrados e servidores PcD; 11- Aplicação das avaliações de reação dos atendimentos realizados, e consulta aos magistrados e servidores PcD sobre a existência de possíveis sugestões ou adaptações referentes à sua plena inclusão no ambiente de trabalho; 12- Controle estatístico das avaliações e atendimentos realizados; 13- Elaboração do termo de encerramento do projeto.	01 de Fevereiro de 2024	01 de Dezembro de 2024	Sem custos			Em andamento	Foram realizadas as reuniões para planejamento do projeto, foi formalizado e aprovado, solicitada a listagem atualizada dos magistrados e servidores classificados como pessoa com deficiência, realizada a avaliação biopsicossocial dos servidores PcD recém nomeados na péricia admicional e via teams, e também dos magistrados e servidores integrantes do quadro de pessoal do TRF6, avaliação ergonômica presencial (BH) ou à distância (Subseções Judiciárias), via teams, avaliação psicológica do servidor PcD com vistas à nomeação nos cargos integrantes da estrutura organizacional do TRF6, e feito o controle estatístico das avaliações e atendimentos realizados.	69 % de execução acumulada em relação às entregas (9 entregas concluídas/13 entregas previstas)*100 = 69%			DISAV/SUASA	0003133-63.2024.4.06.8000	Amanda Nunes Pires
	GerMinas-TRF6	Promover a sustentabilidade ambiental, econômica e social	Promover a coleta seletiva cidadã no âmbito do Tribunal Federal da 6ª Região e Subseções Judiciárias em consonância com a Política Nacional de Resíduos Sólidos -Lei 12.305/2010 e Decreto 10.936/2022.	1- Solicitar aos Diretores de Secretaria Administrativa, Juízes e Desembargadores que indiquem servidores responsáveis para atuarem como multiplicadores focais do projeto em suas respectivas unidades. 2- Realizar diagnóstico, através de questionário enviado aos multiplicadores, para verificar o número atual de coletores devidamente identificados nos locais de trabalho. 3- Atualizar o normativo da coleta seletiva. 4- Elaborar nova cartilha digital do Programa de Coleta Seletiva Cidadã 5- Confeccionar etiquetas para coleta seletiva com a finalidade de identificar 100% dos coletores e lixeiras. 6- Realizar aquisição de etiquetas e caixas de papelão para coleta seletiva 7- Contratar empresa para recolhimento de lâmpadas 8-Confeccionar cartazes da coleta seletiva e afixar em todas as copas. 9- Elaborar e divulgar informativo sobre a Coleta Seletiva Cidadã a ser veiculado através das mídias corporativas. 10- Capacitar servidores e prestadores de serviço sobre a coleta seletiva e engajar agentes multiplicadores. 11- Convidar representante da SLU e Cooperativa de catadores para proferir palestra sobre o tema tanto para servidores, quanto para prestadores de serviço da limpeza. 12- Campanha de coleta/destinação de resíduos eletrônicos (que não sejam patrimoniais).	01 de Maio de 2024	01 de Fevereiro de 2025	R$ 8.850,00			Em andamento	Solicitada a indicação de servidores para atuarem como multiplicadores focais do projeto, realizado diagnóstico para verificação do númeroi atual de coletores identificados, elaborada cartilha do Programa de Coleta Seletiva Cidadã, confeccionada etiquetas para identificação dos coletores e lixeiras, realizada aquisição de etiquetas e caixas de papelão para coleta seletiva, confeccionado cartazes para copas, elaborado e divulgado informativo sobre a Coleta Seletiva Cidadã, os servidores e prestadores de serviço foram capacitados e Representante da SLU e Cooperativa de catadores foram convidados para proferir a palestra de capacitação e foi realizada campanha de coleta/destinação de resíduos eletrônicos.	83% de execução acumulada em relação às entregas (10 entregas concluídas/12 entregas previstas)*100 = 83%			Comissão Gestora do PLS/ ASESA	0005570-77.2024.4.06.8000	Mariluce Maria dos Santos, Marcelo Brazil de Abreu e Danielle Schmidt Dolci
	Central de Audiências Virtuais de Conciliação do TRF6	Incentivar a cultura da conciliação pré-processual	Disponibilizar uma unidade capaz de receber processos aptos à conciliação, na qual será pautada a audiência, partes intimadas e audiência realizada, objetivando o fim do litígio por meio de acordo consensual entre as partes, retornando os autos para que o juiz originário dos autos homologue por sentença os termos do acordo, extinguindo os autos.	1-Apresentação e aprovação da FIP; 2-Elaboração do Fluxo de trabalho; 3-Ajustes no Sistema Processual Eproc concedendo permissão para todos CEJUSC´s remeterem processos para NUCON/NUPEMEC; 4-Levantamento de todos os dados dos CEJUSC´s para mensurar capacidade dos Setores de Atermação e de Realização das Audiências; 5-Elaboração de Normativos regulamentando a Central; 6- Capacitação da Equipe; 7- Adequação da infraestrutura física e digital no NUPEMEC; 8-Reunião com os gestores dos principais Entes que militam na Conciliação do TRF6 do projeto.	01 de Março de 2025	01 de Maio de 2025	Sem custos	Em andamento	Estudos e tratativas iniciais nas Subseções em andamento.	Em andamento	Houve a aprovação da FIP e elaboração do fluxo de trabalho.	25% de execução acumulada em relação às entregas (2 entregas concluídas/8 entregas previstas)*100 =25%	Juíza Federal Cristiane Miranda Botelho		NUPEMEC/COJUS	0003244-13.2025.4.06.8000	Juiz Federal Itelmar Raydan Evangelista	Projeto Incluído na Carteira de Iniciativas em abril/2025
	Atendimento Jurisdicional Humanizado a Pessoa em Situação de Rua - ATENDE JURIS PopRua	Ampliar e facilitar o acesso à Justiça	Implantar metodologia de trabalho em todos os Cejuscs vinculados ao TRF6 visando a concessão de benefícios previdenciários ou assistenciais às pessoas em situação de rua, e suas interseccionalidades, nos termos do que preceitua a Resolução 425-CNJ.	1-Apresentação e aprovação da FIP 2- Aprovação das Minutas dos Termos de Cooperação 3- Aprovação e dos Termos de Cooperação pelos Entes INSS e PBH 4- Assinatura dos Termos de Cooperação pelos partícipes 5- Repasse à PBH dos elegíveis 6- Revisão dos Fluxos de trabalho 7- Intermediação para assinatura de Termos de Cooperação entre os Cejusc, INSS e as prefeituras locais. 8- Supervisão das estatísticas de implementação de benefícios previdenciários até 6 meses após a data de realização do pedido no INSS.	01 de Fevereiro de 2025	indeterminado	Sem custos			Em andamento	Houve aprovação da FIP.	12% de execução acumulada em relação às entregas (1 entregas concluídas/8 entregas previstas)*100 = 12%			CEJUSC BH/NUPEMEC/COJUS	0003245-95.2025.4.06.8000	Juiz Federal Substituto Robson de Magalhães Pereira, Juiz Federal Substituto José Maurício Lourenço, / Haroldo Ferri	Projeto Incluído na Carteira de Iniciativas em abril/2025
	TRF6 Carbono Zero	Promover a sustentabilidade ambiental, econômica e social	Cumprir a Resolução nº 594/2024 que instituiu o Programa Justiça Carbono Zero. Tal resolução, em seu artigo 3º § 1º, diz que: "cada tribunal ou conselho deverá elaborar um Plano de Descarbonização, com o planejamento das medidas para elaboração de inventário, redução e compensação de emissões, incluindo ações, projetos, cronograma e objetivos parciais e finais."	1- Fazer levantamento e leitura de materiais de apoio; 2-Definir limites organizacionais para realização do inventário e ano-base; 3-Realização de curso de capacitação; 4-Elaboração do Plano de descarbonização do TRF6; 5-Contratação de empresa de consultoria pra realização de inventário de GEE; 6- Sensibilizar corpo funcional sobre o inventário através da mídia corporativa (criar informativo e enviar para ASCOM divulgar); 7-Elaborar o relatório do inventário de GEE; 8- Aprovação do relatório; 9-Divulgação do relatório; 10- Revisão do Plano de descarbonização do TRF6/ adequação; 11-Implementação das ações previstas no cronograma do Plano de Descarbonização, incluindo mitigação e compensação.	Janeiro de 2025	Dezembro de 2025	Aproximadamente R$ 30.000,00			Em andamento	Foi realizado o levantamento / e leitura de materiais de apoio; definição de limites / organizacionais para realização do / inventário e ano-base; curso de capacitação; elaboração do Plano de descarbonização do TRF6; contratação de empresa de consultoria pra realização de inventário de GEE; sensibilização do corpo funcional sobre o inventário através da / mídia corporativa e elaboração do relatório / do inventário de / GEE.	64% de execução acumulada em relação às entregas (7 entregas concluídas/11 entregas previstas)*100 = 64%			ASESA	0016404-42.2024.4.06.8000	Danielle Schmidt Dolci/Marcelo Brazil de Abreu	Projeto Incluído na Carteira de Iniciativas em abril/2025
	Programa de Residência Jurídica	Ampliar e facilitar o acesso à Justiça	Instituir o Programa de Residência Jurídica para auxiliar os Desembargadores Federais na prestação da atividade jurisdicional e fornecer suporte ao setor de admissibilidade dos recursos	1 - Pesquisa de normativos que regulamentam residências e consultas realizadas em órgãos que tenham residências implementadas. 2 - Levantamento da necessidade da Administração e dados técnicos em reuniões designadas com essa finalidade. 3 - Consultas jurídica e tributária. 4 - Consulta orçamentária. 5 - Definição das atribuições da Escola de magistratura em reunião designada com representante da alta Administração; 6 - Minuta da Instrução Normativa do programa de Residência Jurídica. 7 - Minuta aprovada pela Presidente do TRF6 e publicada 8 - Escolha da instituição que promoverá o processo seletivo pela SECGP 9 - Processo seletivo pela SECGP 10 - Contratação e lotação dos 46 residentes pela SECGP 11 - Relatório sobre o funcionamento do programa e da qualidade do auxílio prestados nos primeiros 6 meses 12 - Realização de estudo a necessidade de vagas de residentes jurídicos para o Núcleo de Apoio à Jurisdição 13 - Realização de estudo sobre a viabilidade orçamentária do aumento da quantidade de vagas 14 - Apresentação e aprovação da proposta 15 - Minutar alteração da instrução normativa 16 - Desenvolvimento do sistema de gerenciamento do residente jurídico no SARH 17 - Regularização dos dados no sistema dos residentes já contratados 18 - Convocação dos candidatos aprovados 19 - Contratação e alocação dos contratados	12 de setembro de 2022	31 de dezembro de 2026	R$3.184.800,00			Em andamento	Foi realizada a pesquisa de normativos que regulamentam residências, bem como a pesquisa de consultas realizadas a órgãos que possuem residência implementadas. Procedeu-se ao levantamento da necessidade da Administração e dos dados técnicos em reuniões designadas com essa finalidade. Foram realizadas consultas jurídica e tributária, além de consulta orçamentária. Definiram-se as atribuições da Escola de Magistratura em reunião com representante da alta Administração. Foi elaborada a minuta da Instrução Normativa do Programa de Residência Jurídica, a qual foi aprovada pela Presidente do TRF6 e publicada. Escolheu-se a instituição responsável por promover o processo seletivo, conduzido pela SECGP, que resultou na contratação e lotação de 46 residentes. Realizou-se estudo sobre a necessidade de vagas de residentes jurídicos para o Núcleo de Apoio à Jurisdição, bem como sobre a viabilidade orçamentária para aumento da quantidade de vagas. A proposta foi apresentada e aprovada, e procedeu-se à minuta de alteração da Instrução Normativa.	74% de execução acumulada em relação às entregas ( 14 entregas concluídas/19 entregas previstas)*100 = 74%			PRESI	0000988-05.2022.4.06.8000	Ana Elisa Mendes de Paula		ok
	Sistema de Controle de Acesso de Pessoas e Veículos	Fortalecer a segurança de instalações	Adquirir o Sistema de Controle de Acesso de Pessoas e Veículos do TRF6, constituído de catracas, cancelas, leitores faciais, câmeras de segurança, programa de gerenciamento e outros equipamentos necessários para o pleno funcionamento do sistema	1-Escolha da empresa para acompanhamento do projeto / 2-Entrega do projeto técnico de controle de acesso / 3-Elaboração de documentos para compor a licitação / 4-Licitação / 5-Instalação dos equipamentos de controle de acesso	Junho de 2024 (Elaboração de documentos para compor a licitação)	Dezembro de 2027	R$3.110.000,00			Em andamento	Contratação de empresa de consultoria em andamento.	0 % de execução acumulada em relação às entregas (0 entregas concluídas/5 entregas previstas)*100 = 0%			COSIT	0003327-63.2024.4.06.8000	Marcelo Luiz Pereira/Antônio Gonçalves Machado Filho
	Implementação da Política de Integridade	Aprimorar o controle interno e a transparência dos processos administrativos	Instituir e implementar a política de integridade do TRF6	1) Realização de Diagnóstico; 2) Elaboração de proposta de governança da integridade; 3) Elaboração de proposta de política de integridade.	1º de maio de 2024 (Realização de Diagnóstico)	20 de dezembro de 2024 (Elaboração de proposta de política de integridade)	Sem custos			Em andamento	Foi realizado o diagnóstico.	33% de execução acumulada em relação às entregas (1 entregas concluídas/3 entregas previstas)*100 = 33%			DIGER	0015651-22.2023.4.06.8000	Paulo Cesar de Paula Orício
	Pré-implantação do sistema de gestão de pessoas SERH na 6ª Região	Garantir a acurácia dos dados cadastrais e gerenciais de pessoal do 1º e do 2º graus	Criar mecanismos (estrutura de pessoal de TI) para possibilitar a implantação do sistema SERH até 2026	1) Oficiar aos órgãos superiores para solicitar autorização para o aproveitamento do concurso do TRT3; 2) Realizar o concurso público da 6ª Região; 3) Negociar com o CJF a liberação orçamentária para nomear candidatos para os cargos que estão com provimento suspenso; 4) Nomear candidatos do concurso do TRT3 ou do TRF6 para os 24 cargos vagos de analista de TI; 5) Destinar analistas de TI, em regime de dedicação exclusiva, para suporte no projeto de criação do SERH nacional; 6) Destinar analistas de TI para, juntamente com os dois analistas responsáveis pelo SARH, estudar esse sistema para possibilitar a migração dos dados quando o sistema SERH for definitivamente implantado na 6ª Região; 7) Negociar com o CJF um cronograma de implantação que seja mais rápido que o atualmente já estabelecido; 8) Negociar com o CJF a liberação orçamentária para nomear candidatos para os cargos que estão com provimento suspenso; 9) Manter contato com a equipe de TI do Projeto SERH, com a equipe negocial do CJF e demais regiões.	Novembro de 2023 (Oficiar aos órgãos superiores para solicitar autorização para o aproveitamento do concurso do TRT3 para possibilitar a nomeação de candidatos)	2026 (Manter contato com a equipe de TI do Projeto SERH, com a equipe negocial do CJF e demais regiões )	R$ 4.155.000,00	Em andamento	Os órgãos superiores foram oficiados para solicitar autorização para o aproveitamento do concurso do TRT3 para possibilitar a nomeação de candidatos e foi realizada a negociação com o CJF para liberação orçamentária para nomear candidatos para os cargos que estão com provimento suspenso. o concurso público da está em andamento.	Em andamento	Os órgãos superiores foram oficiados para solicitar autorização para o aproveitamento do concurso do TRT3 para possibilitar a nomeação de candidatos e foram realizadas as negociações com o CJF para liberação orçamentária para nomear candidatos para os cargos que estão com provimento suspenso, autorizando o provimento de 36 cargos em 09/02/2024 e o provimento de 62 cargos para o exercício de 2025. Também foram destinados analistas de TI para estudar o sistema e realizado concurso público com homologação em 31/07/2025 . Além de ter sido realizada a nomeação de 18 candidatos Analistas de TI do TRE/PA para compor o time da SECTI, conforme Ato Presi 0831747 de 03/07/2024.	67% de execução acumulada em relação às entregas (6 entregas concluídas/9 entregas previstas)*100 = 67%	Angélica da Costa Pereira		SECGP	0015717-02.2023.4.06.8000	Angélica da Costa Pereira
	Gestão de Processos de Trabalho Críticos	Agilizar os trâmites administrativos	Estabelecer um modelo de gestão com vistas à identificação, ao mapeamento, à avaliação e à melhoria de fluxos e processos de trabalho	1)Capacitação da Equipe do Projeto; 2) Elaboração dos Macroprocessos da 6ª Região; 3)Capacitação de Gestores; 4)Definição de unidades e processos a serem mapeados; 5)Realização de Piloto; 6)Elaboração de normativo instituindo a Política de Gestão de Processos na 6ª Região; 7)Mapear 10 processos e aplicar pelo menos uma melhoria prevista no 5W2H	04 de março (Capacitação da Equipe do Projeto)	30 de Novembro de 2026 (Mapear 10 processos e aplicar pelo menos uma melhoria prevista no 5W2H)	Sem Custos	Em andamento		Em andamento	Realizada a capacitação da equipe do Projeto e dos gestores das unidades. E realizada a definição de unidade e processos a serem mapeados.	43% de execução acumulada em relação às entregas (3 entregas concluídas/7 entregas previstas)*100 = 43%	Jacqueline Pelucci / José Fernando Barros / Daniele Guimarães		SEGEP	0015641-75.2023.4.06.8000	Jacqueline Pelucci/José Fernando Barros/Daniele Guimarães		ok
	Subsídio à CPS-TRF6 na produção, desenvolvimento e análise de Normativos referente à Política de Segurança Institucional do TRF6	Promover a adoção de política de segurança institucional	Assessorar à CPS-TRF6 na produção de minutas de normativos, fundados em boas práticas e legislações de órgãos congêneres, através da elaboração de Normativos próprios, considerando as circunstancias e especificidades do Tribunal da 6ª Região	1)Pesquisa e análise de legislações de Tribunais e Órgãos congêneres; 2)Produção da Minuta do Plano de Segurança Institucional - PSI/TRF6; 3)Análise, discussão e aprovação pela CPS-TRF6 da Minuta do PSI/TRF6 e encaminhamento à Presidência do TRF6; 4) Pesquisa e análise de legislações para Produção dos Planos de Segurança Orgânicos; 5) Produção de Minuta dos Planos de Segurança Expecíficos; 6) Análise, discussão e aprovação pela CPS-TRF6 das Minutas dos Planos de Segurança Expecíficos e encaminhamento à Presidência do TRF6.	Fevereiro de 2024 (Pesquisa e análise de legislações de Tribunais e Órgãos congêneres)	Novembro de 2024 (Análise, discussão e aprovação pela CPS-TRF6 das Minutas dos Planos de Segurança Expecíficos e encaminhamento à Presidência do TRF6)	Sem custos	Em andamento	Realizada pesquisa, análise de legislações de Tribunais e Órgãos congêneres e produção da Minuta do Plano de Segurança Institucional - PSI/TRF6. Está em andamento a análise, discussão e aprovação pela CPS-TRF6 da Minuta do PSI/TRF6 e encaminhamento à Presidência do TRF6	Em andamento	Realizada pesquisa, análise de legislações de Tribunais e Órgãos congêneres, produção da Minuta do Plano de Segurança Institucional - PSI/TRF6, discussão e aprovação pela CPS-TRF6 da Minuta do PSI/TRF6 e encaminhamento à Presidência do TRF6 e pesquisa e análise de legislações para Produção dos Planos de Segurança Orgânicos.	66% de execução acumulada em relação às entregas (4 entregas concluídas/6 entregas previstas)*100 = 66%	Kleber Robson da Silva		COSIT/ CPS-TRF6	0003192-51.2024.4.06.8000	Eric Renan Brito/Leandro Ferreira Batista
	Aperfeiçoamento e Controle Patrimonial	Agilizar os trâmites administrativos	Aperfeiçoar os Controles patrimoniais do Tribunal Regional Federal da 6a Região (1a Instância e 2a Instância)	1) Escolha e aquisição de Software, etiquetas e leitores compatíveis com a tecnologia; 2) Implantação do Software; 3) Treinamento dos usuários; 4) Contratação de 3 Auxiliares de Almoxarifado; 5) Levantamento físico dos bens móveis; 6) Upload e processamento dos dados coletados; 7) Conciliação de dados processados para elaboração de Relatórios contábeis à SECOB e DIGER; 8) Emissão de Termos de Responsabilidade; 9) Emissão de relatórios de bens não localizados; 10) Transferência de dados coletados do Sicam para o novo sistema, ajustes e conciliações; 11) Apresentação dos relatórios à DIGER para tomada de decisões.	07 de Janeiro de 2024 (Escolha e aquisição de Software, etiquetas e leitores compatíveis com a tecnologia)	30 de junho de2025 (Apresentação dos relatórios à DIGER para tomada de decisões)	R$ 3.300.000,00	Em andamento		Em andamento	Instrução do processo de compra em andamento.	0% de execução acumulada em relação às entregas (0 entregas concluídas/11 entregas previstas)*100 = 0%	Wilson Vieira da Cruz Reis		SUMES/SEMAP	0014257-77.2023.4.06.8000	Marcos Alves Arruda
	Aperfeiçoar e normatizar o processo de gestão contratual	Fortalecer a integridade nos procedimentos licitatórios	Proporcionar maior transparência, clareza e uniformidade às contratações do Órgão	1) Minuta de ato normativo; 2) Análise jurídica da minuta; 3) Aprovação da minuta; 4) Implementação da norma; 5) Treinamento das áreas demandantes.	1º de dezembro de 2023 (Minuta de ato administrativo)	31 de maio de 2024 (Treinamento das áreas demandantes)	R$40.000,00	Em andamento		Em andamento	Processo autuado para contratação de consultoria.	0% de execução acumulada em relação às entregas (0 entregas concluídas/5 entregas previstas)*100 = 0%	Mirian Lima Lipovetsky		SULIC/SECOF	0015517-92.2023.4.06.8000	Mirian Lima Lipovetsky
	Aperfeiçoar e normatizar o processo de contratações	Fortalecer a integridade nos procedimentos licitatórios	Normatizar o macroprocesso de contratação	1) Minuta de ato normativo; 2) Análise jurídica da minuta; 3) Aprovação da minuta; 4) Implementação da norma; 5) Treinamento das áreas demandantes.	1º de dezembro de 2023 (Minuta de ato administrativo)	31 de maio de 2024 (Treinamento das áreas demandantes)	R$40.000,00	Em andamento		Em andamento	Projeto não iniciado.	0% de execução acumulada em relação às entregas (0 entregas concluídas/5 entregas previstas)*100 = 0%	Mirian Lima Lipovetsky		SULIC/SECOF	0014541-85.2023.4.06.8000	Mirian Lima Lipovetsky
	Criação da Central de Atendimento	Incentivar a aproximação e melhorar a comunicação com a sociedade	Aprimorar o atendimento ao público externo por meio da criação da Central de Atendimento	1)Criação do Fluxo de Atendimento; 2)Configuração da Central de Telefone; 3)Disponibilização do Jira; 4)Elaboração de Layout e disponibilização de mobiliário e equipamentos; 5)Capacitação; 6)Estágio; 7) / Desenvolver a ferramenta Wiki; 8) / Atualizar a Carta de Atendimento ao Cidadão; 9) / Elaboração de normativo.	18 de julho de 2023 (Criação do fluxo de atendimento)	30 de novembro de 2023 (Atualizar a Carta de Atendimento ao Cidadão)	Os custos estão em projetos relacionados, não sendo contabilizados novamente no presente projeto.	Em andamento	Houve a configuração da Central de Telefone, a capacitação aos terceirizados contratados e o estágio para os servidores e Gerentes de Atendimento. Foi desenvolvida a ferramenta wiki. Atualmente o fluxo de atendimento está sendo criado e testado para a efetiva implantação da Central de Atendimento.	Em andamento	Houve a configuração da Central de Telefone, a capacitação aos terceirizados contratados e o estágio para os servidores e Gerentes de Atendimento. Foi desenvolvida a ferramenta wiki. Houve a disponibilização do Jira, e também a elaboração do normativo.	66 % de execução acumulada em relação às entregas ( 6 entregas concluídas/ 9 entregas previstas)*100 = 66%	Márcia Renata de Oliveira Moranda Ponsá		DIREF/SUADM	0011350-32.2023.4.06.8000	Márcia Renata de Oliveira Moranda Ponsá
	Atendimento Multiportas e Multiníveis	Incentivar a aproximação e melhorar a comunicação com a sociedade	Aprimorar a comunicação interna e externa, de modo a propiciar maior eficiência no atendimento	1) Publicação do organograma; 2)Campanhas de divulgação e atualizações de serviços no Instagram; 3)Projeto para melhorias no site; 4)Divulgação do link para Depositos Judiciais e emissão de GRU; 5)Criar no site um campo para inscrição e sustentação oral; 6)Criar uma TI para usuário externo e criar chamados - parceria com a OAB; 7)Reativar o sistema Push; 8)Criação de um serviço para despacho diretamente com o magistrado; 9)Contratação de terceirizados para realização do atendimento presencial, telefone, e-mail e balcão virtual; 10)Elaboração de Projeto para estruturação da Central de Atendimento; 11)Contratação do serviço de manutenção da Central Telefônica; 12)Atualização da Carta de Atendimento ao Cidadão, com a inserção de linguagem simples e visual law e criação de cartilhas para o usuário externo; 13)Elaboração do manual de atribuições; 14) Normatização de atribuições dos Gabinetes, diferenciando das atribuições da Secretarias Únicas; 15)Projeto de capacitação da equipe de terceirizados; 16)Cronograma para digitalização dos processos físicos remanescentes; 17)Equipes no Teams; 18)Estudar melhorias na segurança durante o atendimento dos usuários pelos servidores; 19)Divulgação nas instituições parceiras da JF sobre o novo formato de atendimento.	Maio de 2023 ( Cronograma para digitalização dos processos físicos remanescentes)	19 de dezembro de 2023 ( Reativar o sistema Push)	R$ 1.136.000,00 (Custo anual Central Telefônica e Contrato de Terceirização)	Em andamento	Foi elaborado o projeto, criada uma TI para usuário externo, divulgado o link para depositos judiciais e emissão de GRU, contratados os terceirizados e o serviço de manutenção da central telefônica, elaborado o projeto de capacitação e criadas as equipes no teams. Está em andamento a reativação do sistema Push e o cronograma para digitalização dos processos físicos remanescentes.	Em andamento	Foi elaborado o projeto, criada uma TI para usuário externo, divulgado o link para depositos judiciais e emissão de GRU, contratados os terceirizados e o serviço de manutenção da central telefônica, elaborado o projeto de capacitação e criadas as equipes no teams, reativação do sistema Push e o cronograma para digitalização dos processos físicos remanescentes.	47 % de execução acumulada em relação às entregas (9 entregas concluídas/19 entregas previstas)*100 = 47%	Jacqueline Braga Pelucci / José Fernando Barros e Silva / Veridiane Santos Muzzi		ASGES DIREF/SUADM	0005292-13.2023.4.06.8000	Jacqueline Braga Pelucci/José Fernando Barros e Silva/Veridiane Santos Muzzi
Iniciativas suspensas/canceladas
	Mandamus: Uma diligência sustentável, segura e eficiente!	Promover a sustentabilidade ambiental, econômica e social	O "Mandamus" é um projeto de âmbito nacional, que fará parte da rotina de todos os oficiais de justiça do país, trazendo mais agilidade, segurança e qualidade de vida, não apenas para estes profissionais, mas também para as partes	1) Fase de ajustes no sistema PJe; 2)Fase de testes com 03 (três) impressoras; 3)Aquisição de impressoras térmicas para implantação do projeto piloto; 4)Homologação e conexão do eproc com o Mandamus pelo CNJ para o TRF 6; 5) Testes em campo (Belo Horizonte); 6) Treinamento de todos os Oficiais de Justiça de Belo Horizonte; 7) Uso do sistema por todos os Oficiais de Justiça do Tribunal Regional Federal da 6ª Região.	02 de outubro de 2020 (data da autuação do processo SEI)	2024	Estimado de R$ 70.000,00	Em andamento	Homologação e conexão do eproc com o Mandamus pelo CNJ em análise.	Cancelado	Homologação e conexão do eproc com o Mandamus pelo CNJ em análise.	43% de execução acumulada em relação às entregas (3 entregas concluídas/7 entregas previstas)*100 = 43%	Henrique Maciel dos Santos Moreira e Juliana Santana Rick		CEMAN	0036412-93.2020.4.01.8008	Henrique Maciel dos Santos Moreira/Juliana Santana Rick	Iniciativa cancelada por deliberação do CGER em reunião realizada dia 27 de janeiro de 2025
	Núcleo de Justiça 4.0 - Aceleração de julgamentos temáticos	Ampliar e facilitar o acesso à Justiça	Implantar Núcleos de Justiça 4.0 para aceleração de julgamentos temáticos, selecionando juízes para julgar processos de maior impacto social, que estejam acumulados nas Varas da 6ª Região, com julgamento à distância e sem prejuízo do trabalho na unidade de lotação	1) Primeiro Núcleo 4.0- Benefícios assistenciais; 2) Segundo Núcleo 4.0 - Benefícios previdenciários por incapacidade; 3) Terceiro Núcleo 4.0 - Aposentadoria por idade no RGPS.	Dezembro de 2023 (Primeiro Núcleo 4.0- Benefícios assistenciais)	Dezembro de 2025 (Terceiro Núcleo 4.0 - Aposentadoria por idade no RGPS)	Sem custos	Em andamento	Implantado Primeiro Núcleo 4.0- Benefícios assistenciais.	Cancelado	Implantado o Primeiro Núcleo 4.0- Benefícios assistenciais.	33 % de execução acumulada em relação às entregas 1 entrega concluída/3 entregas previstas)*100 = 33%	Juíza Federal Cristiane Miranda Botelho		COGER	0015203-49.2023.4.06.8000	Juiz Federal Lucílio Linhares Perdigão de Morais	Iniciativa cancelada por deliberação do CGER em reunião realizada dia 27 de janeiro de 2025
	Regionalização Criminal no 1º Grau	Desenvolver fluxos de trabalhos para otimizar o andamento dos processos criminais	Realizar os estudos sobre a concentração da competência criminal em determinadas varas do interior, regionalizando e especializando a jurisdição criminal de primeiro grau, bem como implantando o sistema do Juiz de Garantias	1) Criação da comissão encarregada dos trabalhos; 2) Levantamento dos dados, reuniões e consolidação inicial; 3) Oitiva dos magistrados e dos atores externos (Ministério Público Federal, Ordem dos Advogados, Defensoria Pública da União e Polícia Federal). Consolidação dos trabalhos e apresentação à Presidência do TRF; 4) Julgamento pela Corte.	Dezembro de 2023 (Criação da comissão encarregada dos trabalhos)	Maio de 2024 (Julgamento pela Corte)	Sem custos	Em andamento	Criada a comissão encarregada dos trabalhos.	Cancelado	Criada a comissão encarregada dos trabalhos.	25 % de execução acumulada em relação às entregas (1 entregas concluídas/4 entregas previstas)*100 = 25%	Juiz Federal Reginaldo Márcio Pereira		COGER	0015255-45.2023.4.06.8000	Juiz Federal Carlos Henrique Borlido Haddad	Iniciativa cancelada por deliberação do CGER em reunião realizada dia 27 de janeiro de 2025
	Unificação da execução orçamentária e financeira do 1º e 2º grau, alinhando-o ao conceito de estrutura compartilhada	Otimizar o planejamento da execução orçamentária	Unificar a gestão orçamentaria de 1º e 2º graus a fim de racionalizar a execução do orçamento e centralização da gestão administrativa pelo TRF6	1) Visita ao TRT3; 2) Elaboração de relatório; 3) Análise pela Diger e encaminhamento para análise jurídica; 4) Análise jurídica; 5) Alinhamento com as autoridades superiores para aprovação; 6) Análise da proposta e viabilização da aprovação pelo CJF; 7) Aprovação da proposta pelo CJF.	01 de Março de 2024 (Visita ao TRT3)	30 de Julho de 2024 (Aprovação da proposta pelo CJF)	Sem custos	Em andamento	Realizada a visita ao TRT3. Relatório sendo elaborado.	Cancelado	Realizada a visita ao TRT3, elaborado e enviado à DIGER relatório.	28 % de execução acumulada em relação às entregas (2 entregas concluídas/7 entregas previstas)*100 = 28%	Maria Luciana Xavier Costa		SECOF/DIGER	0015305-71.2023.4.06.8000	Maria Luciana Xavier Costa	Iniciativa cancelada por deliberação do CGER em reunião realizada dia 27 de janeiro de 2025
	Aperfeiçoar o acompanhamento da execução do Planejamento Anual de Contratações – PAC	Otimizar o planejamento da execução orçamentária	Monitorar a execução tempestiva do Planejamento de Contratações Anual - PCA	1) Minuta de ato normativo; 2) Análise jurídica da minuta; 3) Aprovação da minuta; 4) Implementação da norma; 5) Treinamento das áreas demandantes.	1º de dezembro de 2023 (Minuta de ato administrativo)	19 de dezembro de 2024 (Treinamento das áreas demandantes)	R$ 40.000,00	Em andamento		Cancelado	Projeto não iniciado.	0 % de execução acumulada em relação às entregas (0 entregas concluídas/5 entregas previstas)*100 = 0%	Mirian Lima Lipovetsky		SULIC/SECOF	0015518-77.2023.4.06.8000	Mirian Lima Lipovetsky	Iniciativa cancelada por deliberação do CGER em reunião realizada dia 27 de janeiro de 2025.
	Programa de Parcerias Interinstitucionais entre o TRF6 e áreas de inteligência de órgãos externos.	Fortalecimento da relação entre instituições públicas de segurança	Realizar parcerias interinstitucionais entre o TRF6 e áreas de inteligência de órgãos externos, buscando ferramentas de busca, pesquisa e autenticação de dados para produção de conhecimento pela Seção de Inteligência de Segurança Institucional do TRF6 (SEINT), visando o assessoramento da Administração (gestor) para uma melhor tomada de decisão	1) Aproximação Institucional com áreas de Inteligência dos órgãos de segurança pública; 2) Visitas técnicas para conhecimento de ferramentas de consultas, produção e mineração de dados; 3) Elaboração de Termo de Cooperação Técnica entre o TRF6 e as áreas de Inteligência dos Órgãos supracitados; 4) Assinatura dos Termos de Cooperação.	Fevereiro de 2024 (Aproximação Institucional com áreas de Inteligência dos órgãos de segurança pública)	Junho de 2024 (Assinatura dos Termos de Cooperação)	Sem custos	Em andamento	Aproximação Institucional com áreas de Inteligência dos órgãos de segurança pública e visitas técnicas para conhecimento de ferramentas de consultas, produção e mineração de dados concluídas. Elaboração de Termo de Cooperação Técnica entre o TRF6 e as áreas de Inteligência dos Órgãos em andamento.	Cancelado	Aproximação Institucional com áreas de Inteligência dos órgãos de segurança pública e visitas técnicas para conhecimento de ferramentas de consultas, produção e mineração de dados concluídas.	50 % de execução acumulada em relação às entregas (2 entregas concluídas/ 4 entregas previstas)*100 = 50%	Kleber Robson da Silva		COSIT	0015524-84.2023.4.06.8000	Eric Renan Brito/Leandro Ferreira Batista	Iniciativa cancelada pela falta de interesse no prosseguimento do projeto por parte do órgão parceiro.
	Assumir o planejamento e o acompanhamento das rubricas referentes às despesas	Garantir a acurácia / dos dados cadastrais e / gerenciais de pessoal / do 1º e do 2º graus					Cancelado	Projeto não iniciado.				SECGP			Iniciativa não formalizada. Cancelada por deliberação do CGER em reunião realizada dia 27 de janeiro de 2025.
	Modelo de gestão operacional - MGO	Estabelecer mecanismos mínimos de gestão operacional	Propiciar a aprendizagem e a melhoria contínua do desempenho das unidades operacionais	1)Elaboração Manual de Secretaria - nível de serviços; 2)Início dos relatórios gerenciais; 3)Elaboração do Manual de Secretaria - detalhamento de serviços; 4)Elaboração do Manual de Secretaria - nível de processos de trabalho; 5)Elaboração do Manual de Secretaria - detalhamento dos processos de trabalho; 6)Elaboração do Manual de Secretaria - detalhamento da estrutura; 7)Elaboração Manual de Secretaria - Elaboração do Regulamento da Diretoria-Geral.	1º de outubro de 2023 (Elaboração Manual de Secretaria - nível de serviços)	30 de junho de 2024 (Elaboração Manual de Secretaria - Elaboração do Regulamento da Diretoria-Geral)	Sem custos	Em andamento	Início dos relatórios gerenciais concluído. Manual de Secretaria - nível de serviços e Elaboração Manual de Secretaria - Elaboração do Regulamento da Diretoria-Geral em andamento.	Cancelado	Início dos relatórios gerenciais concluído. Manual de Secretaria - Elaboração do Regulamento da Diretoria-Geral concluído. Manual de Secretaria - nível de serviços e Elaboração Manual de Secretaria - Elaboração do Regulamento da Diretoria-Geral em andamento.	29 % de execução acumulada em relação às entregas (2 entregas concluídas/7 entregas previstas)*100 = 29%	Juliano Pimentel Duarte		DIGER	0015215-63.2023.4.06.8000	Juliano Pimentel Duarte
Iniciativas Concluídas
	Implementação de nova metodologia de elaboração do PAC 2024	Promover o desenvolvimento profissional	Aperfeiçoar o planejamento das ações de capacitação para 2024 para promover o efetivo desenvolvimento das servidoras e dos servidores	1) Análise dos métodos utilizados para realização de Levantamento de Necessidades de Capacitação (LNC) no TRF6 e outros tribunais; 2) Definição da nova metodologia para elaboração do LNC e do PAC no TRF6; 3) Levantamento das Necessidades de Capacitação; 4) Elaboração da Minuta do PAC; 5) Análise da disponibilidade orçamentária; 6) Aprovação do PAC; 7) Execução do PAC.	Outubro de 2023 (Levantamento das Necessidades de Capacitação)	Dezembro de 2024 (Execução do PAC)	Estimado em R$933.505,60	Em andamento	Realizado o levantamento das Necessidades de Capacitação, elaborada a minuta do PAC e a análise da disponibilidade orçamentária. O PAC está sendo executado.	Finalizado	PAC elaborado e executado.	100% de execução acumulada em relação às entregas (7 entregas concluídas/7 entregas previstas)*100 = 100%	Ana Elisa Mendes de Paula		SUDAS	0015783-79.2023.4.06.8000	Ana Elisa Mendes de Paula
	Implantação e Consolidação do NUGEPNAC	Instituir a governança da aplicação dos precedentes qualificados do STJ e STF	Gerenciar e unificar os procedimentos administrativos decorrentes da aplicação da repercussão geral, do julgamento de casos repetitivos, de incidente de assunção de competência, de suspensão em incidente de resolução de demandas repetitivas e de ações coletivas	1) Criação do site; 2) Publicação do Informativo; 3) Gestão dos precedentes	01 de Dezembro (Criação do site)	Sem data (Gestão dos precedentes)	Sem custos			Finalizado	Site criado, informativos publicados e precedentes sendo gerenciados.	100 % de execução acumulada em relação às entregas (3 entregas concluídas/3 entregas previstas)*100 = 100%			Presidência, Secretaria Geral da Presidência	0015904-10.2023.4.06.8000	Leandra Mara Fernandes Zocrato
	Substituição dos equipamentos centrais do Datacenter com idades avançadas	Garantir infraestrutura tecnológica suficiente para continuidade da prestação jurisdicional e dos processos de trabalho administrativos críticos	Atualizar o parque tecnológico do TRF6	1) DOD; 2) Portaria comissão; 3) ETP; 4) Demais artefatos MCTI; 5) Termo de Referência v1; 6) Informações Integrante Administrativo; 7) Termo de Referência v2; 8) Coleta de Orçamentos; 9) Análise Crítica; 10) Termo de Referência v3; 11) Análise Jurídica; 12) Termo de Referência versão final; 13) Aprovação DIGER; 14) Publicação do Edital; 15) Análise das propostas e seleção do vencedor; 16) Emissão de empenho; 17) Celebração do contrato; 18) Expedição da Ordem de Serviço; 19) Acompanhamento da Execução Contratual.	05 de Fevereiro de 2024 (DOD)	Outubro de 2024 (Acompanhamento da Execução Contratual)	R$ 15.445.263,921	Em andamento		Finalizado	A troca da rede de Datacenter do TRF6 e a troca da rede de dados dos edifícios de Belo Horizonte foram concluídas, trazendo os resultados: Aumento da velocidade da rede de comunicações do Datacenter de 1 Gbps para 25 a 40 Gbps; Aumento da velocidade da rede dos computadores dos usuários de 0,1 Gbps para 1 Gbps; Controle de todos os ativos de rede através do gerenciamento Cisco DNA; Ativação do protocolo de alta performance VPC nos switches de Datacenter; Ativação do protocolo de spanning tree nos switches de borda; Segmentação das redes de Datacenter e Campus.	100 % de execução acumulada em relação às entregas (19 entregas concluídas/19 entregas previstas)*100 = 100%	Heli Lopes Rios		SECTI	0015313-48.2023.4.06.8000	Heli Lopes Rios
	Desafios da Saúde Mental no Mundo Contemporâneo	Oferecer um ambiente saudável de trabalho	Proporcionar a saúde psíquica do corpo funcional, visando à promoção do bem-estar e da qualidade de vida no trabalho, buscando gerar impactos positivos sobre a saúde mental de magistrados e servidores e sobre o clima organizacional.	1)Reuniões de organização do evento; 2)Criação e aprovação da FIP do projeto e contratação da palestra "Psicanálise, Cinema, Pandemia e Mudanças"; 3)Divulgação do evento e recebimento das inscrições; 4)Realização da palestra "Psicofobia: Preconceito contra pessoas com transtornos mentais no Brasil"; 5)Realização da roda de Conversa "Os Desafios do Cotidiano e a Saúde Mental no Mundo Contemporâneo"; 6)Participação do Centro de Valorização à Vida - CVV, com realização de bate-papo; 7)Realização da oficina de arteterapia; 8)Realização da palestra "Psicanálise, Cinema, Pandemia e Mudanças"; 9)Aplicação das avaliações de reação; 10)Divulgação dos resultados e elaboração do termo de encerramento do projeto.	1º de julho de 2023 (Reuniões de organização do evento)	31 de outubro de 2023 (Divulgação dos resultados e elaboração do termo de encerramento do projeto)	R$ 1.700,00 (palestra "Psicanálise, Cinema, Pandemia e Mudanças")	Fórmula: (Número de entregas concluídas/Número de entregas previstas) *100 8 entregas concluídas/10 entregas previstas * 100 = 80%	Proporcionar a saúde psíquica do corpo funcional e garantir a participação do maior número possível do público interno nas palestras.	Finalizado	As atividades previstas foram realizadas e obtiveram avaliação positiva por parte dos participantes superior a 80%.	100 % de execução acumulada em relação às entregas ( 10 entregas concluídas/ 10 entregas previstas)*100 = 100%	Índice = 0,8 (80% de execução acumulada/100% de execução prevista para a data = 0,8 ) (8/10*100=80%)	Índice = 1 (R$ 1.700,00 gasto real / R$ 1.700,00 orçamento previsto para a data)	SESAO/SUASA	0008844-83.2023.4.06.8000	Cássia Alves dos Santos Dias Ferreira
	Programa de Atenção à Saúde da Mulher voltado para o Climatério	Oferecer um ambiente saudável de trabalho	Promover a saúde física e mental das magistradas e servidoras durante o período do climatério.	1)Reuniões para planejamento e definição das atividades; 2)Palestra "Etarismo e longevidade"; 3)Palestra "Disfunções do Assoalho Pélvico, Sexualidade e Climatério"; 4)"Desmistificando a Terapia Hormonal da Menopausa"; 5)Palestra espetáculo "menopausa sem vergonha"; 6)Participação de profissionais da beleza; 7)Atendimento médico periódico ao corpo funcional feminino; 8)Atendimento psicológico ao corpo funcional feminino; 9)Roda de conversa com a equipe médica assistencial e de perícia.	1º de junho de 2023 (Reuniões para planejamento e definição das atividades e temas)	31 de outubro de 2023 (Roda de conversa com a equipe médica assistencial e de perícia da SUASA)	R$ 22.750,00 (Palestras "Etarismo e longevidade", "Desmistificando a Terapia Hormonal da Menopausa" e "Menopausa sem vergonha")	Fórmula: (Número de entregas concluídas/Número de entregas previstas) *100 10 entregas concluídas/10 entregas previstas * 100 = 100%	Minimizar os danos que o período do climatério acarreta à qualidade de vida das mulheres.	Finalizado	As ações e atividades educativas previstas foram realizadas e obtiveram resultados exitosos.	100 % de execução acumulada em relação às entregas (10 entregas concluídas/10 entregas previstas)*100 = 100%	Índice = 1 (100% de execução acumulada/100% de execução prevista para a data = 1 )	Índice = 1 (R$ 22.750,00 gasto real / R$ 22.750,00 orçamento previsto para a data)	SESAO/SUASA	0006333-15.2023.4.06.8000	Amanda Nunes Pires
	Contratação de Infraestrutura em Nuvem	Garantir infraestrutura tecnológica suficiente para continuidade da prestação jurisdicional e dos processos de trabalho administrativos críticos	Terceirizar custos operacionais e reduzir custos de infraestrutura e serviços de TI por meio de aplicações hospedadas em infraestrutura em nuvem, além de obter suporte prestados em regime de atendimento 24 x 7 (vinte e quatro horas, sete dias por semana)	1)DOD; 2)Portaria Comissão; 3)ETP; 4)Demais Artefatos MCTI; 5)Termo de Referência v1; 6)Informações Integrante Administrativo; 7)Termo de Referência v2; 8)Coleta de Orçamentos; 9)Análise Crítica; 10)Termo de Referência v3; 11)Análise Jurídica; 12)Termo de Referência versão final; 13)Aprovação; 14)Emissão de empenho; 15)Celebração do contrato; 16)Expedição da Ordem de Serviço; 17)Acompanhamento da Execução Contratual.	23 de fevereiro de 2023 (DOD)	23 de fevereiro de 2024 (Acompanhamento da Execução Contratual)	R$1.086.505,69			Finalizado	Ocorreram todas as entregas previstas	100% de execução acumulada em relação às entregas ( 17 entregas concluídas/ 17 entregas previstas)*100 = 100%			SUINF/SECTI	0015143-76.2023.4.06.8000	Heli Lopes Rios
	Plano Estratégico do Tribunal Regional Federal da 6ª Região	Faz parte do escopo do projeto a definição dos objetivos estratégicos	Elaborar o Plano Estratégico do Tribunal Regional Federal da 6ª Região para o período de 2023-2026.	1) Realizar levantamento de normativos; 2) Realizar reunião com a Juíza Federal em auxílio à Presidência - representante do Cogest; 3)Elaborar questionário a ser disponibilizado ao público interno, para fins de definição dos obejtivos estratégicos; 4)Disponibilizar questionário ao público interno; 5)Analiar resultado da pesquisa; 6)Analisar indicadores e dados disponíveis para traçar possíveis objetivos estratégicos e metas; 7)Realizar reunião com o Comitê da Estratégia para submeter o levantamento de dados do questionário, para alinhamento dos objetivos e metas; 8)Definir os objetivos estratégicos e metas para o período 2023-2026; 9)Elaborar minuta de Portaria do Plano Estratégico; 10)Submeter minuta de Portaria à Presidência para aprovação. Após, publicar.	1º de novembro de 2022 (levantamento de normativos)	18 de janeiro de 2023 (Aprovação e publicação da portaria do Plano Estratégico)	Sem custos	Fórmula: (Número de entregas concluídas/Número de entregas previstas) *100 10 entregas concluídas/10 entregas previstas * 100 = 100%	Elaborar e aprovar o Plano Estratégico do Tribunal Regional Federal da 6ª Região para o período de 2023-2026.	Finalizado	Elabora e publicada a portaria do Plano Estratégico do Tribunal Regional Federal da 6ª Região para o período de 2023-2026.	100 % de execução acumulada em relação às entregas (10 entregas concluídas/10 entregas previstas)*100 = 100%	Índice = 1 (100% de execução acumulada/100% de execução prevista para a data = 1 )	Sem custo	ASGES	0001198-56.2022.4.06.8000	Silene Soareas Lemos
	Digitalização de processos físicos em tramitação nas varas federais da Capital e das Subseções Judiciárias do interior de Minas Gerais	Priorizar a digitalização e migração dos processos físicos	Finalizar a digitalização do acervo das Varas Cíveis e Criminais da Subseção Judiciária de Belo Horizonte e Subseções Judiciárias de Juiz de Fora, Pouso Alegre e Montes Claros.	1)Reunião com as partes envolvidas; 2)Verificação da estrutura e definição de layout; 3)Elaboração de Plano de Trabalho; 4)Elaboração de Termo de Referência; 5)Elaboração de Edital de Licitação; 6)Definição de layout e montagem da estrutura; 7)Treinamento da equipe do projeto piloto; 8)Inicio do projeto piloto; 9)Tratativas com outros órgãos; 10)Elaboração da Portaria de regulamentação do serviço; 11)Realização da Licitação; 12)Contratação da empresa vencedora; 13)Assinatura de Termo de Confidencialidade; 14)Treinamento da nova equipe contratada; 15)Criação de canal para o esclarecimento de dúvidas; 16)Finalizar a digitalização do acervo das Varas Cíveis e Criminais da Subseção Judiciária de Belo Horizonte e Subseções Judiciárias de Juiz de Fora, Pouso Alegre e Montes Claros.	12 de Junho de 2020 (Reunião com as partes envolvidas)	Fevereiro de 2024 ( Finalizar a digitalização do acervo)	R$ 3.554.844,60			Finalizado	As entregas previstas foram realizadas. No total foram digitalizadas aproximadamente 30.750.000 páginas ou 210.000 processos físicos.	100 % de execução acumulada em relação às entregas (16 entregas concluídas/ 16 entregas previstas)*100 = 100%			Diref	0011165-13.2020.4.01.8008	Márcia Renata de Oliveira Maronda Ponsá/Maria Aparecida Albuquerque Queiroz
	Aperfeiçoamento e normatização do processo de planejamento orçamentário	Otimizar o planejamento da execução orçamentária	Adotar normatização e padronização para solicitação de demandas de despesas discricionárias que deverão constar na Proposta Orçamentária dos 1º e 2º Graus do TRF da 6ª Região	1) Elaboração da Instrução Normativa e de Portaria com prazos; 2) Aprovação da Instrução Normativa e Portaria; 3) Elaboração do Manual de Captação de Demandas; 4) Aprovação da minuta do Manual ; 5) Disponibilização do manual e planilhas de captação para preenchimento pelas Unidades; 6) Reuniões para auxílio na captação das demandas com as Unidades; 7) Consolidação das demandas encaminhadas pelas Unidades; 8) Elaboração, revisão e submissão da Proposta Orçamentária à DIREF e DIGER para aprovação; 9) Aprovação da Proposta Orçamentária para envio ao CJF.	Novembro de 2023 (Elaboração da Instrução Normativa e de Portaria com prazos)	Julho de 2024 (Aprovação da Proposta Orçamentária para envio ao CJF)	Sem custos	Em andamento	Elaboradas e aprovadas a Instrução Normativa e Portaria. Elaborado o Manueal de Captação de demandas.	Finalizado	As entregas previstas foram realizadas.	100 % de execução acumulada em relação às entregas (9 entregas concluídas/9 entregas previstas)*100 = 100%	Gláucia Maria Machado Rocha Ribeiro		SUPLO/SECOF	0015162-82.2023.4.06.8000	Gláucia Maria Machado Rocha Ribeiro
	Frota Verde	Agilizar os trâmites administrativos	Desenvolver de forma colaborativa entre o TRF6, TRF1 e SJBA, uma ferramenta que automatize a coleta de dados de combustíveis, bem como o torne mais confiável e transparente.	1. Realizar Oficina de design thinking junto aos Laboratórios de Inovação. 2. Reuniões para discussões sobre o projeto. 3. Orientação junto as unidades de transporte sobre os dados necessários apresentados no relatório da empresa (mensal, correção das inconsistências dos dados de combustível). 4. Tratativas junto a empresa contratada/setor de transporte para o correto fornecimento dos dados; 5. Criação de ferramenta para controle e monitoramento dos indicadores de combustível. 6. Coleta dos dados através da leitura de PDF dos relatórios ou de aplicativo (mensal). 6. Elaboração de painel de BI para apresentação pública dos dados (com regras de atribuição de preenchimento e prazo). 7. Análise dos resultados para a sociedade. 8. Apresentação dos resultados obtidos com a implementação do projeto.	Março de 2024	19 de dezembro de 2024	Sem custos			Finalizado	As entregas previstas foram realizadas.	100 % de execução acumulada em relação às entregas (8 entregas concluídas/8 entregas previstas)*100 = 100%			TRF6 (iluMinas)/ TRF1(LabTRF1)/ JFBA (LABahia)	0006164-91.2024.4.06.8000	José Fernando Barros e Silva/Liliana Kelsch Sarmento/Silene Soares Lemos/Sérgio Faria Lemos da Fonseca Neto
	Programa de Desenvolvimento de Gestores	Promover o desenvolvimento profissional	Desenvolver competências gerenciais daqueles(as) que ocupam posições de liderança e gestão no Tribunal	1) Planejamento das ações do PDGv; 2) Elaboração de documentos; 3) Aprovação da proposta do PDG; 4) Execução das ações do PDG; 5) Monitoramento das ações do PDG	Março de 2024 (Planejamento das ações do PDG)	Novembro de 2024 (Monitoramento das ações do PDG)	R$200.000,00	Em andamento	Realizado o planejamento das ações do PDGv e a elaboração de documentos.	Finalizado	As entregas previstas foram realizadas.Houve melhoria do conhecimento a aplicação de técnicas de gestão.	100 % de execução acumulada em relação às entregas (5 entregas concluídas/5 entregas previstas)*100 = 100%	Ana Elisa Mendes de Paula		SUDAS/SECGP	0015852-14.2023.4.06.8000	Ana Elisa Mendes de Paula
	Seleção interna por Competências	Promover o desenvolvimento profissional	Desenvolver programa que auxilie o gestor na seleção de servidores para ocupação de CJ e FC, considerando o perfil da pessoa, bem como a capacidade técnica para o desempenho das atividades.	1) Planejamento do processo de divulgação e seleção de vagas; 2) Elaboração de documentos; 3) Definição dos critérios de seleção e indicação de servidor; 4) Aprovação da proposta; 5) Disponibilização na intranet do processo de seleção.	Março de 2024 (Planejamento do processo de divulgação e seleção de vagas)	Data da disponibilização na intranet do processo de seleção	Sem custos	Em andamento	Inventário dos bens	Finalizado	As entregas previstas foram realizadas.	100% de execução acumulada em relação às entregas (5 entregas concluídas/5 entregas previstas)*100 = 100%	Ana Elisa Mendes de Paula		SUDAS/SECGP	0015949-14.2023.4.06.8000	Ana Elisa Mendes de Paula
	Implantação do sistema eproc no TRF6	Aprimorar os fluxos procedimentais das ações relativas a benefícios previdenciários e assistenciais	Implantar um sistema judicial eletrônico mais estável, confiável e eficiente para atender as demandas da Justiça Federal da 6ª Região	1)Aprovação da proposta no Plenário do TRF6; 2)Comunicação ao CNJ e CJF; 3)Assinatura do Termo de Cooperação Técnica com o TRF4; 4)Início do processo de contratação da Infra Estrutura de TI; 5)Treinamento dos usuários internos, representantes dos órgãos do comitê interinstitucional pela equipe do TRF4; 6)Treinamento dos peritos; 7)Treinamento dos usuários internos pelo dr. Pedro Henrique (servidores e magistrados); 8)Implantação do sistema nas subseções do Estado; 9)Migração dos processos do PJe.	Dezembro de 2022 (Aprovação da proposta no Plenário do TRF6)	Dezembro de 2024 (Migração dos processos do PJe)	R$ 9.303.307,20	Em andamento	E-proc implatado no Tribunal, Turma Regional de Uniformização e em todas as Subseções para todos os ritos processuais. Migração do acervo de processos em tramitação no PJe para o eproc em andamento.	Finalizado	As entregas previstas foram realizadas. Há um saldo remanescente de aproximadamente 700 processos no 1º grau e cerca de 200 processos no 2º grau que ainda precisam ser migrados manualmente, em razão de erros identificados durante a migração automática.	100% de execução acumulada em relação às entregas (9 entregas concluídas/9 entregas previstas)*100 = 100%	Edmundo Veras dos Santos Filho		Presidência, Secretaria Geral da Presidência	0014305-36.2023.4.06.8000	Jânio Mady