## Até SET-25
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTRATAÇÕES
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
TRF - 6ª REGIÃO (MINAS GERAIS)
PROJETOS, OBRAS E REFORMAS DA 6ª REGIÃO - 2023
POSIÇÃO: OUTUBRO/23
UO | UG | AÇÃO | TÍTULO DA AÇÃO - CÓDIGO SIOP | INÍCIO (MÊS/ANO) | TÉRMINO (MÊS/ANO) | ÁREA (M²) | VALOR TOTAL ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA (R$) | CUSTO DA AÇÃO/M² (= G/F) (R$) | ORÇAMENTO 2025 | [7 empty] | STATUS | SITUAÇÃO | MACRODESAFIO - PEJF | OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEJF | INDICADOR LOA | META FIXADA NA LOA (1) | META REPROGRAMADA SIOP DEZ-25 | META EXECUTADA | PA SEI/CONTRATO | OBSERVAÇÕES DO GESTOR DA OBRA / REFORMA | DESCRIÇÃO (O QUE ESTÁ NO SIOP)
[9 empty] | DOTAÇÃO INICIAL/ PROVISÃO RECEBIDA | CRÉDITOS ADICIONAIS (SUPLEMENTAÇÃO/CANCELAMENTO) | DOTAÇÃO/PROVISÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | % PAGO | RESTOS A PAGAR PAGOS (PROCESSADOS/NÃO PROCESSADOS)
12101 - LOC. REG. 6044 - SIOP 2025 | MG | 219Z-002M | REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM JUIZ DE FORA – MG | Jan/2024 | Dez/2026 | 5764 | 4245724.75 | 736.5935 | 3570750 | 0 | 3570750 | 27750 | 27750 | 27750 | 0.7771% | 27163.73 | NC – OBRA NÃO CONTRATADA | CONTRATAÇÕES CONCLUÍDAS: OBRA DA FACHADA, PROJETOS DE CLIMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PROJETOS DE CLIMATIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PISO, CONSTRUÇÃO DE GUARITA E REFORMA DA SALA DA UPOL/JFA EM FASE DE ASSINATURA DE CONTRATO FISCALIZAÇÃO DOS PROJETOS (GUARITA, SUBSTITUIÇÃO DOS PISOS E REFORMA DA SALA DA UPOL) EM FASE DE ASSINATURA DE CONTRATO CONTRATAÇÃO DE REFORMA DE CLIMATIZAÇÃO (FASE INTERNA) FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DE CLIMATIZAÇÃO (FASE INTERNA) | NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO | APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - OTIMIZAR O PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA | 77% | 84% | 26.73% | Fachada - 0004337-76.2023.4.06.8001 Climatização - 0010135-81.2024.4.06.8001 Fiscalização Climatização - 0006276-23.2025.4.06.8001 Contratação de projetos de refoma de piso, UPOL e guarita - 0012317-40.2024.4.06.8001 Contratação de fiscalização de projetos UPOL e guarita - 0005581-69.2025.4.06.8001 | Contratações concluídas: obra da fachada, projetos de climatização e fiscalização dos projetos de climatização Contratação dos projetos de substituição de piso, construção de guarita e reforma da sala da UPOL/JFA em fase de assinatura do contrato Fiscalização dos projetos (guarita, substituição dos pisos e reforma da sala da UPOL) em fase de assinatura do contrato Contratação de reforma de climatização e de fiscalização de reforma em fase interna | Reforma do edifício-sede da Justiça Federal em Juiz de Fora, contemplando serviços de reforma de fachada, substituição de sistema de climatização e reformas prediais com escopo de manutenção. Trata-se de serviços civis, estruturais, elétricos, luminotécnicos, hidrossanitários, de impermeabilização, de climatização, de elétrica, de forro, contemplando diversas áreas de engenharia.
| MG | 219Z-002V | REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE I DA JUSTIÇA FEDERAL EM BELO HORIZONTE - MG | Jan/2025 | Dez/2028 | 11771 | 10123075 | 860 | 3681390 | 0 | 3681390 | 206306.25 | 0 | 0 | 0% | 0 | NC – OBRA NÃO CONTRATADA | (Contratado) PA SEI CONTRATAÇÃO DE PROJETO OCUPAÇÃO TRF6 3 EDIFÍCIOS 0013393-05.2024.4.06.8000 (Fase interna) CONTRATAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETO DE OCUPAÇÃO TRF6 3 EDIFICIOS 0002551-29.2025.4.06.8000 (Fase interna) CONTRATAÇÃO DE PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E LUMINOTÉCNICO 0012991-21.2024.4.06.8000 (Fase interna) CONTRATAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E LUMINOTÉCNICO 0007039-27.2025.4.06.8000 (Fase externa) MODERNIZAÇÃO ELEVADORES 3 SEDES 0002227-39.2025.4.06.8000 | NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO | APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - OTIMIZAR O PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA | 39% | 36% | 0.8408% | PA SEI CONTRATAÇÃO DE PROJETO OCUPAÇÃO TRF6 3 EDIFÍCIOS 0013393-05.2024.4.06.8000 CONTRATAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETO DE OCUPAÇÃO TRF6 3 EDIFICIOS 0002551-29.2025.4.06.8000 CONTRATAÇÃO DE PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E LUMINOTÉCNICO 0012991-21.2024.4.06.8000 CONTRATAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E LUMINOTÉCNICO 0007039-27.2025.4.06.8000 | Ed. I, II e III , projeto de ocupação de edifícios, à espera de autorização para emissão da OS Ed. I, II e III , fiscalização projeto de ocupação de edifícios, em fase interna Ed. I - Projeto de climatização - Em elaboração Ed. I - Fiscalização Projeto de Climatização - Em elaboração | Reforma do Edifício-Sede I da Justiça Federal em Belo Horizonte, contemplando serviços de alteração de layout, reforma do sistema de climatização, modernização de elevadores e modernização de infraestrutura de elétrica. Trata-se de serviços civis, elétricos, mecânicos, hidrossanitários, luminotécnicos, de CFTV, de lógica, climatização, substituição de equipamentos de elevadores, marcenaria, contemplando diversas áreas de engenharia.
| MG | 219Z-002X | REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE II DA JUSTIÇA FEDERAL EM BELO HORIZONTE - MG | Jan/2025 | Dez/2028 | 16103 | 8990445 | 558.3087 | 2432574 | 79005 | 2511579 | 343843.76 | 0 | 0 | 0% | 0 | NC – OBRA NÃO CONTRATADA | (Contratado) PA SEI CONTRATAÇÃO DE PROJETOS PILOTIS 0000131-85.2024.4.06.8000 (Em elaboração) CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DA OBRA DO PLENÁRIO (Contratado) PA SEI CONTRATAÇÃO DE PROJETO OCUPAÇÃO TRF6 3 EDIFÍCIOS 0013393-05.2024.4.06.8000 (Fase interna) CONTRATAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETO DE OCUPAÇÃO TRF6 3 EDIFICIOS 0002551-29.2025.4.06.8000 PA SEI CONTRATAÇÃO DE REFORMA DO PILOTIS ED II (Fase externa) MODERNIZAÇÃO ELEVADORES 3 SEDES 0002227-39.2025.4.06.8000 | NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO | APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - OTIMIZAR O PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA | 41% | 41% | 0.9467% | PA SEI CONTRATAÇÃO DE PROJETOS PILOTIS 0000131-85.2024.4.06.8000 CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DA OBRA DO PLENÁRIO PA SEI CONTRATAÇÃO DE PROJETO OCUPAÇÃO TRF6 3 EDIFÍCIOS 0013393-05.2024.4.06.8000 CONTRATAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETO DE OCUPAÇÃO TRF6 3 EDIFICIOS 0002551-29.2025.4.06.8000 PA SEI CONTRATAÇÃO DE REFORMA DO PILOTIS ED II | Ed. II - Elaboração de projetos pilotis, em execução Ed. II - Obra plenário - será contratado em conjunto com a do Pilotis Ed. I, II e III , projeto de ocupação de edifícios, à espera de autorização para emissão da OS Ed. I, II e III , fiscalização projeto de ocupação de edifícios, em fase interna | Reforma do Edifício-Sede II da Justiça Federal em Belo Horizonte, contemplando serviços de modernização de elevadores, reforma para implantação de plenário, reforma em andar da presidência do TRF6 e de adequações de layout. Trata-se de serviços civis, elétricos, mecânicos, hidrossanitários, luminotécnicos, de CFTV, de lógica, de climatização, substituição de equipamentos de elevadores, marcenaria, contemplando diversas áreas de engenharia.
| MG | 219Z-003M | REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE III DA JUSTIÇA FEDERAL EM BELO HORIZONTE - MG | Jan/2025 | Dez/2028 | 16622 | 15613665 | 939.3373 | 2000000 | 2842173 | 4842173 | 137537.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | NC – OBRA NÃO CONTRATADA | (Em execução) PA SEI PROJETO REFORMA ODC 0000985-79.2024.4.06.8000 (Em elaboração) CONTRATAÇÃO DE PROJETO DE BARRAMENTO 0007049-71.2025.4.06.8000 (Contratado) PA SEI CONTRATAÇÃO DE PROJETO OCUPAÇÃO TRF6 3 EDIFÍCIOS 0013393-05.2024.4.06.8000 (Fase interna) CONTRATAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETO DE OCUPAÇÃO TRF6 3 EDIFICIOS 0002551-29.2025.4.06.8000 (Fase externa) MODERNIZAÇÃO ELEVADORES 3 SEDES 0002227-39.2025.4.06.8000 | NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO | APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - OTIMIZAR O PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA | 18% | 13% | 0.5451% | PA SEI PROJETO REFORMA ODC 0000985-79.2024.4.06.8000 CONTRATAÇÃO DE PROJETO DE BARRAMENTO 0007049-71.2025.4.06.8000 PA SEI CONTRATAÇÃO DE PROJETO OCUPAÇÃO TRF6 3 EDIFÍCIOS 0013393-05.2024.4.06.8000 CONTRATAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETO DE OCUPAÇÃO TRF6 3 EDIFICIOS 0002551-29.2025.4.06.8000 | Ed. III - Projeto de reforma de fachada em execução, fase de projeto básico Ed. III - Revisão e atualização de projeto de barramento - fase interna Ed. I, II e III , projeto de ocupação de edifícios, à espera de autorização para emissão da OS Ed. I, II e III , fiscalização projeto de ocupação de edifícios, em fase interna | Reforma do Edifício-Sede III da Justiça Federal em Belo Horizonte, contemplando serviços de projetos e reforma externa da edificação e reforma de adequação de layout. Trata-se de serviços civis, estruturais, de acabamento de fachada, de SPDA, elétricos, mecânicos, hidrossanitários, luminotécnicos, de CFTV, de lógica, de climatização, marcenaria, contemplando diversas áreas de engenharia.
| MG | 166J-0000 | CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM VIÇOSA - MG | Jan/2025 | Dez/2028 | 1836 | 9294729.4 | 5062.4888 | 1500000 | -1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | NC – OBRA NÃO CONTRATADA | (Em espera) CONTRATAÇÃO DE OBRA DE VIÇOSA (Em espera) CONTRATAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE VIÇOSA | NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO | APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - OTIMIZAR O PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA | 16% | 16% | 0% | CONTRATAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE DE VIÇOSA 0007198-67.2025.4.06.8000 FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE DE VIÇOSA | Elaboração de documentação de contratação em fase inicial. Elaboração de Termo de Referência. Em espera de regularização do terreno e de ajustes em projetos pela UFV. | Construção de nova edificação para a Justiça Federal em Viçosa - MG, para instalação do edifício-sede da Subseção Judiciária de Viçosa, considerando a limitação da área atual e a distância da presente edificação dos principais órgãos do município, fatores limitantes à prestação do serviço jurisdicional.
TOTAL |  |  |  | - | - | - | 48267639.15 | - | 13184714 | 1421178 | 14605892 | 715437.51 | 27750 | 27750 | 0.0077715 | 27163.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
(1) | Percentuais extraídos do Anexo 4 - REVISADO SEPLA/SUPLO (0857331) que serviram de base para a confecção da Proposta Orçamentária/2025, posterior ao Plano do Obras/2025.
PLANOS ORÇAMENTÁRIOS COM INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR/2024
UO | UG | AÇÃO | TÍTULO DA AÇÃO - CÓDIGO SIOP | INÍCIO (MÊS/ANO) | TÉRMINO (MÊS/ANO) | ÁREA (M²) | VALOR TOTAL ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA (R$) | CUSTO DA AÇÃO/M² (= G/F) (R$) | RESTOS A PAGAR INSCRITOS (PROC/NÃO PROC) | RESTOS A PAGAR PAGOS (PROCESSADOS/NÃO PROCESSADOS) | MÊS DO PAGAMENTO
12107 - 6044 | MG | 219Z-0001 | REFORMA DO COMPLEXO DE IMOVEIS DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6a. REGIAO | 2023-01-01 | 2024-12-01 | 45118.12 | 7210112.63 | 159.8053 | 504804.18 | 14266.85 | 2025-03-01
12101 - 6044 | MG | 219Z-0008 | REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM SÃO JOÃO DEL REI - MG (Até 2021 - Ação 15S7; Em 2022 - Ação 4257 - PO 0003 - MIJF) (1) | 2023-05-01 | 2023-12-20 | 2629.34 | 5834807.78 | 2219.115 | 392244.11 | 0 | -
| MG | 219Z-0010 | REFORMA DO COMPLEXO DE IMÓVEIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM BELO HORIZONTE - MG - ETAPA 2 (Em 2022 - Ação 4257 - PO 00003 - MIJF) | 2022-01-01 | 2024-12-01 | 45118 | 8984043.84 | 199.1233 | 661171.26 | 247407.65 | abr, mai, jun, jul, ago e set-25
| MG | 219Z-0047 | REFORMA DO EDIFICIO-SEDE DA JUSTICA FEDERAL EM UBERABA - MG | 2023-01-01 | 2024-12-01 | 6545.09 | 3277000 | 500.6807 | 14555.03 | 0 | -
| MG | 219Z-002J | REFORMA DO EDIFICIO-SEDE DA JUSTICA FEDERAL EM UBERLANDIA - MG | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 10789.35 | 3179214.15 | 294.6623 | 79152.96 | 21500 | 2025-09-01
| MG | 219Z-002M | REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM JUIZ DE FORA – MG* | 2024-01-01 | 2026-12-01 | 5764 | 4245724.75 | 736.5935 | 328949.19 | 27163.73 | jan e ago-25
12101 - 0001 | MG | 219Z-00101 | REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM MANHUAÇU - MG | 2024-03-01 | 2024-12-24 | 804 | 111000 | 138.0597 | 45925 | 45925 | 2025-03-01
| MG | 219Z-00102 | REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM PARACATU - MG | 2024-03-01 | 2024-12-24 | 795 | 80000 | 100.6289 | 13902 | 13902 | 2025-01-01
| MG | 219Z-00103 | REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM JANAÚBA - MG | 2024-03-01 | 2024-12-24 | 1197 | 160000 | 133.6675 | 37990 | 37990 | 2025-08-01
TOTAL | [8 empty] | 2078693.73 | 408155.23 | -
* | PO 219Z-002M ativo em 2025 (vide linha 10).
SITUAÇÃO
| NC | NÃO CONTRATADA
| OE | OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA
| OP | OBRA PARALISADA
| OC | OBRA CONCLUÍDA/RECEBIDA