## ATÉ_MAR-2023
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTRATAÇÕES
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

PROJETOS, OBRAS E REFORMAS DA 6ª REGIÃO - 2023
					POSIÇÃO: 1º TRIMESTRE/2023
UG	AÇÃO	TÍTULO DA AÇÃO - CÓDIGO SIOP	INÍCIO / (MÊS/ANO)	TÉRMINO / (MÊS/ANO)	ÁREA (M²)	VALOR TOTAL ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA (R$)	CUSTO DA AÇÃO/M² (= F/E) / (R$)	ORÇAMENTO 2023					STATUS	SITUAÇÃO	MACRODESAFIO - PEJF	OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEJF	INDICADOR LOA	META FIXADA NA LOA (2)	PA SEI/CONTRATO (LINK)
					DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS (SUPLEMENTAÇÃO/CANCELAMENTO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PAGAS	% PAGO	RESTOS A PAGAR PAGOS (PROCESSADOS/NÃO PROCESSADOS)
MG	15R8	REFORMA DO COMPLEXO DE IMÓVEIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM BELO HORIZONTE - MG (Até 2021 - 15R8; Em 2022 - Ação 4257 - PO 00003 - MIJF) (1)	jan-19	dez-25	45.118,12	6.259.918,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	EM EXECUÇÃO	OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	INSTITUIÇÃO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA (PEJF 2015/2020)	PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS	11%	PA SEI MODERNIZ. ELEVADORES 0011503-50.2021.4.01.8008
MG	15S7	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO JOÃO DEL REI - MG (Até 2021 - Ação 15S7; Em 2022 - Ação 4257 - PO 00003 - MIJF) (1)	jan-19	dez-23	2.944,60	5.476.268,00	1.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	125.763,02	EM EXECUÇÃO	OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	BUSCAR A SATISFAÇÃO DO USUÁRIO/CIDAÇÃO (PEJF2015/2020)	PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS	1%	PA SEI REFORMA 0024903-05.2019.4.01.8008 / PA SEI FISCALIZAÇÃO 0048978-74.2020.4.01.8008
MG	219Z-0010	REFORMA DO COMPLEXO DE IMÓVEIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM BELO HORIZONTE - MG - ETAPA 2 (Em 2022 - Ação 4257 - PO 00003 - MIJF) (1)	jan-22	dez-25	45.118,00	11.161.211,25	180,63	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00%	524.235,92	EM EXECUÇÃO	OBRA DE FACHADA NÃO CONTRATADA / LAUDO CONTRATADO / PROJETO EM FASE INTERNA DE CONTRATAÇÃO / OBRA DE ELÉTRICA CONTRATADA E EM EXECUÇÃO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APRIMORAR A GOVERNANÇA E A GESTÃO DA TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO SOB A ÓTICA DE SOLUÇÕES COLABORATIVAS (PEJF 2021/2026)	PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS	83%	PA SEI BARRAMENTO ED. ERA 0020146-60.2022.4.01.8008 / PA SEI PROJETO REFORMA ODC 0014211-39.2022.4.01.8008
MG	219Z-0047	REFORMA DO EDIFICIO-SEDE DA JUSTICA FEDERAL EM UBERABA - MG	jan-23	dez-27	6.545,09	3.277.000,00	500,68	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	0,00	0,00%	0,00	NC – OBRA NÃO CONTRATADA	PROJETO CONTRATADO DE CLIMATIZAÇÃO CONTRATADO E DE REFORMA / REFORMA DE CLIMATIZAÇÃO EM FASE INTERNA / REFORMA PREDIAL EM FASE INTERNA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APRIMORAR A GOVERNANÇA E A GESTÃO DA TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO SOB A ÓTICA DE SOLUÇÕES COLABORATIVAS (PEJF 2021/2026)	PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS	1%	PA SEI REFORMA - 0016597-42.2022.4.01.8008 / PA SEI REF. CLIMATIZAÇÃO - 0002551-48.2022.4.01.8008
MG	219Z-0001	REFORMA DO COMPLEXO DE IMOVEIS DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6. REGIAO (aguarda definições - verba recebida após criação do TRF6)	-	-	-	-	-	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	NC – OBRA NÃO CONTRATADA	-	-	-	-	100%	-
TOTAL					26.174.397,25	2.183,31	4.145.000,00	0,00	4.145.000,00	0,00		649.998,94

(1)	Em 2022, tendo em vista a implantação do TRF6 da 6a. Região, por incompatibilidade de localizador, parte da dotação foi remanejada para o MIJF pelo CJF.
(2)	Em relação aos percentuais das metas fixadas na LOA, cumpre informar que foram mantidos os percentuais informados pelo TRF1 nos autos do PAe 0018952-49.2022.4.01.8000 (SEI/TRF1), constantes nas planilhas publicadas na página da transparência - 2o. trimestre/2022 (SEI/TRF1 16190634) e 3o. trimestre (inalterada, conforme informação SEI/TRF1 16786937), bem como da planilha relativa ao 4o. trimestre, já publicada pelo TRF6 com as metas mantidas (SEI/TRF6 0202928).
(2)	Sobre os desdobramentos das metas fixadas na LOA, cabe esclarecer:
	15R8	Nesta ação somente está ativa a execução de modernização de elevadores. No momento houve a execução física de 27,87%. Entretanto, o contrato está em processo de rescisão e está sendo verificada a possibilidade da segunda empresa colocada assumir o contrato;
	15S7	A reforma de São João del Rei contou com diversos atrasos, em termos físicos a obra encontra-se 50% pronta. No momento está em processo de aditivo de prazo entre a JF e a empresa. A contratação sofreu bastante com prazos em decorrência de ser uma edificação com mais de 50 anos e que não possuia projetos, além de ter enfrentado o período de pandemia e alta inflação posterior;
	219Z-0010	Esta ação possui diversos desdobramentos sendo previstos serviços de modernização elétrica para os 3 edifícios e a contratação de projeto e reforma para o edifício 3. Foi executada a contratação de serviços de modernização de elétrica para o ed. II. Para a contratação modernização do ed II, o serviço foi empenhado no final de 2022 e executado neste início de ano, estando 100% executado. Para a reforma do prédio III, está sendo licitada novamente (fase interna - 1ª licitação foi deserta) a contratação de projeto para o ed. III, com isso a execução física para 2023 seria de 0% e para 2024 estima-se em 50% neste momento;
	219Z-0047	Esta ação tem o objetivo de ser contratada e iniciada sua execução neste ano. É difícil estimar a execução física, dado que o contrato ainda inexiste. Entretanto, caso seja iniciada a obra em setembro, seria factível uma execução de 50% dos serviços;
	219Z-0001	Para esta demanda está sendo relocado um serviço de modernização do PO 0010 referente à modernização elétrica do prédio III. A estimativa de execução é de aproximadamente 1mi, sendo que em termos físicos, a meta é que seja finalizada ainda em 2023, ou ao menos executada parcela relevante.

	SITUAÇÃO
	NC	NÃO CONTRATADA
	OE	OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA
	OP	OBRA PARALISADA
	OC	OBRA CONCLUÍDA/RECEBIDA