## ATÉ_MAR-2024
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTRATAÇÕES
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

PROJETOS, OBRAS E REFORMAS DA 6ª REGIÃO - 2024
					POSIÇÃO: 1º TRIMESTRE/2024
UO	UG	AÇÃO	TÍTULO DA AÇÃO - CÓDIGO SIOP	INÍCIO / (MÊS/ANO)	TÉRMINO / (MÊS/ANO)	ÁREA (M²)	VALOR TOTAL ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA (R$)	CUSTO DA AÇÃO/M² (= G/F) / (R$)	ORÇAMENTO 2024					STATUS	SITUAÇÃO	MACRODESAFIO - PEJF	OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEJF	INDICADOR LOA	META FIXADA NA LOA (2)	META REPROGRAMADA SIOP DEZ-23	META EXECUTADA	PA SEI/CONTRATO	OBSERVAÇÕES DO GESTOR DA OBRA / REFORMA	DESCRIÇÃO (O QUE ESTÁ NO SIOP)
					DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS (SUPLEMENTAÇÃO/CANCELAMENTO) (2)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% PAGO	RESTOS A PAGAR PAGOS (PROCESSADOS/NÃO PROCESSADOS)
12107	MG	219Z-0001	REFORMA DO COMPLEXO DE IMOVEIS DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6a. REGIAO	jan-23	dez-25	45.118,12	7.210.112,63	159,81	1.871.755,00	0,00	1.871.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	NC – OBRA NÃO CONTRATADA	CONTRATAÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DE ELÉTRICA ED.III EM FASE DE LICITAÇÃO / CONTRATAÇÃO DE PROJETO DE OCUPAÇÃO TRF6 EM FASE INTERNA DE LICITAÇÃO / ADITIVOS DE OBRA DO PLENÁRIO DO TRF6	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APRIMORAR A GOVERNANÇA E A GESTÃO DA TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO SOB A ÓTICA DE SOLUÇÕES COLABORATIVAS (PEJF 2021/2026)	PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS	32,61%	55%	0%	PA SEI REFORMA BARRAMENTO ED. ODC 0028759-06.2021.4.01.8008 / PA SEI ADITIVO OBRA PLENÁRIO ERA 0007969-16.2023.4.06.8000 / PA SEI CONTRATAÇÃO DE PROJETO OCUPAÇÃO TRF6 3 EDIFÍCIOS 0012694-48.2023.4.06.8000	Para a contratação de modernização de instalações elétricas do edifício III,a contratação está em fase interna, em decorrência de análise impeditiva do setor jurídico. Há a possibilidade de prosseguimento desta licitação ainda em 2023, entretanto depende de procedimentos internos desta JF e de definição do setor jurídico. / Aditivo 01 de reforma do plenário, nota de empenho 2023NE173, R$209.268,19. Aditivo 02 de reforma do plenário, R$122.275,38. / Para a contratação de projeto de ocupação, a contratação foi elaborada na Lei 8.666, entretanto devido à demanda foi requerida a alteração para a 14.133, está em elaboração a alteração ao Termo de Referência.	Reforma de edifício, com 45.118,00 m², com elaboração do projeto executivo, e execução de instalações elétricas, hidrossanitárias, infraestrutura de informática, sistema de ar condicionado, ajuste de layout (arquitetura) e demais características apropriadas ao funcionamento do tribunal na prestação jurisdicional na cidade de Belo Horizonte - MG.
12101	MG	219Z-0006	REFORMA DO COMPLEXO DE IMÓVEIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM BELO HORIZONTE - MG (Até 2021 - Ação 15R8; Em 2022 - Ação 4257 - PO 000R - MIJF) (1)	jan-19	jul-23	45.118,12	5.588.455,46	123,86	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00		0,00	CONTRATO INICIAL RESCINDIDO - DECISÃO SJMG-SECAD 19/2023 DE 28/7/2023 (PAe SEI 0397573 / 0433342 0006836-36.2023.4.06.8000)	CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2021	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	INSTITUIÇÃO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA (PEJF 2015/2020)	PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS	0,00	0%	9,4%	PA SEI MODERNIZ. ELEVADORES 0011503-50.2021.4.01.8008. O valor remanescente da contratação (Contrato 045/2023 - 0480279) será pago com o saldo inscrito em Restos a Pagar da Nota de Empenho 2023NE00507, emitida em 2023 com utilização de créditos do PO 0010, no total de R$ 625.555,44, sendo R$ 59.155,65, já pagos em JAN/2024, restando R$ 566.399,79.	Contrato rescindido, Novo contrato assinado. Foi dado reinício ao contrato e já houve execução da primeira medição em janeiro de 2024. Para 12/2023 não houve medição.	Reforma nos edifícios do complexo de imóveis em Belo Horizonte, incluindo a contratação de substituição do sistema de climatização do edifício Euclydes Reis Aguiar e contratação de projetos e execução de substituição dos elevadores dos três edifícios-sede da Justiça Federal em Belo Horizonte. Visa também a reforma do sistema de ar-condicionado do Edifício-Sede II.
	MG	219Z-0008	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM SÃO JOÃO DEL REI - MG (Até 2021 - Ação 15S7; Em 2022 - Ação 4257 - PO 0003 - MIJF) (1)	mai-23	dez-23	2.629,34	5.834.807,78	2.219,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		38.536,52	EM EXECUÇÃO	OBRA FINALIZADA / PAGAMENTO DE REMANESCENTE EM PROCESSAMENTO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	BUSCAR A SATISFAÇÃO DO USUÁRIO/CIDAÇÃO (PEJF2015/2020)	PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS	0,00	100%	100%	PA SEI REFORMA 0024903-05.2019.4.01.8008 / PA SEI FISCALIZAÇÃO 0048978-74.2020.4.01.8008	Os serviços foram recebidos provisoriamente e se encontram em fase de recebimento definitivo. Em termos físicos a obra encontra-se recebida e executada. Em termos contratuais e financeiro faltam o recebimento definitivo e ajustes contratuais. A empresa está em processo de recebimento de aditivo por meio de reconhecimento de dívida e necessidade de pagamento de medição final.	Reforma das instalações do Edifício-Sede da Justiça Federal em São João Del Rei - MG, com o objetivo de adaptar e modernizar a edificação. Contendo a contratação de projetos, execução de obras de reforma e adaptação, serviços de engenharia e serviços de apoio técnico à fiscalização.
	MG	219Z-0010	REFORMA DO COMPLEXO DE IMÓVEIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM BELO HORIZONTE - MG - ETAPA 2 (Em 2022 - Ação 4257 - PO 00003 - MIJF)	jan-22	dez-26	45.118,00	8.984.043,84	199,12	3.990.765,00	0,00	3.990.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	59.155,65	EM EXECUÇÃO	OBRA DE FACHADA NÃO CONTRATADA / LAUDO CONTRATADO / PROJETO EM LICITAÇÃO / OBRA DE ELÉTRICA FINALIZADA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APRIMORAR A GOVERNANÇA E A GESTÃO DA TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO SOB A ÓTICA DE SOLUÇÕES COLABORATIVAS (PEJF 2021/2026)	PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS	39,47%	3%	0%	PA SEI BARRAMENTO ED. ERA 0020146-60.2022.4.01.8008 / PA SEI PROJETO REFORMA ODC 0014211-39.2022.4.01.8008. Vide informação sobre 2023NE000507 (PO 0010), emitido para quitação do remanescente do PO 0006.	Havia a expectativa de contratação dos projetos de reforma do edifício ODC, porém a licitação foi deserta. Neste momento está em curso a tentativa de contratação por dispensa de licitação, em decorrência de duas licitações que foram desertas. Houve a coleta de propostas e a agora o processo está em fase de análise administrativa. Há chance de assinatura do contrato ainda em 2023.Houve decisão da SECAD em não autorizar a dispensa. Está em fase de elaboração a contratação dos projetos pela NLLC.	Reformas nos edifícios do complexo de imóveis em Belo Horizonte com substituição de circuitos e infraestrutura elétrica dos Edifícios-Sede da Justiça Federal em Belo Horizonte, compreendendo a contratação para reorganização de circuitos e quadros com o objetivo de modernizar a infraestrutura elétrica da edificação, aumentar o nível de segurança das instalações, instalar novos geradores e organizar o sistema de distribuição elétrica. Reformas e modernizações em sistemas eletromecânicos, incluindo elevadores, aparelhos de climatização, bombas e outros, incluindo as obras de construção civil necessárias a essas reformas e modernizações. Contratação de reforma do Edifício-Sede III da Justiça Federal em Belo Horizonte, incluindo projetos, fiscalização e obra para a reforma da fachada, estrutura, esquadria e obras civis em geral, para evitar a depreciação acelerada do imóvel e manter a segurança dos usuários.
	MG	219Z-0047	REFORMA DO EDIFICIO-SEDE DA JUSTICA FEDERAL EM UBERABA - MG	jan-23	dez-27	6.545,09	3.277.000,00	500,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.444,32	OE - OBRA CONTRATADA	OBRA E FISCALIZAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO EM EXECUÇÃO / OBRA E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA PREDIAL CONTRATADO À ESPERA DE EMISSÃO DE OS	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APRIMORAR A GOVERNANÇA E A GESTÃO DA TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO SOB A ÓTICA DE SOLUÇÕES COLABORATIVAS (PEJF 2021/2026)	PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS	0,00	45%	0%	PA SEI REFORMA - 0016597-42.2022.4.01.8008 / PA SEI REF. CLIMATIZAÇÃO - 0002551-48.2022.4.01.8008 / PROCESSO DE REFORMA PREDIAL - 0007551-75.2023.4.06.8001 / PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO DE REFORMA PREDIAL - 0009920-42.2023.4.06.8001	O contrato de reforma e de fiscalização de serviço de reforma do sistema de climatização está vigente e o contrato de reforma predial juntamente com a fiscalização foi licitado e está previsto para execução no meio do ano.	Execução de reformas nas instalações da Justiça Federal em Uberaba, de natureza de engenharia civil, elétrica, mecânica, entre outras, que envolva a contratação de projetos, reformas, serviços de engenharia e serviços de apoio técnico à fiscalização, com o objetivo de manter e/ou modernizar a edificação.
	MG	219Z-002J	REFORMA DO EDIFICIO-SEDE DA JUSTICA FEDERAL EM UBERLANDIA - MG	jan-24	dez-24	10.789,35	3.179.214,15	294,66	2.083.464,00	0,00	2.083.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	NC – OBRA NÃO CONTRATADA	FASE INTERNA - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ELÉTRICA, FORRO, QUADROS ELÉTRICOS	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APRIMORAR A GOVERNANÇA E A GESTÃO DA TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO SOB A ÓTICA DE SOLUÇÕES COLABORATIVAS (PEJF 2021/2026)	PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS	100%	-	0%	PA SEI A SER ABERTO NO MÊS DE MAIO, POSSIVELMENTE.	Contrato de reforma do sistema luminotécnico, de forro com substituição de cabeamento elétrico, modernização de quadros elétricos, processos em fase interna, projeto executivo existente, porém necessita de contratação para complementação da solução	Reforma do Edifício-Sede da Justiça Federal em Uberlândia - MG compreendendo projetos de revisão do forro, de luminotécnico e elétrica; e serviços de / obra/construção civil necessários para as reformas dos sistemas de forro, luminotécnico e de elétrica.
TOTAL					21.275.065,77	3.213,58	6.074.229,00	0,00	6.074.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	107.136,49

(1)	PO 0006: faltaria apenas o remanescente da nova contratação realizada / PO 0008: pendente pagamento da parcela final.
(2)	Percentuais retirados do Plano do Obras, considerando que na LOA/2024 foi consignado o valor unitário ('1'), para cada PO nela constante, quais sejam POs 0001, 0010 e 002J. Os demais POs referem-se a obras em andamento/finalização de outros exercícios.

	SITUAÇÃO
	NC	NÃO CONTRATADA
	OE	OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA
	OP	OBRA PARALISADA
	OC	OBRA CONCLUÍDA/RECEBIDA