## ATÉ_JUN-2024
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTRATAÇÕES
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

PROJETOS, OBRAS E REFORMAS DA 6ª REGIÃO - 2024
					POSIÇÃO: 2º TRIMESTRE/2024
UO	UG	AÇÃO	TÍTULO DA AÇÃO - CÓDIGO SIOP	INÍCIO / (MÊS/ANO)	TÉRMINO / (MÊS/ANO)	ÁREA (M²)	VALOR TOTAL ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA (R$)	CUSTO DA AÇÃO/M² (= G/F) / (R$)	ORÇAMENTO 2024					STATUS	SITUAÇÃO	MACRODESAFIO - PEJF	OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEJF	INDICADOR LOA	META FIXADA NA LOA (2)	META REPROGRAMADA SIOP DEZ-24	META EXECUTADA	PA SEI/CONTRATO	OBSERVAÇÕES DO GESTOR DA OBRA / REFORMA	DESCRIÇÃO (O QUE ESTÁ NO SIOP)
					DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS (SUPLEMENTAÇÃO/CANCELAMENTO) (2)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% PAGO	RESTOS A PAGAR PAGOS (PROCESSADOS/NÃO PROCESSADOS)
12107 - LOC. REG. 6044	MG	219Z-0001	REFORMA DO COMPLEXO DE IMOVEIS DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6a. REGIAO	jan-23	dez-25	45.118,12	7.210.112,63	159,81	1.871.755,00	135.000,00	1.736.755,00	9.185,69	1.773,46	1.773,46	0,10%	69.911,22	OE - OBRA EM ANDAMENTO	CONTRATAÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DE ELÉTRICA ED.III EM FASE DE LICITAÇÃO / CONTRATAÇÃO DE PROJETO DE OCUPAÇÃO TRF6 EM FASE INTERNA DE LICITAÇÃO / EXECUÇÃO DE ORA DO PLENÁRIO - ADITIVOS DE OBRA DO PLENÁRIO DO TRF6	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - OTIMIZAR O PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	32,61%	5%	1%	PA SEI REFORMA BARRAMENTO ED. ODC 0028759-06.2021.4.01.8008 / PA SEI ADITIVO OBRA PLENÁRIO ERA 0007969-16.2023.4.06.8000 / PA SEI CONTRATAÇÃO DE PROJETO OCUPAÇÃO TRF6 3 EDIFÍCIOS 0012694-48.2023.4.06.8000	Para a contratação de modernização de instalações elétricas do edifício III,a contratação está em fase interna, em decorrência de análise impeditiva do setor jurídico, o orçamento tem que ser atualizado pelo projetista. / Aditivos de reforma no plenário em ocorrência, atualmente se encontra no sexto aditivo. / Para a contratação de projeto de ocupação, a contratação foi elaborada na Lei 8.666, entretanto devido à demanda foi requerida a alteração para a 14.133, está em elaboração a alteração ao Termo de Referência em fase final.	Reforma de edifício, com 45.118,00 m², com elaboração do projeto executivo, e execução de instalações elétricas, hidrossanitárias, infraestrutura de informática, sistema de ar condicionado, ajuste de layout (arquitetura) e demais características apropriadas ao funcionamento do tribunal na prestação jurisdicional na cidade de Belo Horizonte - MG.
	MG	219Z-0003	REFORMA DO CENTRO DE TREINAMENTO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO – MG	mai-24	dez-26	1.000,00	135.000,00	135,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	NC – OBRA NÃO CONTRATADA	NÃO HAVERÁ EXECUÇÃO, CONFORME TRATATIVAS ENTRE A ÁREA DE OBRAS E A DIGER, HAJA VISTA QUE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO SE CONCRETIZOU.	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - OTIMIZAR O PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	0,00%	0%	0%	Não há.	Não haverá execução, haja vista que a locação do imóvel não se concretizou.	Reforma de pavimento do Tribunal Regional Federal, no edifício Banlavoura, em Belo Horizonte, para a implantação de um centro de treinamento, incluindo / serviços de instalação de novo sistema de climatização, reforma em sistema de piso elevado, em sistema de forro, em sistema luminotécnico, em sistema / de divisórias, em sistema de cabeamento estruturado e CFTV, em sistemas elétricos, em sistemas civis e em sistemas hidrossanitários
12101 - LOC. REG. 6044	MG	219Z-0010	REFORMA DO COMPLEXO DE IMÓVEIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM BELO HORIZONTE - MG - ETAPA 2 (Em 2022 - Ação 4257 - PO 00003 - MIJF)	jan-22	dez-26	45.118,00	8.984.043,84	199,12	3.990.765,00	568.766,00	3.421.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	218.944,93	OE - OBRA EM ANDAMENTO	OBRA DE FACHADA NÃO CONTRATADA / LAUDO CONTRATADO / PROJETO EM LICITAÇÃO / OBRA DE ELÉTRICA FINALIZADA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - OTIMIZAR O PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	39,47%	23%	0%	PA SEI BARRAMENTO ED. ERA 0020146-60.2022.4.01.8008 / PA SEI PROJETO REFORMA ODC 0014211-39.2022.4.01.8008. Vide informação sobre 2023NE000507 (PO 0010), emitido para quitação do remanescente do PO 0006.	Havia a expectativa de contratação dos projetos de reforma do edifício ODC, porém a licitação foi deserta. Neste momento está em curso a tentativa de contratação por dispensa de licitação, em decorrência de duas licitações que foram desertas. Houve a coleta de propostas e a agora o processo está em fase de análise administrativa. Há chance de assinatura do contrato ainda em 2023.Houve decisão da SECAD em não autorizar a dispensa. Está em fase de externa a quarta tentativa de licitação.	Reformas nos edifícios do complexo de imóveis em Belo Horizonte com substituição de circuitos e infraestrutura elétrica dos Edifícios-Sede da Justiça Federal em Belo Horizonte, compreendendo a contratação para reorganização de circuitos e quadros com o objetivo de modernizar a infraestrutura elétrica da edificação, aumentar o nível de segurança das instalações, instalar novos geradores e organizar o sistema de distribuição elétrica. Reformas e modernizações em sistemas eletromecânicos, incluindo elevadores, aparelhos de climatização, bombas e outros, incluindo as obras de construção civil necessárias a essas reformas e modernizações. Contratação de reforma do Edifício-Sede III da Justiça Federal em Belo Horizonte, incluindo projetos, fiscalização e obra para a reforma da fachada, estrutura, esquadria e obras civis em geral, para evitar a depreciação acelerada do imóvel e manter a segurança dos usuários.
	MG	219Z-002J	REFORMA DO EDIFICIO-SEDE DA JUSTICA FEDERAL EM UBERLANDIA - MG	jan-24	dez-24	10.789,35	3.179.214,15	294,66	2.083.646,00	0,00	2.083.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	OE - OBRA EM ANDAMENTO	PROJETOS EXECUTIVOS PARA A LICITAÇÃO DA OBRA EM CONFECÇÃO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - OTIMIZAR O PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	100%	2%	0%	0007781-83.2024.4.06.8001 (Contratação e atualização dos Projetos Executivos) e 0007782-68.2024.4.06.8001 (Fiscalização)	Será concluído em 2024 o correspondente ao valor da contratação dos projetos executivos, referentes à substituição dos quadros e cabeamentos elétricos, rede lógica e atualização dos projetos da substituição do forro de gesso e luminotécnico já existentes, o que não deverá ultrapassar R$ 50.000,00. A execução em si da obra deverá ocorrer apenas a partir de janeiro ou fevereiro de 2025, tendo em vista que a finalização da contratação dos projetos deverá ocorrer próximo do final deste exercício e, possivelmente, não haverá tempo hábil para iniciar a execução ainda em 2024.	Reforma do Edifício-Sede da Justiça Federal em Uberlândia - MG compreendendo projetos de revisão do forro, de luminotécnico e elétrica; e serviços de / obra/construção civil necessários para as reformas dos sistemas de forro, luminotécnico e de elétrica.
	MG	219Z-002M	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM JUIZ DE FORA – MG	jun-23	dez-25	5.764,00	4.657.015,26	807,95	0,00	568.766,00	568.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	OE - OBRA EM ANDAMENTO	OBRA DE FACAHDA EM ANDAMENTO / FASE INTERNA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE CLIMATIZAÇÃO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - OTIMIZAR O PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	200%	12%	0%	Fachada - 0004337-76.2023.4.06.8001 / Climatização - 0013331-93.2023.4.06.8001	Obra de fachada em execução com pedido de aditivo de serviços em execução. / Projetos de climatização em fase interna para contratação	Reforma em sistema de climatização (descrição divergente do arquivo enviado ao CJF em 21/5/2024 - será solicitada a regularização).
12101 - LOC. NAC. 0001 - SIOP 2023	MG	219Z-0006	REFORMA DO COMPLEXO DE IMÓVEIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM BELO HORIZONTE - MG (Até 2021 - Ação 15R8; Em 2022 - Ação 4257 - PO 000R - MIJF) (1)	jan-19	jul-23	45.118,12	5.588.455,46	123,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	CONTRATO INICIAL RESCINDIDO - DECISÃO SJMG-SECAD 19/2023 DE 28/7/2023 (PAe SEI 0397573 / 0433342 0006836-36.2023.4.06.8000)	CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2021	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - OTIMIZAR O PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	0,00	0%	100%	PA SEI MODERNIZ. ELEVADORES 0011503-50.2021.4.01.8008. O valor remanescente da contratação (Contrato 045/2023 - 0480279) será pago com o saldo inscrito em Restos a Pagar da Nota de Empenho 2023NE00507, emitida em 2023 com utilização de créditos do PO 0010, no total de R$ 625.555,44, sendo R$ 59.155,65, já pagos em JAN/2024 e R$ 159.789,28 em abril/2024 , restando R$ 406.610,51.	Contrato rescindido; novo contrato assinado. Foi dado reinício ao contrato e já houve execução da primeira medição em janeiro e da segunda em abril de 2024. Medições sendo efetuadas no PO 0010.	Reforma nos edifícios do complexo de imóveis em Belo Horizonte, incluindo a contratação de substituição do sistema de climatização do edifício Euclydes Reis Aguiar e contratação de projetos e execução de substituição dos elevadores dos três edifícios-sede da Justiça Federal em Belo Horizonte. Visa também a reforma do sistema de ar-condicionado do Edifício-Sede II.
	MG	219Z-0008	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM SÃO JOÃO DEL REI - MG (Até 2021 - Ação 15S7; Em 2022 - Ação 4257 - PO 0003 - MIJF) (1)	mai-23	dez-23	2.629,34	5.834.807,78	2.219,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	OC - OBRA CONCLUÍDA/RECEBIDA	OBRA FINALIZADA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - OTIMIZAR O PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	0,00	0%	100%	PA SEI REFORMA 0024903-05.2019.4.01.8008 / PA SEI FISCALIZAÇÃO 0048978-74.2020.4.01.8008	Os serviços foram recebidos definitivamente.	Reforma das instalações do Edifício-Sede da Justiça Federal em São João Del Rei - MG, com o objetivo de adaptar e modernizar a edificação. Contendo a contratação de projetos, execução de obras de reforma e adaptação, serviços de engenharia e serviços de apoio técnico à fiscalização.
	MG	219Z-0047	REFORMA DO EDIFICIO-SEDE DA JUSTICA FEDERAL EM UBERABA - MG	jan-23	dez-27	6.545,09	3.277.000,00	500,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		993.635,28	OE - OBRA EM ANDAMENTO	OBRA E FISCALIZAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO EM EXECUÇÃO / OBRA E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA PREDIAL CONTRATADO À ESPERA DE EMISSÃO DE OS	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - OTIMIZAR O PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	0,00	100%	53%	PA SEI REFORMA - 0016597-42.2022.4.01.8008 / PA SEI REF. CLIMATIZAÇÃO - 0002551-48.2022.4.01.8008 / PROCESSO DE REFORMA PREDIAL - 0007551-75.2023.4.06.8001 / PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO DE REFORMA PREDIAL - 0009920-42.2023.4.06.8001	O contrato de reforma e de fiscalização de serviço de reforma do sistema de climatização está vigente e em fase de finalização e o contrato de reforma predial juntamente com a fiscalização foi iniciado e está em execução. O Plano de Obras/2024 aguarda aprovação do Plenário Administrativo para reinclusão deste Plano Orçamentário.	Execução de reformas nas instalações da Justiça Federal em Uberaba, de natureza de engenharia civil, elétrica, mecânica, entre outras, que envolva a contratação de projetos, reformas, serviços de engenharia e serviços de apoio técnico à fiscalização, com o objetivo de manter e/ou modernizar a edificação.
12101 - LOC NAC. 0001 - SIOP 2024	MG	219Z-00100	REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM VIÇOSA - MG	mar-24	dez-24	1.180,00	165.000,00	139,83	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	NC – OBRA NÃO CONTRATADA	FASE INTERNA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - OTIMIZAR O PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	0%	100%	0%	Não há.	A reforma não teve início ainda.	Execução de serviços de engenharia para reforma e manutenção de edificação contendo serviços civis, elétricos, mecânicos, hidráulicos, luminotécnicos, / de climatização, manutenção de equipamentos, manutenção de identidade visual, manutenção de vedações, na Subseção Judiciária de Viçosa-MG
	MG	219Z-00101	REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM MANHUAÇU - MG	mar-24	dez-24	804,00	111.000,00	138,06	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	NC – OBRA NÃO CONTRATADA	FASE INTERNA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - OTIMIZAR O PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	0%	100%	0%	0004869-84.2022.4.06.8001 (pintura)	Os serviços de pintura do PAe-SEI 0004869-84.2022.4.06.8001 acabaram sendo arcados pela locadora do imóvel. Houve paralisação das obras de reforma e acessibilidade diante da iminente possibilidade de alugar outro local.	Execução de serviços de engenharia para reforma e manutenção de edificação contendo serviços civis, elétricos, mecânicos, hidráulicos, luminotécnicos, / de climatização, manutenção de equipamentos, manutenção de identidade visual, manutenção de vedações, na Subseção Judiciária de Manhuaçu-MG
	MG	219Z-00102	REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM PARACATU - MG	mar-24	dez-24	795,00	80.000,00	100,63	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	NC – OBRA NÃO CONTRATADA	FASE INTERNA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - OTIMIZAR O PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	0%	100%	0%	Não há.	Solicitação da mudança do objeto para destinação do crédito, ainda sem resposta, no PAe-SEI 0002637-34.2024.4.06.8000, em função da possibilidade de mudança de sede da Subseção Judiciária.	Execução de serviços de engenharia para reforma e manutenção de edificação contendo serviços civis, elétricos, mecânicos, hidráulicos, luminotécnicos, / de climatização, manutenção de equipamentos, manutenção de identidade visual, manutenção de vedações, na Subseção Judiciária de Paracatu-MG.
	MG	219Z-00103	REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM JANAÚBA - MG	mar-24	dez-24	1.197,00	160.000,00	133,67	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	NC – OBRA NÃO CONTRATADA	FASE INTERNA - PROCESSO ENCAMINHADO PARA A ÁREA DE ENGENHARIA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - OTIMIZAR O PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	0%	66%	0%	0003077-27.2024.4.06.8001	-	Execução de serviços de engenharia para reforma e manutenção de edificação contendo serviços civis, elétricos, mecânicos, hidráulicos, luminotécnicos, / de climatização, manutenção de equipamentos, manutenção de identidade visual, manutenção de vedações, na Subseção Judiciária de Janaúba-MG.
	MG	219Z-00104	REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - MG	mar-24	dez-24	1.274,00	100.000,00	78,49	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	NC – OBRA NÃO CONTRATADA	INTENÇÃO DE REALIZAÇÃO DA REFORMA APENAS EM 2025, CONFORME E-MAIL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA (SEI 0787872), NO PAE-SEI 0002646-93.2024.4.06.8000, DEVIDO ÀS DEMANDAS INTERNAS E NECESSIDADE DE REORGANIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DAS OBRAS.	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - OTIMIZAR O PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	0%	0%	0%	Não há.	Intenção de realização da reforma apenas em 2025, conforme e-mail da Subseção Judiciária (SEI 0787872), no PAe-SEI 0002646-93.2024.4.06.8000, devido às demandas internas e necessidade de reorganização do planejamento das obras.	Execução de serviços de engenharia para reforma e manutenção de edificação contendo serviços civis, elétricos, mecânicos, hidráulicos, luminotécnicos, / de climatização, sistemas fotovoltaicos, manutenção de equipamentos, manutenção de identidade visual, manutenção de vedações, na Subseção Judiciária / de São Sebastião do Paraíso-MG.
	MG	219Z-00105	REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM DIVINÓPOLIS - MG	mar-24	dez-24	1.342,00	300.000,00	223,55	300.000,00	-100.319,00	199.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	NC – OBRA NÃO CONTRATADA	SOLICITADO AJUSTE DO REPROGRAMADO NO SIOP EM 23/07/2024 (E-MAIL SUPLA). REFORMA NÃO SERÁ REALIZADA EM 2024 "POR FALTA DE TEMPO HÁBIL PARA CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO DAS OBRAS", CONFORME INFORMAÇÃO DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA, NO DOCUMENTO/SEI 0787889.	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - OTIMIZAR O PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	0%	0%	0%	Não há.	Reforma não será realizada em 2024 "por falta de tempo hábil para contratação e execução das obras", conforme informação da Subseção Judiciária, no documento/SEI 0787889.	Execução de serviços de engenharia para reforma e manutenção de edificação contendo serviços civis, elétricos, mecânicos, hidráulicos, luminotécnicos, / de climatização, sistemas fotovoltaicos, manutenção de equipamentos, manutenção de identidade visual, manutenção de vedações, na Subseção Judiciária / de Divinópolis-MG.
	MG	219Z-00106	REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM MANHUAÇU - MG - ACESSIBILIDADE	mar-24	dez-24	804,00	17.000,00	21,14	16.967,00	0,00	16.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	NC – OBRA NÃO CONTRATADA	FASE INTERNA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - OTIMIZAR O PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	0%	100%	0%	Não há. O processo do purificador 0012768-02.2023.4.06.8001, único gasto com acessibilidade até o momento, correu à conta da ação JC (2024NE000137 - 0628814).	Suspensão da fase interna das reformas relativas a acessibilidade, diante da iminente possibilidade de alugar outro local.	Execução de serviços de engenharia para reforma e manutenção de edificação contendo serviços civis, elétricos, mecânicos, hidráulicos, luminotécnicos, / manutenção de equipamentos, manutenção de identidade visual, manutenção de vedações, relativos a reformas de acessibilidade na Subseção Judiciária / de Manhuaçu-MG.
	MG	219Z-00107	REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM DIVINÓPOLIS - MG - ACESSIBILIDADE	mar-24	dez-24	1.342,00	60.000,00	44,71	59.880,00	0,00	59.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	NC – OBRA NÃO CONTRATADA	FASE INTERNA - CONFECÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA. PREVISÃO DE EXECUÇÃO DE 50% EM 2024.	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - OTIMIZAR O PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	0%	50%	0%	0002670-24.2024.4.06.8000 (PAe-SEI recurso orçamentário)	Fase interna - confecção de termo de referência. Previsão de execução de 50% em 2024.	Execução de serviços de engenharia para reforma e manutenção de edificação contendo serviços civis, elétricos, mecânicos, hidráulicos, luminotécnicos, / de climatização, fornecimento e manutenção de equipamentos, manutenção de identidade visual, manutenção de vedações, com foco em reformas de / acessibilidade na Subseção Judiciária de Divinópolis-MG.
TOTAL				-	-	-	9.111.807,78	-	8.939.013,00	1.307.213,00	8.838.694,00	9.185,69	1.773,46	1.773,46		1.282.491,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1)	PO 0006: medições sendo efetuadas no PO 0010 / PO 0008: obra concluída.
(2)	Percentuais retirados do Plano do Obras, considerando que na LOA/2024 foi consignado o valor unitário ('1'), para cada Plano Orçamentário (PO) nela constante, quais sejam os POs 0001, 0010 e 002J. As metas para os demais POs que não constaram da LOA nem das atualizações do Plano de Obras/2024 até o momento foram verificadas junto às áreas responsáveis. Os POs 00100 a 00107 (Subseções) foram criados neste exercício para recebimento dos créditos orçamentários de reformas relativas ao extinto MIJF. O PO 0047 (Uberaba) aguarda reinclusão no Plano de Obras/2024, se aprovado pelo Plenário Administrativo em 25/07/2024. Os POs 002M (Juiz de Fora) e 0003 (Centro de Treinamento) foram incluídos posteriormente, a partir de alteração do Plano de Obras/2024.

	SITUAÇÃO
	NC	NÃO CONTRATADA
	OE	OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA
	OP	OBRA PARALISADA
	OC	OBRA CONCLUÍDA/RECEBIDA