## Até_JUN-25
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTRATAÇÕES
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

PROJETOS, OBRAS E REFORMAS DA 6ª REGIÃO - 2025
					POSIÇÃO: 2º TRIMESTRE/2025
UO	UG	AÇÃO	TÍTULO DA AÇÃO - CÓDIGO SIOP	INÍCIO / (MÊS/ANO)	TÉRMINO / (MÊS/ANO)	ÁREA (M²)	VALOR TOTAL ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA (R$)	CUSTO DA AÇÃO/M² (= G/F) / (R$)	ORÇAMENTO 2025					STATUS	SITUAÇÃO	MACRODESAFIO - PEJF	OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEJF	INDICADOR LOA	META FIXADA NA LOA (1)	META REPROGRAMADA SIOP DEZ-25	META EXECUTADA	PA SEI/CONTRATO	OBSERVAÇÕES DO GESTOR DA OBRA / REFORMA	DESCRIÇÃO (O QUE ESTÁ NO SIOP)
					DOTAÇÃO INICIAL/ PROVISÃO RECEBIDA	CRÉDITOS ADICIONAIS (SUPLEMENTAÇÃO/CANCELAMENTO)	DOTAÇÃO/PROVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% PAGO	RESTOS A PAGAR PAGOS (PROCESSADOS/NÃO PROCESSADOS)
12101 - LOC. REG. 6044 - SIOP 2025	MG	219Z-002M	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM JUIZ DE FORA – MG	Jan/2024	Dez/2026	5.764,00	4.245.724,75	736,59	3.570.750,00	0,00	3.570.750,00	27.750,00	0,00	0,00	0,00%	10.335,23	OE - OBRA EM ANDAMENTO	CONTRATAÇÕES CONCLUÍDAS: OBRA DA FACHADA, PROJETOS DE CLIMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PROJETOS DE CLIMATIZAÇÃO. / CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PISO, CONSTRUÇÃO DE GUARITA E REFORMA DA SALA DA UPOL/JFA EM FASE EXTERNA (EDITAL DE LICITAÇÃO PUBLICADO EM 21/7/2025. / FISCALIZAÇÃO DOS PROJETOS (GUARITA, SUBSTITUIÇÃO DOS PISOS E REFORMA DA SALA DA UPOL) EM FASE INTERNA (ANÁLISE NA ASSESSORIA JURÍDICA).	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - OTIMIZAR O PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	77%	84%	27%	"Fachada - 0004337-76.2023.4.06.8001 / Climatização - 0010135-81.2024.4.06.8001 (Licitação) / Contratação de projetos de refoma de piso, UPOL e guarita - 0012317-40.2024.4.06.8001 / Contratação de fiscalização de projetos UPOL e guarita - 0005581-69.2025.4.06.8001	Contratações concluídas: obra da fachada, projetos de climatização e fiscalização dos projetos de climatização. / Contratação dos projetos de substituição de piso, construção de guarita e reforma da sala da UPOL/JFA em fase externa (edital de licitação publicado em 21/7/2025). / Fiscalização dos projetos (guarita, substituição dos pisos e reforma da sala da upol) em fase interna (análise na assessoria jurídica).	Reforma do edifício-sede da Justiça Federal em Juiz de Fora, contemplando serviços de reforma de fachada, substituição de sistema de climatização e / reformas prediais com escopo de manutenção. Trata-se de serviços civis, estruturais, elétricos, luminotécnicos, hidrossanitários, de impermeabilização, de climatização, de elétrica, de forro, contemplando diversas áreas de engenharia.
	MG	219Z-002V	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE I DA JUSTIÇA FEDERAL EM BELO HORIZONTE - MG	Jan/2025	Dez/2028	11.771,00	10.123.075,00	860,00	3.681.390,00	0,00	3.681.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	NC – OBRA NÃO CONTRATADA	(Fase de lances e análise técnica) / PA SEI CONTRATAÇÃO DE PROJETO OCUPAÇÃO TRF6 3 EDIFÍCIOS 0013393-05.2024.4.06.8000 / (Fase interna) / CONTRATAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETO DE OCUPAÇÃO TRF6 3 EDIFICIOS / 0002551-29.2025.4.06.8000 / (Fase de lances e análise técnica) / CONTRATAÇÃO DE PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E LUMINOTÉCNICO 0012991-21.2024.4.06.8000 / (Em elaboração) / CONTRATAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E LUMINOTÉCNICO / 0007039-27.2025.4.06.8000	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - OTIMIZAR O PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	39%	36%	0%	PA SEI CONTRATAÇÃO DE PROJETO OCUPAÇÃO TRF6 3 EDIFÍCIOS 0013393-05.2024.4.06.8000 / CONTRATAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETO DE OCUPAÇÃO TRF6 3 EDIFICIOS / 0002551-29.2025.4.06.8000 / CONTRATAÇÃO DE PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E LUMINOTÉCNICO 0012991-21.2024.4.06.8000 / CONTRATAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E LUMINOTÉCNICO / 0007039-27.2025.4.06.8000	Ed. I, II e III , projeto de ocupação de edifícios, em fase de lances e avaliação técnica / Ed. I, II e III , fiscalização projeto de ocupação de edifícios, em fase interna / Ed. I - Projeto de climatização - em análise técnica / Ed. I - Fiscalização Projeto de Climatização - Em elaboração	Reforma do Edifício-Sede I da Justiça Federal em Belo Horizonte, contemplando serviços de alteração de layout, reforma do sistema de climatização, modernização de elevadores e modernização de infraestrutura de elétrica. Trata-se de serviços civis, elétricos, mecânicos, hidrossanitários, / luminotécnicos, de CFTV, de lógica, climatização, substituição de equipamentos de elevadores, marcenaria, contemplando diversas áreas de engenharia.
	MG	219Z-002X	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE II DA JUSTIÇA FEDERAL EM BELO HORIZONTE - MG	Jan/2025	Dez/2028	16.103,00	8.990.445,00	558,31	2.432.574,00	0,00	2.432.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	NC – OBRA NÃO CONTRATADA	(Contratado) / PA SEI CONTRATAÇÃO DE PROJETOS PILOTIS 0000131-85.2024.4.06.8000 / (Em elaboração) / CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DA OBRA DO PLENÁRIO / (Fase de lances e análise técnica) / PA SEI CONTRATAÇÃO DE PROJETO OCUPAÇÃO TRF6 3 EDIFÍCIOS 0013393-05.2024.4.06.8000 / (Fase interna) / CONTRATAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETO DE OCUPAÇÃO TRF6 3 EDIFICIOS / 0002551-29.2025.4.06.8000 / PA SEI CONTRATAÇÃO DE REFORMA DO PILOTIS ED II	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - OTIMIZAR O PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	41%	41%	0%	PA SEI CONTRATAÇÃO DE PROJETOS PILOTIS 0000131-85.2024.4.06.8000 / CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DA OBRA DO PLENÁRIO / PA SEI CONTRATAÇÃO DE PROJETO OCUPAÇÃO TRF6 3 EDIFÍCIOS 0013393-05.2024.4.06.8000 / CONTRATAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETO DE OCUPAÇÃO TRF6 3 EDIFICIOS / 0002551-29.2025.4.06.8000 / PA SEI CONTRATAÇÃO DE REFORMA DO PILOTIS ED II	Ed. II - Elaboração de projetos pilotis, aguardando aprovação de layout para início / Ed. II - Obra plenário - será contratado em conjunto com a da Presidência / Ed. I, II e III , projeto de ocupação de edifícios, em fase de lances e avaliação técnica / Ed. I, II e III , fiscalização projeto de ocupação de edifícios, em fase interna	Reforma do Edifício-Sede II da Justiça Federal em Belo Horizonte, contemplando serviços de modernização de elevadores, reforma para implantação de / plenário, reforma em andar da presidência do TRF6 e de adequações de layout. Trata-se de serviços civis, elétricos, mecânicos, hidrossanitários, / luminotécnicos, de CFTV, de lógica, de climatização, substituição de equipamentos de elevadores, marcenaria, contemplando diversas áreas de engenharia.
	MG	219Z-003M	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE III DA JUSTIÇA FEDERAL EM BELO HORIZONTE - MG	Jan/2025	Dez/2028	16.622,00	15.613.665,00	939,34	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	NC – OBRA NÃO CONTRATADA	(Em execução) / PA SEI PROJETO REFORMA ODC 0000985-79.2024.4.06.8000 / (Em elaboração) / CONTRATAÇÃO DE PROJETO DE BARRAMENTO 0007049-71.2025.4.06.8000 / (Fase de lances e análise técnica) / PA SEI CONTRATAÇÃO DE PROJETO OCUPAÇÃO TRF6 3 EDIFÍCIOS 0013393-05.2024.4.06.8000 / (Fase interna) / CONTRATAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETO DE OCUPAÇÃO TRF6 3 EDIFICIOS / 0002551-29.2025.4.06.8000	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - OTIMIZAR O PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	18%	13%	0%	PA SEI PROJETO REFORMA ODC 0000985-79.2024.4.06.8000 / CONTRATAÇÃO DE PROJETO DE BARRAMENTO 0007049-71.2025.4.06.8000 / PA SEI CONTRATAÇÃO DE PROJETO OCUPAÇÃO TRF6 3 EDIFÍCIOS 0013393-05.2024.4.06.8000 / CONTRATAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETO DE OCUPAÇÃO TRF6 3 EDIFICIOS / 0002551-29.2025.4.06.8000	Ed. III - Projeto de reforma de fachada em execução, fase de anteprojeto / Ed. III - Revisão e atualização de projeto de barramento em elaboração de TR / Ed. I, II e III , projeto de ocupação de edifícios, em fase de lances e avaliação técnica / Ed. I, II e III , fiscalização projeto de ocupação de edifícios, em fase interna	Reforma do Edifício-Sede III da Justiça Federal em Belo Horizonte, contemplando serviços de projetos e reforma externa da edificação e reforma de adequação de layout. Trata-se de serviços civis, estruturais, de acabamento de fachada, de SPDA, elétricos, mecânicos, hidrossanitários, luminotécnicos, / de CFTV, de lógica, de climatização, marcenaria, contemplando diversas áreas de engenharia.
	MG	166J-0000	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM VIÇOSA - MG	Jan/2025	Dez/2028	1.836,00	9.294.729,40	5.062,49	1.500.000,00	-148.471,00	1.351.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	NC – OBRA NÃO CONTRATADA	(Em elaboração) / CONTRATAÇÃO DE OBRA DE VIÇOSA / (Em elaboração) / CONTRATAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE VIÇOSA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - OTIMIZAR O PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	16%	0,16	0%	CONTRATAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE DE VIÇOSA / 0007198-67.2025.4.06.8000	Elaboração de documentação de contratação em fase inicial. Elaboração de Termo de Referência	Construção de nova edificação para a Justiça Federal em Viçosa - MG, para instalação do edifício-sede da Subseção Judiciária de Viçosa, considerando a / limitação da área atual e a distância da presente edificação dos principais órgãos do município, fatores limitantes à prestação do serviço jurisdicional.
TOTAL				-	-	-	48.267.639,15	-	13.184.714,00	-148.471,00	13.036.243,00	27.750,00	0,00	0,00	0,00	10.335,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1)	Percentuais extraídos do Anexo 4 - REVISADO SEPLA/SUPLO (0857331) que serviram de base para a confecção da Proposta Orçamentária/2025, posterior ao Plano do Obras/2025.

PLANOS ORÇAMENTÁRIOS COM INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR/2024
UO	UG	AÇÃO	TÍTULO DA AÇÃO - CÓDIGO SIOP	INÍCIO / (MÊS/ANO)	TÉRMINO / (MÊS/ANO)	ÁREA (M²)	VALOR TOTAL ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA (R$)	CUSTO DA AÇÃO/M² (= G/F) / (R$)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS (PROC/NÃO PROC)	RESTOS A PAGAR PAGOS (PROCESSADOS/NÃO PROCESSADOS)	MÊS DO PAGAMENTO
12107 - 6044	MG	219Z-0001	REFORMA DO COMPLEXO DE IMOVEIS DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6a. REGIAO	jan-23	dez-24	45.118,12	7.210.112,63	159,81	504.804,18	14.266,85	mar-25
12101 - 6044	MG	219Z-0008	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM SÃO JOÃO DEL REI - MG (Até 2021 - Ação 15S7; Em 2022 - Ação 4257 - PO 0003 - MIJF) (1)	mai-23	dez-23	2.629,34	5.834.807,78	2.219,11	392.244,11	0,00	-
	MG	219Z-0010	REFORMA DO COMPLEXO DE IMÓVEIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM BELO HORIZONTE - MG - ETAPA 2 (Em 2022 - Ação 4257 - PO 00003 - MIJF)	jan-22	dez-24	45.118,00	8.984.043,84	199,12	661.171,26	94.900,40	abr, mai e jun-25
	MG	219Z-0047	REFORMA DO EDIFICIO-SEDE DA JUSTICA FEDERAL EM UBERABA - MG	jan-23	dez-24	6.545,09	3.277.000,00	500,68	14.555,03	0,00	-
	MG	219Z-002J	REFORMA DO EDIFICIO-SEDE DA JUSTICA FEDERAL EM UBERLANDIA - MG	jan-24	dez-24	10.789,35	3.179.214,15	294,66	79.152,96	0,00	-
	MG	219Z-002M	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM JUIZ DE FORA – MG*	jan-24	dez-26	5.764,00	4.245.724,75	736,59	328.949,19	10.335,23	jan-25
12101 - 0001	MG	219Z-00101	REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM MANHUAÇU - MG	mar-24	dez-24	804,00	111.000,00	138,06	45.925,00	45.925,00	mar-25
	MG	219Z-00102	REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM PARACATU - MG	mar-24	dez-24	795,00	80.000,00	100,63	13.902,00	13.902,00	jan-25
	MG	219Z-00103	REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM JANAÚBA - MG	mar-24	dez-24	1.197,00	160.000,00	133,67	37.990,00	0,00	-
TOTAL					2.078.693,73	179.329,48	-
*	PO 219Z-002M ativo em 2025 (vide linha 10).

	SITUAÇÃO
	NC	NÃO CONTRATADA
	OE	OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA
	OP	OBRA PARALISADA
	OC	OBRA CONCLUÍDA/RECEBIDA