## ATÉ_SET-2024
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTRATAÇÕES
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

PROJETOS, OBRAS E REFORMAS DA 6ª REGIÃO - 2024
					POSIÇÃO: 3º TRIMESTRE/2024
UO	UG	AÇÃO	TÍTULO DA AÇÃO - CÓDIGO SIOP	INÍCIO / (MÊS/ANO)	TÉRMINO / (MÊS/ANO)	ÁREA (M²)	VALOR TOTAL ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA (R$)	CUSTO DA AÇÃO/M² (= G/F) / (R$)	ORÇAMENTO 2024					STATUS	SITUAÇÃO	MACRODESAFIO - PEJF	OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEJF	INDICADOR LOA	META FIXADA NA LOA (2)	META REPROGRAMADA SIOP DEZ-24	META EXECUTADA	PA SEI/CONTRATO	OBSERVAÇÕES DO GESTOR DA OBRA / REFORMA	DESCRIÇÃO (O QUE ESTÁ NO SIOP)
					DOTAÇÃO INICIAL/ PROVISÃO RECEBIDA	CRÉDITOS ADICIONAIS (SUPLEMENTAÇÃO/CANCELAMENTO) (2)	DOTAÇÃO/PROVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% PAGO	RESTOS A PAGAR PAGOS (PROCESSADOS/NÃO PROCESSADOS)
12107 - LOC. REG. 6044	MG	219Z-0001	REFORMA DO COMPLEXO DE IMOVEIS DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6a. REGIAO	jan-23	dez-25	45.118,12	7.210.112,63	159,81	1.871.755,00	-1.285.000,00	586.755,00	174.154,51	44.574,04	44.574,04	7,60%	375.787,63	OE - OBRA EM ANDAMENTO	CONTRATAÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DE ELÉTRICA ED.III NECESSITA DE CONTRATAÇÃO DE AJUSTE AO PROJETO. ADIADA. / CONTRATAÇÃO DE PROJETO DE OCUPAÇÃO TRF6 EM FASE INTERNA DE LICITAÇÃO / EXECUÇÃO DE OBRA DO PLENÁRIO - ADITIVOS DE OBRA DO PLENÁRIO DO TRF6 - EM ANDAMENTO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - OTIMIZAR O PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	32,61%	5%	1%	PA SEI REFORMA BARRAMENTO ED. ODC 0028759-06.2021.4.01.8008 / PA SEI ADITIVO OBRA PLENÁRIO ERA 0007969-16.2023.4.06.8000 / PA SEI FISCALIZAÇÃO OBRA PLENÁRIO ERA - 0002222.22-2022.4.06.8000 / PA SEI CONTRATAÇÃO DE PROJETO OCUPAÇÃO TRF6 3 EDIFÍCIOS 0012694-48.2023.4.06.8000 / CONTRATAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETO DE OCUPAÇÃO TRF6 3 EDIFICIOS / PA SEI CONTRATAÇÃO DE REFORMA DO PILOTIS ED II - 0000131-85.2024.4.06.8000	Para a contratação de modernização de instalações elétricas do edifício III, a contratação foi adiada em decorrência de análise de necessidade de revisão do projeto. / Aditivos de reforma no plenário em ocorrência, atualmente se encontra no sétimo aditivo. Fiscalização tem aditivo de prazo para continuidade dos serviços. / Para a contratação de projeto de ocupação, foi elaborado o TR, agora dará início à elaboração de edital e análises internas. / Projetos do pilotis em andamento, previsão de conclusão para o final do ano.	Reforma das edificações da Justiça Federal em Belo Horizonte, decorrentes da criação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, referente a alterações de / layout, manutenções, relocações de equipamentos de climatização, novos equipamentos, instalações elétricas, pontos de lógica, entre outros diversos / itens. Execução de modernização da infraestrutura elétrica dos edifícios-sede I e III. Execução de reforma do Plenário, contendo diversas áreas de / engenharia, como mecânica, elétrica, hidráulica, civil, marcenaria, luminotécnica, lógica, CFTV, entre outros. Execução de reforma do sistema de / climatização do edifício-sede I, incluindo luminotécnico, elétrica e obras civis.
	MG	219Z-0003	REFORMA DO CENTRO DE TREINAMENTO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO – MG	mai-24	dez-26	1.000,00	135.000,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	NC – OBRA NÃO CONTRATADA	NÃO HAVERÁ EXECUÇÃO, CONFORME TRATATIVAS ENTRE A ÁREA DE OBRAS E A DIGER, HAJA VISTA QUE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO SE CONCRETIZOU.	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - OTIMIZAR O PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	0,00%	0%	0%	Não há.	Não haverá execução, haja vista que a locação do imóvel não se concretizou.	Reforma de pavimento do Tribunal Regional Federal, no edifício Banlavoura, em Belo Horizonte, para a implantação de um centro de treinamento, incluindo / serviços de instalação de novo sistema de climatização, reforma em sistema de piso elevado, em sistema de forro, em sistema luminotécnico, em sistema / de divisórias, em sistema de cabeamento estruturado e CFTV, em sistemas elétricos, em sistemas civis e em sistemas hidrossanitários
12101 - LOC. REG. 6044	MG	219Z-0010	REFORMA DO COMPLEXO DE IMÓVEIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM BELO HORIZONTE - MG - ETAPA 2 (Em 2022 - Ação 4257 - PO 00003 - MIJF)	jan-22	dez-26	45.118,00	8.984.043,84	199,12	3.990.765,00	-2.005.766,00	1.984.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	426.677,00	OE - OBRA EM ANDAMENTO	OBRA DE FACHADA NÃO CONTRATADA / LAUDO CONTRATADO / PROJETO EM LICITAÇÃO / OBRA DE ELÉTRICA FINALIZADA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - OTIMIZAR O PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	39,47%	23%	0%	PA SEI BARRAMENTO ED. ERA 0020146-60.2022.4.01.8008 / PA SEI PROJETO REFORMA ODC 0014211-39.2022.4.01.8008. / Vide informação sobre 2023NE000507 (PO 0010), emitido para quitação do remanescente do PO 0006. 0011503-50.2021.4.01.8008 / PA SEI CLIMATIZAÇÃO DO AFP - 0012991-21.2024.4.06.8000	O barramento do ERA já se encontra executado. / Após 4 tentativas de licitação, o projeto de reforma da fachada do ed. III está em fase de habilitação e assinatura de contrato. / A modernização do elevador ainda está em execução, com previsão de finalização para o próximo ano, com mais uma medição prevista para 2024. / Contratação de projeto para a modernização de climatização, luminotécnico, hidrossanitário e execução de infraestrutura elétrica em fase interna de licitação, TR já elaborado.	Reformas nos Edifícios do Complexo de Imóveis em Belo Horizonte - MG, com substituição de circuitos e infraestrutura elétrica dos Edifícios-Sede da / Justiça Federal em Belo Horizonte, compreendendo a contratação para reorganização de circuitos e quadros com o objetivo de modernizar a infraestrutura / elétrica da edificação, aumentar o nível de segurança das instalações, instalar novos geradores e organizar o sistema de distribuição elétrica. Contratação / de reforma do Edifício-Sede III da Justiça Federal em Belo Horizonte, incluindo projetos, fiscalização e obra para a reforma da fachada, estrutura, esquadria / e serviços de obra civil necessários à reforma mencionada, para evitar a depreciação acelerada do imóvel e manter a segurança dos usuários.
	MG	219Z-002J	REFORMA DO EDIFICIO-SEDE DA JUSTICA FEDERAL EM UBERLANDIA - MG	jan-24	dez-24	10.789,35	3.179.214,15	294,66	2.083.646,00	-144.776,00	1.938.870,00	8.942,96	0,00	0,00	0,00%	0,00	NC – OBRA NÃO CONTRATADA	Previsão de encaminhamento do processo SEI relativo à contratação dos projetos executivos à Diretoria do Foro da SJMG para autorização e análise pelos setores competentes em 14/10/2024.	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - OTIMIZAR O PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	100%	2%	0%	0007781-83.2024.4.06.8001 (Contratação e atualização dos Projetos Executivos) e 0007782-68.2024.4.06.8001 (Fiscalização)	Encontra-se em fase final de instrução para encaminhamento à DIREF a contratação dos projetos executivos, referentes à substituição dos quadros e cabeamentos elétricos, rede lógica e atualização dos projetos da substituição do forro de gesso e luminotécnico já existentes, no valor de R$ 48.710,00. A contratação de empresa fiscal para auxiliar a comissão da Justiça Federal e o executor do contrato está em fase de coleta de orçamentos para empenho ainda no presente exercício (valor entre R$10.000,00 a R$15.000,00). A previsão de realização da obra em si foi alterada para 2025 ou 2026, com a devolução dos recursos disponibilizados neste exercício, tendo em vista a impossibilidade de se concluir a contratação dos projetos executivos, a tempo de licitar a obra ainda em 2024, antes do encerramento do exercício.	Reforma do Edifício-Sede da Justiça Federal em Uberlândia - MG compreendendo projetos de revisão do forro, de luminotécnico e elétrica; e serviços de / obra/construção civil necessários para as reformas dos sistemas de forro, luminotécnico e de elétrica.
	MG	219Z-002M	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM JUIZ DE FORA – MG	jun-23	dez-25	5.764,00	4.657.015,26	807,95	0,00	841.138,00	841.138,00	294.779,82	280.501,74	280.501,74	33,35%	0,00	OE - OBRA EM ANDAMENTO	OBRA DE FACAHDA EM ANDAMENTO / FASE INTERNA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE CLIMATIZAÇÃO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - OTIMIZAR O PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	200%	12%	0%	Fachada - 0004337-76.2023.4.06.8001 / Climatização - 0013331-93.2023.4.06.8001	Obra de fachada em execução - falta última medição / Projetos de climatização em fase interna para contratação / Projetos reforma Guarita, UPOL e substuição de pisos em fase interna / Contratação de Projeto de manutenção corretiva em fase interna	Reforma em sistema de climatização (descrição divergente do arquivo enviado ao CJF em 21/5/2024 - será solicitada a regularização).
12101 - LOC. NAC - SIOP 2023	MG	219Z-0006	REFORMA DO COMPLEXO DE IMÓVEIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM BELO HORIZONTE - MG (Até 2021 - Ação 15R8; Em 2022 - Ação 4257 - PO 000R - MIJF) (1)	jan-19	jul-23	45.118,12	5.588.455,46	123,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	CONTRATO INICIAL RESCINDIDO - DECISÃO SJMG-SECAD 19/2023 DE 28/7/2023 (PAe SEI 0397573 / 0433342 0006836-36.2023.4.06.8000)	CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2021	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - OTIMIZAR O PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	0,00	0%	100%	PA SEI MODERNIZ. ELEVADORES 0011503-50.2021.4.01.8008. O valor remanescente da contratação (Contrato 045/2023 - 0480279) será pago com o saldo inscrito em Restos a Pagar da Nota de Empenho 2023NE00507, emitida em 2023 com utilização de créditos do PO 0010, no total de R$ 625.555,44, sendo R$ 59.155,65, já pagos em JAN/2024 e R$ 159.789,28 em abril/2024 , restando R$ 406.610,51.	Contrato rescindido; novo contrato assinado. Foi dado reinício ao contrato e já houve execução da primeira medição em janeiro e da segunda em abril de 2024. Medições sendo efetuadas no PO 0010.	Reforma nos edifícios do complexo de imóveis em Belo Horizonte, incluindo a contratação de substituição do sistema de climatização do edifício Euclydes Reis Aguiar e contratação de projetos e execução de substituição dos elevadores dos três edifícios-sede da Justiça Federal em Belo Horizonte. Visa também a reforma do sistema de ar-condicionado do Edifício-Sede II.
	MG	219Z-0008	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM SÃO JOÃO DEL REI - MG (Até 2021 - Ação 15S7; Em 2022 - Ação 4257 - PO 0003 - MIJF) (1)	mai-23	dez-23	2.629,34	5.834.807,78	2.219,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17.857,06	OC - OBRA CONCLUÍDA/RECEBIDA	OBRA FINALIZADA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - OTIMIZAR O PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	0,00	0%	100%	PA SEI REFORMA 0024903-05.2019.4.01.8008 / PA SEI FISCALIZAÇÃO 0048978-74.2020.4.01.8008	Os serviços foram recebidos definitivamente.	Reforma das instalações do Edifício-Sede da Justiça Federal em São João Del Rei - MG, com o objetivo de adaptar e modernizar a edificação. Contendo a contratação de projetos, execução de obras de reforma e adaptação, serviços de engenharia e serviços de apoio técnico à fiscalização.
12101 - LOC NAC. 0001 - SIOP 2024	MG	219Z-0047	REFORMA DO EDIFICIO-SEDE DA JUSTICA FEDERAL EM UBERABA - MG	jan-23	dez-27	6.545,09	3.277.000,00	500,68	0,00	154.295,00	154.295,00	114.312,78	100.318,89	87.776,54	56,89%	2.762.916,44	OE - OBRA EM ANDAMENTO	OBRA E FISCALIZAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO EM EXECUÇÃO / OBRA E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA PREDIAL CONTRATADO À ESPERA DE EMISSÃO DE OS	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - OTIMIZAR O PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	0,00	100%	53%	PA SEI REFORMA - 0016597-42.2022.4.01.8008 / PA SEI REF. CLIMATIZAÇÃO - 0001966-42.2023.4.06.8001 / PROCESSO DE REFORMA PREDIAL - 0007551-75.2023.4.06.8001 / PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO DE REFORMA PREDIAL - 0009920-42.2023.4.06.8001	O contrato de reforma e de fiscalização de serviço de reforma do sistema de climatização está em fase de recebimento provisório. / O contrato de reforma predial juntamente com a fiscalização foi iniciado e está em execução, com previsão de término ainda em 2024.	Execução de reformas, nas instalações da Justiça Federal na cidade de Uberaba, de natureza civil, elétrica, mecânica, entre outras, que possam envolver a / contratação de projetos, reformas, serviços de engenharia e serviços de apoio técnico à fiscalização, com o objetivo de manter e/ou modernizar a / edificação. Com escopo de substituição do sistema de climatização e contratação de reformas gerais para a edificação, bem como para serviços diversos / de reformas prediais e de manutenção.
	MG	219Z-00100	REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM VIÇOSA - MG	mar-24	dez-24	1.180,00	165.000,00	139,83	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	NC – OBRA NÃO CONTRATADA	FASE INTERNA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - OTIMIZAR O PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	0%	100%	0%	Não há.	Obra será executada em 2025, tendo em vista o acúmulo de trabalho da SESAP neste exercício, que conta com servidor único, o que inviabilizou os trâmites processuais para andamento da contratação.	Execução de serviços de engenharia para reforma e manutenção de edificação contendo serviços civis, elétricos, mecânicos, hidráulicos, luminotécnicos, / de climatização, manutenção de equipamentos, manutenção de identidade visual, manutenção de vedações, na Subseção Judiciária de Viçosa-MG
	MG	219Z-00101	REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM MANHUAÇU - MG	mar-24	dez-24	804,00	111.000,00	138,06	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	NC – OBRA NÃO CONTRATADA, VALORES REMANEJADOS	FASE INTERNA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - OTIMIZAR O PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	0%	100%	0%	0012408-33.2024.4.06.8001 (instalação de aparelhos de ar-condicionado), 0013335-96.2024.4.06.8001 (divisórias drywall).	Houve remanejamento dos recursos devido à mudança de sede, que serão utilizados para a instalação dos aparelhos de ar-condicionado e divisórias em DryWall em todo o imóvel, conforme e-mail 0964314, no PAe-SEI 0002630-42.2024.4.06.8000.	Execução de serviços de engenharia para reforma e manutenção de edificação contendo serviços civis, elétricos, mecânicos, hidráulicos, luminotécnicos, / de climatização, manutenção de equipamentos, manutenção de identidade visual, manutenção de vedações, na Subseção Judiciária de Manhuaçu-MG
	MG	219Z-00102	REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM PARACATU - MG	mar-24	dez-24	795,00	80.000,00	100,63	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	NC – OBRA NÃO CONTRATADA	FASE INTERNA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - OTIMIZAR O PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	0%	100%	0%	Não há.	Diante da iminência mudança de sede que ocorrerá no início de dezembro/2024, é necessária a alteração do objeto da destinação do crédito para atender as demandas para instalação da Justiça Federal no novo endereço, que serão elencadas e requeridas no PAeSEI0002637-34.2024.4.06.8000.	Execução de serviços de engenharia para reforma e manutenção de edificação contendo serviços civis, elétricos, mecânicos, hidráulicos, luminotécnicos, / de climatização, manutenção de equipamentos, manutenção de identidade visual, manutenção de vedações, na Subseção Judiciária de Paracatu-MG.
	MG	219Z-00103	REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM JANAÚBA - MG	mar-24	dez-24	1.197,00	160.000,00	133,67	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	NC – OBRA NÃO CONTRATADA	FASE INTERNA - ELABORADA MINUTA DO CONTRATO (0920562), QUE SE ENCONTRA NA DIASJUR PARA ANÁLISE JURÍDICA.	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - OTIMIZAR O PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	0%	66%	0%	0003077-27.2024.4.06.8001	Serão utilizados no presente exercício, aproximadamente R$ 57.000,00 para conserto do telhado e R$ 48.000,00 para o laudo técnico que identificará as patologias relacionadas às rachaduras que se espalharam pelo prédio no decorrer de 2024, comunicadas à SECAD, tendo sido devolvidos R$ 55.000,00 (diferença estimada) pela Subseção.	Execução de serviços de engenharia para reforma e manutenção de edificação contendo serviços civis, elétricos, mecânicos, hidráulicos, luminotécnicos, / de climatização, manutenção de equipamentos, manutenção de identidade visual, manutenção de vedações, na Subseção Judiciária de Janaúba-MG.
	MG	219Z-00104	REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - MG	mar-24	dez-24	1.274,00	100.000,00	78,49	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	NC – OBRA NÃO CONTRATADA	INTENÇÃO DE REALIZAÇÃO DA REFORMA APENAS EM 2025, CONFORME E-MAIL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA (SEI 0787872), NO PAE-SEI 0002646-93.2024.4.06.8000, DEVIDO ÀS DEMANDAS INTERNAS E NECESSIDADE DE REORGANIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DAS OBRAS.	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - OTIMIZAR O PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	0%	0%	0%	Não há.	Intenção de realização da reforma apenas em 2025, conforme e-mail da Subseção Judiciária (SEI 0787872), no PAe-SEI 0002646-93.2024.4.06.8000, devido às demandas internas e necessidade de reorganização do planejamento das obras.	Execução de serviços de engenharia para reforma e manutenção de edificação contendo serviços civis, elétricos, mecânicos, hidráulicos, luminotécnicos, / de climatização, sistemas fotovoltaicos, manutenção de equipamentos, manutenção de identidade visual, manutenção de vedações, na Subseção Judiciária / de São Sebastião do Paraíso-MG.
	MG	219Z-00105	REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM DIVINÓPOLIS - MG	mar-24	dez-24	1.342,00	300.000,00	223,55	300.000,00	-100.319,00	199.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	NC – OBRA NÃO CONTRATADA	SOLICITADO AJUSTE DO REPROGRAMADO NO SIOP EM 23/07/2024 (E-MAIL SUPLA). REFORMA NÃO SERÁ REALIZADA EM 2024 "POR FALTA DE TEMPO HÁBIL PARA CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO DAS OBRAS", CONFORME INFORMAÇÃO DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA, NO DOCUMENTO/SEI 0787889.	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - OTIMIZAR O PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	0%	0%	0%	Não há.	Reforma não será realizada em 2024 "por falta de tempo hábil para contratação e execução das obras", conforme informação da Subseção Judiciária, no documento/SEI 0787889.	Execução de serviços de engenharia para reforma e manutenção de edificação contendo serviços civis, elétricos, mecânicos, hidráulicos, luminotécnicos, / de climatização, sistemas fotovoltaicos, manutenção de equipamentos, manutenção de identidade visual, manutenção de vedações, na Subseção Judiciária / de Divinópolis-MG.
	MG	219Z-00106	REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM MANHUAÇU - MG - ACESSIBILIDADE	mar-24	dez-24	804,00	17.000,00	21,14	16.967,00	0,00	16.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	NC – OBRA NÃO CONTRATADA	FASE INTERNA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - OTIMIZAR O PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	0%	100%	0%	0013335-96.2024.4.06.8001 (pisos táteis e sinalização) . O processo do purificador 0012768-02.2023.4.06.8001, único gasto com acessibilidade até o momento, correu à conta da ação JC (2024NE000137 - 0628814).	O recurso será utilizado para a instalação de pisos táteis e sinalização, conforme e-mail 0964321, no PAe-SEI 0002665-02.2024.4.06.8000.	Execução de serviços de engenharia para reforma e manutenção de edificação contendo serviços civis, elétricos, mecânicos, hidráulicos, luminotécnicos, / manutenção de equipamentos, manutenção de identidade visual, manutenção de vedações, relativos a reformas de acessibilidade na Subseção Judiciária / de Manhuaçu-MG.
	MG	219Z-00107	REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM DIVINÓPOLIS - MG - ACESSIBILIDADE	mar-24	dez-24	1.342,00	60.000,00	44,71	59.880,00	0,00	59.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	NC – OBRA NÃO CONTRATADA	FASE INTERNA - CONFECÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA. PREVISÃO DE EXECUÇÃO DE 50% EM 2024.	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - OTIMIZAR O PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	0%	50%	0%	0002670-24.2024.4.06.8000 (PAe-SEI recurso orçamentário)	Fase interna - confecção de termo de referência. Previsão de execução de 20% em 2024 - início das obras em dez/2024 e término em abr/2025.	Execução de serviços de engenharia para reforma e manutenção de edificação contendo serviços civis, elétricos, mecânicos, hidráulicos, luminotécnicos, / de climatização, fornecimento e manutenção de equipamentos, manutenção de identidade visual, manutenção de vedações, com foco em reformas de / acessibilidade na Subseção Judiciária de Divinópolis-MG.
TOTAL				-	-	-	9.111.807,78	-	8.939.013,00	-2.540.428,00	6.398.585,00	592.190,07	425.394,67	412.852,32		3.583.238,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1)	PO 0006: medições sendo efetuadas no PO 0010 / PO 0008: obra concluída.
(2)	Percentuais retirados do Plano do Obras, considerando que na LOA/2024 foi consignado o valor unitário ('1'), para cada Plano Orçamentário (PO) nela constante, quais sejam os POs 0001, 0010 e 002J. As metas para os demais POs que não constaram da LOA nem das atualizações do Plano de Obras/2024 até o momento foram verificadas junto às áreas responsáveis. Os POs 00100 a 00107 (Subseções) foram criados neste exercício para recebimento dos créditos orçamentários de reformas relativas ao extinto MIJF. Os POs 002M (Juiz de Fora) e 0003 (Centro de Treinamento) foram incluídos posteriormente, a partir de alteração do Plano de Obras/2024.

	SITUAÇÃO
	NC	NÃO CONTRATADA
	OE	OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA
	OP	OBRA PARALISADA
	OC	OBRA CONCLUÍDA/RECEBIDA