## ATÉ_DEZ-2022
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTRATAÇÕES
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

PROJETOS, OBRAS E REFORMAS DA 6ª REGIÃO - 2022
					POSIÇÃO: 4º TRIMESTRE/2022
UG	AÇÃO	TÍTULO DA AÇÃO - CÓDIGO SIOP	INÍCIO / (MÊS/ANO)	TÉRMINO / (MÊS/ANO)	ÁREA (M²)	VALOR TOTAL ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA (R$)	CUSTO DA AÇÃO/M² (= F/E) / (R$)	ORÇAMENTO 2022					STATUS	SITUAÇÃO	MACRODESAFIO - PEJF	OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEJF	INDICADOR LOA	META FIXADA NA LOA	PA SEI/CONTRATO (LINK)
					DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS (SUPLEMENTAÇÃO/CANCELAMENTO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PAGAS	% PAGO	RESTOS A PAGAR PAGOS (PROCESSADOS/NÃO PROCESSADOS)
MG	219Z-0006	REFORMA DO COMPLEXO DE IMÓVEIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM BELO HORIZONTE - MG (15R8)	jan/19	dez/22	45.118,12	6.259.918,00	139,00	520.000	0,00	520.000	0,00	0,00%	156.507,76	EM EXECUÇÃO	OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	INSTITUIÇÃO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA (PEJF 2015/2020)	PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS	11%	PA SEI MODERNIZ. ELEVADORES 0011503-50.2021.4.01.8008
MG	219Z-0008	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO JOÃO DEL REI - MG (15S7)	jan/19	dez/22	2.944,60	4.012.500,00	1.363,00	28.400,00	1.504.498,17	1.532.898,17	0,00	0,00%	668.278,72	EM EXECUÇÃO	OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	BUSCAR A SATISFAÇÃO DO USUÁRIO/CIDAÇÃO (PEJF2015/2020)	PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS	1%	PA SEI REFORMA 0024903-05.2019.4.01.8008 / PA SEI FISCALIZAÇÃO 0048978-74.2020.4.01.8008
MG	219Z-0010	REFORMA DO COMPLEXO DE IMÓVEIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM BELO HORIZONTE - MG - ETAPA 2 (2022)	jan/22	dez/23	45.118,00	8.149.454,00	180,63	3.040.082,00	-448.224,00	2.591.858,00	0,00	0,00%	0,00	EM EXECUÇÃO	OBRA DE FACHADA NÃO CONTRATADA / LAUDO CONTRATADO / PROJETO EM FASE INTERNA DE CONTRATAÇÃO / OBRA DE ELÉTRICA CONTRATADA E EM EXECUÇÃO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APRIMORAR A GOVERNANÇA E A GESTÃO DA TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO SOB A ÓTICA DE SOLUÇÕES COLABORATIVAS (PEJF 2021/2026)	PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS	83%	PA SEI BARRAMENTO ED. ERA 0020146-60.2022.4.01.8008
TOTAL					18.421.872,00	1.682,63	3.588.482,00	1.056.274,17	4.644.756,17	0,00		824.786,48

	SITUAÇÃO
	NC	NÃO CONTRATADA
	OE	OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA
	OP	OBRA PARALISADA
	OC	OBRA CONCLUÍDA/RECEBIDA