## ATÉ_DEZ-2023
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTRATAÇÕES
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

PROJETOS, OBRAS E REFORMAS DA 6ª REGIÃO - 2023
					POSIÇÃO: 4º TRIMESTRE/2023
UO	UG	AÇÃO	TÍTULO DA AÇÃO - CÓDIGO SIOP	INÍCIO / (MÊS/ANO)	TÉRMINO / (MÊS/ANO)	ÁREA (M²)	VALOR TOTAL ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA (R$)	CUSTO DA AÇÃO/M² (= G/F) / (R$)	ORÇAMENTO 2023					STATUS	SITUAÇÃO	MACRODESAFIO - PEJF	OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEJF	INDICADOR LOA	META FIXADA NA LOA (2)	META REPROGRAMADA SIOP JUN-23	META EXECUTADA	PA SEI/CONTRATO (LINK)	OBSERVAÇÕES DO GESTOR DA OBRA / REFORMA	DESCRIÇÃO (O QUE ESTÁ NO SIOP)
					DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS (SUPLEMENTAÇÃO/CANCELAMENTO) (2)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% PAGO	RESTOS A PAGAR PAGOS (PROCESSADOS/NÃO PROCESSADOS)
12101	MG	219Z-0006	REFORMA DO COMPLEXO DE IMÓVEIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM BELO HORIZONTE - MG (Até 2021 - Ação 15R8; Em 2022 - Ação 4257 - PO 000R - MIJF) (1)	jan-19	jul-23	45.118,12	6.259.918,00	138,75	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00		66.474,08	CONTRATO INICIAL RESCINDIDO - DECISÃO SJMG-SECAD 19/2023 DE 28/7/2023 (PAe SEI 0397573 / 0433342 0006836-36.2023.4.06.8000)	CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2021	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	INSTITUIÇÃO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA (PEJF 2015/2020)	PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS	11%	0%	0%	PA SEI MODERNIZ. ELEVADORES 0011503-50.2021.4.01.8008. Os recursos a serem utilizados para o remanescente da contratação (Contrato 045/2023 - 0480279) sairão da 219Z-0010.	Contrato rescindido, Novo contrato assinado. Foi dado reinício ao contrato e já houve execução da primeira medição em janeiro de 2024. Para 12/2023 não houve medição.	Reforma nos edifícios do complexo de imóveis em Belo Horizonte, incluindo a contratação de substituição do sistema de climatização do edifício Euclydes Reis Aguiar e contratação de projetos e execução de substituição dos elevadores dos três edifícios-sede da Justiça Federal em Belo Horizonte. Visa também a reforma do sistema de ar-condicionado do Edifício-Sede II.
	MG	219Z-0008	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM SÃO JOÃO DEL REI - MG (Até 2021 - Ação 15S7; Em 2022 - Ação 4257 - PO 0003 - MIJF) (1)	mai-23	dez-23	2.629,34	5.834.807,78	2.219,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		487.355,92	EM EXECUÇÃO	OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	BUSCAR A SATISFAÇÃO DO USUÁRIO/CIDAÇÃO (PEJF2015/2020)	PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS	1%	100%	100%	PA SEI REFORMA 0024903-05.2019.4.01.8008 / PA SEI FISCALIZAÇÃO 0048978-74.2020.4.01.8008	Os serviços foram recebidos provisoriamente e se encontram em fase de recebimento definitivo. Em termos físicos a obra encontra-se recebida e executada. Em termos contratuais e financeiro faltam o recebimento definitivo e ajustes contratuais. A empresa está em processo de recebimento de aditivo por meio de reconhecimento de dívida e necessidade de pagamento de medição final.	Reforma das instalações do Edifício-Sede da Justiça Federal em São João Del Rei - MG, com o objetivo de adaptar e modernizar a edificação. Contendo a contratação de projetos, execução de obras de reforma e adaptação, serviços de engenharia e serviços de apoio técnico à fiscalização.
	MG	219Z-0010	REFORMA DO COMPLEXO DE IMÓVEIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM BELO HORIZONTE - MG - ETAPA 2 (Em 2022 - Ação 4257 - PO 00003 - MIJF) (1)	jan-22	dez-25	45.118,00	10.132.043,84	224,57	600.000,00	0,00	1.225.556,00	625.555,44	0,00	0,00	0,00%	0,00	EM EXECUÇÃO	OBRA DE FACHADA NÃO CONTRATADA / LAUDO CONTRATADO / PROJETO EM LICITAÇÃO / OBRA DE ELÉTRICA FINALIZADA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APRIMORAR A GOVERNANÇA E A GESTÃO DA TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO SOB A ÓTICA DE SOLUÇÕES COLABORATIVAS (PEJF 2021/2026)	PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS	1%	3%	0%	PA SEI BARRAMENTO ED. ERA 0020146-60.2022.4.01.8008 / PA SEI PROJETO REFORMA ODC 0014211-39.2022.4.01.8008	Havia a expectativa de contratação dos projetos de reforma do edifício ODC, porém a licitação foi deserta. Neste momento está em curso a tentativa de contratação por dispensa de licitação, em decorrência de duas licitações que foram desertas. Houve a coleta de propostas e a agora o processo está em fase de análise administrativa. Há chance de assinatura do contrato ainda em 2023.Houve decisão da SECAD em não autorizar a dispensa. Está em fase de elaboração a contratação dos projetos pela NLLC.	Reformas nos edifícios do complexo de imóveis em Belo Horizonte com substituição de circuitos e infraestrutura elétrica dos Edifícios-Sede da Justiça Federal em Belo Horizonte, compreendendo a contratação para reorganização de circuitos e quadros com o objetivo de modernizar a infraestrutura elétrica da edificação, aumentar o nível de segurança das instalações, instalar novos geradores e organizar o sistema de distribuição elétrica. Reformas e modernizações em sistemas eletromecânicos, incluindo elevadores, aparelhos de climatização, bombas e outros, incluindo as obras de construção civil necessárias a essas reformas e modernizações. Contratação de reforma do Edifício-Sede III da Justiça Federal em Belo Horizonte, incluindo projetos, fiscalização e obra para a reforma da fachada, estrutura, esquadria e obras civis em geral, para evitar a depreciação acelerada do imóvel e manter a segurança dos usuários.
	MG	219Z-0047	REFORMA DO EDIFICIO-SEDE DA JUSTICA FEDERAL EM UBERABA - MG	jan-23	dez-27	6.545,09	3.277.000,00	500,68	1.545.000,00	778.711,00	2.323.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	OE - OBRA CONTRATADA	PROJETO CONTRATADO DE CLIMATIZAÇÃO CONTRATADO E DE REFORMA / REFORMA DE CLIMATIZAÇÃO EM FASE INTERNA / REFORMA PREDIAL EM FASE INTERNA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APRIMORAR A GOVERNANÇA E A GESTÃO DA TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO SOB A ÓTICA DE SOLUÇÕES COLABORATIVAS (PEJF 2021/2026)	PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS	1%	45%	0%	PA SEI REFORMA - 0016597-42.2022.4.01.8008 / PA SEI REF. CLIMATIZAÇÃO - 0002551-48.2022.4.01.8008	Havia a expectativa de contratação de obra e de reforma, além dos respectivos contratos de apoio à fiscalização. Entretanto não foi possível a contratação em tempo hábil. Neste momento já houve a homologação das duas contratações (ar condicionado e reforma) e serão licitadas as de apoio à fiscalização ainda neste ano. Ambos os contratos foram assinados e estão com a Ordem de Serviço emitida.	Execução de reformas nas instalações da Justiça Federal em Uberada, de natureza de engenharia civil, elétrica, mecânica, entre outras, que envolva a contratação de projetos, reformas, serviços de engenharia e serviços de apoio técnico à fiscalização, com o objetivo de manter e/ou modernizar a edificação.
12107	MG	219Z-0001	REFORMA DO COMPLEXO DE IMOVEIS DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6. REGIAO	-	-	-	-	-	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	220.026,33	0,00	0,00	0,00%	0,00	NC – OBRA NÃO CONTRATADA	CONTRATAÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DE ELÉTRICA ED.III EM FASE DE LICITAÇÃO / CONTRATAÇÃO DE PROJETO DE OCUPAÇÃO TRF6 EM FASE INTERNA DE LICITAÇÃO / ADITIVOS DE OBRA DO PLENÁRIO DO TRF6	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APRIMORAR A GOVERNANÇA E A GESTÃO DA TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO SOB A ÓTICA DE SOLUÇÕES COLABORATIVAS (PEJF 2021/2026)	PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS	100%	55%	0%	PA SEI REFORMA BARRAMENTO ED. ODC 0028759-06.2021.4.01.8008 / PA SEI ADITIVO OBRA PLENÁRIO ERA 0007969-16.2023.4.06.8000 / PA SEI CONTRATAÇÃO DE PROJETO OCUPAÇÃO TRF6 3 EDIFÍCIOS 0012694-48.2023.4.06.8000	Para a contratação de modernização de instalações elétricas do edifício III,a contratação está em fase interna, em decorrência de análise impeditiva do setor jurídico. Há a possibilidade de prosseguimento desta licitação ainda em 2023, entretanto depende de procedimentos internos desta JF e de definição do setor jurídico. / Aditivo 01 de reforma do plenário, nota de empenho 2023NE173, R$209.268,19. Aditivo 02 de reforma do plenário, R$122.275,38. / Para a contratação de projeto de ocupação, a contratação foi elaborada na Lei 8.666, entretanto devido à demanda foi requerida a alteração para a 14.133, está em elaboração a alteração ao Termo de Referência.	Reforma de edifício, com 45.118,00 m², com elaboração do projeto executivo, e execução de instalações elétricas, hidrossanitárias, infraestrutura de informática, sistema de ar condicionado, ajuste de layout (arquitetura) e demais características apropriadas ao funcionamento do tribunal na prestação jurisdicional na cidade de Belo Horizonte - MG.
TOTAL					19.243.851,62	2.944,36	4.145.000,00	778.711,00	5.549.267,00	845.581,77	0,00	0,00	0,00%	487.355,92

(1)	Em 2022, tendo em vista a implantação do TRF6 da 6a. Região, por incompatibilidade de localizador, parte da dotação foi remanejada para o MIJF pelo CJF.
(2)	Em relação aos percentuais das metas fixadas na LOA, cumpre informar que foram mantidos os percentuais informados pelo TRF1 nos autos do PAe 0018952-49.2022.4.01.8000 (SEI/TRF1), constantes nas planilhas publicadas na página da transparência - 2o. trimestre/2022 (SEI/TRF1 16190634) e 3o. trimestre (inalterada, conforme informação SEI/TRF1 16786937), bem como da planilha relativa ao 4o. trimestre, já publicada pelo TRF6 com as metas mantidas (SEI/TRF6 0202928). Exceções feitas aos POs 0010 e 0047, com meta física de '1' na LOA/2023 e PO 0001, cuja meta física foi de '100' na LOA/2023.

	SITUAÇÃO
	NC	NÃO CONTRATADA
	OE	OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA
	OP	OBRA PARALISADA
	OC	OBRA CONCLUÍDA/RECEBIDA