## Até_DEZ-24
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTRATAÇÕES
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

PROJETOS, OBRAS E REFORMAS DA 6ª REGIÃO - 2024
					POSIÇÃO: 4º TRIMESTRE/2024
UO	UG	AÇÃO	TÍTULO DA AÇÃO - CÓDIGO SIOP	INÍCIO / (MÊS/ANO)	TÉRMINO / (MÊS/ANO)	ÁREA (M²)	VALOR TOTAL ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA (R$)	CUSTO DA AÇÃO/M² (= G/F) / (R$)	ORÇAMENTO 2024					STATUS	SITUAÇÃO	MACRODESAFIO - PEJF	OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEJF	INDICADOR LOA	META FIXADA NA LOA (2)	META REPROGRAMADA SIOP DEZ-24	META EXECUTADA	PA SEI/CONTRATO	OBSERVAÇÕES DO GESTOR DA OBRA / REFORMA	DESCRIÇÃO (O QUE ESTÁ NO SIOP)
					DOTAÇÃO INICIAL/ PROVISÃO RECEBIDA	CRÉDITOS ADICIONAIS (SUPLEMENTAÇÃO/CANCELAMENTO) (2)	DOTAÇÃO/PROVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% PAGO	RESTOS A PAGAR PAGOS (PROCESSADOS/NÃO PROCESSADOS)
12107 - LOC. REG. 6044	MG	219Z-0001	REFORMA DO COMPLEXO DE IMOVEIS DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6a. REGIAO	jan-23	dez-25	45.118,12	7.210.112,63	159,81	1.871.755,00	-1.562.448,00	309.307,00	224.856,33	94.786,82	94.786,82	30,64%	375.787,63	OE - OBRA EM ANDAMENTO	CONTRATAÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DE ELÉTRICA ED.III NECESSITA DE CONTRATAÇÃO DE AJUSTE AO PROJETO. ADIADA. / CONTRATAÇÃO DE PROJETO DE OCUPAÇÃO TRF6 EM FASE INTERNA DE LICITAÇÃO / EXECUÇÃO DE OBRA DO PLENÁRIO - ADITIVOS DE OBRA DO PLENÁRIO DO TRF6 - EM ANDAMENTO (RESCISÃO CONTRATUAL) / PROJETO ED-II ANDAR PRESIDÊNCIA - EM ANDAMENTO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - OTIMIZAR O PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	33%	5%	1%	PA SEI REFORMA BARRAMENTO ED. ODC 0028759-06.2021.4.01.8008 / PA SEI ADITIVO OBRA PLENÁRIO ERA 0007969-16.2023.4.06.8000 / PA SEI FISCALIZAÇÃO OBRA PLENÁRIO ERA - 0002222.22-2022.4.06.8000 / PA SEI CONTRATAÇÃO DE PROJETO OCUPAÇÃO TRF6 3 EDIFÍCIOS 0012694-48.2023.4.06.8000 / CONTRATAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETO DE OCUPAÇÃO TRF6 3 EDIFICIOS / PA SEI CONTRATAÇÃO DE REFORMA DO PILOTIS ED II - 0000131-85.2024.4.06.8000 / CONTRATAÇÃO DE REFORMA PARA AVCB - ED-SEDE BH - 0010797-38.2019.4.01.8008	Para a contratação de modernização de instalações elétricas do edifício III, a contratação foi adiada em decorrência de análise de necessidade de revisão do projeto. / Aditivos de reforma no plenário em ocorrência, atualmente se encontra no sétimo aditivo. Fiscalização tem aditivo de prazo para continuidade dos serviços. / Para a contratação de projeto de ocupação, foi elaborado o TR, agora dará início à elaboração de edital e análises internas. / Projetos do pilotis em andamento, previsão de conclusão para o março/2025 / Projetos de AVCB em fase de recebimento 0010797-38.2019.4.01.8008, previsão de recebimento para 02/2025	Reforma das edificações da Justiça Federal em Belo Horizonte, decorrentes da criação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, referente a alterações de / layout, manutenções, relocações de equipamentos de climatização, novos equipamentos, instalações elétricas, pontos de lógica, entre outros diversos / itens. Execução de modernização da infraestrutura elétrica dos edifícios-sede I e III. Execução de reforma do Plenário, contendo diversas áreas de / engenharia, como mecânica, elétrica, hidráulica, civil, marcenaria, luminotécnica, lógica, CFTV, entre outros. Execução de reforma do sistema de / climatização do edifício-sede I, incluindo luminotécnico, elétrica e obras civis.
	MG	219Z-0003	REFORMA DO CENTRO DE TREINAMENTO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO – MG	mai-24	dez-26	1.000,00	135.000,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	NC – OBRA NÃO CONTRATADA	NÃO HAVERÁ EXECUÇÃO, CONFORME TRATATIVAS ENTRE A ÁREA DE OBRAS E A DIGER, HAJA VISTA QUE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO SE CONCRETIZOU.	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - OTIMIZAR O PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	0,00%	0%	0%	Não há.	Não haverá execução, haja vista que a locação do imóvel não se concretizou. O crédito orçamentário referente a esse PO foi remanejado para a ação JC (Crédito Adicional JUL/2024).	Reforma de pavimento do Tribunal Regional Federal, no edifício Banlavoura, em Belo Horizonte, para a implantação de um centro de treinamento, incluindo / serviços de instalação de novo sistema de climatização, reforma em sistema de piso elevado, em sistema de forro, em sistema luminotécnico, em sistema / de divisórias, em sistema de cabeamento estruturado e CFTV, em sistemas elétricos, em sistemas civis e em sistemas hidrossanitários
12101 - LOC. REG. 6044	MG	219Z-0010	REFORMA DO COMPLEXO DE IMÓVEIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM BELO HORIZONTE - MG - ETAPA 2 (Em 2022 - Ação 4257 - PO 00003 - MIJF)	jan-22	dez-26	45.118,00	8.984.043,84	199,12	3.990.765,00	-2.005.766,00	1.984.999,00	462.292,82	0,00	0,00	0,00%	426.677,00	OE - OBRA EM ANDAMENTO	OBRA DE FACHADA NÃO CONTRATADA / LAUDO CONTRATADO / PROJETO EM LICITAÇÃO / OBRA DE ELÉTRICA FINALIZADA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - OTIMIZAR O PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	39%	23%	0%	PA SEI BARRAMENTO ED. ERA 0020146-60.2022.4.01.8008 / PA SEI PROJETO REFORMA ODC 0014211-39.2022.4.01.8008. / Vide informação sobre 2023NE000507 (PO 0010), emitido para quitação do remanescente do PO 0006. 0011503-50.2021.4.01.8008 / PA SEI CLIMATIZAÇÃO DO AFP - 0012991-21.2024.4.06.8000 / CONTRATAÇÃO DE REFORMA PARA AVCB - ED-SEDE BH - 0010797-38.2019.4.01.8008	O barramento do ERA já se encontra executado (exercício 2023). / Após 4 tentativas de licitação, o projeto de reforma da fachada do ed. III está contratado e em fase de emissão de Ordem de Execução de Serviço. / Modernização do elevador com contrato suspenso. / Contratação de projeto para a modernização de climatização, luminotécnico, hidrossanitário e execução de infraestrutura elétrica em fase interna de licitação, TR já elaborado. / Projetos de AVCB em fase de recebimento 0010797-38.2019.4.01.8008, previsão de recebimento para 02/2025	Reformas nos Edifícios do Complexo de Imóveis em Belo Horizonte - MG, com substituição de circuitos e infraestrutura elétrica dos Edifícios-Sede da / Justiça Federal em Belo Horizonte, compreendendo a contratação para reorganização de circuitos e quadros com o objetivo de modernizar a infraestrutura / elétrica da edificação, aumentar o nível de segurança das instalações, instalar novos geradores e organizar o sistema de distribuição elétrica. Contratação / de reforma do Edifício-Sede III da Justiça Federal em Belo Horizonte, incluindo projetos, fiscalização e obra para a reforma da fachada, estrutura, esquadria / e serviços de obra civil necessários à reforma mencionada, para evitar a depreciação acelerada do imóvel e manter a segurança dos usuários.
	MG	219Z-002J	REFORMA DO EDIFICIO-SEDE DA JUSTICA FEDERAL EM UBERLANDIA - MG	jan-24	dez-24	10.789,35	3.179.214,15	294,66	2.083.646,00	-1.097.407,00	986.239,00	79.152,96	0,00	0,00	0,00%	0,00	NC – OBRA NÃO CONTRATADA	Processo SEI nº 0007781-83.2024.4.06.8001, relativo à contratação dos projetos executivos, foi finalizada em dezembro de 2024, no valor de R$48.710,00 (quarenta e oito mil, setecentos e dez reais). Processo SEI 0007782-68.2024.4.06.8001 (Fiscalização), a contratação foi finalizada em dezembro de 2024, no valor de R$21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais). Ambas as contratações serão executadas e pagas no exercício de 2025.	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - OTIMIZAR O PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	100%	2%	0%	0007781-83.2024.4.06.8001 (Contratação e atualização dos Projetos Executivos) e 0007782-68.2024.4.06.8001 (Fiscalização). Ambos os contratos serão formalizados em janeiro de 2025, com início da execução a partir de 03.02.2025.	O processo SEI relativo à contratação dos projetos executivos, referentes à substituição dos quadros e cabeamentos elétricos, rede lógica e atualização dos projetos da substituição do forro de gesso e luminotécnico já existentes, no valor de R$48.710,00 está contratado. Também foi contratada a fiscalização dos projetos por R$21.500,00. Ambas as contratações foram finalizdas em dezembro de 2024. A previsão de realização da obra em si foi alterada para 2025, com a devolução dos recursos disponibilizados no exercício de 2024, tendo em vista a impossibilidade de se concluir a contratação dos projetos executivos, a tempo de licitar a obra ainda em 2024, antes do encerramento do exercício.	Reforma do Edifício-Sede da Justiça Federal em Uberlândia - MG compreendendo projetos de revisão do forro, de luminotécnico e elétrica; e serviços de / obra/construção civil necessários para as reformas dos sistemas de forro, luminotécnico e de elétrica.
	MG	219Z-002M	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM JUIZ DE FORA – MG	jun-23	dez-25	5.764,00	4.657.015,26	807,95	0,00	841.138,00	841.138,00	621.655,84	293.980,38	292.706,65	34,80%	0,00	OE - OBRA EM ANDAMENTO	OBRA DE FACHADA EM ANDAMENTO / CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE CLIMATIZAÇÃO – CONTRATO Nº 70/2024 (0010135-81.2024.4.06.8001)"	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - OTIMIZAR O PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	200%	12%	30%	"Fachada - 0004337-76.2023.4.06.8001 / Climatização - 0010135-81.2024.4.06.8001 (Licitação) / Contratação de projetos refoma piso, UPOL e guarita - 0012317-40.2024.4.06.8001	Obra de fachada concluída, mas com vício de execução (faltando liquidação e pagamento de parcela final). / Projetos de climatização em fase interna para contratação. / Projetos reforma Guarita, UPOL e substuição de pisos em fase interna. / Contratação de Projeto de manutenção corretiva em fase interna.	Reforma do edifício-sede da Justiça Federal em Juiz de Fora, contemplando serviços de reforma de fachada, substituição de sistema de climatização e / reformas prediais com escopo de manutenção. Trata-se de serviços civis, estruturais, elétricos, luminotécnicos, hidrossanitários, de impermeabilização, de / climatização, de elétrica, de forro, contemplando diversas áreas de engenharia.
	MG	219Z-0047	REFORMA DO EDIFICIO-SEDE DA JUSTICA FEDERAL EM UBERABA - MG	jan-23	dez-27	6.545,09	3.277.000,00	500,68	0,00	184.284,00	184.284,00	184.283,64	184.280,80	184.280,80	100,00%	3.188.245,27	OC - OBRA CONCLUÍDA/RECEBIDA	OBRA E FISCALIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO CONCLUÍDA / OBRA E FISCALIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PINTURA , LIMPEZA DA FACHADA, SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS E REVITALIZAÇÃO DO JARDIM CONCLUÍDA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - OTIMIZAR O PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	0%	0%	100%	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO (3 processos): / 0002551-48.2022.4.01.8008 - Projetos / SEI / TRF6 / 0001966-42.2023.4.06.8001 - Execução / SEI / TRF6 / 0005839-50.2023.4.06.8001 - Fiscalização / SEI / TRF6 e PINTURA , LIMPEZA DA FACHADA, SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS E REVITALIZAÇÃO DO JARDIM (3 processos): 0016597-42.2022.4.01.8008 - Projetos / 0007551-75.2023.4.06.8001 - Execução / SEI / TRF6 / 0009920-42.2023.4.06.8001 Fiscalização / SEI / TRF6	Serviços 100% concluídos.	Execução de reformas, nas instalações da Justiça Federal na cidade de Uberaba, de natureza civil, elétrica, mecânica, entre outras, que possam envolver a / contratação de projetos, reformas, serviços de engenharia e serviços de apoio técnico à fiscalização, com o objetivo de manter e/ou modernizar a / edificação. Com escopo de substituição do sistema de climatização e contratação de reformas gerais para a edificação, bem como para serviços diversos / de reformas prediais e de manutenção.
12101 - LOC. NAC - SIOP 2023	MG	219Z-0006	REFORMA DO COMPLEXO DE IMÓVEIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM BELO HORIZONTE - MG (Até 2021 - Ação 15R8; Em 2022 - Ação 4257 - PO 000R - MIJF) (1)	jan-19	jul-23	45.118,12	5.588.455,46	123,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	CONTRATO INICIAL RESCINDIDO - DECISÃO SJMG-SECAD 19/2023 DE 28/7/2023 (PAe SEI 0397573 / 0433342 0006836-36.2023.4.06.8000)	CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2021	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - OTIMIZAR O PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	0,00	0%	100%	PA SEI MODERNIZ. ELEVADORES 0011503-50.2021.4.01.8008. O valor remanescente da contratação (Contrato 045/2023 - 0480279) será pago com o saldo inscrito em Restos a Pagar da Nota de Empenho 2023NE00507, emitida em 2023 com utilização de créditos do PO 0010, no total de R$ 625.555,44, sendo R$ 59.155,65, já pagos em JAN/2024 e R$ 159.789,28 em abril/2024 , restando R$ 406.610,51.	Contrato suspenso	Reforma nos edifícios do complexo de imóveis em Belo Horizonte, incluindo a contratação de substituição do sistema de climatização do edifício Euclydes Reis Aguiar e contratação de projetos e execução de substituição dos elevadores dos três edifícios-sede da Justiça Federal em Belo Horizonte. Visa também a reforma do sistema de ar-condicionado do Edifício-Sede II.
	MG	219Z-0008	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM SÃO JOÃO DEL REI - MG (Até 2021 - Ação 15S7; Em 2022 - Ação 4257 - PO 0003 - MIJF) (1)	mai-23	dez-23	2.629,34	5.834.807,78	2.219,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17.857,06	OC - OBRA CONCLUÍDA/RECEBIDA	OBRA FINALIZADA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - OTIMIZAR O PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	0,00	0%	100%	PA SEI REFORMA 0024903-05.2019.4.01.8008 / PA SEI FISCALIZAÇÃO 0048978-74.2020.4.01.8008	Os serviços foram recebidos definitivamente.	Reforma das instalações do Edifício-Sede da Justiça Federal em São João Del Rei - MG, com o objetivo de adaptar e modernizar a edificação. Contendo a contratação de projetos, execução de obras de reforma e adaptação, serviços de engenharia e serviços de apoio técnico à fiscalização.
	MG	219Z-00100	REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM VIÇOSA - MG	mar-24	dez-24	1.180,00	165.000,00	139,83	165.000,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	NC – OBRA NÃO CONTRATADA	Devido a acúmulo de trabalho, pretende-se iniciar a fase interna em 2025, com a previsão de realização das obras em 2026.	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - OTIMIZAR O PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	0%	100%	0%	Não há.	Obra será executada em 2026, tendo em vista o acúmulo de trabalho da SESAP neste exercício, que conta com servidor único, o que inviabilizou os trâmites processuais para andamento da contratação. Em 2025 será realizada a fase interna de contratação.	Execução de serviços de engenharia para reforma e manutenção de edificação contendo serviços civis, elétricos, mecânicos, hidráulicos, luminotécnicos, / de climatização, manutenção de equipamentos, manutenção de identidade visual, manutenção de vedações, na Subseção Judiciária de Viçosa-MG
	MG	219Z-00101	REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM MANHUAÇU - MG	mar-24	dez-24	804,00	111.000,00	138,06	111.000,00	-32.650,00	78.350,00	45.925,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	NC – OBRA NÃO CONTRATADA, VALORES REMANEJADOS	FASE INTERNA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - OTIMIZAR O PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	0%	100%	0%	0012408-33.2024.4.06.8001 (instalação de aparelhos de ar-condicionado), 0013335-96.2024.4.06.8001 (divisórias drywall). Processos já autorizados, em fase de contratação, aguardando análises jurídicas.	Houve remanejamento dos recursos devido à mudança de sede, que serão utilizados para a instalação dos aparelhos de ar-condicionado (17.325,00) e divisórias em DryWall (45.925,00) do o imóvel, conforme e-mail 0964314, no PAe-SEI 0002630-42.2024.4.06.8000.	Execução de serviços de engenharia para reforma e manutenção de edificação contendo serviços civis, elétricos, mecânicos, hidráulicos, luminotécnicos, / de climatização, manutenção de equipamentos, manutenção de identidade visual, manutenção de vedações, na Subseção Judiciária de Manhuaçu-MG
	MG	219Z-00102	REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM PARACATU - MG	mar-24	dez-24	795,00	80.000,00	100,63	80.000,00	-19.425,00	60.575,00	41.402,00	27.500,00	27.500,00	45,00%	0,00	OE - OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA	CONSIDERANDO A MUDANÇA DE SEDE, ESTÃO SENDO REALIZADOS OS SEGUINTES SERVIÇOS E AQUISIÇÕES COM O RECURSO DESTE PO, ESTANDO TODOS EMPENHADOS: PAE 0013707-45.2024.4.06.8001 (DESINSTALAÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO) E PAE 0013799-23.2024.4.06.8001 (AQUISIÇÃO DE LETREIROS PARA A NOVA SEDE).	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - OTIMIZAR O PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	0%	100%	45%	Considerando a mudança de sede, estão sendo realizados alguns serviços e aquisições com o recurso: PAe 0013707-45.2024.4.06.8001 (desinstalação e limpeza de ar condicionado). PAe 0013974-17.2024.4.06.8001 (aquisição de persianas para o novo prédio). PAe 0013799-23.2024.4.06.8001 (aquisição de letreiros para a nova sede).	Diante da iminência mudança de sede no início de dezembro/2024, foi necessária a alteração do objeto da destinação do crédito para atender as demandas de instalação da Justiça Federal no novo endereço, elencadas e requeridas no PAeSEI0002637-34.2024.4.06.8000.	Execução de serviços de engenharia para reforma e manutenção de edificação contendo serviços civis, elétricos, mecânicos, hidráulicos, luminotécnicos, / de climatização, manutenção de equipamentos, manutenção de identidade visual, manutenção de vedações, na Subseção Judiciária de Paracatu-MG.
	MG	219Z-00103	REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM JANAÚBA - MG	mar-24	dez-24	1.197,00	160.000,00	133,67	160.000,00	-55.000,00	105.000,00	37.990,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	NC – OBRA NÃO CONTRATADA	PAe 0003077-27.2024.4.06.8001 (LAUDO TÉCNICO): FASE INTERNA – APROVADA A CONTRATAÇÃO PELA DIREF. HOUVE MANIFESTAÇÃO DA ÁREA JURÍDICA COM APONTAMENTOS DE INCONSISTÊNCIAS FORMAIS, OS QUAIS FORAM TEMPESTIVAMENTE CUMPRIDOS, COM APROVAÇÃO POSTERIOR DA SECAD PARA CONTRATAÇÃO POR DISPENSA SEM DISPUTA. EMPENHO OU EXECUÇÃO DEVE OCORRER AINDA EM 2024, NO VALOR DE R$ 37.990,00. 0010065-64.2024.4.06.8001 (REFORMA DO TELHADO): NÃO SERÁ EXECUTADO EM 2024.	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - OTIMIZAR O PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	0%	66%	0%	0003077-27.2024.4.06.8001 (processo para obtenção do laudo das rachaduras) 0010065-64.2024.4.06.8001 (processo para reforma do telhado) – processo submetido à apreciação da SECAM. Ocorre que, apresentado o problema para a área técnica, encontra-se em discussão a possibilidade de alteração de objeto, em vez de contratar a reforma, aventa-se a ideia de assinatura de contrato de manutenção.)	Serão utilizados no presente exercício, aproximadamente R$ 37.990 para o laudo técnico que identificará as patologias relacionadas às rachaduras que se espalharam pelo prédio no decorrer de 2024, comunicadas à SECAD. O orçamentário reservado para o conserto do telhado (R$ 57.000,00) não será utilizado neste exercício, haja vista que os pequenos reparos realizados em função das chuvas mostraram-se bastante efetivos, reduzindo grandemente o escopo inicialmente identificado. Após a confecção do laudo, serão identificados os serviços restantes necessários. Dessa forma, do reprogramado financeiro de 105.000,00, estima-se a execução de 36,18%, correspondentes ao valor do laudo técnico retrocitado. Em janeiro de 2025, foi assinado o contrato e o laudo será entregue em 90 dias a partir da respectiva assinatura.	Execução de serviços de engenharia para reforma e manutenção de edificação contendo serviços civis, elétricos, mecânicos, hidráulicos, luminotécnicos, / de climatização, manutenção de equipamentos, manutenção de identidade visual, manutenção de vedações, na Subseção Judiciária de Janaúba-MG.
	MG	219Z-00104	REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - MG	mar-24	dez-24	1.274,00	100.000,00	78,49	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	NC – OBRA NÃO CONTRATADA	INTENÇÃO DE REALIZAÇÃO DA REFORMA APENAS EM 2025, CONFORME E-MAIL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA (SEI 0787872), NO PAE-SEI 0002646-93.2024.4.06.8000, DEVIDO ÀS DEMANDAS INTERNAS E NECESSIDADE DE REORGANIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DAS OBRAS.	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - OTIMIZAR O PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	0%	0%	0%	Não há.	Intenção de realização da reforma apenas em 2025, conforme e-mail da Subseção Judiciária (SEI 0787872), no PAe-SEI 0002646-93.2024.4.06.8000, devido às demandas internas e necessidade de reorganização do planejamento das obras.	Execução de serviços de engenharia para reforma e manutenção de edificação contendo serviços civis, elétricos, mecânicos, hidráulicos, luminotécnicos, / de climatização, sistemas fotovoltaicos, manutenção de equipamentos, manutenção de identidade visual, manutenção de vedações, na Subseção Judiciária / de São Sebastião do Paraíso-MG.
	MG	219Z-00105	REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM DIVINÓPOLIS - MG	mar-24	dez-24	1.342,00	300.000,00	223,55	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	NC – OBRA NÃO CONTRATADA	SOLICITADO AJUSTE DO REPROGRAMADO NO SIOP EM 23/07/2024 (E-MAIL SUPLA). REFORMA NÃO SERÁ REALIZADA EM 2024 "POR FALTA DE TEMPO HÁBIL PARA CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO DAS OBRAS", CONFORME INFORMAÇÃO DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA, NO DOCUMENTO/SEI 0787889.	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - OTIMIZAR O PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	0%	0%	0%	0002652-03.2024.4.06.8000 (PAe-SEI recurso orçamentário)	Reforma não será realizada em 2024 "por falta de tempo hábil para contratação e execução das obras", conforme informação da Subseção Judiciária, no documento/SEI 0787889.	Execução de serviços de engenharia para reforma e manutenção de edificação contendo serviços civis, elétricos, mecânicos, hidráulicos, luminotécnicos, / de climatização, sistemas fotovoltaicos, manutenção de equipamentos, manutenção de identidade visual, manutenção de vedações, na Subseção Judiciária / de Divinópolis-MG.
	MG	219Z-00106	REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM MANHUAÇU - MG - ACESSIBILIDADE	mar-24	dez-24	804,00	17.000,00	21,14	16.967,00	-9.967,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	NC – OBRA NÃO CONTRATADA	FASE INTERNA, O PROCESSO FOI INICIADO MAS NÃO SERÁ POSSÍVEL CONCLUIR EM 2024.	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - OTIMIZAR O PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	0%	100%	0%	0013335-96.2024.4.06.8001 (pisos táteis e sinalização) . O processo do purificador 0012768-02.2023.4.06.8001, único gasto com acessibilidade até o momento, correu à conta da ação JC (2024NE000137 - 0628814).	Não obstante esforços da Subseção, não foi possível a coleta de orçamentos até a presente data, considerando também as especificidades do serviço. Dessa forma, resultará possivelmente inviável a utilização dos recursos ainda neste exercício para a instalação de pisos táteis e sinalização, nos termos do e-mail 0964321/PAe-SEI 0002665-02.2024.4.06.8000.	Execução de serviços de engenharia para reforma e manutenção de edificação contendo serviços civis, elétricos, mecânicos, hidráulicos, luminotécnicos, / manutenção de equipamentos, manutenção de identidade visual, manutenção de vedações, relativos a reformas de acessibilidade na Subseção Judiciária / de Manhuaçu-MG.
	MG	219Z-00107	REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM DIVINÓPOLIS - MG - ACESSIBILIDADE	mar-24	dez-24	1.342,00	60.000,00	44,71	59.880,00	0,00	59.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	NC – OBRA NÃO CONTRATADA	FASE INTERNA - AJUSTES NA DOCUMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO. PREVISÃO DE EMPENHO EM 2025 E EXECUÇÃO APENAS EM 2025.	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - OTIMIZAR O PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	0%	50%	0%	0002670-24.2024.4.06.8000 (PAe-SEI recurso orçamentário)	Fase de ajustes na documentação para contratação. Não há previsão para início das obras.	Execução de serviços de engenharia para reforma e manutenção de edificação contendo serviços civis, elétricos, mecânicos, hidráulicos, luminotécnicos, / de climatização, fornecimento e manutenção de equipamentos, manutenção de identidade visual, manutenção de vedações, com foco em reformas de / acessibilidade na Subseção Judiciária de Divinópolis-MG.
TOTAL				-	-	-	5.834.807,78	-	8.939.013,00	-4.322.241,00	4.616.772,00	1.697.558,59	600.548,00	599.274,27		4.008.566,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1)	PO 0006: medições sendo efetuadas no PO 0010 / PO 0008: obra concluída.
(2)	Percentuais retirados do Plano do Obras, considerando que na LOA/2024 foi consignado o valor unitário ('1'), para cada Plano Orçamentário (PO) nela constante, quais sejam os POs 0001, 0010 e 002J. As metas para os demais POs que não constaram da LOA nem das atualizações do Plano de Obras/2024 até o momento foram verificadas junto às áreas responsáveis. Os POs 00100 a 00107 (Subseções) foram criados neste exercício para recebimento dos créditos orçamentários de reformas relativas ao extinto MIJF. Os POs 002M (Juiz de Fora) e 0003 (Centro de Treinamento) foram incluídos posteriormente, a partir de alteração do Plano de Obras/2024.

	SITUAÇÃO
	NC	NÃO CONTRATADA
	OE	OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA
	OP	OBRA PARALISADA
	OC	OBRA CONCLUÍDA/RECEBIDA