## 1.RESUMO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA SEXTA REGIÃO
DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - DIEAR
OBRA: | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO - SEDES TRF6 E GALPÃO - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE MINAS GERAIS
END.: | AV. ÁLVARES CABRAL, 1741 – BAIRRO SANTO AGOSTINHO - BELO HORIZONTE - MG
RESUMO DO ORÇAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR R$ | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3962.34 | 0.87%
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 20823.86 | 4.57%
3 | EDIFÍCIO EUCLYDES REIS AGUIAR | 130110.06 | 28.56%
4 | EDIFÍCIO ANTÔNIO FERNANDO PINHEIRO | 85329.18 | 18.73%
5 | EDIFÍCIO OSCAR DIAS CORRÊA | 100669.34 | 22.1%
6 | GALPÃO | 111340.81 | 24.44%
7 | SERVIÇOS FINAIS | 3333.6 | 0.73%
TOTAL GERAL PARA A OBRA -----> |  | 455569.19 | 100%
PREMISSAS
Esta planilha orçamentária é compatível com os quantitativos, com os custos, com os quantitativos de projetos de engenharia e com os custos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, que foram elaborados através do Contrato nº 030/2019 (id.8479756), firmado com a empresa Rodrigues Projetos e Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ nº20.763.815/0001-30.
Observações:
1 | Orçamento Sintético Consolidado (pág. 02 até pág. 10) [a ser preenchida pela Licitante].
2 | Planilha BDI (pág. 11) [a ser preenchida pela Licitante].
3 | Planilha Encargos Sociais (pág. 12) [a ser preenchida pela Licitante].
4 | Cronograma Físico Financeiro (pág. 13) [a ser preenchida pela Licitante].
5 | Orçamento Edifícios Sede do TRF6 e Orçamento Galpão (pág. 14 até pág. 24).
6 | Planilha Curva ABC de Serviços e Insumos (pág. 25 até pág. 42).
7 | Composições de Preços Unitários (pág. 43 até pág. 202).
____________________________________________
Seção de Gestão de Obras - SEGOB/DIEAR
Divisão de Engenharia e Arquitetura - DIEAR/SECAM
Secretaria de Administração e Serviços - SECAM/TRF6

## 2.ORCAMENTO
|  |  | Obra | Bancos (05/2025) |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO - SEDES TRF6 E GALPÃO - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE MINAS GERAIS | SINAPI - Minas Gerais SETOP - Minas Gerais |  |  | 26.57% |  |  | Desonerado: Horista: 93,83% Mensalista: 55,49%
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 3962.34
1.1 | MOB-01 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA (SEDES E GALPÃO) | UNID | 1 | 2633.8 | 771.8 | 2561.8 | 3333.6 | 771.8 | 2561.8 | 3333.6
1.2 | PLOT-01 | Próprio | PLOTAGEM FORMATO A1 OU A0 (SEDES E GALPÃO) | UNID | 42 | 11.83 | 0 | 14.97 | 14.97 | 0 | 628.74 | 628.74
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [8 empty] | 20823.86
2.1 | ADM-LOC | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (SEDES E GALPÃO) | UNID | 1 | 16452.45 | 20432.25 | 391.6 | 20823.86 | 20432.25 | 391.61 | 20823.86
3 |  |  | EDIFÍCIO EUCLYDES REIS AGUIAR | [8 empty] | 130110.06
3.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | [8 empty] | 9875.12
3.1.1 | CONTAIN-WC | Próprio | CONTAINER PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | UNID | 1 | 4869.49 | 530.58 | 5632.73 | 6163.31 | 530.58 | 5632.73 | 6163.31
3.1.2 | CONTAIN-ESCR | Próprio | CONTAINER PARA ESCRITÓRIO | UNID | 1 | 2179.68 | 0 | 2758.82 | 2758.82 | 0 | 2758.82 | 2758.82
3.1.3 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 1.5 | 501.96 | 37.05 | 598.28 | 635.33 | 55.57 | 897.42 | 952.99
3.2 |  |  | SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [8 empty] | 5255.34
3.2.1 | SUP_PLC_INC | Próprio | SUPORTE PENDENTE COM CORRENTE PARA PLACA DE INCÊNDIO | UNIDADE | 16 | 27.02 | 8.37 | 25.82 | 34.19 | 133.92 | 413.12 | 547.04
3.2.2 | ED-50202 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S1", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 12 | 25.69 | 6.2443 | 26.2657 | 32.51 | 74.93 | 315.19 | 390.12
3.2.3 | ED-50201 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 27 | 25.69 | 6.2443 | 26.2657 | 32.51 | 168.59 | 709.18 | 877.77
3.2.4 | ED-29400 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S3", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 18 | 25.69 | 6.2443 | 26.2657 | 32.51 | 112.39 | 472.79 | 585.18
3.2.5 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 33 | 27.21 | 12.9 | 21.53 | 34.43 | 425.7 | 710.49 | 1136.19
3.2.6 | ED-50199 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 8 | 17.28 | 6.24 | 15.63 | 21.87 | 49.92 | 125.04 | 174.96
3.2.7 | ED-50205 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 1 | 25.69 | 6.24 | 26.27 | 32.51 | 6.24 | 26.27 | 32.51
3.2.8 | ED-29388 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E1", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 3 | 17.28 | 6.24 | 15.63 | 21.87 | 18.72 | 46.89 | 65.61
3.2.9 | ED-29389 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E2", DIMENSÃO (150X100)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 3 | 10.33 | 6.24 | 6.83 | 13.07 | 18.72 | 20.49 | 39.21
3.2.10 | ED-29392 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E9", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 3 | 17.28 | 6.24 | 15.63 | 21.87 | 18.72 | 46.89 | 65.61
3.2.11 | ED-32246 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M1", DIMENSÃO (400X600)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 1 | 101.04 | 6.24 | 121.64 | 127.88 | 6.24 | 121.64 | 127.88
3.2.12 | ED-32247 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 1 | 36.65 | 6.24 | 40.14 | 46.38 | 6.24 | 40.14 | 46.38
3.2.13 | PL-INC-P4 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "P4", DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 3 | 14.16 | 6.24 | 11.68 | 17.92 | 18.72 | 35.04 | 53.76
3.2.14 | PL-INC-C1 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "C1", ROTA DE FUGA, DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 24 | 36.65 | 6.24 | 40.14 | 46.38 | 149.76 | 963.36 | 1113.12
3.3 |  |  | EXTINTORES | [8 empty] | 3801.83
3.3.1 | SUP_EXT_IN | Próprio | SUPORTE EXTINTOR BASE INOX PARA PISO | UNIDADE | 10 | 251.85 | 2.78 | 315.98 | 318.76 | 27.8 | 3159.8 | 3187.6
3.3.2 | ED-50193 | SETOP | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 4 A:40 B:C, CAPACIDADE 6 KG | U | 1 | 259.08 | 36.73 | 291.18 | 327.91 | 36.73 | 291.18 | 327.91
3.3.3 | ED-50192 | SETOP | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 20 B:C, CAPACIDADE 6 KG | U | 1 | 226.22 | 36.73 | 249.59 | 286.32 | 36.73 | 249.59 | 286.32
3.4 |  |  | SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [8 empty] | 70035.78
3.4.1 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 76 | 20.67 | 6.7 | 19.46 | 26.16 | 509.2 | 1478.96 | 1988.16
3.4.2 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5010 | 2.99 | 1.13 | 2.65 | 3.78 | 5661.3 | 13276.5 | 18937.8
3.4.3 | ED-49317 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | m | 1670 | 20.84 | 11.8505 | 14.5195 | 26.37 | 19790.33 | 24247.57 | 44037.9
3.4.4 | CON-MULT-3/4 | Próprio | CONDULETE MULTIPLO X 3/4" | UNID | 46 | 46.91 | 24.81 | 34.56 | 59.37 | 1141.26 | 1589.76 | 2731.02
3.4.5 | 91990 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 46 | 34.56 | 25.52 | 18.22 | 43.74 | 1173.92 | 838.12 | 2012.04
3.4.6 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 18 | 14.44 | 1.74 | 16.53 | 18.27 | 31.32 | 297.54 | 328.86
3.5 |  |  | SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS | [8 empty] | 2047.72
3.5.1 | REV_Sist_Chuv | Próprio | REVISÃO EM SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS | UNIDADE | 1 | 1617.86 | 1618.92 | 428.8 | 2047.72 | 1618.92 | 428.8 | 2047.72
3.6 |  |  | SERRALHERIA | [8 empty] | 7003.85
3.6.1 | MANUT-PCF | Próprio | MANUTENÇÃO EM PORTA CORTA FOGO COM LAUDO E ART | UNIDADE | 19 | 266.38 | 262.26 | 74.89 | 337.15 | 4982.94 | 1422.91 | 6405.85
3.6.2 | REF-CORR | Próprio | REFORMA EM CORRIMÃOS DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" | M | 20 | 23.63 | 20.18 | 9.72 | 29.9 | 403.6 | 194.4 | 598
3.7 |  |  | SISTEMAS DE BOMBEAMENTO | [8 empty] | 22503.01
3.7.1 | MANUT-BOMB | Próprio | MANUTENÇÃO EM CONJUNTO DE BOMBA DE INCÊNDIO 25 CV + BOMBA JOCKEY AUXILIAR 3 CV | UNIDADE | 1 | 2128.52 | 591 | 2103.06 | 2694.06 | 591 | 2103.06 | 2694.06
3.7.2 | CIRC-ELE-BOMB | Próprio | CIRCUITO ELÉTRICO INDEPENDENTE PARA BOMBA DE INCÊNDIO | UNIDADE | 1 | 15650.59 | 1470.89 | 18338.06 | 19808.95 | 1470.89 | 18338.06 | 19808.95
3.8 |  |  | TESTES | [8 empty] | 3286.98
3.8.1 | TEST-BOMB | Próprio | TESTES FUNCIONAMENTO SISTEMAS HIDRANTES | UNIDADE | 1 | 1970.81 | 1702.51 | 791.94 | 2494.45 | 1702.51 | 791.94 | 2494.45
3.8.2 | TEST-ALRM | Próprio | REVISÃO EM SISTEMA DE ALARME | UNIDADE | 1 | 626.16 | 399.76 | 392.77 | 792.53 | 399.76 | 392.77 | 792.53
3.9 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 6300.43
3.9.1 | PROJ-ASB-ELE | Próprio | PROJETO "AS BUILT" INSTALAÇÕES ELÉTRICAS BOMBAS E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | UNIDADE | 1 | 4977.83 | 6054 | 246.43 | 6300.43 | 6054 | 246.43 | 6300.43
4 |  |  | EDIFÍCIO ANTÔNIO FERNANDO PINHEIRO | [8 empty] | 85329.18
4.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | [8 empty] | 9875.12
4.1.1 | CONTAIN-WC | Próprio | CONTAINER PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | UNID | 1 | 4869.49 | 530.58 | 5632.73 | 6163.31 | 530.58 | 5632.73 | 6163.31
4.1.2 | CONTAIN-ESCR | Próprio | CONTAINER PARA ESCRITÓRIO | UNID | 1 | 2179.68 | 0 | 2758.82 | 2758.82 | 0 | 2758.82 | 2758.82
4.1.3 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 1.5 | 501.96 | 37.05 | 598.28 | 635.33 | 55.57 | 897.42 | 952.99
4.2 |  |  | SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [8 empty] | 4784.59
4.2.1 | ED-50201 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 20 | 25.69 | 6.2443 | 26.2657 | 32.51 | 124.88 | 525.32 | 650.2
4.2.2 | ED-29400 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S3", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 5 | 25.69 | 6.2443 | 26.2657 | 32.51 | 31.22 | 131.33 | 162.55
4.2.3 | ED-50199 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 5 | 17.28 | 6.2443 | 15.6257 | 21.87 | 31.22 | 78.13 | 109.35
4.2.4 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 10 | 27.21 | 12.9 | 21.53 | 34.43 | 129 | 215.3 | 344.3
4.2.5 | ED-50574 | SETOP | APLICAÇÃO DE FAIXA/FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 50MM, EM DEGRAUS DE ESCADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO | m | 200 | 13.77 | 3.6238 | 13.7962 | 17.42 | 724.76 | 2759.24 | 3484
4.2.6 | SUP_PLC_INC | Próprio | SUPORTE PENDENTE COM CORRENTE PARA PLACA DE INCÊNDIO | UNIDADE | 1 | 27.02 | 8.37 | 25.82 | 34.19 | 8.37 | 25.82 | 34.19
4.3 |  |  | EXTINTORES | [8 empty] | 3187.6
4.3.1 | SUP_EXT_IN | Próprio | SUPORTE EXTINTOR BASE INOX PARA PISO | UNIDADE | 10 | 251.85 | 2.78 | 315.98 | 318.76 | 27.8 | 3159.8 | 3187.6
4.4 |  |  | SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [8 empty] | 29061.9
4.4.1 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 42 | 20.67 | 6.7 | 19.46 | 26.16 | 281.4 | 817.32 | 1098.72
4.4.2 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2100 | 2.99 | 1.13 | 2.65 | 3.78 | 2373 | 5565 | 7938
4.4.3 | ED-49317 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | m | 700 | 20.84 | 11.8505 | 14.5195 | 26.37 | 8295.35 | 10163.65 | 18459
4.4.4 | CON-MULT-3/4 | Próprio | CONDULETE MULTIPLO X 3/4" | UNID | 12 | 46.91 | 24.81 | 34.56 | 59.37 | 297.72 | 414.72 | 712.44
4.4.5 | 91990 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 | 34.56 | 25.52 | 18.22 | 43.74 | 306.24 | 218.64 | 524.88
4.4.6 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 18 | 14.44 | 1.74 | 16.53 | 18.27 | 31.32 | 297.54 | 328.86
4.5 |  |  | SERRALHERIA | [8 empty] | 6329.55
4.5.1 | MANUT-PCF | Próprio | MANUTENÇÃO EM PORTA CORTA FOGO COM LAUDO E ART | UNIDADE | 17 | 266.38 | 262.26 | 74.89 | 337.15 | 4458.42 | 1273.13 | 5731.55
4.5.2 | REF-CORR | Próprio | REFORMA EM CORRIMÃOS DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" | M | 20 | 23.63 | 20.18 | 9.72 | 29.9 | 403.6 | 194.4 | 598
4.6 |  |  | SISTEMAS DE BOMBEAMENTO | [8 empty] | 22503.01
4.6.1 | MANUT-BOMB | Próprio | MANUTENÇÃO EM CONJUNTO DE BOMBA DE INCÊNDIO 25 CV + BOMBA JOCKEY AUXILIAR 3 CV | UNIDADE | 1 | 2128.52 | 591 | 2103.06 | 2694.06 | 591 | 2103.06 | 2694.06
4.6.2 | CIRC-BOMB | Próprio | CIRCUITO ELÉTRICO INDEPENDENTE PARA BOMBA DE INCÊNDIO | UNIDADE | 1 | 15650.59 | 1470.89 | 18338.06 | 19808.95 | 1470.89 | 18338.06 | 19808.95
4.7 |  |  | TESTES | [8 empty] | 3286.98
4.7.1 | TEST-BOMB | Próprio | TESTES FUNCIONAMENTO SISTEMAS HIDRANTES | UNIDADE | 1 | 1970.81 | 1702.51 | 791.94 | 2494.45 | 1702.51 | 791.94 | 2494.45
4.7.2 | TEST-ALRM | Próprio | REVISÃO EM SISTEMA DE ALARME | UNIDADE | 1 | 626.16 | 399.76 | 392.77 | 792.53 | 399.76 | 392.77 | 792.53
4.8 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 6300.43
4.8.1 | PROJ-ASB-ELE | Próprio | PROJETO "AS BUILT" INSTALAÇÕES ELÉTRICAS BOMBAS E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | UNIDADE | 1 | 4977.83 | 6054 | 246.43 | 6300.43 | 6054 | 246.43 | 6300.43
5 |  |  | EDIFÍCIO OSCAR DIAS CORRÊA | [8 empty] | 100669.34
5.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | [8 empty] | 9875.12
5.1.1 | CONTAIN-WC | Próprio | CONTAINER PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | UNID | 1 | 4869.49 | 530.58 | 5632.73 | 6163.31 | 530.58 | 5632.73 | 6163.31
5.1.2 | CONTAIN-ESCR | Próprio | CONTAINER PARA ESCRITÓRIO | UNID | 1 | 2179.68 | 0 | 2758.82 | 2758.82 | 0 | 2758.82 | 2758.82
5.1.3 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 1.5 | 501.96 | 37.05 | 598.28 | 635.33 | 55.57 | 897.42 | 952.99
5.2 |  |  | SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [8 empty] | 6760.79
5.2.1 | ED-50199 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 45 | 17.28 | 6.2443 | 15.6257 | 21.87 | 280.99 | 703.16 | 984.15
5.2.2 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 15 | 27.21 | 12.9 | 21.53 | 34.43 | 193.5 | 322.95 | 516.45
5.2.3 | ED-50574 | SETOP | APLICAÇÃO DE FAIXA/FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 50MM, EM DEGRAUS DE ESCADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO | m | 300 | 13.77 | 3.6238 | 13.7962 | 17.42 | 1087.14 | 4138.86 | 5226
5.2.4 | SUP_PLC_INC | Próprio | SUPORTE PENDENTE COM CORRENTE PARA PLACA DE INCÊNDIO | UNIDADE | 1 | 27.02 | 8.37 | 25.82 | 34.19 | 8.37 | 25.82 | 34.19
5.3 |  |  | EXTINTORES | [8 empty] | 4918.65
5.3.1 | ED-50193 | SETOP | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2 A:20 B:C, CAPACIDADE 6 KG | U | 15 | 259.08 | 36.7254 | 291.1846 | 327.91 | 550.88 | 4367.77 | 4918.65
5.4 |  |  | SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [8 empty] | 40409.14
5.4.1 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 6 | 20.67 | 6.7 | 19.46 | 26.16 | 40.2 | 116.76 | 156.96
5.4.2 | LUM-EMERG-FAROL | Próprio | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO FAROL DUPLO LED 2200 LUMENS | UNID | 8 | 214.17 | 7.83 | 263.24 | 271.07 | 62.64 | 2105.92 | 2168.56
5.4.3 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2880 | 2.99 | 1.13 | 2.65 | 3.78 | 3254.4 | 7632 | 10886.4
5.4.4 | ED-49317 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | m | 960 | 20.84 | 11.8505 | 14.5195 | 26.37 | 11376.48 | 13938.72 | 25315.2
5.4.5 | CON-MULT-3/4 | Próprio | CONDULETE MULTIPLO X 3/4" | UNID | 14 | 46.91 | 24.81 | 34.56 | 59.37 | 347.34 | 483.84 | 831.18
5.4.6 | 91990 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 14 | 34.56 | 25.52 | 18.22 | 43.74 | 357.28 | 255.08 | 612.36
5.4.7 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 24 | 14.44 | 1.74 | 16.53 | 18.27 | 41.76 | 396.72 | 438.48
5.5 |  |  | SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS | [8 empty] | 2047.72
5.5.1 | REV_Sist_Chuv | Próprio | REVISÃO EM SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS | UNIDADE | 1 | 1617.86 | 1618.92 | 428.8 | 2047.72 | 1618.92 | 428.8 | 2047.72
5.6 |  |  | SERRALHERIA | [8 empty] | 4567.5
5.6.1 | MANUT-PCF | Próprio | MANUTENÇÃO EM PORTA CORTA FOGO COM LAUDO E ART | UNIDADE | 10 | 266.38 | 262.26 | 74.89 | 337.15 | 2622.6 | 748.9 | 3371.5
5.6.2 | REF-CORR | Próprio | REFORMA EM CORRIMÃOS DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" | M | 40 | 23.63 | 20.18 | 9.72 | 29.9 | 807.2 | 388.8 | 1196
5.7 |  |  | SISTEMAS DE BOMBEAMENTO | [8 empty] | 22503.01
5.7.1 | MANUT-BOMB | Próprio | MANUTENÇÃO EM CONJUNTO DE BOMBA DE INCÊNDIO 25 CV + BOMBA JOCKEY AUXILIAR 3 CV | UNIDADE | 1 | 2128.52 | 591 | 2103.06 | 2694.06 | 591 | 2103.06 | 2694.06
5.7.2 | CIRC-BOMB | Próprio | CIRCUITO ELÉTRICO INDEPENDENTE PARA BOMBA DE INCÊNDIO | UNIDADE | 1 | 15650.59 | 1470.89 | 18338.06 | 19808.95 | 1470.89 | 18338.06 | 19808.95
5.8 |  |  | TESTES | [8 empty] | 3286.98
5.8.1 | TEST-BOMB | Próprio | TESTES FUNCIONAMENTO SISTEMAS HIDRANTES | UNIDADE | 1 | 1970.81 | 1702.51 | 791.94 | 2494.45 | 1702.51 | 791.94 | 2494.45
5.8.2 | TEST-ALRM | Próprio | REVISÃO EM SISTEMA DE ALARME | UNIDADE | 1 | 626.16 | 399.76 | 392.77 | 792.53 | 399.76 | 392.77 | 792.53
5.9 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 6300.43
5.9.1 | PROJ-ASB-ELE | Próprio | PROJETO "AS BUILT" INSTALAÇÕES ELÉTRICAS BOMBAS E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | UNIDADE | 1 | 4977.83 | 6054 | 246.43 | 6300.43 | 6054 | 246.43 | 6300.43
6 |  |  | GALPÃO | [8 empty] | 111340.81
6.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | [8 empty] | 7619.02
6.1.1 | CONTAIN-WC | Próprio | CONTAINER PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | UNID | 1 | 3813.56 | 530.58 | 4296.24 | 4826.82 | 530.58 | 4296.24 | 4826.82
6.1.2 | CONTAIN-ESCR | Próprio | CONTAINER PARA ESCRITÓRIO | UNID | 1 | 1453.12 | 0 | 1839.21 | 1839.21 | 0 | 1839.21 | 1839.21
6.1.3 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 1.5 | 501.96 | 37.05 | 598.28 | 635.33 | 55.57 | 897.42 | 952.99
6.2 |  |  | SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [8 empty] | 466.05
6.2.1 | ED-29390 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E3", DIMENSÃO (150X100)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 1 | 10.33 | 6.2443 | 6.8257 | 13.07 | 6.24 | 6.83 | 13.07
6.2.2 | ED-32246 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M1", DIMENSÃO (400X600)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 1 | 101.04 | 6.2443 | 121.6357 | 127.88 | 6.24 | 121.64 | 127.88
6.2.3 | ED-50201 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 10 | 25.69 | 6.2443 | 26.2657 | 32.51 | 62.44 | 262.66 | 325.1
6.3 |  |  | HIDRANTES | [8 empty] | 15950.18
6.3.1 | 92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 60 | 120.96 | 11.97 | 141.12 | 153.09 | 718.2 | 8467.2 | 9185.4
6.3.2 | 97488 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 309.38 | 45.89 | 345.69 | 391.58 | 137.67 | 1037.07 | 1174.74
6.3.3 | 97495 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 469.03 | 61.16 | 532.49 | 593.65 | 122.32 | 1064.98 | 1187.3
6.3.4 | 92896 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 206.38 | 35.95 | 225.26 | 261.21 | 71.9 | 450.52 | 522.42
6.3.5 | 96765 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR E CHAVE STORZ 2 1/2", 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 1532.88 | 148.46 | 1791.7 | 1940.16 | 296.92 | 3583.4 | 3880.32
6.4 |  |  | SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [8 empty] | 18202.83
6.4.1 | ED-49317 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | m | 330 | 20.84 | 11.8505 | 14.5195 | 26.37 | 3910.66 | 4791.44 | 8702.1
6.4.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 990 | 4.34 | 1.44 | 4.05 | 5.49 | 1425.6 | 4009.5 | 5435.1
6.4.3 | CON-MULT-3/4 | Próprio | CONDULETE MULTIPLO X 3/4" | UNID | 15 | 46.91 | 24.81 | 34.56 | 59.37 | 372.15 | 518.4 | 890.55
6.4.4 | ED-5626 | SETOP | MÓDULO TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A 250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE | un | 8 | 14.01 | 6.5836 | 11.1464 | 17.73 | 52.66 | 89.18 | 141.84
6.4.5 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 15.09 | 2.36 | 16.73 | 19.09 | 9.44 | 66.92 | 76.36
6.4.6 | LUM-EMERG-FAROL | Próprio | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO FAROL DUPLO LED 2200 LUMENS | UNID | 8 | 214.17 | 7.83 | 263.24 | 271.07 | 62.64 | 2105.92 | 2168.56
6.4.7 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 10 | 20.12 | 6.18 | 19.28 | 25.46 | 61.8 | 192.8 | 254.6
6.4.8 | INSP_LUM_EMERG | Próprio | INSPEÇÃO FUNCIONAMENTO LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | UN | 1 | 421.68 | 399.76 | 133.96 | 533.72 | 399.76 | 133.96 | 533.72
6.5 |  |  | SISTEMA DETECÇÃO DE FUMAÇA | [8 empty] | 39372.74
6.5.1 | ED-4859 | SETOP | DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CABO DE 4 VIAS PARA ALARME | un | 80 | 149.52 | 11.5872 | 177.6528 | 189.24 | 926.97 | 14212.23 | 15139.2
6.5.2 | ED-49317 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | m | 600 | 20.84 | 11.8505 | 14.5195 | 26.37 | 7110.3 | 8711.7 | 15822
6.5.3 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 600 | 4.34 | 1.44 | 4.05 | 5.49 | 864 | 2430 | 3294
6.5.4 | CON-MULT-3/4 | Próprio | CONDULETE MULTIPLO X 3/4" | UNID | 50 | 46.91 | 24.81 | 34.56 | 59.37 | 1240.5 | 1728 | 2968.5
6.5.5 | CEN-ALAR-INC | Próprio | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL 125 ENDEREÇOS COM BATERIA | UNID | 1 | 1697.91 | 149.91 | 1999.13 | 2149.04 | 149.91 | 1999.13 | 2149.04
6.6 |  |  | CASA DE BOMBAS | [8 empty] | 22741.89
6.6.1 | 103342 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 39.2 | 123.73 | 43.17 | 113.43 | 156.6 | 1692.26 | 4446.46 | 6138.72
6.6.2 | 105024 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 1.5 | 57.22 | 19.95 | 52.47 | 72.42 | 29.92 | 78.71 | 108.63
6.6.3 | 105030 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 3 | 44.74 | 12.75 | 43.87 | 56.62 | 38.25 | 131.61 | 169.86
6.6.4 | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m² | 12.25 | 204.61 | 34.96 | 224.01 | 258.97 | 428.26 | 2744.12 | 3172.38
6.6.5 | ED-48295 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 88.3 | 13.59 | 2.7609 | 14.4391 | 17.2 | 243.78 | 1274.98 | 1518.76
6.6.6 | ED-49644 | SETOP | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 16.8 | 64.37 | 23.9345 | 57.5355 | 81.47 | 402.09 | 966.6 | 1368.69
6.6.7 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1.5 | 538.32 | 86.22 | 595.13 | 681.35 | 129.33 | 892.69 | 1022.02
6.6.8 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 78.4 | 5.08 | 3.08 | 3.34 | 6.42 | 241.47 | 261.85 | 503.32
6.6.9 | 87550 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 78.4 | 28.45 | 16.79 | 19.21 | 36 | 1316.33 | 1506.07 | 2822.4
6.6.10 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 78.4 | 4.47 | 2.24 | 3.41 | 5.65 | 175.61 | 267.35 | 442.96
6.6.11 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 78.4 | 13.05 | 5.49 | 11.02 | 16.51 | 430.41 | 863.97 | 1294.38
6.6.12 | ED-50989 | SETOP | PORTA CORTA FOGO, DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE DOBRADIÇA ESPECIAL, MOLA DE FECHAMENTO, FECHADURA, MAÇANETA E DEMAIS FERRAGENS DE ACABAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA | un | 1 | 1679.04 | 146.38 | 1978.78 | 2125.16 | 146.38 | 1978.78 | 2125.16
6.6.13 | ED-50960 | SETOP | FORNECIMENTO DE JANELA VENEZIANA FIXAS METALON, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | m² | 0.96 | 642.91 | 60.508 | 753.222 | 813.73 | 58.08 | 723.1 | 781.18
6.6.14 | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 5.7 | 56.1 | 29.21 | 41.79 | 71 | 166.49 | 238.21 | 404.7
6.6.15 | CON-MULT-3/4 | Próprio | CONDULETE MULTIPLO X 3/4" | UNID | 2 | 46.91 | 24.81 | 34.56 | 59.37 | 49.62 | 69.12 | 118.74
6.6.16 | ED-49317 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | m | 12 | 20.84 | 11.8505 | 14.5195 | 26.37 | 142.2 | 174.24 | 316.44
6.6.17 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 | 4.34 | 1.44 | 4.05 | 5.49 | 72 | 202.5 | 274.5
6.6.18 | ED-5626 | SETOP | MÓDULO TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A 250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE | un | 1 | 14.01 | 6.5836 | 11.1464 | 17.73 | 6.58 | 11.15 | 17.73
6.6.19 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 51 | 30.65 | 33.9 | 64.55 | 30.65 | 33.9 | 64.55
6.6.20 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 1 | 20.12 | 6.18 | 19.28 | 25.46 | 6.18 | 19.28 | 25.46
6.6.21 | 100910 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 1 | 40.54 | 18.93 | 32.38 | 51.31 | 18.93 | 32.38 | 51.31
6.7 |  |  | TESTES | [8 empty] | 4389.69
6.7.1 | TEST-BOMB | Próprio | TESTES FUNCIONAMENTO SISTEMAS HIDRANTES | UNIDADE | 1 | 2203.16 | 800.96 | 1987.57 | 2788.53 | 800.96 | 1987.57 | 2788.53
6.7.2 | TEST-ALRM | Próprio | REVISÃO EM SISTEMA DE ALARME | UNIDADE | 1 | 1265.04 | 1199.28 | 401.88 | 1601.16 | 1199.28 | 401.88 | 1601.16
6.8 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 2598.41
6.8.1 | PROJ-ASB-ELE | Próprio | PROJETO "AS BUILT" INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | UNIDADE | 1 | 2052.95 | 2421.6 | 176.81 | 2598.41 | 2421.6 | 176.81 | 2598.41
7 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [8 empty] | 3333.6
7.1 | MOB-01 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA (SEDES E GALPÃO) | UNID | 1 | 2633.8 | 771.8 | 2561.8 | 3333.6 | 771.8 | 2561.8 | 3333.6
[9 empty] | Totais -> | 160026.77 | 295542.42 | 455569.19 | 455569.19
[8 empty] | Total sem BDI |  | 334524.4562 |  |  | 334524.4562
[8 empty] | Total do BDI |  | 121044.7338 |  |  | 121044.7338
[8 empty] | Total Geral |  | 455569.19 |  |  | 455569.19

## 3.BDI COM DESONER.
COMPOSIÇÃO DE BDI CONVENCIONAL COM DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
OBRA: INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO - SEDES TRF6 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE MINAS GERAIS
DATA BASE: MAIO/2025
M.O. COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS – BDI
BDI CONVENCIONAL COM DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO:
BDI = (1 + AC + S + R + G).(1 + DF).(1 + L) – 1
(1 - I)
Fonte: Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário
onde:
AC é a taxa de rateio da Administração Central;
S é uma taxa representativa de Seguros;
R corresponde aos riscos e imprevistos;
G é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital;
DF é a taxa representativa das despesas financeiras;
L corresponde ao lucro bruto;
I é a taxa representativa dos impostos (incidentes sobre o valor faturado).
|  | Intervalo de Admissibilidade |  |  | Valores Propostos
|  | Mínimo | Médio | Máximo
Administração Central |  | 3% | 4% | 5.5% | 3%
Seguros e Garantias |  | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8%
Riscos |  | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras |  | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1.23%
Lucro |  | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 7.4%
Valores Propostos (%)
Impostos | Tributos | ISS | 5% | 9.75%
|  | PIS | 0.65%
|  | COFINS | 3%
|  | CPRB | 3.6%
BDI referencial = | 26.57%
NOTAS:
1. A planilha orçamentária fornecida deverá ser preenchida pelos licitantes com custos unitários de cada item de serviço. O BDI convencional, que incidirá sobre o somatório dos custos totais de cada item de serviço, deverá ser apresentado à parte, nos moldes deste Anexo.
2. Cada licitante deverá compor sua taxa de BDI convencional com base em fórmula apresentada acima, levando em conta que nesta taxa deverão estar considerados, além dos impostos, as despesas indiretas não explicitadas na planilha orçamentária e o lucro.
3. Os valores propostos levaram em consideração o tipo de obra Construção de Edifícios.
4. Os impostos incidentes sobre o faturamento considerados foram (ajustar ISS conforme legislação tributária do município local): ISS = 5,0% (adotado 2,5% nas fórmulas de cálculo, pois a mão de obra é considerada como 50% do total do valor do fornecimento - Regulamento do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISSQN); PIS = 0,65%; COFINS = 3,00% e CPRB = 3,60% (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)
5. A composição do BDI das empresas comprovadamente optantes pelo Simples Nacional, regime de tributação favorecido e diferenciado, deve prever percentuais dos tributos ISS, PIS e COFINS compatíveis com as alíquotas que a empresa está obrigada a recolher de acordo com os percentuais previstos na legislação complementar, bem como a composição de encargos sociais não deve incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), de forma que os benefícios tributários conferidos por expressa disposição legal sejam devidamente refletidos nos preços contratados pela Administração.

## 4.LEIS SOCIAIS
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA SEXTA REGIÃO
Obra: | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO - SEDES TRF6 E GALPÃO - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE MINAS GERAIS
Prop.: | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA SEXTA REGIÃO
Local: | AV. ÁLVARES CABRAL, 1741 – BAIRRO SANTO AGOSTINHO - BELO HORIZONTE - MG
Ref.: | SINAPI - CÁLCULOS E PARÂMETROS - 7ª Edição - Atualizada em Fevereiro/2025
COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO
CÓDIGO | Discriminação | PERCENTUAIS
|  | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 5% | 5%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5%
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 1.2% | 1.2%
A | TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | 23% | 23%
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.76% | 0%
B2 | FERIADOS | 3.68% | 0%
B3 | AUXÍLIO - ENFERMIDADE | 0.86% | 0.65%
B4 | 13° SALÁRIO | 11.06% | 8.33%
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07% | 0.05%
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.74% | 0.56%
B7 | DIAS DE CHUVA | 1.09% | 0%
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.1% | 0.07%
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 13.84% | 10.42%
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03% | 0.03%
B | TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE "A" | 49.23% | 20.11%
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5.97% | 4.5%
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.14% | 0.11%
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 0.93% | 0.7%
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 2.78% | 2.09%
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.5% | 0.38%
C | TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE "A" | 10.32% | 7.78%
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO "A" SOBRE O GRUPO "B" | 10.77% | 4.21%
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO "A" SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO. | 0.51% | 0.39%
D | TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO | 11.28% | 4.6%
TOTAL ( A + B + C + D ) |  | 93.83% | 55.49%

## 5.CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | SUB TOTAIS | % | MESES
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3962.34 | 0.8698% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 100%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1981.17 | 0 | 0 | 0 | 1981.17 | 0 |  | 3962.34 | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 20823.86 | 4.571% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3470.6433 | 3470.6433 | 3470.6433 | 3470.6433 | 3470.6433 | 3470.6433 |  | 20823.86 | 0
3 | EDIFÍCIO EUCLYDES REIS AGUIAR | 130110.06 | 28.56% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 32527.515 | 32527.515 | 32527.515 | 32527.515 | 0 | 0 |  | 130110.06 | 0
4 | EDIFÍCIO ANTÔNIO FERNANDO PINHEIRO | 85329.18 | 18.73% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 21332.295 | 21332.295 | 21332.295 | 21332.295 | 0 | 0 |  | 85329.18 | 0
5 | EDIFÍCIO OSCAR DIAS CORRÊA | 100669.34 | 22.1% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 25167.335 | 25167.335 | 25167.335 | 25167.335 | 0 | 0 |  | 100669.34 | 0
6 | GALPÃO | 111340.81 | 24.44% |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
[8 empty] | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 55670.405 | 55670.405 |  | 111340.81 | 0
7 | SERVIÇOS FINAIS | 3333.6 | 0.7317% | [5 empty] | 100% | 100%
0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3333.6 |  | 3333.6 | 0
| TOTAL E TOTAL MENSAL | 455569.19 | 100% | 84478.9583 | 82497.7883 | 82497.7883 | 82497.7883 | 61122.2183 | 62474.6483
| TOTAL ACUMULADO MENSAL |  |  | 84478.9583 | 166976.7467 | 249474.535 | 331972.3233 | 393094.5417 | 455569.19
| % MENSAL |  |  | 18.54% | 18.11% | 18.11% | 18.11% | 13.42% | 13.71%
| % ACUMULADO PREVISTO |  |  | 18.54% | 36.65% | 54.76% | 72.87% | 86.29% | 100%
| VALOR MEDIDO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VALOR ACUMULADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| % MEDIÇÃO REAL MENSAL |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| % AVANÇO |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| % ACUMULADO REAL |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## ORC SEDES (hidden)
|  |  | Obra | Bancos (05/2025) |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO - SEDES TRF6 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE MINAS GERAIS | SINAPI - Minas Gerais SETOP - Minas Gerais |  |  | 26,57% |  |  | Desonerado: Horista: 93,83% Mensalista: 55,49%
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 2569.02
1.1 | MOB-01 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | UNID | 1 | 1580.28 | 463.08 | 1537.08 | 2000.16 | 463.08 | 1537.08 | 2000.16
1.2 | PLOT-01 | Próprio | PLOTAGEM FORMATO A1 OU A0 | 1 | 38 | 11.83 | 0 | 14.97 | 14.97 | 0 | 568.86 | 568.86
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [8 empty] | 13882.57
2.1 | ADM-LOC | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UNID | 1 | 10968.3 | 13621.5 | 261.07 | 13882.57 | 13621.5 | 261.07 | 13882.57
3 |  |  | EDIFÍCIO EUCLYDES REIS AGUIAR | [8 empty] | 125519.39
3.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | [8 empty] | 9875.12
3.1.1 | CONTAIN-WC | Próprio | CONTAINER PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | UNID | 1 | 4869.49 | 530.58 | 5632.73 | 6163.31 | 530.58 | 5632.73 | 6163.31
3.1.2 | CONTAIN-ESCR | Próprio | CONTAINER PARA ESCRITÓRIO | UNID | 1 | 2179.68 | 0 | 2758.82 | 2758.82 | 0 | 2758.82 | 2758.82
3.1.3 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 1.5 | 501.96 | 37.05 | 598.28 | 635.33 | 55.57 | 897.42 | 952.99
3.2 |  |  | SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [8 empty] | 3441.21
3.2.1 | SUP_PLC_INC | Próprio | SUPORTE PENDENTE COM CORRENTE PARA PLACA DE INCÊNDIO | UNIDADE | 16 | 27.02 | 8.37 | 25.82 | 34.19 | 133.92 | 413.12 | 547.04
3.2.2 | ED-50202 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S1", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 12 | 25.69 | 6.2443 | 26.2657 | 32.51 | 74.93 | 315.19 | 390.12
3.2.3 | ED-50201 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 14 | 25.69 | 6.2443 | 26.2657 | 32.51 | 87.42 | 367.72 | 455.14
3.2.4 | ED-29400 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S3", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 12 | 25.69 | 6.2443 | 26.2657 | 32.51 | 74.93 | 315.19 | 390.12
3.2.5 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 33 | 27.21 | 12.9 | 21.53 | 34.43 | 425.7 | 710.49 | 1136.19
3.2.6 | ED-50574 | SETOP | APLICAÇÃO DE FAIXA/FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 50MM, EM DEGRAUS DE ESCADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO | m | 30 | 13.77 | 3.6238 | 13.7962 | 17.42 | 108.71 | 413.89 | 522.6
3.3 |  |  | EXTINTORES | [8 empty] | 3187.6
3.3.1 | SUP_EXT_IN | Próprio | SUPORTE EXTINTOR BASE INOX PARA PISO | UNIDADE | 10 | 251.85 | 2.78 | 315.98 | 318.76 | 27.8 | 3159.8 | 3187.6
3.4 |  |  | SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [8 empty] | 67873.47
3.4.1 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 74 | 20.67 | 6.7 | 19.46 | 26.16 | 495.8 | 1440.04 | 1935.84
3.4.2 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4860 | 2.99 | 1.13 | 2.65 | 3.78 | 5491.8 | 12879 | 18370.8
3.4.3 | ED-49317 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | m | 1620 | 20.84 | 11.8505 | 14.5195 | 26.37 | 19197.81 | 23521.59 | 42719.4
3.4.4 | CON-MULT-3/4 | Próprio | CONDULETE MULTIPLO X 3/4" | UNID | 44 | 46.91 | 24.81 | 34.56 | 59.37 | 1091.64 | 1520.64 | 2612.28
3.4.5 | 91990 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 44 | 34.56 | 25.52 | 18.22 | 43.74 | 1122.88 | 801.68 | 1924.56
3.4.6 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 17 | 14.44 | 1.74 | 16.53 | 18.27 | 29.58 | 281.01 | 310.59
3.5 |  |  | SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS | [8 empty] | 2047.72
3.5.1 | REV_Sist_Chuv | Próprio | REVISÃO EM SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS | UNIDADE | 1 | 1617.86 | 1618.92 | 428.8 | 2047.72 | 1618.92 | 428.8 | 2047.72
3.6 |  |  | SERRALHERIA | [8 empty] | 7003.85
3.6.1 | MANUT-PCF | Próprio | MANUTENÇÃO EM PORTA CORTA FOGO COM LAUDO E ART | UNIDADE | 19 | 266.38 | 262.26 | 74.89 | 337.15 | 4982.94 | 1422.91 | 6405.85
3.6.2 | REF-CORR | Próprio | REFORMA EM CORRIMÃOS DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" | M | 20 | 23.63 | 20.18 | 9.72 | 29.9 | 403.6 | 194.4 | 598
3.7 |  |  | SISTEMAS DE BOMBEAMENTO | [8 empty] | 22503.01
3.7.1 | MANUT-BOMB | Próprio | MANUTENÇÃO EM CONJUNTO DE BOMBA DE INCÊNDIO 25 CV + BOMBA JOCKEY AUXILIAR 3 CV | UNIDADE | 1 | 2128.52 | 591 | 2103.06 | 2694.06 | 591 | 2103.06 | 2694.06
3.7.2 | CIRC-ELE-BOMB | Próprio | CIRCUITO ELÉTRICO INDEPENDENTE PARA BOMBA DE INCÊNDIO | UNIDADE | 1 | 15650.59 | 1470.89 | 18338.06 | 19808.95 | 1470.89 | 18338.06 | 19808.95
3.8 |  |  | TESTES | [8 empty] | 3286.98
3.8.1 | TEST-BOMB | Próprio | TESTES FUNCIONAMENTO SISTEMAS HIDRANTES | UNIDADE | 1 | 1970.81 | 1702.51 | 791.94 | 2494.45 | 1702.51 | 791.94 | 2494.45
3.8.2 | TEST-ALRM | Próprio | REVISÃO EM SISTEMA DE ALARME | UNIDADE | 1 | 626.16 | 399.76 | 392.77 | 792.53 | 399.76 | 392.77 | 792.53
3.9 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 6300.43
3.9.1 | PROJ-ASB-ELE | Próprio | PROJETO "AS BUILT" INSTALAÇÕES ELÉTRICAS BOMBAS E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | UNIDADE | 1 | 4977.83 | 6054 | 246.43 | 6300.43 | 6054 | 246.43 | 6300.43
4 |  |  | EDIFÍCIO ANTÔNIO FERNANDO PINHEIRO | [8 empty] | 85329.18
4.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | [8 empty] | 9875.12
4.1.1 | CONTAIN-WC | Próprio | CONTAINER PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | UNID | 1 | 4869.49 | 530.58 | 5632.73 | 6163.31 | 530.58 | 5632.73 | 6163.31
4.1.2 | CONTAIN-ESCR | Próprio | CONTAINER PARA ESCRITÓRIO | UNID | 1 | 2179.68 | 0 | 2758.82 | 2758.82 | 0 | 2758.82 | 2758.82
4.1.3 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 1.5 | 501.96 | 37.05 | 598.28 | 635.33 | 55.57 | 897.42 | 952.99
4.2 |  |  | SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [8 empty] | 4784.59
4.2.1 | ED-50201 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 20 | 25.69 | 6.2443 | 26.2657 | 32.51 | 124.88 | 525.32 | 650.2
4.2.2 | ED-29400 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S3", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 5 | 25.69 | 6.2443 | 26.2657 | 32.51 | 31.22 | 131.33 | 162.55
4.2.3 | ED-50199 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 5 | 17.28 | 6.2443 | 15.6257 | 21.87 | 31.22 | 78.13 | 109.35
4.2.4 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 10 | 27.21 | 12.9 | 21.53 | 34.43 | 129 | 215.3 | 344.3
4.2.5 | ED-50574 | SETOP | APLICAÇÃO DE FAIXA/FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 50MM, EM DEGRAUS DE ESCADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO | m | 200 | 13.77 | 3.6238 | 13.7962 | 17.42 | 724.76 | 2759.24 | 3484
4.2.6 | SUP_PLC_INC | Próprio | SUPORTE PENDENTE COM CORRENTE PARA PLACA DE INCÊNDIO | UNIDADE | 1 | 27.02 | 8.37 | 25.82 | 34.19 | 8.37 | 25.82 | 34.19
4.3 |  |  | EXTINTORES | [8 empty] | 3187.6
4.3.1 | SUP_EXT_IN | Próprio | SUPORTE EXTINTOR BASE INOX PARA PISO | UNIDADE | 10 | 251.85 | 2.78 | 315.98 | 318.76 | 27.8 | 3159.8 | 3187.6
4.4 |  |  | SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [8 empty] | 29061.9
4.4.1 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 42 | 20.67 | 6.7 | 19.46 | 26.16 | 281.4 | 817.32 | 1098.72
4.4.2 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2100 | 2.99 | 1.13 | 2.65 | 3.78 | 2373 | 5565 | 7938
4.4.3 | ED-49317 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | m | 700 | 20.84 | 11.8505 | 14.5195 | 26.37 | 8295.35 | 10163.65 | 18459
4.4.4 | CON-MULT-3/4 | Próprio | CONDULETE MULTIPLO X 3/4" | UNID | 12 | 46.91 | 24.81 | 34.56 | 59.37 | 297.72 | 414.72 | 712.44
4.4.5 | 91990 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 | 34.56 | 25.52 | 18.22 | 43.74 | 306.24 | 218.64 | 524.88
4.4.6 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 18 | 14.44 | 1.74 | 16.53 | 18.27 | 31.32 | 297.54 | 328.86
4.5 |  |  | SERRALHERIA | [8 empty] | 6329.55
4.5.1 | MANUT-PCF | Próprio | MANUTENÇÃO EM PORTA CORTA FOGO COM LAUDO E ART | UNIDADE | 17 | 266.38 | 262.26 | 74.89 | 337.15 | 4458.42 | 1273.13 | 5731.55
4.5.2 | REF-CORR | Próprio | REFORMA EM CORRIMÃOS DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" | M | 20 | 23.63 | 20.18 | 9.72 | 29.9 | 403.6 | 194.4 | 598
4.6 |  |  | SISTEMAS DE BOMBEAMENTO | [8 empty] | 22503.01
4.6.1 | MANUT-BOMB | Próprio | MANUTENÇÃO EM CONJUNTO DE BOMBA DE INCÊNDIO 25 CV + BOMBA JOCKEY AUXILIAR 3 CV | UNIDADE | 1 | 2128.52 | 591 | 2103.06 | 2694.06 | 591 | 2103.06 | 2694.06
4.6.2 | CIRC-BOMB | Próprio | CIRCUITO ELÉTRICO INDEPENDENTE PARA BOMBA DE INCÊNDIO | UNIDADE | 1 | 15650.59 | 1470.89 | 18338.06 | 19808.95 | 1470.89 | 18338.06 | 19808.95
4.7 |  |  | TESTES | [8 empty] | 3286.98
4.7.1 | TEST-BOMB | Próprio | TESTES FUNCIONAMENTO SISTEMAS HIDRANTES | UNIDADE | 1 | 1970.81 | 1702.51 | 791.94 | 2494.45 | 1702.51 | 791.94 | 2494.45
4.7.2 | TEST-ALRM | Próprio | REVISÃO EM SISTEMA DE ALARME | UNIDADE | 1 | 626.16 | 399.76 | 392.77 | 792.53 | 399.76 | 392.77 | 792.53
4.8 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 6300.43
4.8.1 | PROJ-ASB-ELE | Próprio | PROJETO "AS BUILT" INSTALAÇÕES ELÉTRICAS BOMBAS E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | UNIDADE | 1 | 4977.83 | 6054 | 246.43 | 6300.43 | 6054 | 246.43 | 6300.43
5 |  |  | EDIFÍCIO OSCAR DIAS CORRÊA | [8 empty] | 100669.34
5.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | [8 empty] | 9875.12
5.1.1 | CONTAIN-WC | Próprio | CONTAINER PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | UNID | 1 | 4869.49 | 530.58 | 5632.73 | 6163.31 | 530.58 | 5632.73 | 6163.31
5.1.2 | CONTAIN-ESCR | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO | UNID | 1 | 2179.68 | 0 | 2758.82 | 2758.82 | 0 | 2758.82 | 2758.82
5.1.3 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 1.5 | 501.96 | 37.05 | 598.28 | 635.33 | 55.57 | 897.42 | 952.99
5.2 |  |  | SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [8 empty] | 6760.79
5.2.1 | ED-50199 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 45 | 17.28 | 6.2443 | 15.6257 | 21.87 | 280.99 | 703.16 | 984.15
5.2.2 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 15 | 27.21 | 12.9 | 21.53 | 34.43 | 193.5 | 322.95 | 516.45
5.2.3 | ED-50574 | SETOP | APLICAÇÃO DE FAIXA/FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 50MM, EM DEGRAUS DE ESCADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO | m | 300 | 13.77 | 3.6238 | 13.7962 | 17.42 | 1087.14 | 4138.86 | 5226
5.2.4 | SUP_PLC_INC | Próprio | SUPORTE PENDENTE COM CORRENTE PARA PLACA DE INCÊNDIO | UNIDADE | 1 | 27.02 | 8.37 | 25.82 | 34.19 | 8.37 | 25.82 | 34.19
5.3 |  |  | EXTINTORES | [8 empty] | 4918.65
5.3.1 | ED-50193 | SETOP | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2 A:20 B:C, CAPACIDADE 6 KG | U | 15 | 259.08 | 36.7254 | 291.1846 | 327.91 | 550.88 | 4367.77 | 4918.65
5.4 |  |  | SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [8 empty] | 40409.14
5.4.1 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 6 | 20.67 | 6.7 | 19.46 | 26.16 | 40.2 | 116.76 | 156.96
5.4.2 | LUM-EMERG-FAROL | Próprio | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO FAROL DUPLO LED 2200 LUMENS | UNID | 8 | 214.17 | 7.83 | 263.24 | 271.07 | 62.64 | 2105.92 | 2168.56
5.4.3 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2880 | 2.99 | 1.13 | 2.65 | 3.78 | 3254.4 | 7632 | 10886.4
5.4.4 | ED-49317 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | m | 960 | 20.84 | 11.8505 | 14.5195 | 26.37 | 11376.48 | 13938.72 | 25315.2
5.4.5 | CON-MULT-3/4 | Próprio | CONDULETE MULTIPLO X 3/4" | UNID | 14 | 46.91 | 24.81 | 34.56 | 59.37 | 347.34 | 483.84 | 831.18
5.4.6 | 91990 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 14 | 34.56 | 25.52 | 18.22 | 43.74 | 357.28 | 255.08 | 612.36
5.4.7 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 24 | 14.44 | 1.74 | 16.53 | 18.27 | 41.76 | 396.72 | 438.48
5.5 |  |  | SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS | [8 empty] | 2047.72
5.5.1 | REV_Sist_Chuv | Próprio | REVISÃO EM SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS | UNIDADE | 1 | 1617.86 | 1618.92 | 428.8 | 2047.72 | 1618.92 | 428.8 | 2047.72
5.6 |  |  | SERRALHERIA | [8 empty] | 4567.5
5.6.1 | MANUT-PCF | Próprio | MANUTENÇÃO EM PORTA CORTA FOGO COM LAUDO E ART | UNIDADE | 10 | 266.38 | 262.26 | 74.89 | 337.15 | 2622.6 | 748.9 | 3371.5
5.6.2 | REF-CORR | Próprio | REFORMA EM CORRIMÃOS DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" | M | 40 | 23.63 | 20.18 | 9.72 | 29.9 | 807.2 | 388.8 | 1196
5.7 |  |  | SISTEMAS DE BOMBEAMENTO | [8 empty] | 22503.01
5.7.1 | MANUT-BOMB | Próprio | MANUTENÇÃO EM CONJUNTO DE BOMBA DE INCÊNDIO 25 CV + BOMBA JOCKEY AUXILIAR 3 CV | UNIDADE | 1 | 2128.52 | 591 | 2103.06 | 2694.06 | 591 | 2103.06 | 2694.06
5.7.2 | CIRC-BOMB | Próprio | CIRCUITO ELÉTRICO INDEPENDENTE PARA BOMBA DE INCÊNDIO | UNIDADE | 1 | 15650.59 | 1470.89 | 18338.06 | 19808.95 | 1470.89 | 18338.06 | 19808.95
5.8 |  |  | TESTES | [8 empty] | 3286.98
5.8.1 | TEST-BOMB | Próprio | TESTES FUNCIONAMENTO SISTEMAS HIDRANTES | UNIDADE | 1 | 1970.81 | 1702.51 | 791.94 | 2494.45 | 1702.51 | 791.94 | 2494.45
5.8.2 | TEST-ALRM | Próprio | REVISÃO EM SISTEMA DE ALARME | UNIDADE | 1 | 626.16 | 399.76 | 392.77 | 792.53 | 399.76 | 392.77 | 792.53
5.9 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 6300.43
5.9.1 | PROJ-ASB-ELE | Próprio | PROJETO "AS BUILT" INSTALAÇÕES ELÉTRICAS BOMBAS E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | UNIDADE | 1 | 4977.83 | 6054 | 246.43 | 6300.43 | 6054 | 246.43 | 6300.43
6 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [8 empty] | 2000.16
6.1 | MOB-01 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | UNID | 1 | 1580.28 | 463.08 | 1537.08 | 2000.16 | 463.08 | 1537.08 | 2000.16
[9 empty] | Totais -> | 122.503,01 | 207.466,65 | 329.969,66
[8 empty] | Total sem BDI |  | 260761.13 |  |  | 242296.7213
[8 empty] | Total do BDI |  | 69208.53 |  |  | 87672.9387
[8 empty] | Total Geral |  | 329969.66 |  |  | 329969.66
_______________________________________________________________

## ORC GALPÃO (hidden)
|  |  | Obra | Bancos (05/2025) |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO - GALPÃO - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE MINAS | SINAPI - Minas Gerais SETOP - Minas Gerais |  |  | 26.57% |  |  | Desonerado: Horista: 93,83% Mensalista: 55,49%
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 1393.32
1.1 | MOB-01 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | UNID | 1 | 1053.52 | 308.72 | 1024.72 | 1333.44 | 308.72 | 1024.72 | 1333.44
1.2 | PLOT-01 | Próprio | PLOTAGEM FORMATO A1 OU A0 | 1 | 4 | 11.83 | 0 | 14.97 | 14.97 | 0 | 59.88 | 59.88
2 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | [8 empty] | 7619.02
2.1 | CONTAIN-WC | Próprio | CONTAINER PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | UNID | 1 | 3813.56 | 530.58 | 4296.24 | 4826.82 | 530.58 | 4296.24 | 4826.82
2.2 | CONTAIN-ESCR | Próprio | CONTAINER PARA ESCRITÓRIO | UNID | 1 | 1453.12 | 0 | 1839.21 | 1839.21 | 0 | 1839.21 | 1839.21
2.3 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 1.5 | 501.96 | 37.05 | 598.28 | 635.33 | 55.575 | 897.415 | 952.99
3 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [8 empty] | 6941.28
3.1 | ADM-LOC | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UNID | 1 | 5484.15 | 6810.75 | 130.53 | 6941.28 | 6810.75 | 130.53 | 6941.28
4 |  |  | SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [8 empty] | 466.05
4.1 | ED-29390 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E3", DIMENSÃO (150X100)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 1 | 10.33 | 6.2443 | 6.8257 | 13.07 | 6.2443 | 6.8257 | 13.07
4.2 | ED-32246 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M1", DIMENSÃO (400X600)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 1 | 101.04 | 6.2443 | 121.6357 | 127.88 | 6.2443 | 121.6357 | 127.88
4.3 | ED-50201 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 10 | 25.69 | 6.2443 | 26.2657 | 32.51 | 62.443 | 262.657 | 325.1
5 |  |  | HIDRANTES | [8 empty] | 15950.18
5.1 | 92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 60 | 120.96 | 11.97 | 141.12 | 153.09 | 718.2 | 8467.2 | 9185.4
5.2 | 97488 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 309.38 | 45.89 | 345.69 | 391.58 | 137.67 | 1037.07 | 1174.74
5.3 | 97495 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 469.03 | 61.16 | 532.49 | 593.65 | 122.32 | 1064.98 | 1187.3
5.4 | 92896 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 206.38 | 35.95 | 225.26 | 261.21 | 71.9 | 450.52 | 522.42
5.5 | 96765 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR E CHAVE STORZ 2 1/2", 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 1532.88 | 148.46 | 1791.7 | 1940.16 | 296.92 | 3583.4 | 3880.32
6 |  |  | SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [8 empty] | 18202.83
6.1 | ED-49317 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | m | 330 | 20.84 | 11.8505 | 14.5195 | 26.37 | 3910.665 | 4791.435 | 8702.1
6.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 990 | 4.34 | 1.44 | 4.05 | 5.49 | 1425.6 | 4009.5 | 5435.1
6.3 | CON-MULT-3/4 | Próprio | CONDULETE MULTIPLO X 3/4" | UNID | 15 | 46.91 | 24.81 | 34.56 | 59.37 | 372.15 | 518.4 | 890.55
6.4 | ED-5626 | SETOP | MÓDULO TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A 250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE | un | 8 | 14.01 | 6.5836 | 11.1464 | 17.73 | 52.6688 | 89.1712 | 141.84
6.5 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 15.09 | 2.36 | 16.73 | 19.09 | 9.44 | 66.92 | 76.36
6.6 | LUM-EMERG-FAROL | Próprio | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO FAROL DUPLO LED 2200 LUMENS | UNID | 8 | 214.17 | 7.83 | 263.24 | 271.07 | 62.64 | 2105.92 | 2168.56
6.7 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 10 | 20.12 | 6.18 | 19.28 | 25.46 | 61.8 | 192.8 | 254.6
6.8 | INSP_LUM_EMERG | Próprio | INSPEÇÃO FUNCIONAMENTO LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | UN | 1 | 421.68 | 399.76 | 133.96 | 533.72 | 399.76 | 133.96 | 533.72
7 |  |  | SISTEMA DETECÇÃO DE FUMAÇA | [8 empty] | 39372.74
7.1 | ED-4859 | SETOP | DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CABO DE 4 VIAS PARA ALARME | un | 80 | 149.52 | 11.5872 | 177.6528 | 189.24 | 926.976 | 14212.224 | 15139.2
7.2 | ED-49317 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | m | 600 | 20.84 | 11.8505 | 14.5195 | 26.37 | 7110.3 | 8711.7 | 15822
7.3 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 600 | 4.34 | 1.44 | 4.05 | 5.49 | 864 | 2430 | 3294
7.4 | CON-MULT-3/4 | Próprio | CONDULETE MULTIPLO X 3/4" | UNID | 50 | 46.91 | 24.81 | 34.56 | 59.37 | 1240.5 | 1728 | 2968.5
7.5 | CEN-ALAR-INC | Próprio | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL 125 ENDEREÇOS COM BATERIA | UNID | 1 | 1697.91 | 149.91 | 1999.13 | 2149.04 | 149.91 | 1999.13 | 2149.04
8 |  |  | CASA DE BOMBAS | [8 empty] | 22741.89
8.1 | 103342 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 39.2 | 123.73 | 43.17 | 113.43 | 156.6 | 1692.264 | 4446.456 | 6138.72
8.2 | 105024 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 1.5 | 57.22 | 19.95 | 52.47 | 72.42 | 29.925 | 78.705 | 108.63
8.3 | 105030 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 3 | 44.74 | 12.75 | 43.87 | 56.62 | 38.25 | 131.61 | 169.86
8.4 | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m² | 12.25 | 204.61 | 34.96 | 224.01 | 258.97 | 428.26 | 2744.12 | 3172.38
8.5 | ED-48295 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 88.3 | 13.59 | 2.7609 | 14.4391 | 17.2 | 243.7875 | 1274.9725 | 1518.76
8.6 | ED-49644 | SETOP | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 16.8 | 64.37 | 23.9345 | 57.5355 | 81.47 | 402.0996 | 966.5904 | 1368.69
8.7 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1.5 | 538.32 | 86.22 | 595.13 | 681.35 | 129.33 | 892.69 | 1022.02
8.8 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 78.4 | 5.08 | 3.08 | 3.34 | 6.42 | 241.472 | 261.848 | 503.32
8.9 | 87550 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 78.4 | 28.45 | 16.79 | 19.21 | 36 | 1316.336 | 1506.064 | 2822.4
8.10 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 78.4 | 4.47 | 2.24 | 3.41 | 5.65 | 175.616 | 267.344 | 442.96
8.11 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 78.4 | 13.05 | 5.49 | 11.02 | 16.51 | 430.416 | 863.964 | 1294.38
8.12 | ED-50989 | SETOP | PORTA CORTA FOGO, DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE DOBRADIÇA ESPECIAL, MOLA DE FECHAMENTO, FECHADURA, MAÇANETA E DEMAIS FERRAGENS DE ACABAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA | un | 1 | 1679.04 | 146.38 | 1978.78 | 2125.16 | 146.38 | 1978.78 | 2125.16
8.13 | ED-50960 | SETOP | FORNECIMENTO DE JANELA VENEZIANA FIXAS METALON, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | m² | 0.96 | 642.91 | 60.508 | 753.222 | 813.73 | 58.0877 | 723.0923 | 781.18
8.14 | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 5.7 | 56.1 | 29.21 | 41.79 | 71 | 166.497 | 238.203 | 404.7
8.15 | CON-MULT-3/4 | Próprio | CONDULETE MULTIPLO X 3/4" | UNID | 2 | 46.91 | 24.81 | 34.56 | 59.37 | 49.62 | 69.12 | 118.74
8.16 | ED-49317 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | m | 12 | 20.84 | 11.8505 | 14.5195 | 26.37 | 142.206 | 174.234 | 316.44
8.17 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 | 4.34 | 1.44 | 4.05 | 5.49 | 72 | 202.5 | 274.5
8.18 | ED-5626 | SETOP | MÓDULO TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A 250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE | un | 1 | 14.01 | 6.5836 | 11.1464 | 17.73 | 6.5836 | 11.1464 | 17.73
8.19 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 51 | 30.65 | 33.9 | 64.55 | 30.65 | 33.9 | 64.55
8.20 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 1 | 20.12 | 6.18 | 19.28 | 25.46 | 6.18 | 19.28 | 25.46
8.21 | 100910 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 1 | 40.54 | 18.93 | 32.38 | 51.31 | 18.93 | 32.38 | 51.31
9 |  |  | TESTES | [8 empty] | 4389.69
9.1 | TEST-BOMB | Próprio | TESTES FUNCIONAMENTO SISTEMAS HIDRANTES | UNIDADE | 1 | 2203.16 | 800.96 | 1987.57 | 2788.53 | 800.96 | 1987.57 | 2788.53
9.2 | TEST-ALRM | Próprio | REVISÃO EM SISTEMA DE ALARME | UNIDADE | 1 | 1265.04 | 1199.28 | 401.88 | 1601.16 | 1199.28 | 401.88 | 1601.16
10 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 2598.41
10.1 | PROJ-ASB-ELE | Próprio | PROJETO "AS BUILT" INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | UNIDADE | 1 | 2052.95 | 2421.6 | 176.81 | 2598.41 | 2421.6 | 176.81 | 2598.41
11 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [8 empty] | 1333.44
11.1 | MOB-01 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | UNID | 1 | 1053.52 | 308.72 | 1024.72 | 1333.44 | 308.72 | 1024.72 | 1333.44
[9 empty] | Totais -> | 36.269,43 | 84.739,42 | 121.008,85
[8 empty] | Total sem BDI |  | 95619.5
[8 empty] | Total do BDI |  | 25389.35
[8 empty] | Total Geral |  | 121008.85
_______________________________________________________________