## ATÉ_JUN-26
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTRATAÇÕES
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

PROJETOS, OBRAS E REFORMAS DA 6ª REGIÃO - 2026
					POSIÇÃO: 2º TRIMESTRE/2026
UO	UG	AÇÃO	TÍTULO DA AÇÃO - CÓDIGO SIOP	INÍCIO / (MÊS/ANO)	TÉRMINO / (MÊS/ANO)	ÁREA (M²)	VALOR TOTAL ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA (R$)	CUSTO DA AÇÃO/M² (= G/F) / (R$)	ORÇAMENTO 2026					STATUS	SITUAÇÃO	MACRODESAFIO - PEJF	OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEJF	INDICADOR LOA	META FIXADA NA LOA	META REPROGRAMADA SIOP DEZ-26	META EXECUTADA (1)	PA SEI/CONTRATO	OBSERVAÇÕES DO GESTOR DA OBRA / REFORMA	DESCRIÇÃO (O QUE ESTÁ NO SIOP)
					DOTAÇÃO INICIAL/ PROVISÃO RECEBIDA	CRÉDITOS ADICIONAIS (SUPLEMENTAÇÃO/CANCELAMENTO)	DOTAÇÃO/PROVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% PAGO	RESTOS A PAGAR PAGOS (PROCESSADOS/NÃO PROCESSADOS)
12101 - LOC. REG. 6044 - SIOP 2026	MG	219Z-002J	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM UBERLÂNDIA – MG	Jan/2024	Dez/2027	5.573,30	5.229.411,89	938,30	2.112.058,00	0,00	2.112.058,00	6.250,79	6.250,79	6.250,79	0,30%	57.652,96	NC – OBRA NÃO CONTRATADA	REFORMA DO SISTEMA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, FORRO E QUADROS: A SER CONTRATADA MODERNIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO / REFORMA TELHADO: A SER CONTRATADO PROJETO / REFORMA SANITÁRIOS: / A SER CONTRATADO PROJETO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	96%	41%	0%	Elétrica -> projeto (0007781-83.2024.4.06.8001), fiscalização (0007782-68.2024.4.06.8001), / obra e fiscalização obra a ser contratado / Reforma telhado -> 0007481-24.2024.4.06.8001 (pedido) / Reforma sanitários -> 0007481-24.2024.4.06.8001 (pedido)	Elétrica - / Reforma e fiscalização não contratadas - em fase interna	Reforma do Edifício-Sede da Justiça Federal em Uberlândia - MG, compreendendo projetos e reformas de forro, luminotécnicos e elétricos, de esquadrias, de cabeamento estruturado, de CFTV, hidrossanitários e de prevenção e combate a incêndio.
	MG	219Z-002M	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM JUIZ DE FORA – MG	Jan/2024	Dez/2027	5.764,00	4.778.058,17	828,95	53.319,00	0,00	53.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	NC – OBRA NÃO CONTRATADA	CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PISO, CONSTRUÇÃO DE GUARITA E REFORMA DA SALA DA UPOL/JFA - CONTRATO ASSINADO / FISCALIZAÇÃO DOS PROJETOS (GUARITA, SUBSTITUIÇÃO DOS PISOS E REFORMA DA SALA DA UPOL) - CONTRATO ASSINADO / CONTRATAÇÃO DE REFORMA DE CLIMATIZAÇÃO (FASE INTERNA) / FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DE CLIMATIZAÇÃO (FASE INTERNA) / * OBS.: CONTRATO DA FACHADA FOI FINALIZADO E O STATUS DESTE PO FOI ALTERADO PARA NC (OBRAS ATUAIS NÃO FORAM INICIADAS)	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	1%	64%	0%	Fachada - 0004337-76.2023.4.06.8001 / Climatização - 0010135-81.2024.4.06.8001 / Fiscalização Climatização - 0006276-23.2025.4.06.8001 / Contratação de projetos de refoma de piso, UPOL e guarita - 0012317-40.2024.4.06.8001 / Contratação de fiscalização de projetos UPOL e guarita - 0005581-69.2025.4.06.8001	Contratação dos projetos de substituição de piso, construção de guarita e reforma da sala da UPOL/JFA: contrato assinado (em vigência) / Fiscalização dos projetos (guarita, substituição dos pisos e reforma da sala da UPOL): contrato assinado (em vigência) / Contratação de reforma de climatização e de fiscalização de reforma: em fase interna	Reforma do Edifício-Sede da Justiça Federal em Juiz de Fora - MG, contemplando serviços de reforma de fachada, substituição de sistema de climatização e reformas prediais com escopo de manutenção. Trata-se de serviços civis, estruturais, elétricos, luminotécnicos, hidrossanitários, de impermeabilização, de climatização, de elétrica, de forro, contemplando diversas áreas de engenharia.
	MG	219Z-002V	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE I DA JUSTIÇA FEDERAL EM BELO HORIZONTE - MG	Jan/2025	Dez/2028	11.771,00	11.853.031,52	1.006,97	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	245.785,93	0,00	0,00	0,00%	0,00	NC – OBRA NÃO CONTRATADA	(Rescindido) / PA SEI CONTRATAÇÃO DE PROJETO OCUPAÇÃO TRF6 3 EDIFÍCIOS 0013393-05.2024.4.06.8000 / (Cancelado) / CONTRATAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETO DE OCUPAÇÃO TRF6 3 EDIFICIOS / 0002551-29.2025.4.06.8000 / (Contratado) / CONTRATAÇÃO DE PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E LUMINOTÉCNICO 0012991-21.2024.4.06.8000 / (Contratado) / CONTRATAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E LUMINOTÉCNICO / 0007039-27.2025.4.06.8000 / (Contratado) / MODERNIZAÇÃO ELEVADORES 3 SEDES / 0002227-39.2025.4.06.8000	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	15%	3%	0%	CONTRATAÇÃO DE PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E LUMINOTÉCNICO 0012991-21.2024.4.06.8000 / CONTRATAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E LUMINOTÉCNICO / 0007039-27.2025.4.06.8000	Ed. I, II e III , projeto de ocupação de edifícios - contrato rescindido / Ed. I, II e III , fiscalização projeto de ocupação de edifícios - cancelado / Ed. I - Projeto de climatização - em execução / Ed. I - Fiscalização Projeto de Climatização - em execução / Modernização de elevadores - em execução	Reforma do Edifício-Sede I da Justiça Federal em Belo Horizonte - MG, contemplando serviços de alteração de layout, reforma do sistema de climatização, modernização de elevadores e modernização de infraestrutura de elétrica. Trata-se de serviços civis, elétricos, mecânicos, hidrossanitários, luminotécnicos, de CFTV, de lógica, climatização, substituição de equipamentos de elevadores, marcenaria, contemplando diversas áreas de engenharia.
	MG	219Z-002X	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE II DA JUSTIÇA FEDERAL EM BELO HORIZONTE - MG	Jan/2025	Dez/2028	16.103,00	10.443.140,46	648,52	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.918.399,04	0,00	0,00	0,00%	0,00	NC – OBRA NÃO CONTRATADA	(Rescindido) / PA SEI CONTRATAÇÃO DE PROJETO OCUPAÇÃO TRF6 3 EDIFÍCIOS 0013393-05.2024.4.06.8000 / (Cancelado) / CONTRATAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETO DE OCUPAÇÃO TRF6 3 EDIFICIOS / 0002551-29.2025.4.06.8000 / (Fase interna) / PA SEI CONTRATAÇÃO DE REFORMA DO PILOTIS E REMANESCENTE PLENÁRIO ED II / (Contratado) / MODERNIZAÇÃO ELEVADORES 3 SEDES / 0002227-39.2025.4.06.8000	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	22%	4%	0%	PA SEI CONTRATAÇÃO DE REFORMA DO PILOTIS E REMANESCENTE PLENÁRIO ED II	Ed. II - Remanescente plenário e pilotis - a iniciar / Modernização de elevadores - em execução	Reforma do Edifício-Sede II da Justiça Federal em Belo Horizonte - MG, contemplando serviços de modernização de elevadores, reforma para implantação de plenário, reforma em andar da presidência do TRF6 e de adequações de layout. Trata-se de serviços civis, elétricos, mecânicos, hidrossanitários, luminotécnicos, de CFTV, de lógica, de climatização, substituição de equipamentos de elevadores, marcenaria, contemplando diversas áreas de engenharia.
	MG	219Z-003M	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE III DA JUSTIÇA FEDERAL EM BELO HORIZONTE - MG	Jan/2025	Dez/2028	16.622,00	25.777.084,04	1.550,78	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	NC – OBRA NÃO CONTRATADA	(Finalizado) / PA SEI PROJETO REFORMA ODC 0000985-79.2024.4.06.8000 / (Fase interna) / CONTRATAÇÃO DE PROJETO DE BARRAMENTO 0007049-71.2025.4.06.8000 / (Rescindido) / PA SEI CONTRATAÇÃO DE PROJETO OCUPAÇÃO TRF6 3 EDIFÍCIOS 0013393-05.2024.4.06.8000 / (Cancelado) / CONTRATAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETO DE OCUPAÇÃO TRF6 3 EDIFICIOS / 0002551-29.2025.4.06.8000 / (Fase externa) / MODERNIZAÇÃO ELEVADORES 3 SEDES / 0002227-39.2025.4.06.8000	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	19%	13%	0%	PA SEI PROJETO REFORMA ODC 0000985-79.2024.4.06.8000 / CONTRATAÇÃO DE PROJETO DE BARRAMENTO 0007049-71.2025.4.06.8000 / MODERNIZAÇÃO ELEVADORES 3 SEDES / 0002227-39.2025.4.06.8000	Ed. III - Projeto de reforma de fachada em execução, fase de projeto básico / Ed. III - Revisão e atualização de projeto de barramento - fase interna / Modernização de elevadores - em execução	Reforma do Edifício-Sede III da Justiça Federal em Belo Horizonte, contemplando serviços de projetos e reforma externa da edificação e reforma de adequação de layout. Trata-se de serviços civis, estruturais, de acabamento de fachada, de SPDA, elétricos, mecânicos, hidrossanitários, luminotécnicos, de CFTV, de lógica, de climatização, marcenaria, contemplando diversas áreas de engenharia.
		219Z-003S	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM GOVERNADOR VALADARES - MG	Jan/2026	Dez/2026	2.252,00	152.404,05	67,67	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	NC – OBRA NÃO CONTRATADA	(Fase interna) / CONFECÇÃO DOS ARTEFATOS DA LICITAÇÃO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	100%	100%	0%	0003527-33.2025.4.06.8001	Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de novo Sistema de Circuito Fechado e Televisão (CFTV), em substituição ao instalado na Subseção, conforme projeto técnico já elaborado.	Reforma do Edifício-Sede da Justiça Federal em Governador Valadares - MG, compreendendo serviços civis, elétricos, segurança, CFTV, mecânicos, hidráulicos, luminotécnicos, de climatização, manutenção de equipamentos, manutenção de identidade visual, manutenção de vedações.
		219Z-0103	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM JANAÚBA - MG	Jun/2026	Dez/2026	1.197,50	307.836,11	257,07	403.200,00	0,00	403.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	NC – OBRA NÃO CONTRATADA	(Fase externa) / Edital 40/2026 ( UASG 090013) publicado. Sessão pública agendada para 7/8/2026	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	100%	80%	0%	CONTRATAÇÃO DA REFORMA DA SEDE DA SSJ JANAÚBA - 0009984-81.2025.4.06.8001 / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE APOIO À FISCALIZAÇÃO - 0003739-20.2026.4.06.8001	Publicado o Edital para Pregão Eletrônico nº 40/2026,SJMG - UASG 090013. DATA DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 7/8/2026 às 13:00 h (horário de Brasília) / Autuado processo para contratação de empresa para apoio à fiscalização, aguardando análise jurídica da ASJUR.	Reforma do Edifício-Sede da Justiça Federal em Janaúba - MG, compreendendo a execução de serviços de engenharia para reforma e manutenção de edificação contendo serviços civis, elétricos, mecânicos, hidráulicos, luminotécnicos, de climatização, manutenção de equipamentos, manutenção de identidade visual, manutenção de vedações.
		166J-0000	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM VIÇOSA - MG	Jan/2025	Dez/2028	1.836,00	9.838.000,00	5.358,39	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,00	NC – OBRA NÃO CONTRATADA	(Em espera) / CONTRATAÇÃO DE OBRA DE VIÇOSA / (Em espera) / CONTRATAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE VIÇOSA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	16%	16%	0%	CONTRATAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE DE VIÇOSA / 0007198-67.2025.4.06.8000 / FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE DE VIÇOSA	Elaboração de documentação de contratação em fase inicial. Elaboração de Termo de Referência. Em espera de regularização do terreno e de ajustes em projetos pela UFV.	Construção de nova edificação para a Justiça Federal em Viçosa - MG, para instalação do edifício-sede da Subseção Judiciária de Viçosa, considerando a / limitação da área atual e a distância da presente edificação dos principais órgãos do município, fatores limitantes à prestação do serviço jurisdicional.
TOTAL				-	-	-	68.378.966,24	-	10.703.577,00	0,00	10.703.577,00	3.170.435,76	6.250,79	6.250,79	0,00	57.653,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Obs:	(1) Conforme orientação da SUPLA em 2025, a meta física diz respeito apenas à obra em si; projeto e fiscalização não entram.

PLANOS ORÇAMENTÁRIOS COM INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR/2025
UO	UG	AÇÃO	TÍTULO DA AÇÃO - CÓDIGO SIOP	INÍCIO / (MÊS/ANO)	TÉRMINO / (MÊS/ANO)	ÁREA (M²)	VALOR TOTAL ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA (R$)	CUSTO DA AÇÃO/M² (= G/F) / (R$)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS (PROC/NÃO PROC)	RESTOS A PAGAR PAGOS (PROCESSADOS/NÃO PROCESSADOS)	MÊS DO PAGAMENTO
12107 - 6044	MG	219Z-0001	REFORMA DO COMPLEXO DE IMOVEIS DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6a. REGIAO	jan-23	dez-24	45.118,12	7.210.112,63	159,81	45.154,99	45.154,99	jan-26
12101 - 6044	MG	219Z-0010	REFORMA DO COMPLEXO DE IMÓVEIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM BELO HORIZONTE - MG - ETAPA 2 (Em 2022 - Ação 4257 - PO 00003 - MIJF)	jan-22	dez-24	45.118,00	8.984.043,84	199,12	297.267,06	67.108,02	jan-26, fev-26 e mar-26
	MG	219Z-002J	REFORMA DO EDIFICIO-SEDE DA JUSTICA FEDERAL EM UBERLANDIA - MG*	jan-24	dez-27	5.573,30	5.229.411,89	938,30	57.652,96	57.652,96	mar-26, mai-26
	MG	219Z-002M	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM JUIZ DE FORA – MG*	jan-24	dez-27	5.764,00	4.778.058,17	828,95	21.679,99	-	-
	MG	219Z-002V	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE I DA JUSTIÇA FEDERAL EM BELO HORIZONTE – MG*	jan-24	dez-28	11.771,00	11.853.031,52	1.006,97	2.795.387,86	-	-
	MG	219Z-002X	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE II DA JUSTIÇA FEDERAL EM BELO HORIZONTE – MG*	jan-24	dez-28	16.103,00	10.443.140,46	648,52	2.918.399,04	-	-
	MG	219Z-003M	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE III DA JUSTIÇA FEDERAL EM BELO HORIZONTE – MG*	jan-24	dez-28	16.622,00	25.777.084,04	1.550,78	2.741.735,97	-	-
TOTAL					8.877.277,87	169.915,97	-
*	POs 219Z-002J, 002M, 002V, 002X e 003M ativos em 2026.

	SITUAÇÃO
	NC	NÃO CONTRATADA
	OE	OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA
	OP	OBRA PARALISADA
	OC	OBRA CONCLUÍDA/RECEBIDA