## RESUMO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO
SECAM - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS
DIEAR - DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
SEGOB - SEÇÃO DE GETÃO DE OBRAS
ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA
DATA BASE: JANEIRO / 2026
Objeto: | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de supervisão e fiscalização de obras e serviços de engenharia para reforma predial do edifício da Justiça Federal em Janaúba-MG.
QUADRO DE RESUMO DA CONTRATAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | % | PREÇO FINAL | DESCRIÇÃO GERAL
1 | SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | 80.86% | 77606.3 | Profissional ou equipe da CONTRATADA cujas responsabilidades estão definidas no EDITAL, destacando-se a coordenação, a conferência e a compatibilização de todos os documentos técnicos da supervisão e fiscalização das obras ou serviços de engenharia em execução no Plano de Obras da Justiça Federal e outras necessidades do TRF6. Assim como elaboração de todos os relatórios técnicos necessários para o acompanhamento e controle da obra ou serviço a ser fiscalizado. | 80.86%
2 | SERVIÇOS TÉCNICOS EVENTUAIS | 18.39% | 17653.35 | Consiste em serviços eventuais para contratação de serviços de consultoria técnica especializada e na elaboração de projetos complementares necessários à execução do contrato de obra ou serviço de engenharia que está sendo fiscalizado. Destaca-se que tais serviços deste item não pode ultrapassar 25% do valor total do contrato para não caracterizar o desvio da natureza do objeto desta contratação, que é predominantemente de suspervisão e fiscalização de obras e serviços de engenharia. | 18.39%
3 | OUTROS CUSTOS DIRETOS | 0.7473% | 717.23 | Consiste em outros custos direto do contrato. | 0.7473%
TOTAL | ESCOPO 100% | 100% | 95976.88 |  | 100%

## PLAN ORÇAMENTARIA
|  | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO | [5 empty] | SINAPI | Jan/26 - S/ Desoneração
SECAM - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS
DIEAR - DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
SEGOB - SEÇÃO DE GESTÃO DE OBRAS
ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA | [10 empty] | Preencher
DATA BASE: JANEIRO / 2026 | [8 empty] | FATOR "K" | 2.4339
OBJETO: | [8 empty] | FATOR "TRDE" | 1.2557
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de supervisão e fiscalização de obras e serviços de engenharia para reforma predial do edifício da Justiça Federal em Janaúba-MG. | [8 empty] | PRAZO (mês) | 4
[8 empty] | Este desconto incide apenas nos custos unitários de referência (Tabela Salarial). | DESCONTO | 0%
[8 empty] | Este desconto refere-se ao somatório do Fator K (Licitante) e desconto do custo unitário de referência. | DESCONTO GERAL | 0%
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | CÓDIGO | REFERÊNCIA | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | FATOR | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1. | SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
1.1 | Relatório gerencial de fiscalização referente ao período de execução dos serviços relacionados ao acompanhamento e controle de obra/serviços de engenharia, inclusive para análise de eventuais aditivos da obra. | CPU-01 | SINAPI | un | 6 | 755.44 | FATOR K | 1838.6735 | 11032.04
1.2 | Relatório diário de obras - RDO | CPU-02 | SINAPI | un | 6 | 1469.32 | FATOR K | 3576.1937 | 21457.16
1.3 | Relatório semanal de obra (Atas de reunião) | CPU-03 | SINAPI | un | 6 | 1085.87 | FATOR K | 2642.9106 | 15857.46
1.4 | Relatório técnico de Engenharia (Mecânica, Elétrica e Civil) | CPU-04 | SINAPI | un | 6 | 999.52 | FATOR K | 2432.7425 | 14596.45
1.5 | Relatório técnico de Segurança do Trabalho | CPU-05 | SINAPI | un | 6 | 1004.09 | FATOR K | 2443.8654 | 14663.19
SUB-TOTAL 1 | [8 empty] | 77606.3
2. | SERVIÇOS TÉCNICOS EVENTUAIS
2.1 | Projetos Complementares | CPU-EV-01 | SINAPI | A1 | 1 | 640.99 | FATOR K | 1560.1124 | 1560.11
2.2 | Como construído ("As Built") de projetos com área de até 10.000m². | CPU-EV-02 | SINAPI | un | 1 | 502.39 | FATOR K | 1222.7724 | 1222.77
2.3 | Laudo Técnico - elaborado conforme as Normas da ABNT NBR 13752, incluem os levantamentos necessários, parecer conclusivo e fundamentado. | CPU-EV-03 | SINAPI | h | 1 | 169.71 | FATOR K | 413.059 | 413.05
2.4 | Parecer Técnico - trata-se de consultoria técnica na área de engenharia para solucionar e orientar problemas, pendências técnicas ou instruir processos administrativos/jurídicos. Os serviços incluem visitas, levantamentos, cálculos, relatórios e estudos orçamentários/econômicos e elaboração de parecer em relatório conclusivo. | CPU-EV-04 | SINAPI | un | 1 | 3394.29 | FATOR K | 8261.3989 | 8261.39
2.5 | Perícia de Engenharia - elaborado conforme a NBR 13.752 - Perícias na construção civil, inclui o estudo do processo, levantamentos necessários e parecer conclusivo, bem como esclarecimentos e complementações que forem solicitados. | CPU-EV-05 | SINAPI | un | 1 | 2545.71 | FATOR K | 6196.0309 | 6196.03
SUB-TOTAL 2 | [8 empty] | 17653.35
3. | OUTROS CUSTOS DIRETOS
3.1 | ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
3.1.1 | ART por valor do Contrato / Obra / Serviço até R$15.000,00 | CPU-06 | CREA-MG | un | 0 | 108.39 | TRDE | 136.1062 | 0
3.1.2 | ART por valor do Contrato / Obra / Serviço acima de R$15.000,00 | CPU-07 | CREA-MG | un | 2 | 285.59 | TRDE | 358.6176 | 717.23
SUB-TOTAL 3 | [8 empty] | 717.23
VALOR TOTAL (01+02+03) | [8 empty] | 95976.88

## FATOR K
CÁLCULO DO FATOR "K" E "TRDE"
| Legenda fator "K"*² | % | Preencher | MENSALISTA
| K1 - Encargos sociais | MENSALISTA |  | HORISTA
| K1 | 73.83%
| K2 | 20% |  | (valor estimado 20%, conforme "Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias Obras Públicas")
| K3 | 10% |  | (valor estimado 10%, conforme "Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias Obras Públicas")
| K4 | 14.16%
| fator "K" | 2.4339 |  | LEI COMPLEMENTAR Nº 2.226 DE 29 DE SETEMBRO DE 2017 -Janaúba – MG
| TRDE | 1.2557
CÁLCULO DO FATOR K4
ATENÇÃO LICITANTES:
Alterar as alíquotas de acordo com a realidade tributária da empresa. | PIS | 1.32%
| COFINS | 6.08%
| ISS | 5%
| k4: | 0.14155
Legenda e fórmulas utilizadas conforme "Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias Obras Públicas" TCU.
K = (1 + k1 + k2) × (1 + k3) × (1 + k4)
TRDE = (1 + K3) × (1 + K4)
PV = [CDsal × K] + [Cdoutros × TRDE]
sendo:
PV: | preço de venda total praticado pela empresa de engenharia consultiva.
Cdsal: | custo direto de salários.
K: | fator "K"
CDoutros: | demais custos diretos
TRDE: | taxa de ressarcimento de despesas e encargos
K1: | encargos sociais incidentes sobre a mão de obra mensalista - SINAPI
K2: | administração central da empresa de consultoria (ou overhead) - Valor estimado de acordo com Orientações TCU - 20%
K3: | remuneração bruta da empresa de consultoria - Valor estimado de acordo com Orientações TCU - 10%
K4: | fator relativo aos tributos incidentes sobre o preço de venda, dado pela equação K4 = I/(1-I), em que “I” são os referidos tributos.
Notas:
* Os valores de K2 a K4 foram definidos conforme exemplo "Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias Obras Públicas" TCU. E o de K1 foi retirado do SINAPI, sendo os Encargos Sociais em Minas Gerais , sem a desoneração da folha de pagamentos, para profissionais mensalistas. ** PIS - considerar 80 % da taxa - De acordo com Orientações do TCU; Cofins - Considerar 80 % da taxa - De acordo com Orientações do TCU.
Empresas OPTANTES pelo Simples Nacional deverão: 1 - apresentar documentação comprobatória - Extrato do Simples Nacional - PGDAS-D, (última apuração); 2 - Informar a Receita Bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12) ou meta de receita futura, compatível com os "Tributos Considerados (I)" da empresa; 3 - Informar e preencher os "Encargos Sociais" com atenção ao entedimento que as alíquotas de SESI, SENAI, INCRA, SEBRAE, salário-educação e SECONCI são nulas (0%), em caso de divergência, apresentar documentação que comprove a alíquota.
Empresas sujeitas a PIS e COFINS cumulativos
Apresentar documentação complementar necessária conforme detalhamento no Termo de Referência.
Desoneração / Reoneração da folha de pagamento (se aplicável) O percentual do INSS poderá sofrer alteração de acordo com a "Desoneração / Reoneração gradual da Folha de Pagamento". (Lei 12.546/2011 e suas alterações). Os percentuais dos encargos previdenciários, do FGTS e demais contribuições são aqueles estabelecidos pela legislação vigente. As alíquotas da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) e Contribuição Previdenciária Patronal (CPP) poderão ser ajustadas ao longo do contrato por simples apostilamento entre as partes

## ENCARGOS SOCIAIS
SINAPI – Cálculos e Parâmetros
MINAS GERAIS | vigência a partir de 01/2026
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
|  | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
|  | % | % | % | %
GRUPO A
A1 | INSS | 10% | 10% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2%
A | Total | 28% | 28% | 38% | 38%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.62% | Não incide | 17.62% | Não incide
B2 | Feriados | 3.66% | Não incide | 3.66% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.89% | 0.67% | 0.89% | 0.67%
B4 | 13º Salário | 10.96% | 8.31% | 10.96% | 8.31%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05% | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.73% | 0.56% | 0.73% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 1.14% | Não incide | 1.14% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.02%
B9 | Férias Gozadas | 12.76% | 9.67% | 12.76% | 9.67%
B10 | Salário Maternidade | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.03%
B | Total | 47.9% | 19.31% | 47.9% | 19.31%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 6.18% | 4.68% | 6.18% | 4.68%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.16% | 0.12% | 0.16% | 0.12%
C3 | Férias Indenizadas | 2.07% | 1.57% | 2.07% | 1.57%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.64% | 2% | 2.64% | 2%
C5 | Indenização Adicional | 0.52% | 0.39% | 0.52% | 0.39%
C | Total | 11.57% | 8.76% | 11.57% | 8.76%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024) | 12.32% | 4.58% | 18.2% | 7.34%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.54% | 0.41% | 0.56% | 0.42%
D | Total | 12.86% | 4.99% | 18.76% | 7.76%
| TOTAL(A+B+C+D) | 100.3% | 61.06% | 116.2% | 73.83%
Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO
|  |  | SECAM - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS |  |  | DATA BASE: JANEIRO / 2026
|  |  | DIEAR - DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA |  |  | OBJETO: | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de supervisão e fiscalização de obras e serviços de engenharia para reforma predial do edifício da Justiça Federal em Janaúba-MG.
|  |  | SEGOB - SEÇÃO DE GESTÃO DE OBRAS |  |  | PRAZO: | 36
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ANO 1
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ITEM | DESCRIÇÃO | FREQUÊNCIA | VALOR (R$) | QUANT | VALOR | QUANT | VALOR | QUANT | VALOR | QUANT | VALOR | QUANT | VALOR | QUANT | VALOR | QUANT | VALOR | QUANT | VALOR | QUANT | VALOR | QUANT | VALOR | QUANT | VALOR | QUANT | VALOR
|  |  |  | mês 01 |  | mês 02 |  | mês 03 |  | mês 04 |  | mês 05 |  | mês 06 |  | mês 07 |  | mês 08 |  | mês 09 |  | mês 10 |  | mês 11 |  | mês 12
1. | SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | 6 | 77606.3 | 16.67% | 12934.3833 | 16.67% | 12934.3833 | 16.67% | 12934.3833 | 16.67% | 12934.3833 | 16.67% | 12934.3833 | 16.67% | 12934.3833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2. | SERVIÇOS TÉCNICOS EVENTUAIS | 1 | 17653.35 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 17653.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3. | OUTROS CUSTOS DIRETOS | 1 | 717.23 | 100% | 717.23 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
VALOR TOTAL |  |  | 95976.88 | 14.22% | 13651.6133 | 13.48% | 12934.3833 | 13.48% | 12934.3833 | 13.48% | 12934.3833 | 13.48% | 12934.3833 | 31.87% | 30587.7333 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
VALOR / PERCENTUAL ACUMULADO |  |  |  | 14.22% | 13651.6133 | 27.7% | 26585.9967 | 41.18% | 39520.38 | 54.65% | 52454.7633 | 68.13% | 65389.1467 | 100% | 95976.88 | 100% | 95976.88 | 100% | 95976.88 | 100% | 95976.88 | 100% | 95976.88 | 100% | 95976.88 | 100% | 95976.88
INDICE DE REAJUSTE
VALOR MENSAL COM REAJUSTE
VALOR ACUMULADO COM REAJUSTE

## TABELA SALARIAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO
SECAM - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS
DIEAR - DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
SEGOB - SEÇÃO DE GESTÃO DE OBRAS
VALORES DE SALÁRIO MENSAL BASE E CUSTOS DE HOMEM HORA - SINAPI/BASE JANEIRO/2026
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de supervisão e fiscalização de obras e serviços de engenharia para reforma predial do edifício da Justiça Federal em Janaúba-MG.
item | Descrição | FONTES DE CONSULTA / SINAPI E SETOP | [6 empty] | VALORES COM DESCONTO
|  | Código | Descrição | Custo mesal com encargos sociais | Custo mensal sem encargos sociais | Valor Hora s/ES | Valor Hora c/ ES | REFERÊNCIA | Custo mesal com encargos sociais | Custo mensal sem encargos sociais | Valor Hora s/ES | Valor Hora c/ ES
01. | COORDENADOR GERAL
01.01 | COORDENADOR DA FISCALIZAÇÃO | 93568 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 31833.19 | 18668.6 | 84.8573 | 144.6963 | SINAPI (REF. 01/26) | 31833.19 | 18668.6 | 84.8573 | 147.5074
02. | GRADUADO NÍVEL II - OBRA
02.01 | ENGENHEIRO CIVIL | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 25614.35 | 15091.06 | 68.5957 | 116.4289 | SINAPI (REF. 01/26) | 25614.35 | 15091.06 | 68.5957 | 119.24
02.02 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | 93567-a | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 25614.35 | 15091.06 | 68.5957 | 116.4289 | SINAPI (REF. 01/26) | 25614.35 | 15091.06 | 68.5957 | 119.24
02.03 | ENGENHEIRO MECÂNICO | 93567-b | ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 25614.35 | 15091.06 | 68.5957 | 116.4289 | SINAPI (REF. 01/26) | 25614.35 | 15091.06 | 68.5957 | 119.24
03. | EQUIPE NÍVEL TÉCNICO/MÉDIO
03.01 | TÉCNICO NÍVEL MÉDIO | 101390 | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 8058.24 | 5054.87 | 22.9767 | 36.6284 | SINAPI (REF. 01/26) | 8058.24 | 5054.87 | 22.9767 | 39.9404
03.02 | TÉCNICO DE SEGURANÇA | 100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 8570.46 | 5340.34 | 24.2743 | 38.9566 | SINAPI (REF. 01/26) | 8570.46 | 5340.34 | 24.2743 | 42.196
03.03 | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4795.34 | 3168.61 | 14.4028 | 21.797 | SINAPI (REF. 01/26) | 4795.34 | 3168.61 | 14.4028 | 25.0363
OBSERVAÇÃO
Encargos Sociais SINAPI em Belo Horizonte a partir de 01/2026. Sem desoneração - Mensalista = 73,83% |  |  |  | 1.7383 |  |  |  | SINAPI (REF. 01/26)
|  |  | Fator K = | 2.4339
CUSTO DAS HORAS TÉCNICAS
|  | SINAPI 06/2025 | PROFISSIONAIS |  | Unid. | Custo/mês com leis sociais | Custo/mês sem leis sociais | Custo/hora sem leis sociais
|  | 93561 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | MES | 9034.03 | 5608.83 | 25.4947
|  | 93563 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | MES | 5611.73 | 3638.26 | 16.5375
|  | 93564 | APONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | MES | 5004.4 | 3288.88 | 14.9495
|  | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | MES | 24788.99 | 14616.25 | 66.4375
|  | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | MES | 4795.34 | 3168.61 | 14.4028
|  | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | MES | 25614.35 | 15091.06 | 68.5957
|  | 93568 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | MES | 31833.19 | 18668.6 | 84.8573
|  | 93569 | ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | MES | 24041.46 | 14186.22 | 64.4828
|  | 93570 | ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | MES | 25318.45 | 14920.84 | 67.822
|  | 93571 | ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | MES | 26091.93 | 15365.8 | 69.8445
|  | 93567-a | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | MES | 25614.35 | 15091.06 | 68.5957
|  | 93567-b | ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | MES | 25614.35 | 15091.06 | 68.5957
|  | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | MES | 11519.29 | 7078.57 | 32.1753
|  | 94295 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | MES | 18119.25 | 10875.36 | 49.4335
|  | 94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | MES | 8904.85 | 5534.52 | 25.1569
|  | 100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | MES | 8570.46 | 5340.34 | 24.2743
|  | 100534 | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | MES | 7235.18 | 4572.19 | 20.7827
|  | 101380 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | MES | 5029.73 | 3400.85 | 15.4584
|  | 101388 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | MES | 4339.09 | 3003.54 | 3003.54
|  | 101389 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | MES | 4540.64 | 3023.9 | 13.745
|  | 101390 | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | MES | 8058.24 | 5054.87 | 22.9767
|  | 101422 | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | MES | 5577.29 | 3628.32 | 16.4924
|  | 101457 | TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | MES | 5844.47 | 3782.02 | 17.191
Encargos Sociais SINAPI em Moinas Gerais válida em 01/2026. Não Desonerado - Mensalista = 73,83%

## CPUs
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO | [10 empty] | Aplicar Fator K |  | 44 | horas semanais
[11 empty] | Aplicar BDI |  | 6 | dias/semana
ITEM | 1.1 | SINAPI | Tabel de Preços do Mês: | Jan/26 - S/ Desoneração | [6 empty] | Aplicar TRDE |  | 7.3333 | Horas/dia
CODIGO |  | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE |  |  |  |  | 30 | dias por mês
CPU-01 |  | Relatório gerencial de fiscalização referente ao período de execução dos serviços relacionados ao acompanhamento e controle de obra/serviços de engenharia, inclusive para análise de eventuais aditivos da obra. | [5 empty] | UN |  |  |  |  | 220 | Horas mensal
B - MAO DE OBRA | [10 empty] | LEVANTAMENTO DAS HORAS TÉCNICAS DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO (MENSAL)
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO |  |  | UND. | QTDE | UNITÁRIO |  | TOTAL |  | Código | Descrição | Horas Totais | Horas por dia | Dias | Meses
93568 |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 2.32 | 84.8573 |  | 196.86 | 2.32 | 93568 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2.32 | 0.077333 | 30 | 36
93567 |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 2.32 | 68.5957 |  | 159.14 | 2.32 | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.4629 | 0.71543 | 30 | 36
101390 |  | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 12.8571 | 22.9767 |  | 295.41
100321 |  | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 4.2857 | 24.2743 |  | 104.03
[7 empty] | Total (B) = |  | 356 | 0 | 93570
C - MATERIAIS | [9 empty] | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 30 | 36
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO |  |  | UND. | QTDE | UNITÁRIO |  | TOTAL | QTDE | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 30 | 36
[10 empty] | 0 | 101390 | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 72.8571 | 2.4286 | 30 | 36
[7 empty] | Total (C) = |  | 0 | 0 | 100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 17.1429 | 0.57143 | 30 | 36
0
TOTAL = | [8 empty] | 755.44 | 0 |  |  | 113.7829 | 3.7928
Observação: | [9 empty] | 0 |  | Nível Superior | 23.7829
Foi utilizado como referência a mão de obra SINAPI com encargos complementares, porém SEM os encargos sociais. | [9 empty] | 0 |  | Nível Médio | 90
0
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO | [9 empty] | 0
0
ITEM | 1.2 | SINAPI | Tabel de Preços do Mês: | Jan/26 - S/ Desoneração | [5 empty] | 0
CODIGO |  | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE |  | 0
CPU-02 |  | Relatório diário de obras - RDO | [5 empty] | UN |  | 0
B - MAO DE OBRA | [9 empty] | 0
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO |  |  | UND. | QTDE | UNITÁRIO |  | TOTAL | QTDE
93567 |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 2 | 68.5957 |  | 137.19 | 2
101390 |  | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 55.7143 | 22.9767 |  | 1280.12 | 55.7143
100321 |  | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 2.1429 | 24.2743 |  | 52.01
[7 empty] | Total (B) = |  | 1417.31 | 0
C - MATERIAIS | [9 empty] | 0
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO |  |  | UND. | QTDE | UNITÁRIO |  | TOTAL | QTDE
[9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Total (C) = |  | 0 | 0
0
TOTAL = | [8 empty] | 1469.32 | 0
Observação: | [9 empty] | 0
Foi utilizado como referência a mão de obra SINAPI com encargos complementares, porém SEM os encargos sociais. | [9 empty] | 0
Trata-se de copilação dos relatórios diários de obra com freqência correspondente ao período da medição do objeto principal.
0
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO | [9 empty] | 0 | Aplicar Fator K
[10 empty] | 0 | Aplicar BDI
ITEM | 1.3 | SINAPI | Tabel de Preços do Mês: | Jan/26 - S/ Desoneração | [5 empty] | 0 | Aplicar TRDE
CODIGO |  | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE |  | 0
CPU-03 |  | Relatório semanal de obra (Atas de reunião) | [5 empty] | UN |  | 0
B - MAO DE OBRA | [9 empty] | 0
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO |  |  | UND. | QTDE | UNITÁRIO |  | TOTAL | QTDE
93567 |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 8.5714 | 68.5957 |  | 587.96 | 8.5714
93567-a |  | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0 | 68.5957 |  | 0 | 0
93567-b |  | ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0 | 68.5957 |  | 0 | 0
101390 |  | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 17.1429 | 22.9767 |  | 393.88 | 17.1429
100321 |  | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 4.2857 | 24.2743 |  | 104.03
[7 empty] | Total (B) = |  | 1085.87 | 0
C - MATERIAIS | [9 empty] | 0
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO |  |  | UND. | QTDE | UNITÁRIO |  | TOTAL | QTDE
[9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Total (C) = |  | 0 | 0
0
TOTAL = | [8 empty] | 1085.87 | 0
Observação: | [9 empty] | 0
Foi utilizado como referência a mão de obra SINAPI com encargos complementares, porém SEM os encargos sociais. | [9 empty] | 0
Trata-se de copilação dos relatórios de reunião semanal da obra com freqência correspondente ao período da medição do objeto principal.
0
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO | [9 empty] | 0 | Aplicar Fator K
[10 empty] | 0 | Aplicar BDI
ITEM | 1.4 | SINAPI | Tabel de Preços do Mês: | Jan/26 - S/ Desoneração | [5 empty] | 0 | Aplicar TRDE
CODIGO |  | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE |  | 0
CPU-04 |  | Relatório técnico de Engenharia (Mecânica, Elétrica e Civil) | [5 empty] | UN |  | 0
B - MAO DE OBRA | [9 empty] | 0
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO |  |  | UND. | QTDE | UNITÁRIO |  | TOTAL | QTDE
93567 |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 8.5714 | 68.5957 |  | 587.96 | 8.5714
93567-a |  | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3 | 68.5957 |  | 205.78 | 3
93567-b |  | ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3 | 68.5957 |  | 205.78 | 3
0
[7 empty] | Total (B) = |  | 999.52 | 0
C - MATERIAIS | [9 empty] | 0
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO |  |  | UND. | QTDE | UNITÁRIO |  | TOTAL | QTDE
[9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Total (C) = |  | 0 | 0
0
TOTAL = | [8 empty] | 999.52 | 0
Observação: | [9 empty] | 0
Foi utilizado como referência a mão de obra SINAPI com encargos complementares, porém SEM os encargos sociais. | [9 empty] | 0
0
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO | [9 empty] | 0
0
ITEM | 1.5 | SINAPI | Tabel de Preços do Mês: | Jan/26 - S/ Desoneração | [5 empty] | 0
CODIGO |  | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE |  | 0
CPU-05 |  | Relatório técnico de Segurança do Trabalho | [5 empty] | UN |  | 0
B - MAO DE OBRA | [9 empty] | 0
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO |  |  | UND. | QTDE | UNITÁRIO |  | TOTAL | QTDE
100321 |  | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 17.1429 | 24.2743 |  | 416.13 | 17.1429
93567 |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 8.5714 | 68.5957 |  | 587.96
[7 empty] | Total (B) = |  | 1004.09 | 0
C - MATERIAIS | [9 empty] | 0
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO |  |  | UND. | QTDE | UNITÁRIO |  | TOTAL | QTDE
0
[7 empty] | Total (C) = |  | 0 | 0
0
TOTAL = | [8 empty] | 1004.09 | 0
Observação: | [9 empty] | 0
Foi utilizado como referência a mão de obra SINAPI com encargos complementares, porém SEM os encargos sociais. | [9 empty] | 0
0
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
ITEM | 2.1 | SINAPI | Tabel de Preços do Mês: | Jan/26 - S/ Desoneração
CODIGO |  | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE
CPU-EV-01 |  | Projetos Complementares | [5 empty] | A1
B - MAO DE OBRA
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO |  |  | UND. | QTDE | UNITÁRIO |  | TOTAL
93567 |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3 | 68.5957 |  | 205.78
93567-a |  | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 2 | 68.5957 |  | 137.19
93567-b |  | ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 2 | 68.5957 |  | 137.19
101390 |  | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 7 | 22.9767 |  | 160.83
[7 empty] | Total (B) = |  | 640.99 | 568.11
C - MATERIAIS
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO |  |  | UND. | QTDE | UNITÁRIO |  | TOTAL
[7 empty] | Total (C) = |  | 0
TOTAL = | [8 empty] | 640.99
Observação:
Foi utilizado como referência a mão de obra SINAPI com encargos complementares, porém SEM os encargos sociais. | [10 empty] | Xerox | Encardenação | Digitalização A1 | Plotagem A1 col | Plotagem A1 preto
Estão considerados, os materiais e insumos necessários para o desenvolvimento dos projetos executivos nas horas técnicas dos profissionais. | [10 empty] | 0 | 1 | 2 | 4 | 10
[11 empty] | 20 | 1 | 0 | 1 | 1
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO | [10 empty] | Aplicar Fator K
Aplicar BDI
ITEM | 2.2 | SINAPI | Tabel de Preços do Mês: | Jan/26 - S/ Desoneração | [6 empty] | Aplicar TRDE
CODIGO |  | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE
CPU-EV-02 |  | Como construído ("As Built") de projetos com área de até 10.000m². | [5 empty] | UN
B - MAO DE OBRA
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO |  |  | UND. | QTDE | UNITÁRIO |  | TOTAL
93567 |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HxM2 | 4.697 | 68.5957 |  | 322.19
101390 |  | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HXM2 | 7.843 | 22.9767 |  | 180.2
[7 empty] | Total (B) = |  | 502.39
C - MATERIAIS
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO |  |  | UND. | QTDE | UNITÁRIO |  | TOTAL
MATCO-27502 |  | DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1) |  |  | UN | 0.0007 | 0 |  | 0
MATCO-27504 |  | PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE¦GRAMATURA: 90GR/ CM2¦TIPO DE FORMATO: A1¦ IMPRESSÃO: COLORIDA) |  |  | UN | 0.0003 | 0 |  | 0
[7 empty] | Total (C) = |  | 0
TOTAL = | [8 empty] | 502.39
Observação:
Foi utilizado como referência a mão de obra SINAPI sem encargos sociais ao invés da m.o. SETOP, mantendo-se os coeficientes da composição original de referência. | [10 empty] | Xerox | Encardenação | Digitalização A1 | Plotagem A1 col | Plotagem A1 preto
A composição de referência CO-27389 considera um consumo de 0,0001000 da composição CO-27703, portanto foi aplicado este fator nessa composição. | [8 empty] | 0.0001 |  |  |  | 7 | 3
O projeto executivo possui área construída de aprox. 1.100,00m². | [8 empty] | 1100
Considerado no caso de a fiscalização precisar assumir a execução do projeto "as built" devido à inexecução por parte da empresa executora da obra.
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO | [10 empty] | Aplicar Fator K
Aplicar BDI
ITEM | 2.3 | SINAPI | Tabel de Preços do Mês: | Jan/26 - S/ Desoneração | [6 empty] | Aplicar TRDE
CODIGO |  | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE
CPU-EV-03 |  | Laudo Técnico - elaborado conforme as Normas da ABNT NBR 13752, incluem os levantamentos necessários, parecer conclusivo e fundamentado. | [5 empty] | H
B - MAO DE OBRA
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO |  |  | UND. | QTDE | UNITÁRIO |  | TOTAL
93568 |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 2 | 84.8573 |  | 169.71
[7 empty] | Total (B) = |  | 169.71
C - MATERIAIS
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO |  |  | UND. | QTDE | UNITÁRIO |  | TOTAL
94.07.01 |  | XEROX PRETO/BRANCO - FORMATO A4 |  |  | UN | 30 | 0 |  | 0
94.11.01 |  | ENCADERNACAO A4 ACETATO, PVC/CROMICOTE, C/ESPIRAL |  |  | UN | 2 | 0 |  | 0
94.12.03 |  | PLOTAGEM SULFITE - FORMATO A2 |  |  | UN | 2 | 0 |  | 0
94.15.01 |  | PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A4 |  |  | UN | 10 | 0 |  | 0
94.15.02 |  | PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A3 |  |  | UN | 2 | 0 |  | 0
94.18.02 |  | DIGITALIZAÇÃO DE FORMATOS A1 (PDF OU EQUIVALENTE) |  |  | UN | 1 | 0 |  | 0
94.18.03 |  | DIGITALIZAÇÃO DE FORMATOS A2 (PDF OU EQUIVALENTE) |  |  | UN | 2 | 0 |  | 0
94.18.05 |  | DVD 4,7 GB |  |  | UN | 2 | 0 |  | 0
[7 empty] | Total (C) = |  | 0
320
TOTAL = | [8 empty] | 169.71 | #REF!
Observação: | [9 empty] | #REF!
Foi utilizado como referência o item 22 - LAUDO TÉCNICO da Tabela de Honorários do Instituto Mineiro de Engenharia Civil - IMEC (R$320/hora).
Foi utilizado como referência a mão de obra SINAPI sem encargos sociais e mantendo-se os coeficientes da composição original de referência.
Os serviços incluem visitas, levantamentos, cálculos, estudos e elaboração de laudo técnico.
Foi considerado os materiais e insumos necessários para o desenvolvimento dos serviços nas horas técnicas dos profissionais.
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO | [10 empty] | Aplicar Fator K
Aplicar BDI
ITEM | 2.4 | SINAPI | Tabel de Preços do Mês: | Jan/26 - S/ Desoneração | [6 empty] | Aplicar TRDE
CODIGO |  | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE
CPU-EV-04 |  | Parecer Técnico - trata-se de consultoria técnica na área de engenharia para solucionar e orientar problemas, pendências técnicas ou instruir processos administrativos/jurídicos. Os serviços incluem visitas, levantamentos, cálculos, relatórios e estudos orçamentários/econômicos e elaboração de parecer em relatório conclusivo. | [5 empty] | UN
B - MAO DE OBRA
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO |  |  | UND. | QTDE | UNITÁRIO |  | TOTAL
93568 |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 40 | 84.8573 |  | 3394.29
[7 empty] | Total (B) = |  | 3394.29 | #REF!
C - MATERIAIS | [9 empty] | #REF!
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO |  |  | UND. | QTDE | UNITÁRIO |  | TOTAL
94.07.01 |  | XEROX PRETO/BRANCO - FORMATO A4 |  |  | UN | 60 | 0 |  | 0
94.11.01 |  | ENCADERNACAO A4 ACETATO, PVC/CROMICOTE, C/ESPIRAL |  |  | UN | 2 | 0 |  | 0
94.12.03 |  | PLOTAGEM SULFITE - FORMATO A2 |  |  | UN | 2 | 0 |  | 0
94.15.01 |  | PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A4 |  |  | UN | 20 | 0 |  | 0
94.15.02 |  | PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A3 |  |  | UN | 2 | 0 |  | 0
94.18.02 |  | DIGITALIZAÇÃO DE FORMATOS A1 (PDF OU EQUIVALENTE) |  |  | UN | 5 | 0 |  | 0
94.18.03 |  | DIGITALIZAÇÃO DE FORMATOS A2 (PDF OU EQUIVALENTE) |  |  | UN | 2 | 0 |  | 0
94.18.05 |  | DVD 4,7 GB |  |  | UN | 2 | 0 |  | 0
[7 empty] | Total (C) = |  | 0
TOTAL = | [8 empty] | 3394.29 |  | 84.8572
Observação:
Foi utilizado como referência o item 15 - Consultoria Técnica da Tabela de Honorários do Instituto Mineiro de Engenharia Civil - IMEC.
Trata-se de prestação dos serviços de consultoria técnica na área de engenharia, solicitadas pelo cliente, para solucionar e orientar problemas, pendências técnicas ou instruir processos jurídicos.
Os serviços incluem visitas, levantamentos, cálculos, estudos e elaboração de parecer em relatório conclusivo.
Foi utilizado como referência a mão de obra SINAPI sem encargos sociais e mantendo-se os coeficientes da composição original de referência.
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO | [10 empty] | Aplicar Fator K
Aplicar BDI
ITEM | 2.5 | SINAPI | Tabel de Preços do Mês: | Jan/26 - S/ Desoneração | [6 empty] | Aplicar TRDE
CODIGO |  | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE
CPU-EV-05 |  | Perícia de Engenharia - elaborado conforme a NBR 13.752 - Perícias na construção civil, inclui o estudo do processo, levantamentos necessários e parecer conclusivo, bem como esclarecimentos e complementações que forem solicitados. | [5 empty] | UN
B - MAO DE OBRA
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO |  |  | UND. | QTDE | UNITÁRIO |  | TOTAL
93568 |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 30 | 84.8573 |  | 2545.71
[7 empty] | Total (B) = |  | 2545.71 | #REF! | #REF!
C - MATERIAIS
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO |  |  | UND. | QTDE | UNITÁRIO |  | TOTAL
94.07.01 |  | XEROX PRETO/BRANCO - FORMATO A4 |  |  | UN | 80 | 0 |  | 0
94.11.01 |  | ENCADERNACAO A4 ACETATO, PVC/CROMICOTE, C/ESPIRAL |  |  | UN | 2 | 0 |  | 0
94.12.03 |  | PLOTAGEM SULFITE - FORMATO A2 |  |  | UN | 3 | 0 |  | 0
94.15.01 |  | PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A4 |  |  | UN | 20 | 0 |  | 0
94.15.02 |  | PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A3 |  |  | UN | 2 | 0 |  | 0
94.18.02 |  | DIGITALIZAÇÃO DE FORMATOS A1 (PDF OU EQUIVALENTE) |  |  | UN | 2 | 0 |  | 0
94.18.03 |  | DIGITALIZAÇÃO DE FORMATOS A2 (PDF OU EQUIVALENTE) |  |  | UN | 3 | 0 |  | 0
94.18.05 |  | DVD 4,7 GB |  |  | UN | 2 | 0 |  | 0
[7 empty] | Total (C) = |  | 0
TOTAL = | [8 empty] | 2545.71 |  | 84.857
Observação:
Foi utilizado como referência o item 23 - PERÍCIA DE ENGENHARIA da Tabela de Honorários do Instituto Mineiro de Engenharia Civil - IMEC (mínimo de R$5.250,00 por perícia).
Foi utilizado como referência a mão de obra SINAPI sem encargos sociais e mantendo-se os coeficientes da composição original de referência.
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO | [10 empty] | Aplicar Fator K
Aplicar BDI
ITEM | 3.1.1 | CREA-MG | Tabel de Preços do Mês: | #N/A | [6 empty] | Aplicar TRDE
CODIGO |  | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE
CPU-06 |  | ART por valor do Contrato / Obra / Serviço até R$15.000,00 | [5 empty] | UN
B - MAO DE OBRA
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO |  |  | UND. | QTDE | UNITÁRIO |  | TOTAL
[7 empty] | Total (B) = |  | 0
C - MATERIAIS
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO |  |  | UND. | QTDE | UNITÁRIO |  | TOTAL
CREA-MG |  | ART por valor do Contrato / Obra / Serviço até R$15.000,00 |  |  | UN | 1 | 108.39 |  | 108.39
[7 empty] | Total (C) = |  | 108.39
TOTAL = | [8 empty] | 108.39
Observação:
1) valores de ARTs – tabela conforme Decisão Plenária nº 0450/2025 do Confea.
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO | [10 empty] | Aplicar Fator K
Aplicar BDI
ITEM | 3.1.2 | CREA-MG | Tabel de Preços do Mês: | #N/A | [6 empty] | Aplicar TRDE
CODIGO |  | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE
CPU-07 |  | ART por valor do Contrato / Obra / Serviço acima de R$15.000,00 | [5 empty] | UN
B - MAO DE OBRA
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO |  |  | UND. | QTDE | UNITÁRIO |  | TOTAL
[7 empty] | Total (B) = |  | 0
C - MATERIAIS
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO |  |  | UND. | QTDE | UNITÁRIO |  | TOTAL
CREA-MG |  | ART por valor do Contrato / Obra / Serviço acima de R$15.000,00 |  |  | UN | 1 | 285.59 |  | 285.59
[7 empty] | Total (C) = |  | 285.59
TOTAL = | [8 empty] | 285.59
Observação:
1) valores de ARTs – tabela conforme Decisão Plenária nº 0450/2025 do Confea.

## ESCOPO (hidden)
| TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO | TABELA REFERENCIAL DE PREÇOS UNITÁRIOS
| SECAM - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS | Região Central - S/ Desoneração
| DIEAR - DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | SINAPI | Jan/26 - S/ Desoneração
SEGOB - SEÇÃO DE GESTÃO DE OBRAS
OBJETO: | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de supervisão e fiscalização de obras e serviços de engenharia para reforma predial do edifício da Justiça Federal em Janaúba-MG.
ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES | Código | Referência | Descrição/Justificativa | UNIDADE (Refer.) | UNIDADE (Adotada) | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
1. | SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | [7 empty] | 31885.44
1.1 | Relatório gerencial de fiscalização referente ao período de execução dos serviços relacionados ao acompanhamento e controle de obra/serviços de engenharia, inclusive para análise de eventuais aditivos da obra. | CPU-01 | SINAPI | Relatório mensal de acompanhamento e controle da obra, inclusive para subsidiar o termo de recebimento provisório/definitivo do contrato principal, inclusive para análise de eventuais aditivos de obra. | un | un | 6 | 755.44 | 4532.64
1.2 | Relatório diário de obras - RDO | CPU-02 | SINAPI | RDO (refere-se a produção de todos os diários no período de um mês) | un | un | 6 | 1469.32 | 8815.92
1.3 | Relatório semanal de obra (Atas de reunião) | CPU-03 | SINAPI | ATA (refere-se a produção de todas as atas de reunião dentro do período de um mês) | un | un | 6 | 1085.87 | 6515.22
1.4 | Relatório técnico de Engenharia (Mecânica, Elétrica e Civil) | CPU-04 | SINAPI | (acompanhamento, controle, relatório parcial, relatório mensal, medições, aditivos, etc.) | un | un | 6 | 999.52 | 5997.12
1.5 | Relatório técnico de Segurança do Trabalho | CPU-05 | SINAPI | (acompanhamento, controle, relatório parcial, relatório mensal, medições, aditivos, etc.) | un | un | 6 | 1004.09 | 6024.54
2. | SERVIÇOS TÉCNICOS EVENTUAIS | [7 empty] | 7253.09
2.1 | Projetos Complementares | CPU-EV-01 | SINAPI | Composição própria com referência SETOP e SUDECAP | A1 | A1 | 1 | 640.99 | 640.99
2.2 | Como construído ("As Built") de projetos com área de até 10.000m². | CPU-EV-02 | SINAPI | Composição própria com referência SETOP CO-27389 - COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 | M2 | un | 1 | 502.39 | 502.39
2.3 | Laudo Técnico - elaborado conforme as Normas da ABNT NBR 13752, incluem os levantamentos necessários, parecer conclusivo e fundamentado. | CPU-EV-03 | SINAPI | Composição própria com referência SINAPI e IMEC | UN | h | 1 | 169.71 | 169.71
2.4 | Parecer Técnico - trata-se de consultoria técnica na área de engenharia para solucionar e orientar problemas, pendências técnicas ou instruir processos administrativos/jurídicos. Os serviços incluem visitas, levantamentos, cálculos, relatórios e estudos orçamentários/econômicos e elaboração de parecer em relatório conclusivo. | CPU-EV-04 | SINAPI | Composição própria com referência SINAPI e IMEC | UN | un | 1 | 3394.29 | 3394.29
2.5 | Perícia de Engenharia - elaborado conforme a NBR 13.752 - Perícias na construção civil, inclui o estudo do processo, levantamentos necessários e parecer conclusivo, bem como esclarecimentos e complementações que forem solicitados. | CPU-EV-05 | SINAPI | Composição própria com referência SINAPI e IMEC | UN | un | 1 | 2545.71 | 2545.71
3. | OUTROS CUSTOS DIRETOS | [7 empty] | 571.18
3.1 | ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | [8 empty] | 571.18
3.1.1 | ART por valor do Contrato / Obra / Serviço até R$15.000,00 | CPU-06 | CREA-MG | ART por valor do Contrato / Obra / Serviço até R$15.000,00 | UN | un | 0 | 108.39 | 0
3.1.2 | ART por valor do Contrato / Obra / Serviço acima de R$15.000,00 | CPU-07 | CREA-MG | ART por valor do Contrato / Obra / Serviço acima de R$15.000,00 | UN | un | 2 | 285.59 | 571.18
| VALOR FINAL | [7 empty] | 39709.71